PATVIRTINTA

 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos

 2015 m. .............................

 sprendimu Nr. 5TS -

**lAZDIJŲ rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro**

**2015 m. DARBO PLANAS**

1. **bendrosios nuostatos**
2. Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – biuras) darbo plane (toliau – Planas) iškeltas tikslas, uždaviniai, siekiami rezultatai, Plano vertinimo kriterijai, įgyvendinimo partneriai, ir finansavimo šaltiniai.
3. Plano tikslą pasiekti numatoma skatinant sveiką elgseną, keliant visuomenės sveikatos priežiūros specialistų kvalifikaciją, efektyvinant sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, gerinant bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, tobulinant visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo koordinavimą ir valdymą.
4. Biuras savo veiklą planuoja ir vykdo vadovaujantis Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatais, patvirtintais Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 5TS-1022. Plane nustatyti visuomenės sveikatos priežiūros prioritetai ir numatytos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo priemonės.
5. Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros 2012 m. gruodžio 20 d. įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymu Nr. XII-132, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1226 “Dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. V-932 “Dėl valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti reikalingų lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo” pakeitimo įsakymu, Pasaulio sveikatos organizacijos dokumentu „Sveikata visiems XXI a.“, Lietuvos sveikatos 2014 - 2025 m. programa, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymu, Nacionaline vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014-2025 m. programa, 2014-2020 m. nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Sveikata visiems“ tarpinstituciniu veiklos planu, Europos Sąjungos visuomenės sveikatos programa, LR Vyriausybės patvirtintomis programomis ir kitais visuomenės sveikatos priežiūrą reglamentuojančiais teisės aktais.
6. Planas įgyvendinamas pagal numatytas priemones.

**II. Situacijos analizė**

1. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Lazdijų rajono savivaldybėje toliau stebimas gyventojų skaičiaus mažėjimas. 2013 m. pradžioje Lazdijų rajono savivaldybėje buvo registruoti 21639 gyventojai. Nuo 2009 m. pradžios iki 2013 m. pradžios Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų skaičius sumažėjo 2889 gyventojais. Didžiausią Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų dalį sudarė 18–44 ir 45–64 metų amžiaus grupių gyventojai. Stebimas gyventojų skaičiaus mažėjimas 0–17 metų amžiaus gyventojų grupėje. 2013 m. Lazdijų rajono savivaldybėje stebimas neženklus darbingo amžiaus (15 – 64 m.) gyventojų skaičiaus mažėjimas. Darbingo amžiaus gyventojai mūsų rajono savivaldybėje 2013 m. sudarė 58,11 proc. nuo visų Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų.
2. Ilgalaikio nedarbo lygio rodiklis atspindi ilgalaikio nedarbo lygį, kuris turi nemažą įtaką fizinei ir psichinei sveikatai. Rodiklį galima priskirti prie rizikos sveikatai grupių. Ilgalaikio nedarbo lygis 2013 m. Lazdijų rajono savivaldybėje buvo 17,8 proc., o lyginant su 2012 m. ilgalaikis nedarbo lygis padidėjo 4,7 proc.
3. Pirmą vietą Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų mirties priežasčių struktūroje

užima mirtys nuo kraujotakos sistemos ligų. Rodiklis 2013 m., lyginant su 2012 m., sumažėjo 10,9 proc. (37 asmenimis). Antrą vietą Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų mirties priežasčių struktūroje užima mirtys nuo piktybinių navikų. 2013 m. mirė 76 asmenys. Mirtingumas nuo piktybinių navikų 100000-čių gyventojų rajono savivaldybės teritorijoje sumažėjo 7,7 proc. lyginant su 2012 m. Trečią vietą Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų mirties priežasčių struktūroje 2013 m. užėmė mirtingumas nuo išorinių priežasčių. 2013 m. Lazdijų rajono savivaldybėje nuo išorinių mirties priežasčių mirė 32 asmenys (2012 m. – 45 asmenys).

1. Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje 2013 m. didėjo bendrasis sergamumas kraujotakos ir nervų sistemos ligomis. Nežymiai padidėjo gyventojų bendrasis sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis.
2. Lazdijų rajono savivaldybėje 2013 m. augo vaikų (0 - 17 metų) naujai užregistruotų susirgimų skaičius (susirgimai, užregistruoti ambulatorinę pagalbą teikiančiose įstaigose) 1000-čiui vaikų, lyginant su 2012 m. Šis rodiklio augimas sudarė 8,1 proc.
3. 2014 m. mokinių, pasitikrinusių sveikatą iki reikalaujamo termino dalis sudarė 94,6 proc. nuo visų besimokančių moksleivių. Iš visų sveikatą pasitikrinusių moksleivių, 52,9 proc. buvo „sveiki“. Pagal mokyklose dirbančių mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pateiktus mokinių sveikatos pažymėjimų duomenis, 2014 m. Lazdijų rajono savivaldybės moksleivių tarpe daugiausiai moksleivių turi regos (19,7 proc. patikrintų mokinių), laikysenos (6,1 proc. patikrintų mokinių) ir kraujotakos (11,2 proc. patikrintų mokinių) sutrikimų.
4. Analizuojant 2014-2015 m./m. moksleivių sveikatos rezultatus ir juos lyginat su praėjusių metų moksleivių sveikatos rezultatais, stebima, kad auga regėjimo sutrikimų skaičius t.y. nuo 14,8 proc. 2013 m. iki 19,7 proc. 2014 m., kraujotakos sistemos sutrikimai nuo 9,3 proc. 2013 m. iki 11,2 proc. 2014 m. Laikysenos sutrikimų skaičius ir skeleto - raumenų sistemos sutrikimų skaičius kito neženkliai.
5. 2014-2015 m./m. profilaktiškai buvo patikrinta ir įvertinta 90,4 proc. mokinių dantų ir žandikaulių būklė. Įvertinus paaiškėjo, kad tik 20,5 proc. mokinių turi sveikus dantis. Gydytojas odontologas įvertina ne tik dantų, bet ir žandikaulių būklę. Pagal mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pateiktas ataskaitas 78,9 proc. vaikų neturi sąkandžio patologijos, 13,2 proc. vaikų turi pavienių dantų sąkandžio, 7,9 proc. – žandikaulių patologiją.
6. Lietuvos ir pasaulio mokslininkai teigia, kad siekiant mažinti suaugusių

sergamumą ir mirtingumą nuo kraujo apytakos sistemos, onkologinių ligų, traumų ir apsinuodijimų, vaikų skaičių, turinčių regos, laikysenos sutrikimų, viršinamojo trakto, antsvorio problemų, galima tik viena iš veiksmingų prevencijos krypčių, tai yra - pagrindinių, koreguojamų rizikos veiksnių, tokių kaip rūkymas, nesaikingas alkoholio vartojimas, netinkama mityba, mažas fizinis aktyvumas, poilsio ir darbo režimo nesilaikymas, nesaugus elgesys gatvėje ir buityje, mažinimas bendromis visuomenės pastangomis. Turi būti siekiama glaudesnio sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos sistemų bendradarbiavimo, kuriant saugesnę socialinę aplinką, mažinant sveikatos netolygumus ir socialinę atskirtį.

1. Įgyvendinant visuomenės sveikatos stebėsenos programą ir vadovaujantis gautais duomenimis yra planuojama ir vykdoma prevencinė veikla. Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos siekiant sumažinti rizikos veiksnių plitimą ir organizuojant renginius visuomenei dėl rizikos veiksnių įtakos ligų atsiradimui ir jų koregavimo galimybių. Teikiamos paslaugas diferencijuojamos pagal tikslines grupes ir gyventojų poreikį. Prioritetas skiriamas vaikų sveikatos stiprinimui bei rizikos veiksnių prevencijai siekiant mažinti gyventojų sergamumą.

**III. PLANO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI**

1. Plano tikslas **-** teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas skatinti visuomenės narių sveiką elgseną, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą.

30. Uždaviniai:

30.1. Organizuoti, koordinuoti ir teikti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas rajono ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose.

30.2. Vykdyti Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programą, stebėti ir vertinti visuomenės sveikatą.

30.3. Teikti rajono savivaldybės gyventojams visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugas skatinančias asmeninę ir bendruomeninę atsakomybę už sveikatą.

30.4. Koordinuoti ir kontroliuoti mitybą rajono savivaldybės socialinėse, gydymo ir švietimo įstaigose.

30.5. Organizuoti įstaigos veiklą, valdymą ir efektyvų lėšų panaudojimą.

**IV. SIEKIAMI REZULTATAI**

1. Įgyvendinant Planą siekiama didinti gyventojų informuotumą apie pagrindinius sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo principus.

**V. PLANO VERTINIMO KRITERIJAI**

1. Mokinių iki 18 metų pateikusių profilaktinio sveikatos patikrinimo pažymas skaičius procentais.
2. Suteiktų Lazdijų rajono savivaldybės priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose konsultacijų (mokiniams, tėvams, pedagogams) skaičius.
3. Organizuotų sveikatinimo renginių skaičius.
4. Sveikatinimo renginiuose (seminarai, konferencijos, paskaitos ir pan.) dalyvavusių asmenų skaičius.

 36. Parengtų straipsnių, informacinių pranešimų, išplatintos metodinės medžiagos skaičius.

 37. Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius.

 38. Visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių skaičius.

**VI. PLANO ĮGYVENDINIMO PARTNERIAI**

 39. Planą įgyvendinti planuojama su socialiniais partneriais:

 39.1. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos skyriai;

 39.2. Lietuvos sveikuolių sąjunga;

 39.3. VšĮ Lazdijų švietimo centras

 39.4. Lazdijų rajono viešoji biblioteka;

 39.5. Lazdijų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigos;

 39.6. Lazdijų rajono ugdymo įstaigos;

 39.7. Lazdijų rajono seniūnijos;

 39.8. Lazdijų rajono bendruomenės;

 39.9. Lazdijų rajono kultūros centras;

 39.10. Lazdijų rajono turizmo centras;

 39.11. Alytaus visuomenės sveikatos centras, Lazdijų skyrius;

 39.12. Lazdijų Sporto Klubas "Sakalas";

 39.13. Lazdijų rajono nevyriausybinės organizacijos;

 39.14. VšĮ Nacionalinis kraujo centras.

**VII. PLANO DALYVIAI**

 40. Lazdijų rajono savivaldybės gyventojai.

**VIII. PLANO FINANSAVIMO ŠALTINIAI**

 41. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos lėšos.

 42. Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

 43. Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos specialiosios programos lėšos.

 44. Kitos lėšos.

**IX. PRIEMONIŲ PLANAS**

**Vertinimo kriterijų ir jų reikšmių paaiškinimas:**

 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, vykdančių sveikatos priežiūrą mokyklose, vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialisto, visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistų veiklos vertinimo kriterijai ir jų reikšmės pateiktos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nurodytais vertinimo kriterijų pavadinimais. Vertinimo kriterijų reikšmės nurodytos vadovaujantis 2011 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-670 patvirtintomis sveikatos ugdymo ir mokymo statistinės ataskaitos formos ir jos pildymo taisyklėmis, kuriose nurodoma, kad jei viename renginyje yra skirtingos temos, tai skaičiuojasi ne kaip vienas renginys, o juose skaitytų paskaitų, pranešimų, vykusių diskusijų ar kitokių užsiėmimų skaičius, kurie įvardijami kaip atskiri renginiai. Išskaidžius renginį į skirtingas temas, padidėja ne tik renginių skaičius, bet atitinkamai ir dalyvių skaičius (Pvz. Konferencijoje yra 3 skirtingos temos, 100 dalyvių, kadangi visi jie išklausę 3 skirtingas temas gaunasi – 3 renginiai ir 300 dalyvių).

|  |  |
| --- | --- |
| Uždavinys | 1. Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą rajono ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. |
| Laukiami rezultatai | Bendruomenė gaus informaciją apie esamą vaikų sveikatos būklę, bus vykdoma infekcinių ir neinfekcinių ligų prevencija, organizuojamos kokybiškos sveikatos stiprinimo priemonės tėvams, vaikams ir pedagogams pagal mokyklų nusistatytus prioritetus. |
| Atsakingasasmuo | Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokykloje. |
| Priemonės | Laikotarpis  | Vertinimo kriterijų pavadinimai | Vertinimo kriterijų reikšmės |
| 1.1.Psichoaktyvių medžiagųvartojimo prevencija | I-IV ketv. | Renginių, dalyvių skaičius | Suorganizuota 50 renginių, 1000 dalyvių |
| 1.2. Sveikos mitybos skatinimas | I, IV ketv. | Renginių, dalyvių skaičius | Suorganizuota 16 renginių, 1000 dalyvių |
| 1.3. Fizinio aktyvumo skatinimas | I-IV ketv. | Renginių, dalyvių skaičius | Suorganizuoti 48 renginiai, 2000 dalyvių |
| 1.4. Regos ir jos sutrikimų prevencija | I-IV ketv. | Renginių, dalyvių skaičius | Suorganizuoti 48 rengininiai, 1000 dalyvių |
| 1.5. Laikysenos ir jos sutrikimų prevencija | II, III ketv. | Renginių, dalyvių skaičius, straipsnių, informacinių pranešimų, publikacijų internete skaičius | Suorganizuota 16 renginių, 200 dalyvių |
| 1.6. Asmens ir burnos higiena | I-IV ketv. | Renginių, dalyvių skaičius | Suorganizuoti 196 renginiai, 1800 dalyvių |
| 1.7. Infekcinių ligų prevencija | II-IV ketv. | Renginių, dalyvių skaičius | Suorganizuota 16 renginių, 1000 dalyvių |
| 1.8. Lytiškumo ugdymas | I, III ketv. | Renginių, dalyvių skaičius | Suorganizuota 16 renginių, 200 dalyvių. |
| 1.9. Traumų prevencija | III ketv.  | Renginių, dalyvių skaičius | Suorganizuota 16 renginių, 200 dalyvių |
| 1.10. Psichinės sveikatos prevencija | III ketv. | Renginių, dalyvių skaičius | Suorganizuota 16 renginių, 150 dalyvių |
| 1.11. Mokinių sveikatos tikrinimas (vaiko sveikatos pažymėjimo forma Nr. 27-1a) | III ketv. | Mokinių iki 18 metų pateikusių prof. sveikatos patikrinimo pažymas skaičius  | 100 proc. pasitikriniusių vaikų per metus |
| 1.12. Konsultacijų teikimas mokiniams, tėvams, pedagogams | I-IV ketv. | Suteiktų konsultacijų skaičius | Suteikta 1250 konsultacijų |
| 1.13. Informacijos sklaida | I-IV ketv. | Straipsnių, informacinių pranešimų bei parengtos ir išplatintos metodinės medžiagos skaičius | Bus parašyta 30 straipsnių, parengtair išplatinta 1470 vnt. informacinės medžiagos |
| Uždavinys | 2. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių rajono ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose veiklos koordinavimas. |
| Laukiami rezultatai | Bus organizuojami susirinkimai, kurių metu visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, dirbantys rajono ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose bus supažindinami su naujovėmis jų darbe, aptariami kito mėnesio renginiai ugdymo įstaigose, priimami mėnesiniai veiklos planai ir kita reikalinga dokumentacija.  |
| Atsakingas asmuo | Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas. |
| Priemonės | Laikotarpis | Vertinimo kriterijų pavadinimai | Vertinimo kriterijų reikšmės |
| 2.1. Susirinkimų organizavimas visuomenės sveikatos priežiūros specialistams | Per mokslo metus | Suorganizuotų susirinkimų skaičius | Suorganizuota per metus 10 susirinkimų |
| 2.2. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų metinių, mėnesinių veiklos planų, metinių ir mėnesinių veiklos ataskaitų priėmimas ir paruošimas tvirtinimui | Per mokslo metus | Metinių, mėnesinių veiklos planų, metinių ir mėnesinių veiklos ataskaitų skaičius | Per metus priimta 16 metinių veiklos planų ir ataskaitų, kiekvieną mėnesį po16 mėnesinių veiklos planų ir ataskaitų |
| 2.3. 2015 metais Jungtinių Tautų, Pasaulio sveikatos organizacijos ir Lietuvos Vyriausybės skelbiamų atmintinų dienų, susijusių su žmonių gyvybe bei sveikata, minėjimas | Per mokslo metus | Renginių, dalyvių skaičius | Surengta 160 renginių, 1500 dalyvių |
| 2.4. Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo plėtra Lazdijų rajono savivaldybėje | II-IV ketv. | Renginių, dalyvių skaičius | Suorganizuotas 1 renginys, 30 dalyvių |
| 2.5. Organizuoti Tarptautinio vaikų, mokinių, pedagogų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurso ,,Sveikuolių sveikuoliai“ I etapą | IV ketv. | Renginių, dalyvių skaičius | Suorganizuotas 1 renginys, 70 dalyvių |
| Uždavinys | 3. Vykdyti Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programą, stebėti ir vertinti visuomenės sveikatą. |
| Laukiami rezultatai | Bus sistemingai kaupiami visuomenės sveikatos stebėsenos duomenys pagal rajono savivaldybės tarybos patvirtintą programą. Visuomenei ir sveikatos politikos formuotojams bus pateikta informacija apie Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų sveikatą, vadovaujantis gautais duomenimis bus planuojamos ir įgyvendinamos savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimo priemonės. |
| Atsakingi asmenys | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas. |
| Priemonės | Laikotarpis | Vertinimo kriterijų pavadinimai | Vertinimo kriterijų reikšmės |
| 3.1. Stebėsenai reikalingų duomenų rinkimas, kaupimas | I-IV ketv. | Stebėsenos rodiklių skaičius | Surinkta 250 rodiklių |
| 3. 2. Stebėsenos ataskaitos | I-IV ketv. | Parengtų ataskaitų skaičius | Parengtos 5 ataskaitos |
| 3. 3. Rezultatų viešinimas | II-III ketv. | Informacijos pateikimas | Pateiktos 2 informacijos vietinėje spaudoje |
| Uždavinys | 4. Teikti rajono gyventojams visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas skatinančias ugdyti ir išsaugoti sveikatą tausojančius įgūdžius. |
| Laukiami rezultatai | Vykdant rajono savivaldybės gyventojų ligų prevenciją, bus aktyvinami bendruomenių nariai, formuojami bendradarbiavimo ir atsakomybės principai saugant ir stiprinant sveikatą, didės sveikos gyvensenos siekiamybė bendruomenėse, augs visuomenės informuotumas ir pilietiškumas visuomenės sveikatos srityje.  |
| Atsakingi asmenys | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas. |
| Priemonės | Laikotarpis | Vertinimo kriterijų pavadinimai | Vertinimo kriterijų reikšmės |
| 4.1. Sveikos mitybos ir nutukimo prevencija | I-IV ketv. | Sveikatinimo renginių, sveikatinimo renginiuose dalyvavusių asmenų, parengtų informacinių pranešimų, straipsnių, informacinės dalomosios medžiagos ir konsultavimo paslaugų skaičius | Suorganizuotas 21 renginys, 880 dalyvių, išplatinta 300 vnt. informacinės dalomosios medžiagos, parengti ir išplatinti 6 informaciniai pranešimai, parašytas ir išplatintas 1 straipsnis, suteikta 190 konsultacijų |
| 4.2. Fizinio aktyvumo skatinimas | I-IV ketv. | Sveikatinimo renginių, sveikatinimo renginiuose dalyvavusių asmenų, parengtų informacinių pranešimų, informacinės dalomosios medžiagos ir konsultavimo paslaugų skaičius | Suorganizuoti 44 renginiai, 1060 dalyvių, išplatinta 120 vnt. informacinės dalomosios medžiagos, parengti ir išplatinti 9 informaciniai pranešimai, suteikta 50 konsultacijų |
| 4.3. Sveikos aplinkos kūrimas | I, II ketv.  | Parašytų straipsnių skaičius | Parašyti 2 straipsniai |
| 4.4. Sužalojimų prevencija | I-II ketv.  | Sveikatinimo renginių, sveikatinimo renginiuose dalyvavusių asmenų, informacinės dalomosios medžiagos skaičius | Suorganizuoti 3 renginiai, 150 dalyvių, išplatinta 150 vnt. informacinės dalomosios medžiagos |
| 4.5. Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija | II, IV ketv.  | Sveikatinimo renginių, sveikatinimo renginiuose dalyvavusių asmenų, parengtų informacinių pranešimų, informacinės dalomosios medžiagos ir konsultavimo paslaugų skaičius | Suorganizuoti 4 renginiai, 280 dalyvių, išplatinta 280 vnt. informacinės dalomosios medžiagos, parengti ir išplatinti 2 informaciniai pranešimai, suteikta 70 konsultacijų |
| 4.6. Užkrečiamųjų ligų prevencija | I, II, IV ketv.  | Parašytų straipsnių, informacinės dalomosios medžiagos ir konsultavimo paslaugų skaičius | Parašyti ir išplatinti 5 straipsniai, išplatinta 300 vnt. informacinės dalomosios medžiagos, suteiktos 65 konsultacijos |
| 4.7. Psichikos sveikatos stiprinimas | II-IV ketv.  | Sveikatinimo renginių, sveikatinimo renginiuose dalyvavusių asmenų, parengtų informacinių pranešimų, straipsnių, informacinės dalomosios medžiagos ir konsultavimo paslaugų skaičius | Suorganizuoti 8 renginiai, 210 dalyvių, išplatinta 60 vnt. informacinės dalomosios medžiagos, parengti ir išplatinti 3 informaciniai pranešimai, parašytas ir išplatintas 1 straipsnis, suteiktos 2 konsultacijos |
| 4.8. Sveikatos sauga ir stiprinimas | I-IV ketv. | Sveikatinimo renginių, sveikatinimo renginiuose dalyvavusių asmenų, parengtų informacinių pranešimų, straipsnių, informacinės dalomosios medžiagos ir konsultavimo paslaugų skaičius | Suorganizuoti 24 renginiai, 625 dalyviai, išplatinta 325 vnt. informacinės dalomosios medžiagos, parengta ir išplatinta 16 informacinių pranešimų, parašyti ir išplatinti 3 straipsniai, suteiktos 105 konsultacijos |
| Uždavinys | 5. Koordinuoti įstaigos materialines vertybes, vykdyti viešuosius pirkimus bei internetinio puslapio priežiūrą.  |
| Laukiami rezultatai | Bus tinkamai saugomos įstaigos materialinės vertybės, vykdomi supaprastinti viešieji pirkimai pagal galiojančius teisės aktus bei savalaikis informacijos apie biuro veiklą keitimas internetiniame puslapyje.  |
| Atsakingas asmuo | Specialistas ūkio dalies reikalams. |
| Priemonės | Laiko-tarpis | Vertinimo kriterijų pavadinimai | Vertinimo kriterijų reikšmės |
| 5.1. Ūkinės biuro veiklos organizavimas ir vykdymas | 1-IV ketv. | Galiojančiais teisės aktais reglamentuotas Biuro veiklai reikalingų medžiagų ir priemonių pirkimas, turto priežiūra ir draudimas | Tikslinei biuro veiklai teisėtai ir savalaikiai įsigytos prekės neviršijant patvirtinto metinio prekių ir paslaugų pirkimų plano, laiku apdraustas įstaigos turtas |
| 5.2. Biuro internetinio puslapio priežiūra | I-IV ketv. | Informacijos talpinimas ir keitimas biuro internetiniame puslapyje | Laiku pakeista ir patalpinta informacija biuro internetiniame puslapyje |
| Uždavinys | 6. Koordinuoti ir kontroliuoti mitybą rajono savivaldybės socialinėse, gydymo ir švietimo įstaigose. |
| Laukiami rezultatai | Bus vykdoma maitinimo organizavimo kontrolė ir korekcija dėl teisės aktų reikalavimų atitikties rajono savivaldybės socialinėse, gydymo ir švietimo įstaigose. |
| Atsakingas asmuo | Mitybos specialistas. |
| Priemonės | Laikotarpis | Vertinimo kriterijų pavadinimai | Vertinimo kriterijų reikšmės |
| 6.1. Valgiaraščių sudarymas  | I-IV ketv. | Sudarytas reikiamas valgiaraščių skaičius 4 įstaigoms | Laiku sudarytas ir pateiktas 4 įstaigoms reikalingas valgiaraščių skaičius |
| 6.2. Mitybos koordinavimas ir kontrolė  | I-IV ketv.  | Įstaigose vykdytų patikrinimų skaičius | Įstaigose įvykdytų patikrinimų skaičius ir rastų neatitikimų galiojantiems teisės aktams skaičius |
| Uždavinys | 7. Organizuoti įstaigos veiklą ir valdymą. |
| Laukiami rezultatai | Bus kryptingai organizuojama biuro veikla, kontroliuojama, ar laiku ir tinkamai atliktos specialistams pavestos užduotys, ar įgyvendinti metiniai veiklos planai. Dirbant kvalifikuotiems specialistams, vyks kūrybinis novatoriškas veiklų planavimo procesas siekiant įgyvendinti prioritetines Biuro veiklos kryptis, tikslus ir uždavinius. Bus ieškoma geriausių formų ir būdų administravimo funkcijoms vykdyti bei pažangesnių darbuotojų motyvacijos metodų.  |
| Atsakingas asmuo | Direktorius. |
| Priemonės | Laiko-tarpis | Vertinimo kriterijų pavadinimai | Vertinimo kriterijų reikšmės |
| 7.1. Organizuoti darbuotojų susirinkimus poreikių, interesų, pasiūlymų bei veiklos klausimais | I-IV ketv. | Susirinkimų skaičius per metus | Surengta 10 susirinkimų |
| 7.2. Specialistų ir Biuro darbuotojų kvalifikacijos kėlimas | I-IV ketv. | Pakėlusių kvalifikaciją specialistų skaičius ir Biuro darbuotojų skaičius | Specialistai ir Biuro darbuotojai kels kvalifikaciją atitinkamuose kursuose, 100 proc. |
| 7.3. Koordinuoti personalo veiklą, įgyvendinant biuro 2015 m. darbo planą | I-IV ketv. | Laiku ir kokybiškai atliktos planuotos veiklos | 100 proc. įgyvendinti planuoti renginiai |
| 7.4. Peržiūrėti esamų vidaus kontrolę reglamentuojančių dokumentų atitikimą galiojantiems teisės aktams ir atlikti jų koregavimą bei paruošti naujus dokumentus | I-IV ketv. | Naujai paruoštų ir koreguotų dokumentų, reglamentuojančių Biuro vidaus kontrolę, skaičius | Dokumentų atitikimas teisės aktams, 100 proc. |
| 7.5. Paruošti biuro darbo plano projektą 2016 metams | IV ketv. | Parengtas 2016 m. biuro darbo plano projektas | Parengtas ir rajono savivaldybės taryboje patvirtintas biuro darbo planas |
| 7.6. Pateikti ketvirtines ataskaitas | I-IV ketv. | Pateiktos ketvirtinės ataskaitos  | Laiku pateiktos veiklos ataskaitos rajono savivaldybės administracijai |
| 7.7. Parengti biuro veiklos ataskaitas už 2014 m. | I-IIketv. | Parengtų ataskaitų skaičius | Parengtos 9 ataskaitos ir pateiktos valstybinėms institucijoms |
| 7.8. Parengti 2016 metams Visuomenės sveikatos biuro dokumentacijos planą | IV ketv.  | Laiku parengtas 2016 metams Visuomenės sveikatos biuro dokumentacijos planas | Parengtas, su rajono savivaldybės administracijos DEK pirmininku aptartas bei suderintas dokumentacijos planas |
| 7.9. Plėsti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais sveikatos stiprinimo ir veiklos organizavimo klausimais | I-IVketv. | Renginių, organizuotų kartu su socialiniais partneriais skaičius | Surengti 7 bendri renginiai |
| 7.10. Dalyvavimas tarpžinybinių komisijų, komitetų ir darbo grupių veikloje | I-IV ketv.  | Dalyvauti organizuojamuose posėdžiuose ir teikti pasiūlymus visuomenės sveikatos biuro kuruojamais klausimais | Posėdžių metu pateikti ne mažiau 8 pasiūlymų per metus visuomenės sveikatos biuro kuruojamais klausimais |
| 7.11. Informacijos valdymas biuro internetiniame puslapyje | I-IV ketv. | Kontroliuoti biuro internetiniame puslapyje talpinamą informaciją | Visuomenei naudingos informacijos savalaikis pateikimas ir skundų nebuvimas |
| 7.12. Specialistų veiklos koordinavimas | I-IV ketv. | Kontroliuoti pareigybės aprašyme numatytų veiklų vykdymą ir pavestų darbo funkcijų vykdymas | Pareigybės aprašyme numatytų veiklų įvykdymas ir pavestų darbo funkcijų savalaikis įvykdymas, skundų nebuvimas |
| Uždavinys | 8. Užtikrinti efektyvų biuro lėšų panaudojimą  |
| Laukiami rezultatai | Užtikrintas lėšų panaudojimas pagal biuro nuostatuose numatytą veiklą. |
| Atsakingas asmuo | Vyr. buhalteris. |
| Priemonės | Laiko-tarpis | Vertinimo kriterijų pavadinimai | Vertinimo kriterijų reikšmės |
| 8.1. Sudaryti visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros programos sąmatas | I ketv.  | Tiksliai apskaičiuotos lėšos pagal programos straipsnius | Parengtos 5 sąmatos  |
| 8.2. Parengti finansinę ataskaitą už praėjusius metus pagal VSAFAS | I- ketv. | Parengta finansinė ataskaita | Parengta 1 ataskaita |
| 8.3. Parengti biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitas | I-IVketv | Parengtų biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų skaičius | Parengta 20 ataskaitų per metus |
| 8.4. Parengti visuomenės sveikatos priežiūros veiklos ataskaitų finansinę dalį | III-IVketv. | Parengtų finansinių ataskaitų skaičius | Parengta 12 ataskaitų per metus |
| 8.5. Organizuoti ir koordinuoti metinės inventorizacijos atlikimą | IV ketv. | Atlikta ir tinkamai įforminta metinė inventorizacija | Viena inventoriza-cija per metus |

Planą parengė:

VSB direktorė Ramutė Kunigiškienė