Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201

PATVIRTINTA

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos

2015 m. vasario d. sprendimu Nr.

**LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2014 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA**

**1. Informacija apie Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **(1) Programos finansavimo šaltiniai** | **Surinkta lėšų, Lt** |
| 1.1. | Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką | 48 045 |
| 1.2. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 36 688 |
| 1.3. | Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija | 0 |
| 1.4. | Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos | 0 |
| 1.5. | Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4): | 84 733 |
| 1.6. | Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 53 031 |
| 1.7. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 168 384 |
| 1.8. | Iš viso (1.6 + 1.7): | 221 415 |
| 1.9. | Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8) | 306 148 |

| **Eil. Nr.** | **(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos** | **Lėšos, Lt** |
| --- | --- | --- |
| 1.10. | 20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 16 947 |
| 1.11. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 12 654 |
| 1.12. | Iš viso (1.10 + 1.11): | 29 601 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **(3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos** | **Lėšos, Lt** |
| 1.13. | 80 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 67 786 |
| 1.14. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 54 552 |
| 1.15. | Iš viso (1.13 + 1.14): | 122 338 |

**2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Detalus priemonės vykdymo aprašymas** | | **Panaudota lėšų, Lt** |
| 2.3. | Vilkų ūkiniams gyvūnams padarytos žalos atlyginimas | | 1. Priemonės vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio, Architektūros ir Buhalterinės apskaitos skyriai.  2. Priemonės vykdymo pradžia – 2014-03-01  Priemonės vykdymo pabaiga – 2014-12-31  3. Kompensuota 18 asmenų bandoms vilkų padaryta žala | 13 258,24 |
| 2.4. | Bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose darbų finansavimui | | 1. Priemonės vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, darbus atliko UAB ,,Leimesta“.  2. Priemonės vykdymo pradžia – 2014-03-01  Priemonės vykdymo pabaiga – 2014-12-31  3. Atlikti bebraviečių ardymo darbai valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose | 58 064,27 |
|  | Iš viso: | | | 71 322,51 |

**3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai**

|  |  |
| --- | --- |
| **Programos pavadinimas** | **Panaudota lėšų, Lt** |
| **Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa** | **24 654,0** |

**4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos**

| **Eil. Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Detalus priemonės vykdymo aprašymas** | **Panaudota lėšų, Lt** |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | **Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės** | | **16 000** |
| 4.1.1. | Metelių RP gamtos mokyklos-lankytojų centro veiklai ir gamtinių takų atnaujinimui, visuomenei skirtų poilsiaviečių priežiūrai, invazinių augalų rūšių kontrolei ir naikinimui | 1. Priemonės vykdytojas – Metelių regioninio parko direkcija.  2. Priemonės vykdymo pradžia – 2014-03-01  Priemonės vykdymo pabaiga – 2014-12-31  3. Metelių RP gamtos mokyklos-lankytojų centre pravesti renginiai švietimo įstaigoms, atnaujinti gamtiniai takai, prižiūrėtos visuomenei skirtos poilsiavietės, įvykdyta invazinių augalų rūšių kontrolė bei naikinimas | 6 000 |
| 4.1.2. | Veisiejų RP bendro naudojimo poilsiaviečių priežiūrai, Veisiejų dvaro parko tyrimų atlikimui | 1. Priemonės vykdytojas – Veisiejų regioninio parko direkcija.  2. Priemonės vykdymo pradžia – 2014-03-01  Priemonės vykdymo pabaiga – 2014-12-31  3. Veisiejų RP direkcija prižiūrėjo bendro naudojimo poilsiavietes, atlikti Veisiejų dvaro parko tyrimai | 10 000 |
| 4.2. | **Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės** | | **17 529** |
| 4.2.1. | Pakuočių ir stiklo atliekų surinkimo konteinerių švietimo įstaigoms ir civilinėms kapinėms pirkimas | 1. Priemonės vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, prekes tiekė UAB ,,Komunalinis įmonių kombinatas“.  2. Priemonės vykdymo pradžia – 2014-05-01  Priemonės vykdymo pabaiga – 2014-12-31  3. Nupirkti pakuočių ir stiklo atliekų konteineriai ir pastatyti švietimo įstaigų ir civilinėse kapinėse | 17 529 |
| 4.3. | **Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės** | | **16 739** |
| 4.3.1. | Bešeimininkių padangų atliekų transportavimo išlaidoms padengti | 1. Priemonės vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, paslaugą vykdė UAB ,,Metaloidas“.  2. Priemonės vykdymo pradžia – 2014-05-01  Priemonės vykdymo pabaiga – 2014-12-31  3. Išvežta 34,82 t bešeimininkių padangų | 2 739 |
| 4.3.2. | Sąvartyno, esančio Varnėnų kaime, likvidavimo darbų finansavimas | 1. Priemonės vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, paslaugą vykdė UAB ,,Leimesta“.  2. Priemonės vykdymo pradžia – 2014-03-01  Priemonės vykdymo pabaiga – 2014-12-31  3. Sutvarkytas ir likviduotas savavalis sąvartynas, esantis Varnėnų kaime | 14 000 |
| 4.4. | **Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės** | | **9 937** |
| 4.4.1. | Maudyklų vandens kokybės stebėsenos programos vykdymui | 1.Priemonės vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, tyrimus vykdė Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija.  2. Priemonės vykdymo pradžia – 2014-05-01  Priemonės vykdymo pabaiga – 2014-11-14  3.Atlikti 5 vandens telkinių (Dusios, Metelio, Ančios, Snaigyno ir Seirijo ež.) su bendro naudojimo maudyklomis mikrobiologinių tyrimai maudymosi sezono metu pagal savivaldybės nustatytą grafiką | 2 481 |
| 4.4.2. | Lazdijų miesto Nepriklausomybės aikštės takų apšvietimo šviestuvų rekonstrukcija | 1.Priemonės vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, šviestuvų lempos pirktos iš UAB ,,PKS“.  2. Priemonės vykdymo pradžia – 2014-04-01  Priemonės vykdymo pabaiga – 2014-12-30  3. Pakeistos šviestuvų, esančių Lazdijų miesto Nepriklausomybės aikštėje, lempos | 4 052 |
| 4.4.3. | Nuotekų ir lietaus surinkimo sistemų eksploatavimo, remonto ir rekonstravimo išlaidos | 1.Priemonės vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, paslaugas atliko UAB ,,Lazdijų vanduo“.  2. Priemonės vykdymo pradžia – 2014-08-01  Priemonės vykdymo pabaiga – 2014-12-31  3. UAB ,,Lazdijų vanduo“ atliko lietaus nuotekų vamzdynų ir šulinių valymą Lazdijų mieste. | 2 998 |
| 4.4.4. | Baltajo ežero laboratorinių vandens tyrimų atlikimas | 1.Priemonės vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, tyrimus vykdė UAB ,,Dzūkijos vandenys“ ir Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas.  2. Priemonės vykdymo pradžia – 2014-03-01  Priemonės vykdymo pabaiga – 2014-12-01  3. Atlikti vandens laboratoriniai tyrimai | 406 |
| 4.5. | **Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės** | | **6 944** |
| 4.5.1. | Visuomenės aplinkosaugos informavimo ir švietimo priemonių vykdymui | 1. Priemonės vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, pirkimai vykdyti iš UAB leidykla ,,Lututė“ ir AB Lietuvos paštas.  2. Priemonės vykdymo pradžia – 2014-03-10  Priemonės vykdymo pabaiga – 2014-12-31  3.Iš UAB leidykla ,,Lututė“ pirkti gamtosauginiai plakatai ir AB Lietuvos paštas prenumeruoti spaudos leidiniai gamtosaugine tematika seniūnijoms ir švietimo įstaigoms.  4.Įsigyta įranga ar prekės: įsigyta plakatai ,,Pasaulinė žemės diena“ ir ,,Nedegink žolės“, prenumeruoti spaudos leidiniai: Žaliasis pasaulis“, ,,Lututė“, Tėviškės gamta“, ,,Žurnalas apie gamtą“ ir kt.. | 2 844 |
| 4.5.2. | Meno kūrinių (drožinių) įsigijimas | 1. Priemonės vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, pirkimai vykdyti iš G. Mirijausko, dirbančio pagal patentą.  2. Priemonės vykdymo pradžia – 2014-08-01  Priemonės vykdymo pabaiga – 2014-12-31  3.Įsigyta 4 medžio drožiniai, įteikti organizuotų savivaldybės švenčių metu. | 1 200 |
| 4.5.3. | Forumo teatro spektaklis aplinkosaugos tema pravedimas | 1. Priemonės vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, pirkimai vykdyti iš VĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras.  2. Priemonės vykdymo pradžia – 2014-03-01  Priemonės vykdymo pabaiga – 2014-06-01  3. Pravestas forumo teatro spektaklis aplinkosaugos tema | 2 900 |
| 4.6. | **Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės** | | **26 368** |
| 4.6.1. | Medžių (krūmų) sodinukų įsigijimui ir veisimui rajono savivaldybės teritorijoje | 1.Priemonės vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, dekoratyvinių medelių (krūmų) pirkimas rajono savivaldybės seniūnijoms vykdytas iš VĮ Kauno miškų urėdijos ir ūkininko R. Pilecko ūkio.  2.Priemonės vykdymo pradžia – 2014-05-01  Priemonės vykdymo pabaiga – 2014-12-31  3.Pirkti dekoratyviniai medeliai (krūmai) ir perduoti rajono savivaldybės seniūnijoms bendro naudojimo teritorijų apželdinimui | 9 331 |
| 4.6.2. | Savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugai ir tvarkymui | 1. Priemonės vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, želdynų ir želdinių tvarkymo darbus vykdė UAB ,,Būsto švara“ ir J. Juškauskas, dirbantis pagal verslo liudijimą..  2. Priemonės vykdymo pradžia – 2014-03-01  Priemonės vykdymo pabaiga – 2014-12-31  3. Rajono savivaldybės bendrojo naudojimo teritorijose Išpjauti želdiniai (avariniai), keliantys grėsmę statiniams | 17 037 |
|  | Iš viso: | | **93 517** |

**5.** **Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | | **Programos priemonių grupės pavadinimas** | **Lėšų likutis, Lt** |
| 5.1. | | Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2) | 150 092 |
| 5.2. | | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3) | 4 947 |
| 5.3. | | Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4) | 28 821 |
| 5.4. | Iš viso: | | 183 860 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_