## 5 priedas
Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių 5 priedas
ALYTAUS REGIONO
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
UŽ 2018 METUS
I SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI
1. 2017 metais programos situacijos analizėje ir SSGG lentelėje identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės nepasikeitė ir neišnyko, naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksnių neatsirado nepasikeitė. 2. Nuo programos įgyvendinimo pradžios programos situacijos analizėje ir SSGG lentelėje identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės nepasikeitė ir neišnyko, naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksnių neatsirado.
II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ
| Pavadinimas | Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai) | Faktinio įvykdymo data (metai) | Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai) IŠ VISO | Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai) IŠ VISO | Rodiklis, metai | Siektina reikšmė | Pasiekta reikšmė | Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Tikslas | Padidinti užimtumą Alytaus regione, gerinant tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos patrauklumą darbui, poilsiui ir investicijoms | 2014-2023 | Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data | X | X | Efekto rodiklis: 1-E Užimtumo lygis Alytaus regione (proc.), 2018 m. | 60.3 | * | Efekto rodiklio pasiekta reikšmė nustatyta įvertinus statistinius duomenis: Lietuvos statistikos departamente (Oficialiosios statistikos portalas) apie užimtumo lygį pateikiami 2015 m. duomenys.
1.1. Uždavinys | Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, atnaujinant tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos viešąją infrastruktūrą, gamtos, kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas | 2014-2023 | Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data | X | X | Rezultato rodiklis: 1-R-1Veikiančių įmonių skaičius Alytaus regione (vnt.), 2018 m. | 1970 | * | Rezultato rodiklio pasiekta reikšmė nustatyta įvertinus statistinius duomenis: Lietuvos statistikos departamente (Oficialiosios statistikos portalas) pateikiami duomenys apie veikiančių įmonių skaičių 2016 m. pradžioje.
[6 empty] | Rezultato rodiklis: 1-R-2 Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus, proc., 2018 m. | 23.6 | *
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2), 2018 m. | 38178 | 7226
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.1-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m2), 2018 m. | 765 | *
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.1-P-3 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.), 2018 m. | 0 | 0
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.1-P-4 Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km), 2018 m. | 1.88 | *
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Metinės pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas (kWh/ per metus), 2018 m. | 32350 | *
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.1-P-6 Rekonstruotų šilumos tinklų ilgis (m), 2018 m. | 448 | *
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.1-P-7 Subsidijas gavusių įmonių skaičius (vnt.), 2018 m. | 8 | *
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.1-P-8 Pastatų, kurių energinis efektyvumas buvo padidintas skaičius (vnt.), 2018 m. | 1 | *
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.1-P-9 Nutiesta inžinerinės infrastruktūros tinklų (km), 2018 m. | 0.2 | *
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.1-P-10 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.), 2018 m. | 4 | 0
1.1.6v Veiksmas | Lazdijų miesto kompleksinė infrastruktūros plėtra, III etapas | 2016-2019 | – | X | X | X | X |  | Rangos darbai baigti. GMP bus pateiktas iki 2019-04-28
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 25763 | 15056 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 25763 | 15056
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 291981 | 177405
1.1.7v Veiksmas | Motiejaus Gustaičio memorialinio namo kompleksinis sutvarkymas | 2016-2020 | – | X | X | X | X |  | Parengtas statinio techninis projektas, vykdomos ragos darbų viešojo pirkimo procedūros.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 36363 | 3013.19 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 206056 | 16168.31
1.1.8v Veiksmas | Pastato rekonstrukcija ir pritaikymas kultūrinėms, muziejinėms ir edukacinėms reikmėms | 2016-2020 | – | X | X | X | X |  | Parengtas statinio techninis projektas, viešojo konkurso būdu parinktas rangovas, vykdomi rangos darbai.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 185228 | 20265.17 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 299541 | 18509.79
1.2. Uždavinys | Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes tikslinėse teritorijose ir susietoje teritorijoje, gerinant susisiekimo sistemas | 2014-2023 | Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data | X | X | Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Įrengtų naujų pėsčiųjų/dviračių takų ir/ar trasų ilgis (km), 2018 m. | 0.75 | 1.16
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2018 m. | 2.19 | 0
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.2-P-3 Rekonstruotų šilumos tinklų ilgis (m), 2018 m. | 676 | *
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.2-P-4 Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km), 2018 m. | 1.307 | *
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.2-P-5 Įsigytos nekenksmingos aplinkai viešojo transporto priemonės, vnt., 2018 m. | 2 | *
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.2-P-6 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (skaičius), 2018 m. | 2 | *
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.2-P-7 Naujai nutiestų kelių ilgis (km), 2018 m. | 0.72 | *
1.2.7v Veiksmas | Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra Lazdijų miesto Turistų gatvėje iki sodų bendrijos „Baltasis“ Lazdijų seniūnijoje | 2016-2020 | – | X | X | X | X |  | Projekto veiklos įgyvendintos pagal numatytą grafiką, rangos darbai baigti. Galutinis mokėjimo prašymas bus pateiktas iki 2019 01 31.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 20437 | 12758 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 73501 | 45883
1.2.12v Veiksmas | Lazdijų miesto Seinų ir Lazdijos gatvių bei vietinės reikšmės kelio nuo Janonio gatvės iki Lazdijų hipodromo rekonstravimas | 2017-2019 | – | X | X | X | X |  | Darbai, išskyrus atraminę sienutę (tvorą prie kapinių, kultūros paveldo teritorijoje) baigti.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 113900 | 98132.42 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 645944 | 556085.53
| Iš viso programos veiksmų planui: | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 381691 | 149224.78 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 25763 | 15056
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 1517023 | 814051.63
* Šių duomenų skaičiavimą ir pateikimą atlieka Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.
Lentelės duomenys pateikiami horizontaliai arba vertikaliai
III SKYRIUS
PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ PAKEITIMO
Pasiūlymų dėl programos tikslų ir (arba) uždavinių pakeitimo neturime.
Administracijos direktorius Gintautas Salatka Parengė Vyr. specialistas Gediminas Giedraitis, tel. 8 613 83 291 , el. p. gediminas.giedraitis@lazdijai.lt