## 5 priedas
Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių 5 priedas
ALYTAUS REGIONO
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
UŽ 2019 METUS
I SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI
1. 2019 metais programos situacijos analizėje ir SSGG lentelėje identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės nepasikeitė ir neišnyko, naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksnių neatsirado. 2. Nuo programos įgyvendinimo pradžios programos situacijos analizėje ir SSGG lentelėje identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės nepasikeitė ir neišnyko, naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksnių neatsirado.
II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ
| Pavadinimas | Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai) | Faktinio įvykdymo data (metai) | Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai) IŠ VISO | Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai) IŠ VISO | Rodiklis, metai | Siektina reikšmė | Pasiekta reikšmė | Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Tikslas | Padidinti užimtumą Alytaus regione, gerinant tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos patrauklumą darbui, poilsiui ir investicijoms | 2014-2023 | Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data | X | X | Efekto rodiklis: 1-E Užimtumo lygis Alytaus regione (proc.), 2019 m. | 60.8 | *
1.1. Uždavinys | Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, atnaujinant tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos viešąją infrastruktūrą, gamtos, kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas | 2014-2023 | Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data | X | X | Rezultato rodiklis: 1-R-1Veikiančių įmonių skaičius Alytaus regione (vnt.), 2019 m. | 2000 | 210 | Nurodyta Lazdijų rajono savivaldybėje pasiekta rodiklio reikšmė. Reikšmės duomenų šaltinis – Lietuvos statistikos departamento (Oficialiosios statistikos portale) pateikiami duomenys apie veikiančių įmonių skaičių 2019 m. pradžioje.
[6 empty] | Rezultato rodiklis: 1-R-2 Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus, proc., 2019 m. | 23.6 | *
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2), 2019 m. | 106428 | 7226 | Nurodyta pasiekta rodiklio reikšmė – Lazdijų rajono savivaldybės įgyvendinamais/įgyvendintais veiksmais pasiekta reikšmė.
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.1-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m2), 2019 m. | 763 | *
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.1-P-3 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.), 2019 m. | 0 | 0 | Nurodyta pasiekta rodiklio reikšmė – Lazdijų rajono savivaldybės įgyvendinamais/įgyvendintais veiksmais pasiekta reikšmė.
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.1-P-4 Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km), 2019 m. | 1.88 | *
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Metinės pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas (kWh/ per metus), 2019 m. | 71050 | *
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.1-P-6 Rekonstruotų šilumos tinklų ilgis (m), 2019 m. | 448 | *
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.1-P-7 Subsidijas gavusių įmonių skaičius (vnt.), 2019 m. | 8 | *
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.1-P-8 Pastatų, kurių energinis efektyvumas buvo padidintas skaičius (vnt.), 2019 m. | 2 | *
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.1-P-9 Nutiesta inžinerinės infrastruktūros tinklų (km), 2019 m. | 0.2 | *
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.1-P-10 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.), 2019 m. | 4 | 0 | Nurodyta pasiekta rodiklio reikšmė – Lazdijų rajono savivaldybės įgyvendinamais/įgyvendintais veiksmais pasiekta reikšmė.
1.1.6v Veiksmas | Lazdijų miesto kompleksinė infrastruktūros plėtra, III etapas | 2016-2019 | – | X | X | X | X |  | Veiksmas įgyvendintas. Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2016-12-05. Rangos darbai baigti. Galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita patvirtina 2019-07-08. Rodiklio 1.1-P-1 siekiama reikšmė (6 000 m2) pasiekta ir viršyta (7 226 m2). Reikšmė pasiekta kaip ir numatyta 2019 m.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 17086 | 17086 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 17086 | 17086
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 193641 | 193641
1.1.7v Veiksmas | Motiejaus Gustaičio memorialinio namo kompleksinis sutvarkymas | 2016-2020 | – | X | X | X | X |  | Veiksmas įgyvendinamas. Baigiami vykdyti rangos darbai. Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-08-23. Rodiklio 1.1-P-8 reikšmė (1 vnt.) nepasiekta, veiksmo įgyvendinimas numatytas iki 2020 m. Rodiklio 1.1-P-3 reikšmė (1 vnt.) siekiama nuo 2020 m. Nurodyto panaudoto finansavimo duomenų šaltinis – Bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos lėšų projektų duomenų mainų svetainė
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 36363 | 26121 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 206056 | 169835
1.1.8v Veiksmas | Pastato rekonstrukcija ir pritaikymas kultūrinėms, muziejinėms ir edukacinėms reikmėms | 2016-2020 | – | X | X | X | X |  | Veiksmas įgyvendinamas. Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-04-13. Parengtas techninis projektas, sudaryta sutartis su rangovu, nupirkta ekspozicijų vizija. Rengiama viešųjų pirkimų dokumentacija pakartotinam ekspozicijų projektui, vidaus ekspozicijų įrangos ir baldų įsigyjimui bei įrengimui. Pratęstas paramos sutarties galiojimo laikotarpis iki 2021-01-30. Numatoma kreiptis dėl integruotos teritorijų vystymo programos patkslinimo, šio veiksmo įvykdymo pabaigą nurodant 2021 metus. Rodiklio 1.1-P-10 reikšmė (1 vnt.) nepasiekta, jos pasiekimas numatytas iki 2021 m. Nurodyto panaudoto finansavimo duomenų šaltinis – Bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos lėšų projektų duomenų mainų svetainė
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 185228 | 23483 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 299541 | 127658
1.2. Uždavinys | Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes tikslinėse teritorijose ir susietoje teritorijoje, gerinant susisiekimo sistemas | 2014-2023 | Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data | X | X | Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Įrengtų naujų pėsčiųjų/dviračių takų ir/ar trasų ilgis (km), 2019 m. | 1.91 | 1.16 | Nurodyta pasiekta rodiklio reikšmė – Lazdijų rajono savivaldybės įgyvendinamais/įgyvendintais veiksmais pasiekta reikšmė.
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2019 m. | 2.19 | 2.19 | Nurodyta pasiekta rodiklio reikšmė – Lazdijų rajono savivaldybės įgyvendinamais/įgyvendintais veiksmais pasiekta reikšmė.
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.2-P-3 Rekonstruotų šilumos tinklų ilgis (m), 2019 m. | 676 | *
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.2-P-4 Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km), 2019 m. | 1.307 | *
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.2-P-5 Įsigytos nekenksmingos aplinkai viešojo transporto priemonės, vnt., 2019 m. | 2 | *
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.2-P-6 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (skaičius), 2019 m. | 3 | *
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.2-P-7 Naujai nutiestų kelių ilgis (km), 2019 m. | 0.72 | *
1.2.7v Veiksmas | Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra Lazdijų miesto Turistų gatvėje iki sodų bendrijos „Baltasis“ Lazdijų seniūnijoje | 2016-2019 | – | X | X | X | X |  | Veiksmas įgyvendintas. Projekto veiklos įgyvendintos pagal numatytą grafiką, rangos darbai baigti. Galutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2019-01-28. Rodiklio 1.2-P-1 siekiama reikšmė (1,16 km) pasiekta, kaip ir numatyta 2019 m.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 18482 | 18482 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 66467 | 66467
1.2.12v Veiksmas | Lazdijų miesto Seinų ir Lazdijos gatvių bei vietinės reikšmės kelio nuo Janonio gatvės iki Lazdijų hipodromo rekonstravimas | 2017-2019 | – | X | X | X | X |  | Veiksmas įgyvendintas. Projekto veiklos įgyvendintos pagal numatytą grafiką, rangos darbai baigti. Rodiklio 1.2-P-2 siekiama reikšmė (2,19 km) pasiekta, kaip ir numatyta 2019 m. Iki 2020 kovo mėn. bus pateiktas galutinis mokėjimo prašymas. Panaudoto finansavimo duomenų šaltinis – Bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos lėšų projektų duomenų mainų svetainė
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 139545 | 105016 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 790754 | 595091
| Iš viso programos veiksmų planui: | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 396704 | 190188 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 17086 | 17086
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 1556459 | 1152692
* Šių duomenų skaičiavimą ir pateikimą atlieka Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.
Lentelės duomenys pateikiami horizontaliai arba vertikaliai
III SKYRIUS
PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ PAKEITIMO
Pasiūlymų dėl programos tikslų ir (arba) uždavinių pakeitimo neturime.
Administracijos direktorė Ilona Šaparauskienė Parengė Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vyr. specialistas Gediminas Giedraitis, tel. 8 613 83 291 , el. p. gediminas.giedraitis@lazdijai.lt