LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

# SPRENDIMAS

DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO TVIRTINIMO

2013 m. birželio 28 d. Nr.5TS-790

Lazdijai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo (Žin., 2006, 17-589) 13 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 (Žin., 2006, Nr. 124-4705) patvirtintos Socialinių paslaugų planavimo metodikos 33 punktu, Lazdijų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

Patvirtinti Lazdijų rajono savivaldybės 2013 metų socialinių paslaugų planą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras	Artūras Margelis

______________

PATVIRTINTA

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos

2013 m. birželio 28 d.

sprendimu Nr.5TS-790

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

2013 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS

Turinys

| I. | Įvadas ........................................................................................................................... |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Bendra informacija ..................................................................................................... |  |
|  | 2. Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai ............................................................. |  |
|  | 3. Socialinių paslaugų plano rengėjai ........................................................................... |  |
| II. | Būklės analizė .............................................................................................................. |  |
|  | 4. Savivaldybės socialinės ekonominės ir demografinės situacijos įvertinimas ........... |  |
|  | 4.1. Vidutinis metinis gyventojų skaičius ir sudėtis ............................................... |  |
|  | 4.2. Gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai ..................... |  |
|  | 4.3. Kiti rodikliai ..................................................................................................... |  |
|  | 4.3.1. Gyventojų migracija....................................................................................... |  |
|  | 4.3.2. Nedarbas ............................................................................................. |  |
|  | 5. Esamos socialinių paslaugų infrastruktūros savivaldybėje analizė ........................ |  |
|  | 6. Galimybių teikti socialines paslaugas ir socialinių paslaugų poreikio įvertinimas . |  |
|  | 7. Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius savivaldybėje .... |  |
|  | 8. Ankstesnių metų socialinių paslaugų plano įgyvendinimo rezultatų trumpa apžvalga ...................................................................................................................................... |  |
| III. | Uždaviniai ir priemonių planas ............................................................................... |  |
|  | 9. Prioritetinės socialinių paslaugų plėtros kryptys..................................................... |  |
| IV. | Socialinių paslaugų priemonių plano priemonės ir jų finansavimas 2013-2015 metais |  |
|  | 10. Socialinių paslaugų finansavimo šaltinių įvertinimas ....................................... |  |
|  | 11. Lėšos, reikalingos žmoniškųjų išteklių plėtrai ............. ........................................ 25 |  |
|  | 12. Savivaldybės finansinių galimybių palyginimas su numatytų priemonių finansavimu ................................................................................................................ |  |
|  | 15.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų įvertinimas ......................... |  |
| V. | Plėtros vizija ir prognozė ............................................................................................... |  |
|  | 13. Socialinių paslaugų plėtros vizija ir prognozuojamos socialinės paslaugos............... |  |
|  | 14. Savivaldybės biudžeto augimo perspektyva ir numatomas pokytis........................... |  |
|  | 15. Išteklių prognozė ateinantiems 3 metams .................................................................. |  |
| VI. | Plano įgyvendinimo priežiūra .................................................................................. |  |
|  | 16. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros vykdytojai, įgyvendinimo priežiūros etapai ir įvertinimo rezultatai, pasiektų rezultatų, tikslų ir uždavinių analizė, numatytų vykdyti priemonių efektyvumas .................................................... |  |

________________

I. ĮVADAS

1. Bendra informacija

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 17-589) socialines paslaugas apibrėžia taip:

„Socialinės paslaugos – yra paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Socialinių paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį“.

Socialinių paslaugų įstatymas numato, kad pagrindiniai socialinių paslaugų teikimo organizatoriai yra savivaldybės. Lazdijų rajono savivaldybė, siekdama organizuoti ir teikti geros kokybės socialines paslaugas gyventojams, kasmet sistemingai ir kompleksiškai vertina savivaldybės gyventojų poreikius socialinėms paslaugoms, planuoja realias jų plėtros apimtis bei etapus, nustato savivaldybės socialinių paslaugų sistemos plėtros prioritetus. Tuo tikslu nuo 2008 metų rengiamas savivaldybės socialinių paslaugų planas.

Lazdijų rajono savivaldybės 2013 metų socialinių paslaugų planas (toliau – Planas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr.1132 patvirtinta Socialinių paslaugų planavimo metodika ir yra suderintas su savivaldybės 2013 metų biudžetu.

Planas atitinka:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr.XII-51, uždavinius „Gerinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę, socialinių darbuotojų darbo sąlygas“ ir „Stiprinti darbą su probleminėmis šeimomis, gerinti jų kokybę ir efektyvumą“.

2. Valstybės ilgalaikės raidos strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. IX-1187, pagrindinį tikslą „Sukurti aplinką plėtoti šalies materialinei ir dvasinei gerovei, kurią apibendrintai nusako žinių visuomenė, saugi visuomenė ir konkurencinga ekonomika“, kryptį „Socialinės paramos plėtra ir skurdo bei socialinės atskirties įveikimas“ ir jos pagrindinius veiksmus „Teikti prevencines ir reabilitacines socialines paslaugas socialinės atskirties grupėms, prievartą ir išnaudojimą patyrusiems, sergantiems priklausomybės ligomis, grįžusiems iš įkalinimo vietų ir kitiems asmenims“, „Geriau panaudoti nevyriausybinių organizacijų išteklius ir gebėjimus socialinei paramai tobulinti“ bei kitus veiksmus.

3. Alytaus regiono plėtros 2010-2020 metų plano įgyvendinimo priemonių sąrašo, patvirtinto Alytaus regiono plėtros tarybos 2010 m. birželio 3 d. nutarimu Nr.(10.18)-4R-1, tikslą „Gerinti sveikatos ir socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą“, uždavinius „Renovuoti, modernizuoti ir plėsti sveikatos, socialinių paslaugų ir paslaugų neįgaliesiems įstaigų infrastruktūrą“, „Didinti teikiamų sveikatos, socialinių paslaugų ir paslaugų neįgaliesiems kokybę“ ir priemones „Regiono sveikatos ir socialinių paslaugų bei paslaugų neįgaliesiems įstaigų rekonstrukcija, renovacija ir plėtra bei materialinės bazės atnaujinimas“, „Socialinių paslaugų centrų kūrimas, plėtra ir jų teikiamų paslaugų kokybės gerinimas“ bei „Sveikatos, socialinių paslaugų ir paslaugų neįgaliesiems kokybės gerinimo ir prieinamumo didinimo projektų įgyvendinimas“.

4. Lazdijų rajono savivaldybės 2011 – 2020 metų strateginio plėtros plano, patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 5TS-61,  tikslą „Užtikrinti gyventojų socialinį saugumą“, uždavinius: „Užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą ir įvairovę“; „Gerinti socialinių paslaugų kokybę bei didinti darbuotojų kvalifikaciją“; „Gerinti socialines paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūrą“ ir priemones: 3.3.1.3. sukurti našlaičių ir netekusių tėvų globos vaikų socialinės globos infrastruktūrą; 3.3.1.4. įkurti savarankiškogyvenimo namus VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centre; 3.3.1.5. įsteigti dienos socialinės globos padalinį VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centre; 3.3.1.6. plėtoti nestacionarias socialines paslaugas bei užtikrinti jų kokybę; 3.3.2.3. bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiant socialines paslaugas; 3.3.3.1. didinti VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro socialinės globos namų gyventojų gerovę; 3.3.4.3. gerinti Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centre „Židinys“ teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir kitas priemones.

Rengiant Socialinių paslaugų planą naudoti Lietuvos statistikos departamento, Lietuvos gyventojų ir būstų surašymo, Lietuvos darbo biržos, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro ir kitų įstaigų bei organizacijų duomenys.

Šiame Plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

2. Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai

Pagrindiniai socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai:

1. Užtikrinti kokybiškas socialines paslaugas Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims (šeimoms), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturintiems, neįgijusiems arba praradusiems gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

2. Plėsti socialinių paslaugų tinklą Lazdijų rajono savivaldybėje.

3. Socialinių paslaugų plano rengėjai

Planą rengė Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus, kuris yra atsakingas už socialinių paslaugų planavimą ir jų organizavimo administravimą, tarnautojai:

1. Lina Margelienė, skyriaus vedėja.

2. Janina Norkevičienė, skyriaus vyr. specialistė.

3. Asta Račkauskienė, skyriaus vyr. specialistė.

Plano rengimą koordinavo:

Gintautas Salatka, rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Rengiant Planą dalyvavo:

1. Jolanta Marcinkienė, viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro direktorė.

2. Dovilė Jonuškaitė, laikinai einanti Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centro „Židinys“ direktorės pareigas.

II. BŪKLĖS ANALIZĖ

4. Savivaldybės socialinės, ekonominės ir demografinės situacijos įvertinimas

Lazdijų rajono savivaldybėje vis dar aktualiausiomis šios socialinės problemos: nedarbas, priklausomybės nuo alkoholio, narkotikų, savižudybės.

Vertinant ir numatant konkrečias socialinių paslaugų teikimo kryptis, reikalinga apžvelgti socialinės ekonominės ir demografinės padėties rodiklių kaitos dinamiką.

Žemiau esančioje lentelėje pateikiami 2010-2012 metų savivaldybės gyventojų sudėties ir skaičiaus rodikliai:

4.1. Vidutinis metinis gyventojų skaičius ir sudėtis

| Eil. Nr. | Rodiklis | Gyventojų (šeimų) skaičius |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010-01-01 | 2011-01-01 | 2012-01-01 | Pokytis +,- (lyginant su praėjusiais metais) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Gyventojų skaičius | 24246 | 23699 | 23277 | -422 |
|  | iš jų: |  |  |  |  |
| 1.1. | mieste | 6338 | 6174 | 6052 | -122 |
| 1.2. | kaime | 17908 | 17525 | 17225 | -300 |
|  | Iš bendro gyventojų skaičiaus: |  |  |  |  |
| 2.1. | pensinio amžiaus gyventojai | 6178 | 6005 | 5955 | -50 |
| 2.2. | suaugę asmenys su negalia |  |  |  |  |
| 2.3. | vaikai | 4773 | 4576 | 4407 | -169 |
| 2.4. | vaikai su negalia |  |  |  |  |
| 2.5. | socialinės rizikos vaikai |  |  |  |  |
| 3. | Socialinės rizikos šeimos |  |  |  |  |
| 4. | Vaikų skaičius socialinės rizikos šeimose |  |  |  |  |
| 5. | Šeimų, globojančių vaikus, skaičius |  |  |  |  |
| 6. | Šeimose globojamų vaikų skaičius |  |  |  |  |
| 7. | Darbingo amžiaus gyventojai | 14027 | 13798 | 13566 | -232 |
| 8. | Bedarbiai |  |  |  |  |

| 100 15–59 metų amžiaus gyventojų tenka nurodyto amžiaus gyventojų . |
| --- |
| Požymiai: amžius, administracinė teritorija ir metai |
|  | 2010 | 2011 | 2012 |
| 0–14 |  |  |  |
| Lietuvos Respublika | 23 | 24 | 24 |
| Alytaus apskritis | 23 | 24 | 23 |
| Alytaus m. sav. | 23 | 23 | 23 |
| Alytaus r. sav. | 24 | 24 | 24 |
| Druskininkų sav. | 20 | 20 | 21 |
| Lazdijų r. sav. | 26 | 26 | 26 |
| Varėnos r. sav. | 24 | 24 | 24 |
| 60 ir vyresni |  |  |  |
| Lietuvos Respublika | 33 | 34 | 35 |
| Alytaus apskritis | 37 | 38 | 40 |
| Alytaus m. sav. | 26 | 29 | 31 |
| Alytaus r. sav. | 47 | 48 | 48 |
| Druskininkų sav. | 37 | 37 | 40 |
| Lazdijų r. sav. | 47 | 47 | 46 |
| Varėnos r. sav. | 47 | 47 | 48 |
| Demografinės senatvės koeficientas metų pradžioje . Požymiai: administracinė teritorija ir metai |
|  | 2010 | 2011 | 2012 |
| Lietuvos Respublika | 140 | 144 | 147 |
| Alytaus apskritis | 156 | 163 | 169 |
| Alytaus m. sav. | 113 | 124 | 133 |
| Alytaus r. sav. | 193 | 200 | 197 |
| Druskininkų sav. | 179 | 187 | 192 |
| Lazdijų r. sav. | 177 | 177 | 180 |
| Varėnos r. sav. | 190 | 193 | 199 |

| Vidutinis gyventojų amžius metų pradžioje . Požymiai: lytis, administracinė teritorija ir metai |
| --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 |
| Lietuvos Respublika | 39,4 | 39,8 | 40,1 |
| Alytaus apskritis | 40,3 | 40,9 | 41,3 |
| Alytaus m. sav. | 38,0 | 38,8 | 39,4 |
| Alytaus r. sav. | 42,2 | 42,6 | 42,7 |
| Druskininkų sav. | 41,0 | 41,5 | 42,0 |
| Lazdijų r. sav. | 41,6 | 41,7 | 42,0 |
| Varėnos r. sav. | 42,0 | 42,4 | 42,7 |

4.2. Gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai

Kaip ir kitų šalies savivaldybių, Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygoja panašūs veiksniai. Dažniausi jų šie:

- Senatvė.

Vyresnio amžiaus žmones vargina įvairūs sveikatos sutrikimai. Dažniausiai jiems nustatomas pagalbos į namus, socialinės globos, transporto paslaugų poreikis, reikalingos techninės pagalbos priemonės (vežimėliai, lazdelės, vaikštynės ir kita).

- Negalia.

Dažniausiai suaugę asmenys pripažįstami neįgaliaisiais dėl jungiamojo audinio ir skeleto - raumenų sistemos ligų, vaikai - dėl psichikos ir elgesio sutrikimų.

Neįgaliesiems reikalingos panašios socialinės paslaugos kaip ir senyvo amžiaus asmenims. Tai pagalbos į namus, socialinės globos, transporto, aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis, būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams ir kitos paslaugos pagal poreikį.

- Piktnaudžiavimas alkoholiu, narkotinėmis ir kitomis medžiagomis, smurtas šeimoje, valkatavimas, elgetavimas bei psichologinė, fizinė ar seksualinė prievarta.

Šie veiksniai lemia vaikų, suaugusių asmenų ir šeimų priskyrimą socialinės rizikos grupei. Socialinėmis paslaugomis (tokiomis kaip socialinių įgūdžių ugdymas, tarpininkavimas ir kitomis) mažinamos neigiamos socialinių problemų pasekmės vaikams ir šeimoms bei vykdoma prevencija.

2013 m. sausio 1 d. duomenimis savivaldybėje gyveno 105 socialinės rizikos šeimos, kuriose augo 235 vaikai.

- Nedarbas.

Nedarbas siejasi su asmens ir jo šeimos negebėjimu apsirūpinti pirmos būtinybės (maistu, drabužiais) ir kitomis prekėmis, apmokėti būsto, komunalines paslaugas, už vaikų ir (ar) savo mokslą, sveikatos draudimo nebuvimu. Dažniausiai šiai socialinei grupei reikalingos tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo, aprūpinimo drabužiais ir kitos socialinės paslaugos.

4.3. Kiti rodikliai

4.3.1. Gyventojų migracija

Gyventojų skaičius Lazdijų rajono savivaldybėje nuolat mažėja, o populiacija sensta

Lazdijų rajono savivaldybėje gyventojų skaičius 2010-2012 metais sumažėjo 8,9 proc. (nuo 24,2 tūkst. gyventojų 2010 m., iki 22 tūkst. Gyventojųv 2012 m.).

Lazdijų rajono savivaldybėje nuolat mažėja 0-15 metų amžiaus gyventojų dalis ir didėja pensinio amžiaus gyventojų dalis. Populiacija Lazdijų rajono savivaldybėje sensta ir vidutinis gyventojų amžiaus vidurkis viršija tiek Lietuvos, tiek Alytaus apskrities vidurkį.

Lazdijų rajono savivaldybėje dominuoja kaimiškos gyvenvietės, kuriose gyvena net 74 proc. savivaldybės gyventojų. Šis skaičius beveik dvigubai viršija Alytaus apskrities ir tris kartus Lietuvo vidurkį.

Gyventojų tankis Lazdijų rajono savivaldybėje yra labai mažas ir beveik du kartus atsilieka nuo Alytaus apskrities vidurkio, bei tris kartus nuo Lietuvos vidurkio. Mažas gyventojų tankis ir didelis kaimiškų vietovių gyventojų skaičius sukelia vykimo pas socialinių paslaugų gavėjus į namus problemų.

Gyventojų skaičiaus mažėjimą Lazdijų rajono savivaldybėje nulemia neigiamas migracijos bei natūralios kaitos saldo.

Pagrindinis gyventojų pragyvenimo šaltinis yra žemės ūkis. Miško gėrybės jau daugelį metų taip pat yra nemažos dalies rajono gyventojų pragyvenimo šaltiniu. Daugelis Lazdijų rajono savivaldybėgyventojė vasaros metu užsidirba rinkdami uogas bei grybus.

Lentelėje pateikiami Statistikos departamento duomenys apie Lietuvos ir Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų migraciją:

| Gyventojų migracija . Požymiai: migracijos kryptis, administracinė teritorija, statistiniai rodikliai ir metai |
| --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Vidaus ir tarptautinė migracija |  |  |  |  |  |
| Lietuvos Respublika |  |  |  |  |  |
| Atvyko | 65 044 | 65 972 | 56 051 | 55 009 | 67 884 |
| Išvyko | 70 288 | 73 690 | 71 534 | 132 953 | 106 062 |
| Neto migracija | -5 244 | -7 718 | -15 483 | -77 944 | -38 178 |
| Lazdijų r. sav. |  |  |  |  |  |
| Atvyko | 362 | 420 | 366 | 351 | 431 |
| Išvyko | 521 | 504 | 433 | 665 | 646 |
| Neto migracija | -159 | -84 | -67 | -314 | -215 |
| Tarptautinė migracija |  |  |  |  |  |
| Lietuvos Respublika |  |  |  |  |  |
| Atvyko | 8 609 | 9 297 | 6 487 | 5 213 | 15 685 |
| Išvyko | 13 853 | 17 015 | 21 970 | 83 157 | 53 863 |
| Neto migracija | -5 244 | -7 718 | -15 483 | -77 944 | -38 178 |
| Lazdijų r. sav. |  |  |  |  |  |
| Atvyko | 11 | 32 | 30 | 18 | 42 |
| Išvyko | 36 | 50 | 40 | 283 | 212 |
| Neto migracija | -25 | -18 | -10 | -265 | -170 |

Staigus išvykusių padidėjimas 2010 metais yra sąlyginis ir sietinas su prievole mokėti sveikatos draudimo įmokas gyvenamąją vietą deklaravusiems Lietuvoje.

4.3.2. Nedarbas

| Bedarbiai, tūkst. . Požymiai: administracinė teritorija ir metai |
| --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 |
| Lietuvos Respublika | 312,1 | 247,2 | 216,9 |
| Alytaus apskritis | 18,6 | 15,4 | 14,0 |
| Alytaus m. sav. | 7,5 | 5,9 | 5,3 |
| Alytaus r. sav. | 3,4 | 3,0 | 3,0 |
| Druskininkų sav. | 2,8 | 2,2 | 1,7 |
| Lazdijų r. sav. | 2,4 | 2,2 | 2,1 |
| Varėnos r. sav. | 2,5 | 2,1 | 1,7 |
| Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, % .Požymiai: administracinė teritorija ir metai |
|  | 2010 | 2011 | 2012 |
| Lietuvos Respublika | 14,5 | 13,1 | 11,7 |
| Alytaus apskritis | 16,9 | 16,0 | 14,9 |
| Alytaus m. sav. | 16,4 | 15,3 | 14,4 |
| Alytaus r. sav. | 18,6 | 18,5 | 18,7 |
| Druskininkų sav. | 17,9 | 16,1 | 13,2 |
| Lazdijų r. sav. | 16,7 | 17,5 | 17,0 |
| Varėnos r. sav. | 15,5 | 14,0 | 12,0 |

5. Esamos socialinių paslaugų infrastruktūros savivaldybėje analizė

Lazdijų rajono savivaldybėje didžiausia socialinių paslaugų teikėja yra viešoji įstaiga Lazdijų socialinių paslaugų centras (toliau – Socialinių paslaugų centras).

Šiuo metu Socialinių paslaugų centras teikia daugumą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintame Socialinių paslaugų kataloge numatytų paslaugų (dienos globos, aprūpinimo drabužiais, transporto, asmens higienos, pagalbos į namus, skalbimo, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, tarpininkavimo ir atstovavimo, apgyvendinimo, sociokultūrines paslaugas), aprūpina gyventojus kompensacine technika, organizuoja akcijas ir vykdo programas įvairioms savivaldybės gyventojų socialinėms grupėms. Įstaiga bendradarbiauja su savivaldybės administracijos skyriais bei tarnybomis, socialinės veiklos nevyriausybinėmis organizacijomis, teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijomis, švietimo, gydymo ir sveikatos priežiūros bei kitomis įstaigomis.

Lazdijų rajono savivaldybės administracija kartu su viešaja įstaiga Lazdijų socialinių paslaugų centru įgyvendina du infrastruktūrinius projektus. Projektu „Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro veiklos plėtra gerinant nestacionarių paslaugų kokybę ir didinant jų įvairovę“ kuriami savarankiško gyvenimo namai. Įgyvendinus projektą „Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos padalinio įsteigimas“ bus įkurtas dienos socialinės globos padalinys.

2012 metais buvo vykdomas Vaikų dienos centrų veiklos projektas „Po pamokų“, kurį finansavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Vaikų dienos centrą lankė 15 vaikų iš socialinės rizikos ir socialiai remtinų šeimų. Vaikai vyko į išvykas ir ekskursijas, dirbo visuomeninį darbą, sportavo, gamino rankdarbius, rengė vakarones ir kitus šventinius renginius.

Šiuo metu savivaldybėje veikia socialinę veiklą vykdančios asociacijos: Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Lazdijų skyrius, Lazdijų rajono neįgaliųjų draugija, Lazdijų rajono cukrinio diabeto klubas, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Lazdijų skyrius. Keturios neįgaliųjų asociacijos įsikūrę „po vienu stogu“ šalia Socialinių paslaugų centro, patalpose Kauno g. 8, Lazdijuose.

Savivaldybėje veikia ir tradicinė religinė bendruomenė Vilkaviškio vyskupijos Lazdijų dekanato Caritas. Lazdijų parapijos namuose religinė bendruomenė vykdo įvairius socialinės veiklos projektus.

Taip pat savivaldybėje vykdo veiklą ir trys bendruomeniniai socialinių paslaugų centrai: Krosnos, Seirijų ir Veisiejų. Šiuose socialinių paslaugų centruose socialiai remiami asmenys gali nusiprausti, išsiskalbti drabužius, patalynę. Jiems rajono savivaldybės administracijos veikiančių socialinės paramos teikimo komisijų siūlymais yra išduodami talonai praustis ir skalbtis.

Bendruomeninės įstaigos suteikia didelę pagalbą sprendžiant gyventojų socialines problemas ir talkina vykdant socialines akcijas bei programas. Nevyriausybinės organizacijos yra sukurtos bendruomenės narių ir atstovauja jų interesams, todėl turi gyventojų pasitikėjimą ir palaikymą priimant svarbius socialinių problemų sprendimus. Jų nesudėtingos struktūros leidžia dirbti lanksčiai, greitai reaguoti į gyventojų problemas. Taip pat jose mažesnis dokumentų, kuriuos klientui reikia pateikti ar užpildyti, kiekis, teikiamos paslaugos nemokamos, organizuojamas savanoriškas darbas. Skatinti naujų nevyriausybinių organizacijų kūrimąsi yra vienas iš pagrindinių savivaldybės socialinių tikslų.

2012 metais pradėjo veikti Savarankiško gyvenimo namai.

Lazdijų rajono savivaldybė kartu su partneriu viešąja įstaiga Lazdijų socialiniu paslaugų centru įgyvendino projektą „Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro veiklos plėtra gerinant nestacionarių paslaugų kokybę ir didinant jų įvairovę“, finansuojamą Europos Sąjungos fondų lėšomis, skirtomis pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę Nr. VP-2.4-SADM-01-R „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. Šiam projektui įgyvendinti skirta Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo lėšų – 791 945 Lt ir Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšų – 284 345,89 Lt. Įgyvendinant projektą, suremontuota dalis Lazdijų socialinės paramos centrui priklausančio pastato, kuriame duris atveria nedideli, 10 vietų savarankiško gyvenimo namai, skirti gyventi suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, kuriems nereikia nuolatinės intensyvios globos. Jiems sudarytos visos sąlygos savarankiškai tvarkytis savo asmeninį gyvenimą, sukurta jauki, patogi ir saugi namų aplinka. Be to, šių namų gyventojai gaus individualius poreikius atitinkančias socialinės priežiūros paslaugas. Kol žmogus iš dalies yra savarankiškas ir jam reikalinga tik minimali socialinio darbuotojo pagalba, savarankiško gyvenimo namai daug geriau negu senelių namai, nes juose jis turės savo asmeninę erdvę, galės užsiimti sau malonia veikla, bus nepriklausomas nuo kitų gyventojų.

Visuose savarankiško gyvenimo namų kambariuose sustatyti buityje reikalingi baldai ir sumontuota įranga. Kiekviename kambaryje yra rūbų spintos, knygų lentyna, lova, du foteliai, žurnalinis staliukas, pastatoma lempa, televizorius, virtuvinės spintelės, virtuvinis stalas su dviem kėdėmis, dviejų vietų kaitlentė, orkaitė, gartraukis, šaldytuvas. Prie kievieno kambario yra dušas ir tualetas. Aštuoni kambariai iš dešimties pritaikyti judėjimo negalią turintiems asmenims.

Gyventojų, besinaudojančių neįgaliojo vežimėliais, patogumui patekti į kambarius iš lauko arba išvažiuoti iš kambarių į lauką yra įrengtos nuovažos. Savarankiško gyvenimo namų patalpos išdažytos šviesiomis spalvomis. Ant langų įrengta apsauga nuo saulės – roletai. Sutvarkytas patalpų stogas, apšiltintos sienos.

Lazdijų rajono savivaldybės socialinių paslaugų įstaigos

| Įstaigos pavadinimas | Įstaigos pavaldumas | Vietų skaičius | Gyvenančių (lankančių) skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 m. | 2012 m. | 2011 m. | 2012 m. |
| Viešoji įstaiga Lazdijų socialinių paslaugų centras: - socialinės globos namai; - dienos socialinė globa; - savarankiško gyvenimo namai; - pagalba į namus. | Lazdijų rajono savivaldybės taryba | 40 3 | 40 3 | 35 3 70 | 41 3 80 |
| Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centras „Židinys“ 1. Trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos; 2. dienos socialinė globa. | Lazdijų rajono savivaldybės taryba | 10 1 | 10 1 | 10 1 | 10 1 |

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus Lazdijų rajono savivaldybėje 2012 metais vykdė:

| Organizacijos pavadinimas | Valstybės biudžeto lėšos, tūkst. Lt | Savivaldybės biudžeto lėšos, tūkst. Lt |
| --- | --- | --- |
| Lazdijų miesto seniūnijos bendruomenės komitetas | 10,0 | 1,0 |
| Viešoji įstaiga Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras | 5,0 | 0,5 |
| Lazdijų rajono neįgaliųjų draugija | 39,0 | 3,9 |
| Varnėnų kaimo bendruomenė | 5,0 | 0,5 |
| Mikniškių kaimo bendruomenės komitetas | 5,0 | 0,5 |
| Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Lazdijų padalinys | 11,0 | 1,1 |
| Viešoji įstaiga „Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras“ | 32,0 | 3,2 |
|  | 107,0 | 10,7 |

Socialinių paslaugų infrastruktūros išsidėstymas ir socialinių paslaugų teikimo savivaldybėje (seniūnijose) pakankamumo lygis

Dauguma Lazdijų rajono savivaldybės socialinių paslaugų yra teikiama Lazdijų ir Veisiejų miestuose bei Kapčiamiesčio miestelyje. Tačiau atsižvelgiant į gyventojų poreikius, pagrindinės paslaugos yra teikiamos ir kitose seniūnijose.

Lazdijų rajono savivaldybėje veikia trys socialinių paslaugų centrai, kurių steigėjai yra asociacijos Seirijų, Krosnos ir Veisiejų seniūnijų bendruomenių komitetai. Bendruomenių gausa Lazdijų rajone rodo, kad rajono žmonės nori burtis bendrai veiklai ir spręsti bendras problemas, o jų įsteigti socialinių paslaugų centrai – kad siekiama geresnės gyvenimo kokybės. Lazdijų rajono savivaldybės administracija skatino bendruomenių savarankiškumą, nes visos bendruomenės turi potencialą. „ Potencialas – bendruomenės gebėjimas savarankiškai didinti savo gerovę, plėtoti bendruomenėje ekonomines, kultūrines socialines ir aplinkos galimybes. Žmonių žinios, įgūdžiai, vertybės, ištekliai turi

būti panaudojami bendruomenės plėtroje. Bendruomenės plėtra nevyksta savaime, ji reikalauja sąmoningai ir nuosekliai dirbti įgyvendinant pokyčius dėl bendruomenės gerovės. Pirmasis bendruomenės įsteigtas socialinių paslaugų centras „Šilas – Lazdijų rajono savivaldybėje pradėjo veikti 2005 m. Seirijų miestelyje. Vėliau – 2007 m., duris atvėrė Krosnos socialinių paslaugų centras. Plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą Lazdijų rajone, Socialinės paramos skyrius 2007 tarpininkavo Seirijų ir Veisiejų bendruomenių komitetams teikiant paraiškas Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programos projektų konkursui. Buvo gautos lėšos įgyvendinti dviems projektams – „Seirijų socialinių paslaugų centro plėtra II ir „Veisiejų socialinių paslaugų centras. Seirijų socialinių paslaugų centro plėtros projekto dėka buvo praplėstos patalpos ir daugiau erdvės skirta vaikams ir jaunimui, jiems iš projekto lėšų nupirktas treniruoklių kompleksas, biliardo stalas, kompiuteriai. Visuose bendruomenės įsteigtuose centruose teikiamos skalbimo, prausimosi, pirties paslaugos. Taip pat šiuose centruose veikia Vaikų dienos centrai, kuriuose socialinės rizikos vaikai, gali ateiti po pamokų, paruošti namų darbus, turiningai praleisti laisvalaikį. Vaikai organizuoja šventes, išvykas, kurių metu kviečiami jų tėvai, skatinamas jų tarpusavio bendravimas.

6. Galimybių teikti socialines paslaugas ir socialinių paslaugų poreikio įvertinimas

Bazinė Lazdijų rajono savivaldybės socialinių paslaugų infrastruktūra sukurta, socialinių problemų kokybiškam sprendimui skiriama vis daugiau lėšų, dirba vis daugiau organizacijų, tačiau socialinių paslaugų poreikis tam tikroms gyventojų grupėms dar yra.

2011  metų duomenys:

| Eil. Nr. | Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių socialines grupes* | Asmenų (šeimų) skaičius, kuriems socialinių paslaugų poreikis | 1000 gyventojų tenka vietų | Iš jų finansuoja savivaldybė (įskaitant tiksl.dotaciją) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | įvertintas | nepatenkintas |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ilgalaikė socialinė globa (globos namuose ir slaugos skyriuje) | 66 | 3 | 4,39 | 1,93 |
| 2. | Trumpalaikė socialinė globa | 2 | - | 0,2 | 0,2 |
| 3. | Dienos socialinė globa institucijoje | 2 | 1 | 0,68 | 0,68 |
| 4. | Dienos socialinė globa asmens namuose | - | - | - | - |
| 5. | Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose | - | - | - | - |
| 6. | Pagalba į namus | 61 | 3 | 2,46 | 2,46 |
| 7. | Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas institucijoje (vaikų dienos centruose) | - | - | 4,03 | 0,81 |
| 8. | Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas (asmens (šeimos) namuose) | 115 šeimų | - | 20,14 | 20,14 |
| 9. | Laikinas apnakvindinimas | - | - | - | - |
| 10. | Kitos socialinės priežiūros paslaugos | - | - | - | - |
| 11. | Bendrosios socialinės paslaugos | 1600 | - | 64,46 | 64,46 |

Pagrindiniai socialinių paslaugų gavėjai rajono savivaldybėje yra senyvo amžiaus asmenys, asmenys su negalia ir socialinės rizikos šeimos bei jose augantys vaikai. Kiti gavėjai - socialinės rizikos asmenys, likę be tėvų globos vaikai bei kiti asmenys, turintys socialinių problemų.

Savivaldybės administracijos padalinių (Socialinės paramos skyriaus, Vaiko teisių apsaugos skyriaus, seniūnijų ir kt.), socialinės paskirties įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų pastangomis dauguma gyventojų gauna pagal poreikį reikalingas socialines paslaugas.

Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų išvystymą atspindi LR socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtinti šalies socialinių paslaugų išvystymo normatyvai. Kai kurie savivaldybės socialinių paslaugų išvystymo normatyvai neatitinka patvirtintų normatyvų – nesant socialinių paslaugų poreikio, savivaldybė neorganizuoja dienos socialinės globos institucijoje, trumpalaikės globos, ilgalaikės globos vaikams su negalia ar pagalbos į namus vaikams su negalia.

Savivaldybė socialines paslaugas finansuoja tiesiogiai (biudžetinę įstaigą) arba pagal sutartis (asmens pasirinktus arba teismo paskirtus globos namus bei konkurso būdu atrinktas organizacijas) ir perka viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Kadangi mažoje savivaldybėje neekonomiška kurti socialines paslaugų įstaigas dėl mažo ir tuo pačiu nepakankamo socialinių paslaugų įstaigos veiklai užtikrinti paslaugų gavėjaus skaičiaus, paslaugų pirkimas pasiteisina.

7. Socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų skaičius savivaldybėje

| Eil. Nr. | Įstaigos | Socialinių darbuotojų skaičius | Soc. darbuotojų padė-jėjų skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | iš viso | iš jų finansuojamų iš VB |  |
| 1. | Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigose: |  |  |  |
| 1.1. | biudžetinėse | 3 | - | 4 |
| 1.2. | viešosiose | 18 | 14 | 7 |
| 1.3. | vaikų dienos centruose projektų įgyvendinimo laikotarpiu | 3 | - |  |
| 1.3 | asociacijose | 3 | - | 2 |
| 2. | Sveikatos priežiūros įstaigose | 2 | - |  |
| 3. | Savivaldybės administracijoje | 14 (be valst. tarnautojų) | - |  |
|  | Iš viso | 43 | 14 | 13 |

8. Ankstesnių metų socialinių paslaugų plano įgyvendinimo rezultatų trumpa apžvalga

Piniginių lėšų panaudojimo duomenys pateikiami šio plano IV dalies lentelės skiltyje „2012 metais faktiškai skirtas finansavimas“.

Neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis:

Neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėmis buvo aprūpinti 253 neįgalieji.

| Gavėjų skaičius | Gavėjai pagal negalios pobūdį |
| --- | --- |
|  | Neįgalūs vaikai | Suaugę darbingo amžiaus neįgalieji, netekę: | Pensinio amžiaus neįgalieji |
|  |  | 35-55 proc. darbingumo | 40-60 proc. darbingumo | 75-100 proc. darbingumo | Nustatytas priežiūros (pagalbos) specialusis poreikis Nustatytas slaugos specialusis poreikis | Nustatytas slaugos specialusis poreikis |
| 253 | 3 | 21 | 51 | 53 | 70 | 55 |

Informacija apie suteiktų techninės pagalbos priemonių pobūdį:

Dažniausiai trūksta funkcinių lovų, čiužinių nuo pragulų, tualetinių kėdžių, todėl neįgaliesiems šių priemonių tenka laukti.

Ilgalaikės socialinės globos paslaugos VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centre:

| Metai | Gyveno | Atvyko | Išvyko/mirė | Iš viso (vidutiniškai gyveno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vyrai | Moterys | Vyrai | Moterys | Vyrai | Moterys |  |
| 2011 | 8 | 26 | 4 | 5 | 2(mirė) | 6(mirė) | 35 |
| 2012 | 10 | 25 | 2 | 9 | - | 5 | 36 |

Pajamos už socialinę globą senelių namuose, Lt

| Metai | Pajamos už socialinę globą, Lt | Gyventojų mokestis, Lt | Savivaldybės savarankiškos funkcijos lėšos, Lt | Tikslinės dotacijos lėšos, Lt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 596955 | 303653 | 175511 | 117791 |
| 2012 | 586799 | 288223 | 200252 | 98324 |

Išlaidų struktūra socialinei globai senelių namuose :

|  | Išlaidų pavadinimas | 2011 m. išlaidos, Lt | 2012 m. išlaidos, Lt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Darbo užmokestis tiesiogiai dirbantiems su klientais, Lt | 145928 | 145370 |
| 2. | Darbo užmokestis pagalbiniam personalui ir administracijai,Lt | 83004 | 78930 |
| 3. | Išlaidos maitinimui, Lt | 191319 | 178663 |
| 4. | Išlaidos šildymu, Lt | 78439 | 83220 |
| 5. | Išlaidos už šaltą vandenį, Lt | 5069 | 4950 |
| 6. | Išlaidos už karštą vandenį, Lt |  |  |
| 7. | Išlaidos už elektros energiją, Lt | 11514 | 13420 |
| 8. | Išlaidos drabužiams, Lt |  |  |
| 9. | Išlaidos patalynei, Lt |  |  |
| 10. | Išlaidos medikamentams, Lt | 14102 | 15333 |
| 11. | Išlaidos higienos priemonėms, Lt | 20234 | 22835 |
| 12. | Kitos išlaidos (išvardinti), Lt | 35144 | 31280 |

Pagalbos į namus paslaugos VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centre:

|  | 2011 m. | 2012 m. |
| --- | --- | --- |
| Gavėjų skaičius** | 74 | 83 |
| Gavėjai, gyvenantys kaimuose | 49 | 47 |
| Gavėjai, gyvenantys miestuose* | 25 | 36 |
| Suteikta paslaugų valandomis | 15551 | 15842 |
| Savivaldybės administracijos mokėjimai, Lt | 137298 | 162030 |
| Paslaugų gavėjų mokėjimai, Lt | 2661 | 7736 |
| Bendros pajamos už paslaugas, Lt | 139959 | 169766 |
| Išlaidos, susijusios su šia paslauga, Lt. Iš jų: | 163380 | 174434 |
| Lankomosios priežiūros darbuotojų darbo užmokesčiui, Lt | 151770 | 163334 |
| Lankomosios priežiūros darbuotojų transporto išlaidoms, Lt |  |  |
| Lankomosios priežiūros darbuotojų ryšių paslaugoms, Lt | 2160 | 1560 |
| Kitos išlaidos, susijusios su šia paslauga (išvardinti), Lt | 9450 | 9240 |
| Paslaugas teikiantys darbuotojai, etatų skaičius ir asmenų skaičius | Etatai | Darbuotojai | Etatai | Darbuotojai |
|  | 11,5 | 27 | 9,5 | 29 |

* Lazdijų mieste ir Veisiejų mieste

Socialinės priežiūros paslaugos socialinės rizikos šeimoms VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centre:

|  | 2011 m. | 2012 m. |
| --- | --- | --- |
| Šeimų skaičius | 129 | 113 |
| Vaikų tose šeimose kaičius | 250 | 252 |
| Šeimos, gyvenančios kaimuose | 110 | 97 |
| Šeimos, gyvenančios miestuose* | 19 | 16 |
| Savivaldybės administracijos mokėjimai, Lt. Iš jų: | Darbo užmokesčiui, Lt | Kiti, Lt | Darbo užmokesčiui, Lt | Kiti, Lt |
|  | 289943 | 107337 | 329728 | 122498 |
| Bendros pajamos už šias paslaugas (visos iš savivaldybės ir asmenų mokėjimai) | 397432 | 452331 |
| Išlaidos socialinių darbuotojų darbo užmokesčiui, Lt | 289943 | 329728 |
| Kitos išlaidos, susijusios su šia paslauga, Lt. Išvardinti: | 52970 | 44693 |
| Išlaidos socialinių darbuotojų transportui, Lt | 18263 | 11959 |
| Išlaidos socialinių darbuotojų ryšių priemonėms, Lt | 8235 | 7454 |
| Socialinių darbuotojų draudimo išlaidos, Lt | 1852 | 1850 |
| Kitos išlaidos, susijusios su šia paslauga (išvardinti) Lt | 24620 | 23430 |
| Paslaugas teikiančių socialinių darbuotojų skaičius | 14 | 14 |

Socialinės paslaugos Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centre „Židinys“

2012m. pradžioje buvo 11 lankytojų (neįgalių). Per 2012 metus atvyko 16, išvyko 10. Metų pabaigoje buvo 17, iš jų 6 - neįgalūs, 11 - vaikų, netekusių tėvų globos.

Patvirtintas finansavimas:

1.Savivaldybės biudžeto lėšos (darbo užmokesčiui ir soc.draudimui) - 238800,00 litų, panaudota 221494,42 litai.

2. Biudžetinių įstaigų pajamų lėšų patvirtinta 107501,00 litas, panaudota 107499,24 litai (prekėms, paslaugoms).

3. Valstybės dotacijų (soc.darbuotojų darbo užmokesčiui didinti ir soc.draudimo mokesčiams sumokėti) patvirtinta 18300,00 litų, panaudota 18300,00 litų.

4. Valstybės dotacijos (sunkios negalios lankytojų) patvirtinta 48800,00 litų, panaudota 48800,00 litų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui.

III. UŽDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS

9. Prioritetinės socialinių paslaugų plėtros kryptys

Socialinių paslaugų planas yra įrankis įgyvendinti Lazdijų rajono savivaldybės Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programos priemones.

Vadovaujantis LR socialinių paslaugų įstatymu ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės 2009 m. vasario 27 d. audito ataskaitoje „Socialinių paslaugų teikimas“ nurodytas išvadas, socialinės paslaugos asmeniui (šeimai) turi būti teikiamos atsižvelgiant į individualius jo interesus ir poreikius. Auditorių nuomone, neturi būti išskiriami socialinių paslaugų teikimo prioritetai – asmenims turi būti suteiktos visos reikiamos socialinės paslaugos. Todėl Plane prioritetinės paslaugų kryptys nenustatomos.

IV. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEMONIŲ IR JŲ FINANSAVIMO PLANAS 2013 - 2015 M.

|  | Priemonės pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2012 metais faktiškai skirtas finansavimas, iš jo: | 2013 metų lėšų poreikis, iš jo: | 2013 metais faktiškai skirtas finansavimas, iš jo: | 2014 metų išlaidų projektas | 2015 metų išlaidų projektas | Vertinimo kriterijai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Iš viso | Išlaidoms | Turtui įsigyti ir finansavimas įsipareigojimams vykdyti | Iš viso | Išlaidoms | Turtui įsigyti ir finansavimas įsipareigojimams vykdyti | Iš viso | Išlaidoms | Turtui įsigyti ir finansavimas įsipareigojimams vykdyti |  |  | Pavadinimas, mato vnt. | Planas |
|  |  |  |  | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui |  |  | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui |  |  | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui |  |  |  |  | 2013 metai | 2014 metai | 2015 metai |
| 1 | Teikti transporto paslaugas | SB | 81,3 | 81,3 | 30,2 |  | 70,00 | 70,00 |  |  | 70,00 | 70,00 |  |  | 75,0 | 75,0 | Asmenų, kuriems teikiamos trasnsporto paslaugos, skaičius, vnt. | 270 | 280 | 290 |
|  |  | VB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Iš viso | 81,3 | 81,3 | 30,2 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  |
| 2 | Finansuoti suaugusių asmenų su negalia ir senyvo amžiaus asmenų ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centre | SB | 200,3 | 200,3 |  |  | 160,00 | 160,00 |  |  | 160,00 | 160,00 |  |  | 180,0 | 180,0 | Asmenų, gavusių paslaugas, skaičius | 38 | 22 | 20 |
|  |  | VB | 97,9 | 97,9 |  |  | 200,00 | 200,00 |  |  | 130,00 | 130,00 |  |  | 180,0 | 200,0 |  |  | 16 | 16 |
|  |  | ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PG | 288,2 | 288,2 |  |  | 323,00 | 323,00 |  |  | 323,00 | 323,00 |  |  | 330,00 | 340,00 |  |  |  |  |
|  |  | Kt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Iš viso | 586,4 | 586,4 | 0,0 | 0,0 | 683,0 | 683,0 | 0,0 | 0,0 | 613,0 | 613,0 | 0,0 | 0,0 | 690,0 | 720,0 |  |  |  |  |
| 3 | Finansuoti suaugusių asmenų su negalia dienos socialinės globos paslaugas VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centre | SB | 5,2 | 5,2 |  |  | 1,70 | 1,70 |  |  | 1,70 | 1,70 |  |  | 2,0 | 2,0 | Asmenų, gavusių paslaugas, skaičius | 3 | 2 | 2 |
|  |  | VB | 19,5 | 19,5 |  |  | 16,00 | 16,00 |  |  | 10,40 | 10,40 |  |  | 16,0 | 16,0 |  |  | 3 | 3 |
|  |  | ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PG | 5,3 | 5,3 |  |  | 2,90 | 2,90 |  |  | 2,90 | 2,90 |  |  | 3,2 | 3,2 |  |  |  |  |
|  |  | Kt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Iš viso | 30,1 | 30,1 | 0,0 | 0,0 | 20,6 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 21,2 |  |  |  |  |
| 4 | Finanuoti suaugusių asmenų su negalia ir senyvo amžiaus asmenų ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas Kapčiamiesčio parapijiniuose socialinės globos namuose | SB | 49,6 | 49,6 |  |  | 49,00 | 49,00 |  |  | 49,00 | 49,00 |  |  | 50,0 | 50,0 | Asmenų, gavusių paslaugas, skaičius | 17 | 4 | 4 |
|  |  | VB | 90,5 | 90,5 |  |  | 120,45 | 120,45 |  |  | 67,86 | 67,86 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 14 | 14 |
|  |  | ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Iš viso | 140,1 | 140,1 | 0,0 | 0,0 | 169,5 | 169,5 | 0,0 | 0,0 | 116,9 | 116,9 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |
| 5 | Finanuoti suaugusių asmenų su negalia ir senyvo amžiaus asmenų ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas kituose socialinės globos namuose | SB | 41,6 | 41,6 |  |  | 51,00 | 51,00 |  |  | 51,00 | 51,00 |  |  | 60,0 | 60,0 | Asmenų, gavusių paslaugas, skaičius | 18 | 20 | 20 |
|  |  | VB | 103,9 | 103,9 |  |  | 145,40 | 145,40 |  |  | 82,10 | 82,10 |  |  | 130,0 | 130,0 |  |  |  |  |
|  |  | ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Iš viso | 145,4 | 145,5 | 0,0 | 0,0 | 196,4 | 196,4 | 0,0 | 0,0 | 133,1 | 133,1 | 0,0 | 0,0 | 190,0 | 190,0 |  |  |  |  |
| 6 | Finansuoti slaugos lovų išlaikymą viešojoje įstaigoje „Lazdijų ligoninė“ asmenims, kuriems reikalinga medicininė priežiūra, ir kurių gydymas nėra finansuojamos iš PSDF lėšų; | SB |  |  |  |  | 22,00 | 22,00 |  |  | 22,00 | 22,00 |  |  | 18,0 | 18,0 | Maksimaliai finansuotų lovadienių per metus skaičius | 314 | 257 | 257 |
|  |  | VB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Iš viso | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 |  |  |  |  |
| 7 | Finansuoti socialinės globos paslaugas Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centre „Židinys“; | SB | 221,5 | 221,5 | 170,2 |  | 232,45 | 232,45 | 177,5 |  | 232,45 | 232,45 | 177,5 |  | 240,0 | 240,0 | Globojamų vaikų našlaičių ir likusių be tėvų globos vaikų, gavusių paslaugas, skaičius / Kitų socialinės globos paslaugų gavėjų skaičius | 12 ir 8 | 12 ir 8 | 12 ir/8 |
|  |  | VB | 48,8 | 48,8 | 37,3 |  | 58,00 | 58,00 | 44,3 |  | 58,00 | 58,00 | 44,3 |  | 45,7 | 45,0 |  |  |  |  |
|  |  | ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PG | 107,5 | 107,5 |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | Kt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Iš viso | 377,8 | 377,8 | 207,5 | 0,0 | 390,5 | 390,5 | 221,8 | 0,0 | 390,5 | 390,5 | 221,8 | 0,0 | 385,7 | 385,0 |  |  |  |  |
| 8 | Teikti kitas bendrąsias paslaugas VšĮ Lazdijų socvialinių paslaugų centre | SB | 16,0 | 16,0 |  |  | 16,00 | 16,00 |  |  | 16,00 | 16,00 |  |  | 18,0 | 18,0 | Suteiktų paslaugų skaičius; asmenų, gavusių paslaugas, skaičius; aprūpintų neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėmis skaičius | Pagal poreikį/Pagal poreikį/250 | Pagal poreikį/Pagal poreikį/270 | Pagal poreikį/Pagal poreikį/280 |
|  |  | VB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Iš viso | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 |  |  |  |  |
| 9 | Finansuoti VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centre teikiamas socialinės priežiūros paslaugas socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams; | SB | 122,5 | 122,5 |  |  | 80,00 | 80,00 |  |  | 80,00 | 80,00 |  |  |  |  | Socialinės rizikos šeimų, gavusių paslaugas, skaičius / vaikų, augančių šiose šeimose, gavusių paslaugas, skaičius; | 105/240 | 105/240 | 105/240 |
|  |  | VB | 329,7 | 329,7 |  |  | 436,00 | 436,00 |  |  | 436,00 | 436,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PG | 0,1 | 0,1 |  |  | 0,10 | 0,10 |  |  | 0,10 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Iš viso | 452,3 | 452,3 | 0,0 | 0,0 | 516,1 | 516,1 | 0,0 | 0,0 | 516,1 | 516,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 10 | Pirkti socialines paslaugas (skalbimosi ir prausimosi) | SB | 10,0 | 10,0 |  |  | 18,61 | 18,61 |  |  | 18,61 | 18,61 |  |  | 20,0 | 20,0 | Prausimosi paslaugų skaičius / Sausų skalbinių kiekis, kg | 1500 / 3800 | 1500 / 3800 | 1500 / 3800 |
|  |  | VB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Iš viso | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 18,6 | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 18,6 | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |
| 11 | Užtikrinti vaikų, laikinai netekusių tėvų globos, laikinąją priežiūrą | SB | 7,0 | 7,0 |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 10,0 | 10,0 | Vaikų, kuriems suteikta laikinoji priežiūra, skaičius. | 35 | 30 | 30 |
|  |  | VB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Iš viso | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |
| 12 | Finansuojamos viešojoje įstaigoje Lazdijų socialinių paslaugų centre teikiamos apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos; | SB |  |  |  |  | 25,00 | 25,00 |  |  | 25,00 | 25,00 |  |  | 30,0 | 30,0 | Asmenų, gavusių paslaugas, skaičius | 10 | 10 | 10 |
|  |  | VB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PG |  |  |  |  | 12,00 | 12,00 |  |  | 12,00 | 12,00 |  |  | 14,5 | 14,5 |  |  |  |  |
|  |  | Kt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Iš viso | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 44,5 | 44,5 |  |  |  |  |
| 13 | Finansuoti socialinės globos paslaugas vaikams našlaičiams ir tėvų globos netekusiems vaikams (išskyrus "Židinys") | SB |  |  |  |  | 160,00 | 160,00 |  |  | 160,00 | 160,00 |  |  |  |  | Globojamų vaikų našlaičių ir likusių be tėvų globos vaikų, gavusių paslaugas, skaičius |  |  |  |
|  |  | VB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Iš viso | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 14 | Finansuoti pagalbos į namus paslaugas | SB | 162,0 | 162,0 | 155,8 |  | 190,00 | 190,00 |  |  | 190,00 | 190,00 |  |  | 200,0 | 200,0 | Asmenų, kuriems finansuota pagalbos į namus paslaugos, skaičius / Vidutiniškai per mėnesį suteiktų pagalbos į namus paslaugų kiekis, val. | 100/1500 | 110/1660 | 120/1820 |
|  |  | VB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PG | 7,7 | 7,7 |  |  | 12,00 | 12,00 |  |  | 12,00 | 12,00 |  |  | 14,0 | 16,0 |  |  |  |  |
|  |  | Kt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Iš viso | 169,8 | 169,8 | 155,8 | 0,0 | 202,0 | 202,0 | 0,0 | 0,0 | 202,0 | 202,0 | 0,0 | 0,0 | 214,0 | 216,0 |  |  |  |  |
| Iš viso uždaviniui | 2016,1 | 2016,3 | 393,5 | 0,0 | 2511,6 | 2511,6 | 221,8 | 0,0 | 2320,1 | 2320,1 | 221,8 | 0,0 | 1506,4 | 1527,7 |  |
| SB | 919,9 | 917,1 | 356,2 | 0,0 | 1085,8 | 1085,8 | 177,5 | 0,0 | 1085,8 | 1085,8 | 177,5 | 0,0 | 903,0 | 903,0 |  |
| VB | 690,4 | 690,4 | 37,3 | 0,0 | 975,9 | 975,9 | 44,3 | 0,0 | 784,4 | 784,4 | 44,3 | 0,0 | 471,7 | 491,0 |  |
| ES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| PG | 408,8 | 408,8 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 461,7 | 473,7 |  |
| Kt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10. Socialinių paslaugų finansavimo šaltinių įvertinimas

Pagrindinis socialinių paslaugų teikimo savivaldybėje finansavimo šaltinis – savivaldybės ir valstybės lėšos bei parama iš Europos sąjungos struktūrinių fondų. Nevyriausybinės organizacijos savo veiklą vykdo naudodamos ir kitus finansavimo šaltinius – organizacijos narių mokestį, iki 2 procentų gyventojo pajamų mokesčio paramai, savanorių darbą, rėmėjų lėšas ir kt.

Lėšų didėjimą socialinėms paslaugoms lemia įgyvendinami Europos Sąjungos lėšomis finansuojami du infrastruktūriniai projektai.

11. Lėšos, reikalingos žmogiškųjų išteklių plėtrai

2013 metais socialiniai darbuotojai ir lankomosios priežiūros darbuotojai dalyvaus mokymuose ų mokymui bei kvalifikacijai kelti lėšų nenumatoma.

12. Savivaldybės finansinių galimybių palyginimas su numatytų priemonių finansavimu

Lazdijų rajono savivaldybė, kaip ir kitos savivaldybės, neturi tiek finansinių galimybių, kad savo savivaldybės gyventojams užtikrintų aukštos kokybės socialines paslaugas, tačiau jos finansinės galimybės atitinka su numatytų Plane priemonių finansavimu.

2012 metais socialinių paslaugų teikimui skirtų lėšų pakako. Toliau vystyti socialinių paslaugų teikimo kokybę ir kiekybę bei plėsti naujas socialinių paslaugų rūšis planuojama pritraukiant lėšas iš ES struktūrinių fondų ir kitų šaltinių.

12.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų įvertinimas

Vadovaujantis LR socialinių paslaugų įstatymu, savivaldybėje socialinės paslaugos organizuojamos visiems gyventojams, atsižvelgiant į jų individualius interesus ir poreikius. Nesant

socialinių paslaugų poreikio, savivaldybė minimaliai organizuoja dienos socialinę globą institucijoje, trumpalaikės globos senyvo amžiaus asmenims ir rizikos asmenims, ilgalaikės globos vaikams su negalia bei pagalbos į namus vaikams su negalia. Todėl kai kurie savivaldybės socialinių paslaugų išvystymo normatyvai neatitinka LR socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintų šalies socialinių paslaugų išvystymo normatyvų.

V. PLĖTROS VIZIJA IR PROGNOZĖ

13. Socialinių paslaugų plėtros vizija ir prognozuojamos socialinės paslaugos

Lazdijų rajono savivaldybės ateinančių 3 metų socialinių paslaugų plėtros vizija – užtikrinti kokybiškas socialines paslaugas visiems savivaldybės gyventojams pagal jiems nustatytą poreikį.

Prognozuojama plėsti šias socialinių paslaugų rūšis:

1. Pagalba į namus (10 asmenų).

2. Socialinė dienos globa įstaigoje (20 asmenų).

3. Bendrųjų socialinių paslaugų plėtra pasitelkiant kaimo bendruomenes (20 asmenų).

4. Socialinė globa vaikams, netekusiems tėvų globos (10-15 vaikų).

14. Savivaldybės biudžeto augimo perspektyva ir numatomas pokytis

Didėjant paslaugų gavėjų ir sunkioje socialinėje situacijoje esančių gyventojų skaičiui, numatoma, kad per ateinančius 3 metus savivaldybės biudžetas ir jo dalis socialinėms paslaugoms augs. Lėšų augimą įtakoja tai, kad nuo 2007 metų savivaldybės dalinai moka už siunčiamus į socialines globos įstaigas savo gyventojus. Lėšų poreikis socialinėms paslaugoms gali nežymiai augti dėl numatomų pradėti teikti naujų paslaugų rūšių – socialinės priežiūros savarankiško gyvenimo namuose bei dienos socialinės globos institucijoje suaugusiems asmenims su negalia bei senyvo amžiaus asmenimsasmenims.

15. Išteklių prognozė ateinantiems 3 metams

Numatomi ištekliai, kurie leistų siekti geresnio socialinių paslaugų poreikio tenkinimo:

Išteklių prognozė pateikiama šio plano IV dalies lentelėje.

VI. PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

16. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros vykdytojai, įgyvendinimo priežiūros etapai ir  įvertinimo rezultatai, pasiektų rezultatų, tikslų ir uždavinių analizė, numatytų vykdyti priemonių efektyvumas

Plano įgyvendinimo priežiūrą vykdo Lazdijų rajono savivaldybės administracijos padalinys – Socialinės paramos skyrius. Planas peržiūrimas pagal poreikį. Plano vertinimo rezultatai aptariami su rajono savivaldybės ir socialinių paslaugų įstaigų vadovais, socialiniais darbuotojais.

Vertinant Planą, analizuojama, ar pasiekti rezultatai, tikslai ir uždaviniai. Jei jie nepasiekti, aiškinamasi, kokie veiksniai galėjo turėti reikšmės rezultatams, numatomos priemonės jiems pašalinti ar minimalizuoti. Planas gali būti tikslinamas pagal kintančias aplinkybes ir veiksnius, turinčius ar galinčius turėti įtakos socialinių paslaugų plano įgyvendinimui bei tikslų pasiekimui.

Vykdomų numatytų priemonių efektyvumas yra vertinamas pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamus socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijus.			____________

# Text boxes

Kapčiamiesčio parapijiniai senelių globos namai

Krosnos socialinių paslaugų centras „Sūrava“

Veisiejų socialinės globos namai

Seirijų socialinių paslaugų centras „Šilas“

Veisiejų socialinių paslaugų centras

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Lazdijų r. skyrius

Lazdijų r. sav. socialinės globos centras „Židinys

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras

LASS Vilniaus ir Alytaus apskričių tarybos Lazdijų skyrius

Lazdijų r. neįgaliųjų draugija