LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011–2020 M. STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ATASKAITOS UŽ 2011-2012 M. PATVIRTINIMO

2013 m. gruodžio 18 d. Nr.5TS-923

Lazdijai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049, 2008, Nr.113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 5TS-61 „Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano patvirtinimo“ patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės 2011 – 2020 metų strateginį plėtros plano 4.1 punkto nuostatomis ir atsižvelgdama į Lazdijų rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos, sudarytos 2011 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. 5TS-50 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos sudarymo“, 2013 m. gruodžio 11 d. posėdžio protokolą Nr. 3, Lazdijų rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Lazdijų rajono savivaldybės 2011–2020 m. strateginio plėtros plano ataskaitą už 2011–2012 m. (pridedama).

Savivaldybės meras                                                                                       Artūras Margelis

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011–2020 M. STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ATASKAITA UŽ 2011-2012 M.

I. Lazdijų rajono savivaldybės 2011–2020 m. strateginio plėtros plano ataskaita už 2 m. laikotarpį

2011-2012 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

| Prioritetas: I PRIORITETAS. DARNAUS VERSLO, KAIMO IR TURIZMO PLĖTROS SKATINIMAS |
| --- |
| Tikslas: 1.1. Tikslas. Kurti palankią aplinką verslui ir investicijoms |
| Uždavinys 1.1.1. Užtikrinti palankias verslo kūrimo sąlygas, skatinti gyventojų verslumą |
| Priemonės kodas | Atsakinga institucija | Vertinimo kriterijai | Numatyti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį | Faktiškai panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį | Komentarai dėl priemonių vykdymo* |
|  |  | Planuota(-os) reikšmė per ataskaitinį laikotarpį | Faktinė(-ės) reikšmė per ataskaitinį laikotarpį |  |  |  |
| 1.1.1.1. Įkurti smulkiųjų verslininkų klubą arba organizuoti Verslo plėtros forumą, siekiant užtikrinti vietos valdžios ir verslui atstovaujančių institucijų bei verslininkų dialogą | Ekonomikos skyrius VšĮ Lazdijų švietimo centras | a) Suorganizuotų susitikimų skaičius; b) Surengtų konferencijų, seminarų, mokymų asmenims, ketinantiems pradėti savo verslą, skaičius. | a) 2 b) 2 | 60 000 | 9980 | - |
| 1.1.1.2. Skatinti jaunimo verslumą, dalinai kompensuojant verslo steigimo išlaidas, rengiant besimokančio jaunimo įdomiausios verslo idėjos ir geriausio verslo plano konkursus, remti švietimo ir mokymo įstaigų iniciatyvas, skatinančias besimokančiųjų verslumo gebėjimus ir pristatančias verslą kaip patrauklią karjeros galimybę | Ekonomikos skyrius VšĮ Lazdijų švietimo centras | a) Paremtų jaunųjų verslininkų projektų skaičius; b) Suorganizuotų mokymų jaunimui skaičius; c) Sukurta SVV subjektų subsidijavimo programa; d) Kompensuotos įmonių steigimo išlaidos, įmonių skaičius; e) Parengti konkurso nuostatai, surengtas konkursas; f) Išleistų leidinių apie verslo galimybes jaunam žmogui skaičius; g) Verslo šlovės galerijos interneto svetainės www.lazdijai.lt įkūrimas, kurioje pateikiama informacija apie sėkmingus verslo pavyzdžius Lazdijų rajono savivaldybėje; h) Bendrų mokymo paslaugų teikėjų ir verslo įmonių verslumui ugdyti skirtų projektų skaičius. | a) 2 (dalinai kompensuotos įmonės steigimo išlaidos 2012 m.) b) 2 c) 2011 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. 5TS-31 patvirtinti Lazdijų r. sav. verslo rėmimo programos finansavimo nuostatai d) 9 e) neįvykdyta f) 0 g) neįvykdyta h) 0 | 20 000 | a) 577,90 b) 0 c) 0 d) 3841,90 e) 0 f) 0 g) 0 h) 0 | Numatoma įgyvendinti vėliau. Leisti leidinius apie verslo galimybes netikslinga, nes yra išleista nemažai leidinių |
| 1.1.1.3. Vykdyti savivaldybės gyventojų ir ūkio subjektų nuomonės apie verslo aplinką ir savivaldybės patrauklumą investicijoms monitoringą bei remiantis juo įgyvendinti atitinkamas priemones | Ekonomikos skyrius VšĮ Lazdijų švietimo centras | a) Įvykdytų apklausų skaičius; b) Parengtos verslo aplinkos gerinimo priemonės | a) 0 b) 2011 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. 5TS-31 patvirtinti Lazdijų r. sav. verslo rėmimo programos finansavimo nuostatai | 6 000 | 0 | a) Netikslinga, nes apklausas rengia Lietuvos institucijos, atsakingos už verslo plėtrą Lietuvoje |
| Uždavinys 1.1.2. Didinti įmonių konkurencingumą |
| 1.1.2.1. Skatinti diegti pažangias technologijas Lazdijų rajono savivaldybės įmonėse | Savivaldybės administracija | a) Įgyvendintų inovacijų plėtros ir informacinių technologijų diegimo projektų skaičius | a) 0 | 10 000 | 0 | - |
| 1.1.2.2. Organizuoti mokymus verslininkams apie ES galiojančius standartus bei kitus kokybės reikalavimus | VšĮ Lazdijų švietimo centras | a) Surengtų mokymų ir seminarų skaičius; b) Mokymuose ir seminaruose dalyvavusių verslininkų skaičius | a) Surengtų mokymų ir seminarų skaičius -15 b) Mokymuose ir seminaruose dalyvavusių verslininkų skaičius- 371. | 40 000 | 9980 | - |
| 1.1.2.3. Rengti mokymus, konferencijas ir seminarus SVV subjektams inovacijų diegimo bei įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo klausimais | Savivaldybės administracija | a) Surengtų mokymų, seminarų ir konferencijų skaičius; b) Mokymuose, seminaruose ir konferencijose dalyvavusių verslininkų skaičius | a) 0 b) 0 | 40 000 | 0 | Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| Uždavinys 1.1.3. Kurti patrauklią aplinką užsienio investuotojams |
| 1.1.3.1. Parengti investicinių zonų ir galimybių žemėlapį (sklypai, objektai, įmonės), informacinę bazę bei parengti ir įgyvendinti investicinės informacijos sklaidos planą | Architektūros skyrius Ekonomikos skyrius | a) Parengtas investicinių zonų ir galimybių žemėlapis; b) Informacinės bazės sukūrimas ir pateikimas internete lietuvių bei užsienio kalbomis; c) Parengtas ir įgyvendintas investicinės informacijos sklaidos planas | a) Neparengtas b) Nesukurta c) Neparengtas | 100 000 | 0 | Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| Uždavinys 1.1.4. Skatinti verslininkų bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio verslo struktūromis bei viešuoju sektoriumi |
| 1.1.4.1. Remti įmonių bendradarbiavimą, užsienio partnerių paiešką, įmonių dalyvavimą užsienio parodose | Savivaldybės skyriai VšĮ Lazdijų švietimo centras | a) Inicijuotų rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo bei didelių įmonių bendradarbiavimo programų skaičius; b) Paremtų verslo subjektų skaičius. | a) 0 b) 43 | 15 000 | a) 0 b) 21 966,70 | a) Netikslinga, nes tai turėtų būti verslo subjektų iniciatyvos viena su kita bendradarbiauti b) 9 įmonėms dalinai kompensuotos steigimo išlaidos; 2 įmonėms dalinai kompensuotas dalyvavimas parodose; 14 verslo subjektų kompensuota geriamojo vandens mikrobiologiniai tyrimai; 18 verslo subjektų kompensuota maudymosi vietų mikrobiologiniai vandens tyrimai; 148 asmenys dalyvavo seminaruose apie verslą 2012 m. |
| 1.1.4.2. Stiprinti bendradarbiavimo ryšius su susigiminiavusiais miestais ir rajonais, parengti bei pasirašyti socialinio-ekonominio bendradarbiavimo sutartis su kitų Lietuvos ir užsienio miestų bei rajonų savivaldos institucijomis, ypač pasienio zonoje | Savivaldybės skyriai | a) Pasirašytų bendradarbiavimo sutarčių skaičius; b) Įgyvendintų tarpvalstybinių projektų skaičius | a) 1 b) 4 | 24 000 | 1 306 368,71 | a) Su Metelių regioninio parko direkcija b) Įgyvendinti projektai Lietuvos ežeryno vandens trasos; Comenius Regio partnerysčių projektas „Saugi mokykla“; Kultūrinės industrijos – Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų darnaus vystymosi galimybės; Turizmo ryšių tobulinimas Lietuvos – Lenkijos pasienyje bendradarbiaujant bendros rinkos srityje |
| 1.1.4.3. Parengti verslo žinyną | VšĮ Lazdijų švietimo centras | a) Parengtas verslo žinynas lietuvių ir užsienio kalbomis | a) Neparengtas | 20 000 | 0,00 | Netikslinga, kadangi jau yra Verslo darbdavių konfederacijos parengtas verslo valdymo žinynas |
| 1.2. Tikslas. Skatinti kaimo aplinkos darnią plėtrą |
| Uždavinys 1.2.1. Padidinti tradicinio žemės ūkio konkurencingumą |
| 1.2.1.1. Konsultuoti ūkininkus ES projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais | Žemės ūkio ir melioracijos skyrius | a) Surengtų konsultacijų skaičius; b) Konsultacijas gavusių ūkininkų skaičius. | a) Surengtos 22 konsultacijos; b) Ūkininkų gavusių konsultacijas skaičius -22 | 3 000,00 | 0,00 | Konsultacijos ūkininkams ES projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais suteiktos nemokamai |
| 1.2.1.2. Skatinti aktyvų dalyvavimą tarptautinėse ir respublikinėse žemdirbystės bei gyvulininkystės parodose | Žemės ūkio ir melioracijos skyrius | a) Parodų, kuriose dalyvavo ūkininkai, skaičius; b) Ūkininkų, dalyvavusių parodose, skaičius (ne mažiau 200 ūkininkų). | Parodų skaičius kuriose dalyvavo ūkininkai – 4. Ūkininkų dalyvavusių parodose skaičius - 120 | 40 000,00 | 1920,00 | Lėšos buvo naudojamos autobusų nuomai vykti į parodas. |
| 1.2.1.3. Suburti 6-ias melioracijos statinių naudotojų asociacijas | Žemės ūkio ir melioracijos skyrius | a) Sukurtos 6-ios melioracijos statinių asociacijos; b) Nusausinta 600 ha žemės ūkio naudmenų. | Sukurtos 5-ios melioracijos statinių asociacijos. Nusausinta 525 ha žemės ūkio naudmenų. | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |  |
| 1.2.1.4. Kurti ir plėtoti kooperatines struktūras kaimo regionuose | Žemės ūkio ir melioracijos skyrius | a) Sukurti du žemės ūkio kooperatyvai. | Žemės ūkio kooperatyvai nesukurti | 220 000,00 | 0,00 | Nėra susidomėjimo, iniciatyvos ir suinteresuotų žmonių |
| 1.2.1.5. Rekonstruoti ir atnaujinti Lazdijų rajono savivaldybės melioracijos statinius | Žemės ūkio ir melioracijos skyrius | a) Įgyvendintų projektų, kuriais rekonstruoti ir atnaujinti Lazdijų rajono savivaldybės melioracijos statiniai, skaičius. | Įgyvendinti 2 projektai, kuriais rekonstruoti ir atnaujinti Lazdijų rajono savivaldybės melioracijos statiniai. | 2 400 000,00 | 1 962 865,00 | 2012 m. paraiškos asociacijų kūrimui nebuvo priiminėjamos |
| Uždavinys 1.2.2. Remti alternatyvias veiklas kaimiškose vietovėse |  |  |
| 1.2.2.1. Parengti netradicinės žemės ūkio veiklos skatinimo programą bei jos įgyvendinimo planą | Žemės ūkio ir melioracijos skyrius | a) Parengta programa ir jos įgyvendinimo planas | Netradicinės žemės ūkio veiklos skatinimo programa ir jos įgyvendinimo planas neparengti. | 25 000 Lt | 0,00 | Netradicinės žemės ūkio veiklos skatinimo programa ir jos įgyvendinimo planas neparengti, kadangi nėra teisės aktų reglamentuojančių netradicines žemės ūkio veiklas ir jų įgyvendinimą |
| 1.2.2.2. Remti ūkininkų iniciatyvas, organizuojant įvairiapusius mokymus, augalininkystės, gyvulininkystės ir perdirbimo srityse | Žemės ūkio ir melioracijos skyrius | a) Surengtų mokymų skaičius; b) Ūkininkų, dalyvavusių mokymuose, skaičius; c) Ūkininkams išduotų pažymėjimų/sertifikatų skaičius | a) Surengta 0 mokymų. b) Ūkininkų dalyvavusių mokymuose skaičius - 0 c) Ūkininkams išduotų pažymėjimų/sertifikatų skaičius - 0 | 22 500,00 | 0,00 | Mokymų Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir melioracijos skyrius neorganizuoja. Mokymus rengia ir finansavimą skiria Žemės ūkio ministerija |
| 1.2.2.3. Remti ekologinių ūkių kūrimąsi | Žemės ūkio ir melioracijos skyrius | a) Parengtas ekologinio ūkininkavimo skatinimo planas; b) Suorganizuotų seminarų, išleistų informacinių straipsnių, lankstinukų bei kitų informavimo priemonių apie ekologiškai švarią produkciją skaičius; c) Sertifikuotų ekologinių ūkių skaičius | a) Ekologinio ūkininkavimo skatinimo planas neparengtas. b) Suorganizuotų seminarų apie ekologiškai švarią produkciją skaičius – 0; išleistų informacinių straipsnių ir lankstinukų apie ekologiškai švarią produkciją –0; c) Sertifikuotų ekologinių ūkių skaičius – 0; d) Suteiktos finansinės paramos, sertifikuojant ekologiškus ūkius, dydis – 0. | 20 000,00 | 0,00 | Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir melioracijos skyrius ekologinių ūkių sertifikavimo neatlieka ir finansinės paramos teikimas sertifikuojant ekologiškus ūkius nenumatytas, taip pat seminarų apie ekologiškai švarią produkciją neorganizuoja. |
| 1.2.2.4. Vystyti netradicines žemės ūkio veiklas (bitininkystės, vaistažolių, uogininkystės vystymas ir kt.) rajono savivaldybėje | Žemės ūkio ir melioracijos skyrius | a) Ūkininkų, besiverčiančių netradicinių žemės ūkio kultūrų auginimu, skaičius | Ūkininkų, besiverčiančių netradicinių žemės ūkio kultūrų auginimu, skaičius – 150. | 10 000,00 | 0,00 | - |
| 1.2.2.5. Sudaryti sąlygas kaimo žmonėms vystyti tradicinius (pynimas, drožimas, audimas) amatus | Žemės ūkio ir melioracijos skyrius | a) Įgyvendintų projektų, plėtojančių tradicinius amatus, skaičius | Projektai plėtojantys tradicinius amatus neįgyvendinti. | 20 000,00 | 0,00 | Nėra susidomėjimo, iniciatyvos ir suinteresuotų žmonių. |
| Uždavinys 1.2.3. Užtikrinti miškų tvarkymą bei naujų plotų apželdinimą mišku |
| 1.2.3.1. Skatinti žemės savininkus nenašias ir nenaudojamas žemes apželdinti miškais | Žemės ūkio ir melioracijos skyrius | a) Apželdintas plotas, 500 ha | Apželdintas plotas – apie 200 ha. | 1 600,00 | 0,00 | Nenašias ir nenaudojamas žemes apželdina miškais patys žemės savininkai. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir melioracijos skyrius nenašių ir nenaudojamų žemių apželdinimui mišku piniginių lėšų neteikia ir nenaudoja |
| 1.2.3.2. Sutvarkyti turistų lankomas miškų teritorijas | Žemės ūkio ir melioracijos skyrius | a) Suorganizuotų miško tvarkymo talkų skaičius; b) Sutvarkyto miško plotas, ha. | a) Suorganizuotų miško tvarkymo talkų skaičius - 0 b) Sutvarkyto miško plotas – 0 ha. | 4 000,00 | 0,00 | Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir melioracijos skyrius miško tvarkymo talkų neorganizuoja |
| 1.3. Tikslas. Didinti turistų srautus rajono savivaldybėje |
| Uždavinys 1.3.1. Plėtoti turizmo infrastruktūrą |
| 1.3.1.1. Sukurti informacinių ženklų tinklą, nukreipiantį į rajono turistinius objektus | Ekonomikos skyrius Vietinio ūkio skyrius | a) Informaciniais ženklais pažymėtų naujų kultūros paveldo objektų skaičius; b) Pastatytų paslaugų kelio ženklų skaičius. a) Kempingo šalia VšĮ Lazdijų turizmo informacinio centro įrengimas; b) Paramos teikimas privačių kempingų įrengimui; c) Kempingų patraukliose turistams vietose įrengimas | a) 0 b) 0 a) 0 b) 0 c) 0 | 80 000 | 0 | a) Nebuvo gauta lėšų b) Nebuvo gauta lėšų a) Nebuvo gauta lėšų b) Nebuvo gauta lėšų c) Nebuvo gauta lėšų |
| 1.3.1.2. Plėtoti kempingų tinklą, skatinant privačią ir viešąją partnerystę | Savivaldybės administracija Privatūs investuotojai VšĮ Lazdijų turizmo informacinis centras | a) Kempingo šalia VšĮ Lazdijų turizmo informacinio centro įrengimas; b) Paramos teikimas privačių kempingų įrengimui; c) Kempingų patraukliose turistams vietose įrengimas. | a) 0 b) 0 c) 0 | 120 000 | 0 | Nebuvo gauta lėšų |
| 1.3.1.3. Plėtoti rekreacinę infrastruktūrą, išnaudojant mažai eksploatuojamą miškų rekreacinį potencialą | Savivaldybės administracija Privatūs investuotojai | a) Išplėtota rekreacinė infrastruktūra. | a) Nupirkti 7 nauji stendai Veisiejuose prie dviračių takų | 60 000 | 1 475,00 | 2-jų apžvalgos bokštų statybai sudaryta žemės sklypų panaudos sutartis su rajono savivaldybe. |
| 1.3.1.4. Sukurti bendrą rinkodaros strategiją, bendradarbiaujant su Druskininkų, Varėnos ir Alytaus rajonų atsakingomis institucijomis | Savivaldybės administracija | a) Sukurta bendra rinkodaros sistema; b) Siūlomų bendrų paslaugų komplektų skaičius. | a) 0 b) 0 | 450 000 | 0 | Netikslinga |
| 1.3.1.5. Skatinti daugiarūšes turistines keliones dviračiais | Savivaldybės administracija | a) Įrengtų laikiklių, skirtų gabenti dviračius autobusais, skaičius (Bike&Ride sistema) | a) 0 | 30 000 | 0 | Netikslinga, nes rajono savivaldybė pati neturi kontroliuojamos įmonės, vykdančios gyventojų pervežimo paslaugas |
| 1.3.1.6. Higienos poreikių tenkinimo infrastruktūros plėtojimas | Savivaldybės administracija | a) Įrengtų viešųjų tualetų turistų lankomose vietose, miesteliuose ir kaimo vietovėse skaičius | a) 2 | 80 000 | 63122 | - |
| 1.3.1.7. Modernių informacijos teikimo stendų įrengimas turistams Šeštokų geležinkelio ir Lazdijų autobusų stotyse | Savivaldybės administracija | a) Įrengtų stendų Šeštokų geležinkelio ir Lazdijų autobusų stotyse skaičius. | a) 0 | 40 000 | 0 | Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| 1.3.1.8. Įkurti bei atnaujinti laikinas poilsio vietas šalia regioninių kelių | Savivaldybės skyriai VšĮ Lazdijų turizmo informacinis centras | a) Įrengtų bei atnaujintų laikinų sustojimo vietų skaičius. | a) 0 | 105 000 | 0 | Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| 1.3.1.9. Pritaikyti turizmui infrastruktūrą prie Galadusio ežero | Savivaldybės administracija | a) Įrengtų stendų, trumpalaikio poilsio sustojimo vietų skaičius; b) Pritaikytas turizmui paskutinis vielos užtvaras, skyręs Lietuvą ir Lenkiją, pastatytas apžvalgos bokštas; c) Įrengtas paplūdimys, prieplauka. | a) 0 b) 0 c) 0 | 1 000 000 | 0,00 | Planuojama projektą įgyvendinti ES lėšomis |
| 1.3.1.10. Plėtoti prieplaukų, esančių Lazdijų rajone infrastruktūrą | Savivaldybės administracija | a) Naujai įrengtų ir atnaujintų prieplaukų skaičius. | a) 0 | 400 000 | 0,00 | Numatyta įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu, jei bus galimybė |
| 1.3.1.11. Sukurti Metelių, kaip žvejų sostinės, įvaizdį ir plėtoti reikiamą infrastruktūrą | Savivaldybės administracija VšĮ Lazdijų turizmo informacinis centras | a) Įrengtas skulptūrų parkelis žvejybos tema; b) Įkurta Žvejo sodyba-muziejus | a) 0 b) 0 | 120 000 | 0,00 | Lėšų trūkumas |
| 1.3.1.12. Rekonstruoti Metelių mokyklos pastatą, pertvarkant jį į mokyklą piligrimų-turistinį centrą, bei sutvarkyti lauko teritoriją | Savivaldybės administracija Vilkaviškio vyskupijos kurija | a) Įrengtas piligrimų turistinis centras Metelių mokyklos pastate; b) Sutvarkyta lauko teritorija. | a) 0 b) 0 | 5 231 540 | 0,00 | Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu, gavus finansavimą projektui. Padarytas techninis projektas |
| 1.3.1.13. Sutvarkyti Metelių parapijai priklausančią Kryžių šventovės teritoriją | Metelių parapija | a) Parengtas ir įgyvendintas Kryžių šventovės teritorijos infrastruktūros plėtros planas; b) Įrengti kryžiaus kelių (15 skulptūrų) apvaikščiojimo takai. | a) 0 b) 0 | 1 000 000 | 0 | Sukurtos skulptūros. Parengtas ir suderintas projektas. Įgyvendinti numatoma vėlesniu laikotarpiu |
| 1.3.1.14. Įrengti apžvalgos bokštelius ir automobilių stovėjimo aikšteles prie labiausiai turistų lankomų objektų | Savivaldybės administracija | a) Pastatytų apžvalgos bokštelių skaičius; b) Pastatytų stovėjimo aikštelių skaičius | a) 0 b) 0 | 250 000 | 0,00 | 2 bokštus rengiamasi pastatyti Metelių ir Veisiejų regioniniuose parkuose ES lėšomis. Rajono savivaldybė dalyvauja kaip partneris |
| 1.3.1.15. Organizuoti savivaldybėje pažintinių trasų įrengimą bei renovaciją, įtraukiant jas į regioninių, tarptautinių ir nacionalinių trasų žiedą | Savivaldybės administracija VšĮ Lazdijų turizmo informacinis centras | a) Įrengtų vandens, auto, žiemos trasų skaičius. | a) 0 | 600 000 | 0,00 | Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| 1.3.1.16. Pritaikyti Pazapsių užkardą rekreacijai, sportui ir kultūrai | Savivaldybės administracija | a) Pazapsių užkarda pritaikyta turizmo reikmėms. | a) 0 | 9 000 000,00 | 0,00 | Numatyta įgyvendinti 2015-2020 metais |
| Uždavinys 1.3.2. Skatinti turizmo paslaugų plėtrą |
| 1.3.2.1. Skatinti privataus sektoriaus investicijas turizmo srityje, ypač sveikatos turizmo, etnokultūrinių amatų, etnografinių kaimo sodybų srityse | Savivaldybės administracija VšĮ Lazdijų turizmo informacinis centras | a) Suorganizuotų mokymų, konferencijų, pažintinių ekskursijų skaičius kaimo turizmo paslaugų teikėjams. | a) 9 | 37 780 | 3 000 | Suorganizuoti 5 mokymai ir 4 pažintinės ekskursijos. |
| 1.3.2.2. Skatinti rekreacinę žuvininkystę | Savivaldybės administracija VšĮ Lazdijų turizmo informacinis centras | a) Įgyvendintų projektų, skatinančių rekreacinę žuvininkystę, skaičius. | a) 0 | 204 000 | 0,00 | Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| 1.3.2.3. Inicijuoti tarptautinio maršruto Maros upe teisinių klausimų sprendimą | Savivaldybės administracija | a) Parengti teisiniai pasiūlymai dėl tarptautinio vandens turizmo vystymosi; b) Parengtas maršrutas Maros upe. | a) 0 b) 0 | 30 000 | 0.00 | Numatoma įgyvendinti 2013 metais |
| 1.3.2.4. Skatinti alternatyvias turizmo paslaugas | Savivaldybės administracija VšĮ Lazdijų turizmo informacinis centras | a) Sukurtų alternatyvių turizmo paslaugų paketų skaičius. | a) 0 | 20 000 | 0 | Numatoma įgyvendinti 2013metais |
| 1.3.2.5. Kompleksiškai sutvarkyti buvusios valstybinės sienos teritoriją ir pritaikyti turizmui | Savivaldybės administracija | a) Pastatytų informacijos ženklų skaičius; b) Įrengtų automobilių stovėjimo aikštelių skaičius; c) Sutvarkytų privažiuojamųjų kelių skaičius; d) Sutvarkytų signalizacinių sistemų, bokštelių skaičius. | a) 0 b) 0 c) 0 d) 0 | 700 000 | 0 | 2013 metais ruošiamasi pateikti paraišką finansavimui gauti |
| 1.3.2.6. Plėtoti turizmo, rekreacijos, poilsio infrastruktūrą bei paslaugas | Savivaldybės administracija | a) Įrengtų autosporto kompleksų, teniso kortų, prieplaukų pramogų parkų, aktyvaus poilsio, rekreacinės infrastruktūros kompleksų ir kt., skaičius. | a) 0 | 5 000 000 | 0 | Nėra gauta lėšų |
| 1.3.2.7. Pakrančių teritorijose kurti, plėsti ir renovuoti poilsiavietes, poilsio zonas | Savivaldybės skyriai Privatūs asmenys | a) Įrengtų bei sutvarkytų maudyklų, stovyklaviečių, aktyvaus poilsio aikštelių pakrantėse skaičius. | a) 2 | 1 000 000 | 336 496,0 | Meteliuose ir Lazdijuose |
| Uždavinys 1.3.3. Formuoti patrauklų rajono savivaldybės įvaizdį Lietuvoje ir užsienyje |
| 1.3.3.1. Parengti Lazdijų rajono savivaldybės rinkodaros strategiją | Savivaldybės administracija VšĮ Lazdijų turizmo informacinis centras | a) Sukurta rajono savivaldybės rinkodaros strategija; b) Sukurtas Lazdijų simbolis, tinkantis rinkodarai. | a) 0 b) 0 | 25 000 | 0 | 2013 metais vykdomas projektas |
| 1.3.3.2. Siekti kurortinės teritorijos statuso suteikimo Veisiejų miestui ir aplinkinėms gyvenamosioms vietovėms | Savivaldybės administracija | a) Suteiktas kurortinės teritorijos statusas Veisiejų miestui ir aplinkinėms gyvenamosioms vietovėms. | a) 0 | 200 000 | 0 | Gauti kurortinės teritorijos statusą nebeleidžia pasikeitę teisės aktai |
| 1.3.3.3. Vykdyti Lazdijų rajono savivaldybės turizmo rinkodarą Lietuvoje ir užsienyje, organizuojant reklamos kampanijas internete, plėtojant e-rinkodaros projektus, naudojantis socialinių tinklalapių galimybėmis | VšĮ Lazdijų turizmo informacinis centras | a) Kiekvienais metais leidiniais ar informacija žiniasklaidoje pristatytos krašto turizmo galimybės; b) Parengtų ir išplatintų Lietuvos atvykstamojo turizmo organizatoriams, užsienio turizmo informacijos centrams, užsienio ambasadoms ir kitoms užsienio turizmo agentūroms specializuotų turizmo informacinių paketų skaičius. | a) Buvo suorganizuoti 2 pažintiniai turai žurnalistams po Lazdijų kraštą. b) 100 | 34 440 | 3 440 | - |
| 1.3.3.4. Organizuoti turizmo renginius | VšĮ Lazdijų turizmo informacinis centras Savivaldybės skyriai | a) Surengtų turizmo renginių skaičius. | 17 | 22 220 | 22 220 | - |
| 1.3.3.5. Dalyvauti tarptautinėse turizmo parodose ir mugėse | VšĮ Lazdijų turizmo informacinis centras | a) Sudalyvauta tarptautinėse parodose, skaičius. | 7 | 2 220 | 2 220 | - |
| 1.3.3.6. Modernizuoti internetinį puslapį www.lazdijai-turizmas.lt, informaciją pateikti įvairiomis kalbomis | VšĮ Lazdijų turizmo informacinis centras | a) Modernizuotas internetinis puslapis; b) Puslapio informacija prieinama lenkų, rusų, vokiečių ir anglų kalbomis. | a) Neįvykdyta b) Neįvykdyta | - | - | Internetinis tinklapis www.lazdijai-turizmas.lt bus modernizuotas 2013 m. pasinaudojant Dzūkijos VVG lėšomis |
| 1.3.3.7. Stiprinti turizmo informacinių centrų sistemą, plėsti teikiamų paslaugų pasirinkimą | VšĮ Lazdijų turizmo informacinis centras | a) Išplėstas turizmo informacijos centrų paslaugų spektras; b) Įsigytos naujos turizmo įrangos kiekis. | a) Spalvotas spausdinimas A4 ir A3 formatais b) 0 | 5 560 | 12 644 | Įsigytas naujas daugiafunkcinis kopijavimo aparatas. |
| Uždavinys 1.3.4. Skatinti gamtos ir kultūros paveldo objektų panaudojimą turizmo reikmėms |
| 1.3.4.1. Išaiškinti bei registruoti naujus kultūros paveldo objektus, paskelbti juos saugomais | Savivaldybės administracija | a) Naujai išaiškintų kultūros paveldo objektų skaičius; b) Naujai pritaikytų objektų turizmui skaičius | 0 | 20 000 Lt | - | Per 2011-2012 m. nebuvo gauta pasiūlymų dėl naujų kultūros paveldo objektų įtraukimo į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. |
| 1.3.4.2. Gerinti kultūros paveldo objektų apskaitą | Savivaldybės administracija | Sukurti efektyvią duomenų apskaitos sistemą apie kultūros paveldo objektus. | Sukurta efektyvi duomenų apskaitos sistema apie kultūros paveldo objektus. | 10 000 Lt | - | Kartu su Kultūros paveldo departamento Alytaus teritorinio padalinio specialistais, vadovaujantis Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, Word programa buvo parengti kultūros paveldo objektų sąrašai, kuriuos per 5 metus turi patikrinti Lazdijų rajono savivaldybės administracija. Numatyta, lentelėje pildyti apskaitos duomenis ir stebėti, kaip kinta objektų būklė metų bėgyje. |
| 1.3.4.3. Pritaikyti turizmo reikmėms piliakalnius | Savivaldybės administracija VšĮ Lazdijų turizmo informacinis centras | a) Verstaminų I, II, III piliakalniai pritaikyti turizmo reikmėms; b) Giraitės piliakalnis pritaikytas turizmo reikmėms; c) Ūdininkų piliakalnis pritaikytas turizmo reikmėms; d) Sukurtas autoturizmo trasos „Lazdijų rajono piliakalniai“ maršrutas | a) 0 b) 0 c) 0 d) 0 | 90 000 | 0 | a) Numatoma įgyvendinti ateityje b) Numatoma įgyvendinti ateityje c) Netikslinga, nes nėra kelio, priėjimas tik per privačias žemes d) Numatoma įgyvendinti ateityje |
| 1.3.4.4. Sukurti autoturizmo trasos turistinį maršrutą „Lazdijų gynybinio paveldo kelias,“ panaudojant savaime susiformavusį rajono, kaip gynybinio forposto įvaizdį | VšĮ Lazdijų turizmo informacinis centras | a) Parengtas autoturizmo trasos „Lazdijų gynybinio paveldo“ turistinis maršrutas. | Parengtas maršrutas bei išleistas leidinys „Lazdijų krašto gynybinis paveldas“ | 5 340 | 5 340 | - |
| 1.3.4.5. Skatinti ekologinį turizmą | VšĮ Lazdijų turizmo informacinis centras | a) Paruošta infrastruktūra ekologiniam turizmui vystyti; b) Įgyvendintų rinkodaros priemonių skaičius. | a) – b) 3 | 2 330 | 2 330 | Suorganizuoti 3 pažintiniai turai Lietuvos turizmo informaciniams centrams, žurnalistams, kelionių agentūroms ir mokytojams. |
| Uždavinys 1.3.5. Užtikrinti saugomų teritorijų ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą bei priežiūrą |
| 1.3.5.1. Rekonstruoti architektūrinio paveldo objektus (dvarus bei kitus reikšmingus pastatus) ir pritaikyti juos turistų poreikiams (įkuriant svečių namus, viešbučius) | Savivaldybės administracija Privatūs asmenys | a) Rekonstruotų ir pritaikytų turizmo reikmėms architektūrinio paveldo objektų skaičius. | a) 0 | 7 000 000 | 625179,87 | Pradėtas rekonstruoti Veisiejų buvusio dvaro pastatas. Veisiejų regioninio parko lankytojų centre atlikti tokie darbai: griovimas ir ardymas, pamatų stiprinimo darbai, atraminės sienutės įrengimas, pamatų hidroizoliacija, gelžbetoninės perdangos, mūrinių pertvarų įrengimo darbai, drenažo sistemos įrengimas, lauko vandentiekio, kanalizacijos įrengimas, vidaus elektros ir silpnųjų srovių tinklų pirmoji stadija, lauko elektros tinklai, pogrindžio kanalo įrengimas, lauko dujų rezervuaro įrengimo darbai, stogo medinių konstrukcijų restauravimo darbai |
| 1.3.5.2.Sutvarkyti ir pritaikyti turizmo bei kitoms kultūros reikmėms viešuosius nekilnojamojo kultūros paveldo objektus | Savivaldybės administracija | a) Sutvarkytų ir pritaikytų viešosios kultūros reikmėms viešųjų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų skaičius. | a) 0 | 1 200 000 | 0 | Nebuvo sutvarkyti ir pritaikyti viešosios kultūros reikmėms viešieji nekilnojamojo kultūros paveldo objektai. |
| 1.4. Tikslas. Prisidėti prie logistikos sistemos ir tranzito paslaugų darnios plėtros |
| Uždavinys 1.4.1. Kurti kompleksišką logistikos sistemą |
| 1.4.1.1. Skatinti steigti naujas įmones, teikiančias bendrąsias paslaugas automobilių ir logistikos verslui | Savivaldybės administracija | a) Parengta skatinimo tvarka. | a) 0 | 20 000 | 0 | Nebuvo skirta lėšų |
| Uždavinys 1.4.2. Sukurti aplinkkelių sistemą |
| 1.4.2.1. Nutiesti Lazdijų aplinkkelį | Savivaldybės administracija | a) Nutiestas Lazdijų aplinkkelis. | a) Nenutiestas | 50 000 000 | 0 | Esant galimybei, numatoma ateityje kreiptis į atsakingas institucijas |
| 1.4.2.2. Nutiesti Veisiejų aplinkkelį | Savivaldybės administracija | a) Nutiestas Veisiejų aplinkkelis. | b) Nenutiestas | 70 000 000 | 0 | Esant galimybei numatom a ateityje kreiptis į atsakingas institucijas |
| II PRIORITETAS. PATRAUKLIOS GYVENAMOSIOS APLINKOS KŪRIMAS IR PLĖTRA |
| Tikslas: 2.1. Tikslas. Plėtoti vietinę transporto infrastruktūrą, siekiant užtikrinti saugų bei patogų susisiekimą |
| Uždavinys 2.1.1. Plėtoti ir rekonstruoti kelius bei gatves Lazdijų rajono savivaldybėje |
| 2.1.1.1. Rekonstruoti ir plėtoti vietinės reikšmės automobilių kelius Lazdijų rajono savivaldybėje | Vietinio ūkio skyrius | a) Rekonstruotų ir išasfaltuotų rajono vietinių kelių ilgis, km. | a) Rekonstruotų ir išasfaltuotų rajono vietinių kelių ilgis, 5,957 km. | 50 000 000 | 4 979 196,0 | - |
| 2.1.1.2. Atlikti esamos kelių infrastruktūros analizę ir inventorizaciją | Vietinio ūkio skyrius | a) Parengta kelių infrastruktūros analizė ir atlikta inventorizacija. | a) Parengta kelių infrastruktūros analizė ir atlikta inventorizacija. | 60 000 | 64 002,0 | - |
| 2.1.1.3. Parengti ir įgyvendinti Lazdijų rajono savivaldybės saugaus eismo gerinimo planą | Vietinio ūkio skyrius | a) Parengtas ir įgyvendintas Lazdijų rajono savivaldybės saugaus eismo gerinimo planas. | a) Parengtas ir įgyvendintas Lazdijų rajono savivaldybės saugaus eismo gerinimo planas. | 40 000 | 36 300,0 | - |
| 2.1.1.4. Rekonstruoti Turistų g. bei Dariaus ir Girėno g. sankryžą į žiedinę | Vietinio ūkio skyrius | a) Rekonstruota Turistų g. bei Dariaus ir Girėno g. sankryža į žiedinę. | a) Rekonstruota Turistų g. bei Dariaus ir Girėno g. sankryža į žiedinę. | 500 000 | 997 012,0 | - |
| 2.1.1.5. Rekonstruoti ir atnaujinti šaligatvių dangą | Vietinio ūkio skyrius | a) Pagerintos šaligatvių dangos ilgis, km. | a) Pagerintos šaligatvių dangos ilgis, 1,2 km. | 4 000 000 | 500 925,0 | - |
| Uždavinys 2.1.2. Plėtoti pėsčiųjų, dviračių takų tinklą, įrengti transporto priemonių stovėjimo aikšteles |
| 2.1.2.1. Įrengti naujas dviračių trasas bei rekonstruoti esamą infrastruktūrą | Vietinio ūkio skyrius | a) Įrengtų ir atnaujintų dviračių trasų ilgis, km. b) Įrengtų ir atnaujintų dviračių trasų skaičius. | a) Įrengtų ir atnaujintų dviračių trasų ilgis, 3,06km. b) Įrengtų ir atnaujintų dviračių trasų skaičius 2 vnt. | 2 000 | 1 678 497,0 | - |
| 2.1.2.2. Įrengti naujus pėsčiųjų takus ir rekonstruoti esamą infrastruktūrą | Vietinio ūkio skyrius | a) Atnaujintų pėsčiųjų takų skaičius km; b) Įrengtų naujų pėsčiųjų takų skaičius; c) Pastatytų ženklų skaičius vnt. | a) 0 b) 3,06 km c) 50 | 1 000 000 | 1 678 497,0 | - |
| 2.1.2.3. Įrengti ir rekonstruoti transporto priemonių stovėjimo aikšteles bei sutvarkyti jų privažiavimus | Vietinio ūkio skyrius | a) Rekonstruotų transporto priemonių stovėjimo aikštelių skaičius; b) Naujai įrengtų transporto priemonių stovėjimo aikštelių skaičius; c) Sutvarkytų privažiavimų skaičius | a) 2 b) 0 c) 0 | 2 000 000 | 154 873,0 | - |
| 2.2. Tikslas. Plėsti ir atnaujinti inžinerinę infrastruktūrą |
| Uždavinys 2.2.1. Modernizuoti ir plėtoti vandens tiekimo, nuotekų valymo bei surinkimo sistemas |
| 2.2.1.1. Modernizuoti ir plėtoti geriamo vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo tinklus, siurblines | Vietinio ūkio skyrius UAB „Lazdijų vanduo“ | a) Vandentiekio ir nuotekų tinklų Lazdijuose, Veisiejuose bei rajono gyvenvietėse ilgis, km; b) Modernizuotų ir įrengtų siurblinių skaičius | a) 47,8 24,3 nuotekų b) 0 | 18 000 000 | 5762578,78 | Vykdomas projektas |
| 2.2.1.2. Įrengti naujas vandentiekio ir nuotekų valymo sistemas | Vietinio ūkio skyrius UAB „Lazdijų vanduo“ | a) Rekonstruotų ir įrengtų vandentiekio bei nuotekų valymo įrenginių skaičius. | a) 0 | 6 000 000 | N. d. | Vykdomas projektas |
| 2.2.1.3. Modernizuoti ir naujai įrengti Lazdijų bei Veisiejų miestų ir rajono seniūnijų centrų lietaus kanalizacijos tinklus | Savivaldybės administracija | a) Modernizuotų ir naujai įrengtų Lazdijų, Veisiejų bei rajono seniūnijų centrų lietaus kanalizacijos tinklų ilgis, km. | a) 0 | 8 000 000 | 0 | Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| Uždavinys 2.2.2. Renovuoti ir plėtoti šilumos ūkio infrastruktūrą |
| 2.2.2.1. Parengti Lazdijų rajono savivaldybės specialiuosius ir detaliuosius planus | Savivaldybės administracija |  | a) 2 | 448 749 | 95 978 | Parengti Lazdijų rajono savivaldybės sodų bendrijų „Svarainis“ ir „Baltasis“ detalieji planai. |
| Uždavinys 2.2.3. Renovuoti ir plėtoti šilumos ūkio infrastruktūrą |
| 2.2.3.1. Atlikti šilumos ūkio modernizavimo galimybių studiją | UAB „Lazdijų šiluma“ | a) Parengta šilumos ūkio modernizavimo galimybių studija | a) 1 | 30 000 | 0 | Rengiamas investicinis projektas (studija) Veisiejų katilinės modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas. investicinis projektas (studija) Lazdijų katilinės modernizavimas parengtas 2011 metais |
| 2.2.3.2. Modernizuoti švietimo įstaigų katilines, pritaikant jas biokuro naudojimui | Vietinio ūkio skyrius Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Investicijų skyrius | Modernizuotos šių švietimo įstaigų katilinės: a) Veisiejų gimnazijos; b) Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos; c) Šventežerio vidurinės mokyklos; d) Aštriosios Kirsnos pagrindinės mokyklos; e) Būdviečio pagrindinės mokyklos; f) Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės pagrindinės mokyklos; g) Krosnos pagrindinės mokyklos; h) Kučiūnų pagrindinės mokyklos. | 0 | 0 | 0 | Paraiškos užpildytos 2012 metais |
| 2.2.3.3. Modernizuoti šilumos punktus daugiabučiuose namuose | Vietinio ūkio skyrius | a) Modernizuotų šilumos punktų daugiabučiuose namuose skaičius. | 15 | 400 000 | 360 000 | - |
| 2.2.3.4. Modernizuoti šilumos tinklus rajono savivaldybėje | Vietinio ūkio skyrius | a) Modernizuotų šilumos tinklų ilgis, km. | a) Modernizuotų šilumos tinklų ilgis, 0,213 km. | 500 000 | 186 879,0 |  |
| Uždavinys 2.2.4. Remti Lazdijų rajono savivaldybės dujofikaciją |
| 2.2.4.1. Parengti galimybių studiją dėl Lazdijų rajono savivaldybės dujofikacijos ekonominio pagrįstumo | Vietinio ūkio skyrius | a) Suteiktos paramos galimybių studijos parengimui dydis. | a) Neparengta | 60 000 | 0 | Nėra numatyta galimybių |
| 2.2.4.2. Remti Lazdijų bei Seirijų gamtinių dujų skirstymo stočių įrengimą | Savivaldybės administracija | a) Suteiktos paramos dydis. | a) 0 | - | 0 | Įgyvendinimas priklauso nuo valstybės strategijos, dujofikacija nevykdoma |
| 2.2.4.3. Remti gamtinių dujų skirstymo tinklų į Lazdijus ir Seirijus tiesimą | Savivaldybės administracija | a) Naujai nutiestų gamtinių dujų tinklų ilgis, km. | 0 | - | 0 | Nebuvo galimybių įgyvendinti priemonę |
| Uždavinys: 2.2.5. Užtikrinti sparčią informacinių technologijų ir telekomunikacijų infrastruktūros plėtrą |
| 2.2.5.1. Plėtoti fiksuotojo ir judriojo telefoninio ryšio infrastruktūrą | Informacinių technologijų skyrius | a) Numatytos teritorijos planuojamiems telekomunikacijų ir ryšių įrenginiams bei jų apsaugos zonoms; b) Paremtų projektų, plėtojančių fiksuotojo ir judriojo telefoninio ryšio infrastruktūrą, skaičius. | Neįvykdyta | 1 00 | 0 | Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| 2.2.5.2. Plėtoti informacinių technologijų infrastruktūrą Lazdijų rajono savivaldybėje | Informacinių technologijų skyrius | a) Įsteigtų viešųjų interneto prieigos taškų skaičius; b) Plačiajuosčio ryšio kaimiškose vietovėse skverbtis, proc. | a) 0 b) Nebuvo matuota | 3 00 | 0 | Matavimus numatoma atlikti 2013 metais |
| 2.2.5.3. Sukurti Lazdijų rajono savivaldybės geografinę informacinę sistemą | Informacinių technologijų skyrius Architektūros skyrius | a) Sukurta Lazdijų rajono savivaldybės geografinė informacinė sistema. | Neįvykdyta | 700 | 0 | Sukurtas 2013 metais |
| 2.2.5.4. Skatinti diegti bei kurti elektronines aplinkos apsaugos ir stebėsenos priemones | Informacinių technologijų skyrius | a) Inicijuoti, aplinkos apsaugos monitoringo sistemos sukūrimą internetinėje erdvėje. | Neįvykdyta | 5 000 | 0 | Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| 2.2.5.5. Įrengti bei plėtoti informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) tinklus savivaldybės biudžetinėse bei viešuosiose įstaigose | Informacinių technologijų skyrius Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | a) Atnaujinti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos IKT tinklai; b) Švietimo įstaigų, kuriose įrengti IKT tinklai, skaičius; c) Savivaldybės biudžetinių bei viešųjų įstaigų, kuriose atnaujinti IKT tinklai, skaičius. | a) Neįvykdyta b) 0 b) 0 | 300 | 0 | Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| 2.3. Tikslas. Užtikrinti efektyvų energijos panaudojimą |
| Uždavinys 2.3.1. Modernizuoti privačios ir viešosios infrastruktūros objektus, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą |
| 2.3.1.1. Renovuoti gyvenamuosius pastatus Lazdijų rajono savivaldybėje | Vietinio ūkio skyrius | a) Renovuotų gyvenamųjų pastatų skaičius; b) Suteiktos techninės ir finansinės paramos dydis. | a) 79 b) 120 000 | 100 000 | 2 345 001,41 | 79 namuose pakeisti langai ir durys. Pabaigti renovuoti pradėtus pastatus numatoma 2013 metais |
| 2.3.1.2. Renovuoti viešojo sektoriaus pastatus, didinant energijos vartojimo efektyvumą | Vietinio ūkio skyrius | a) Renovuotų viešojo sektoriaus pastatų skaičius | a) Renovuotų viešojo sektoriaus pastatų skaičius- 2 vnt. | 4 000 000 | 1 175 803,0 | - |
| Uždavinys 2.3.2. Remti atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą |
| 2.3.2.1. Parengti alternatyvių energijos išteklių panaudojimo galimybių studiją | Vietinio ūkio skyrius | a) Parengta galimybių studija. | a) Neparengta | 60 000 | 0 | Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| 2.3.2.2. Skatinti alternatyvių energijos išteklių naudojimą ir gaminimą | Vietinio ūkio skyrius Investicijų skyrius | a) Paremtų projektų, skatinančių atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, skaičius. | a) 4 | 200 000 | 46 000 | 4 mokykloms buvo skirtos lėšos pagal Klimato kaitos specialiąją programą |
| Uždavinys 2.3.3. Diegti energiją tausojančią apšvietimo sistemą gyvenamosiose vietovėse |
| 2.3.3.1. Diegti elektros energiją tausojančias priemones gatvių apšvietimui | Vietinio ūkio skyrius | a) Gatvių apšvietimui įdiegtų elektros energiją tausojančių priemonių skaičius | a) 0 | 300 000 | 0 | Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| 2.3.3.2. Įrengti gatvių apšvietimą Lazdijų rajono savivaldybės neapšviestuose gatvėse | Vietinio ūkio skyrius | a) Naujai įrengtų gatvių šviestuvų skaičius. | a) Naujai įrengtų gatvių šviestuvų skaičius 68 vnt. | 500 000 | 76 277,0 | - |
| 2.3.3.3. Rekonstruoti ir plėtoti gatvių apšvietimo tinklus | Vietinio ūkio skyrius | a) Rekonstruotų bei naujai įrengtų gatvių apšvietimo tinklų ilgis, km. | a) Rekonstruotų bei naujai įrengtų gatvių apšvietimo tinklų ilgis, 1,2 km. | 500 000 | 117 214,0 | - |
| 2.4. Tikslas. Užtikrinti gyventojams švarią, sveiką ir saugią aplinką |
| Uždavinys 2.4.1. Užtikrinti efektyvų atliekų tvarkymą |
| 2.4.1.1. Tobulinti atliekų tvarkymo sistemą | Vietinio ūkio skyrius | a) Įgyvendintų priemonių, supažindinančių visuomenę su atliekų surinkimo sistemomis, skaičius; b) Įgyvendintų projektų, kuriais pagerinta atliekų surinkimo sistema, skaičius | a) Įgyvendintų priemonių, supažindinančių visuomenę su atliekų surinkimo sistemomis, skaičius 11 vnt.; b) Įgyvendintų projektų, kuriais pagerinta atliekų surinkimo sistema, skaičius- 1 | 100 000 | 0 | Elektroninių atliekų surinkimo konteineriai |
| 2.4.1.2. Skatinti visuomenę rūšiuoti atliekas | Vietinio ūkio skyrius | a) Parengti ir vykdyti visuomenės švietimo bei informavimo programą apie atliekų rūšiavimo naudą; b) Rengti akcijas, kuriose būtų skatinama rūšiuoti atliekas; c) Diegti modernias atliekų tvarkymo sistemas. | a) Neparengta b) Nebuvo rengta c) Neįdiegta | 100 000 | 0 | Visuomenė pastoviai informuojama. Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| 2.4.1.3. Uždaryti visus aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimų neatitinkančius šiukšlynus | Vietinio ūkio skyrius | a) Uždarytų šiukšlynų skaičius; b) Sutvarkytos užterštos teritorijos ir užtikrinta nuolatinė uždarytų sąvartynų priežiūra. | a) Uždarytų šiukšlynų skaičius 17; b) Sutvarkytos užterštos teritorijos ir užtikrinta nuolatinė uždarytų sąvartynų priežiūra 6 vnt. | 600 000 | - | Darbai buvo atliekami UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro lėšomis |
| Uždavinys 2.4.2. Tvarkyti kraštovaizdį ir mažinti savivaldybės užterštumą |
| 2.4.2.1. Valyti užterštus rajono savivaldybės vandens telkinius | Savivaldybės administracija | a) Sudarytas labiausiai užterštų vandens telkinių sąrašas; b) Įgyvendintų vandens telkinių valymo projektų skaičius; c) Kartu su visuomene, viso rajono teritorijoje, surengtų vandens telkinių valymo akcijų skaičius. | a) Nesudarytas b) 1 c) 2 | 1 000 000 | 1 199 247,71 | a) Numatom a įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| 2.4.2.2. Organizuoti aplinkos tvarkymo talkas | Vietinio ūkio skyrius | a) Suorganizuotų talkų skaičius; b) Talkose dalyvavusių asmenų skaičius; c) Sutvarkytų teritorijų plotas, ha. | a) Suorganizuotų talkų skaičius 2 vnt; b) Talkose dalyvavusių asmenų skaičius 3843 dalyviai; c) - | 50 000 | 4781 | c) Sutvarkytų teritorijų plotas neskaičiuojamas |
| 2.4.2.3. Parengti Lazdijų rajono savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą | Savivaldybės administracija | Parengti Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos aplinkos oro taršos valdymo programą ir jos įgyvendinimo planą. | Parengta Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos aplinkos oro taršos valdymo programą ir jos įgyvendinimo planą. | 50 000 | 22 990 | Parengta ir patvirtinta Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos aplinkos oro taršos valdymo programą ir jos įgyvendinimo planą. |
| Uždavinys 2.4.3. Užtikrinti viešųjų erdvių priežiūrą ir plėtrą |
| 2.4.3.1. Užtikrinti parkų, vaikų žaidimo bei sporto aikštelių priežiūrą | Savivaldybės administracija | a) Sudarytas labiausiai priežiūros ir tvarkymo reikalaujančių parkų, vaikų žaidimo ir sporto aikštelių sąrašas; b) Įgyvendintų projektų, kuriais buvo pastatyti bei rekonstruoti parkai, vaikų žaidimo ir sporto aikštelės, skaičius | a) 0 b) 0 | 100 000 | 0 | Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| 2.4.3.2. Sutvarkyti valstybei bei privatiems asmenims priklausančius apleistus pastatus ir kitus aplinką žalojančius objektus | Savivaldybės administracija | a) Sutvarkytos kaimo vietovei svarbios viešosios erdvės, statiniai pritaikyti visuomenės poreikiams; b) Likviduotos apleistos fermos pasienyje; c) Sutvarkytos kitos teritorijos Lazdijų rajono savivaldybėje | a) 0 b) 0 c) 0 | 1 000 000 | 0 | a) Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu b) Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu c) 11 pastatų apleistų likviduojama ir sutvarkoma teritorijos (projektas ES lėšomis 764 894,43 Lt) |
| 2.4.3.3. Tvarkyti ir prižiūrėti paplūdimius, esančius prie Lazdijų rajono savivaldybės vandens telkinių | Savivaldybės administracija | a) Sudarytas labiausiai priežiūros ir tvarkymo reikalaujančių paplūdimių sąrašas; b) Sutvarkytų paplūdimių skaičius; c) Naujai įrengtų paplūdimių skaičius | a) 0 b) 2 c) 0 | 500 000 | 1 646 058,00 | - |
| 2.4.3.4. Sutvarkyti teritoriją prie kultūros pastato Krosnoje | Vietinio ūkio skyrius | a) Sutvarkyta teritorija prie kultūros pastato Krosnoje (modernizuota, pritaikyta smulkiajam verslui ir bendruomenės poreikiams) | a) Atlikta 4,39 proc. darbų | 2 041 000 | 79 360,48 | Vykdomi darbai |
| 2.4.3.5. Sutvarkyti Kapčiamiesčio miestelio centrinę aikštę ir aplinkinę teritoriją | Vietinio ūkio skyrius | a) Kompleksiškai sutvarkyta Kapčiamiesčio miestelio centrinė aikštė ir aplinkinė teritorija, atnaujinant čia esančią urbanistinę infrastruktūrą | a) Atlikta 81 proc. darbų | 186 339,55 | 302 006,95 | Vykdomi darbai, tvarkoma miestelio aikštė |
| 2.4.3.6. Sutvarkyti Seirijų miestelio centrinę dalį | Vietinio ūkio skyrius | a) Kompleksiškai sutvarkyti Seirijų centrinę dalį, atnaujinti čia esančią urbanistinę infrastruktūrą | a) Atlikta 5.80 roc.. | 1 700 000 | 81 734.58 | Vykdomi darbai |
| 2.4.3.7. Atnaujinti ir plėtoti Veisiejų miesto urbanistinę infrastruktūrą | Vietinio ūkio skyrius | a) Kompleksiškai atnaujinta ir išplėtota Veisiejų miesto urbanistinė infrastruktūra. | a) Atlikta 2.20 proc. | 5 507 000 | 35 672,72 | Vykdomi darbai |
| Uždavinys 2.4.4. Užtikrinti gyventojų saugumą ir viešąją tvarką |
| 2.4.4.1. Nusikalstamumo prevencijos efektyvinimas | Savivaldybės administracija Vaiko teisių apsaugos skyrius Policijos komisariatas VšĮ Švietimo centras | a) Surengtų prevencinių reidų skaičius; b) Suorganizuotų mokymų skaičius; c) Įrengtos 42 filmavimo kameros viešosiose vietose; d) Išleistų informacinių leidinių skaičius; e) Įsigytos specialiosios aprangos, įrangos kiekis. | a) 52 b) 0 c) 3 kameros d) Policijos komisariatas parengė 10000 vnt. informacinių spaudinių e) Policijos komisariatas įsigijo 7 nešiojamas vaizdo kameras, spausdintuvą spaudinių gamybai, 20 skelbimų lentų. | 112 000 | 105 955 | Lėšos panaudotos iš Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo programos – viso 78 tūkst. (Su filmavimo kameromis kartu nupirkti: analoginių kamerų vaizdo įrašymo įrenginys, kamerų valdymo klaviatūra, IP kamerų vaizdo įrašymo įrenginys) d) Narkotikų prevencijos, vaikų saugumo, eismo saugumo temomis, informacija gyventojams apie apylinkės inspektorių priėmimą, informacija apie galimybę informuoti anoniminiu pasitikėjimo telefonu e) Seniūnijose ir kitose viešose vietose |
| 2.4.4.2. Rengti institucijų, atsakingų už gyventojų saugumą ir viešąją tvarką, bei visuomenės bendradarbiavimo akcijas, siekiant padidinti visuomenės pasitikėjimą valstybinėmis institucijomis | Savivaldybės administracija | Surengtų bendradarbiavimo akcijų skaičius. | Policijos komisariatas išdalino gyventojams, gyvenantiems atokiose vietovėse, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų 11 mobilaus ryšio telefonų su papildymais, surengė 203 susitikimų su bendruomenėmis, švietimo įstaigose, įkurta 13 „Saugios kaimynystės“ grupių | 14 000 | Nenurodė | - |
| 2.4.4.3. Užtikrinti nepilnamečių saugumą | Vaiko teisių apsaugos skyrius VšĮ Švietimo centras | a) Surengtų renginių, skirtų gerosios patirties pasidalijimui tarp švietimo, vaiko teisių apsaugos, prokuratūros, policijos, sveikatos apsaugos darbuotojų, skaičius; b) Suorganizuotų mokymų, skirtų nepilnamečiams, padariusiems nusikaltimus, skaičius. | a) 1 b) 0 | 42 000 | 0 | a) Gerosios patirties pasidalijimas organizuotas tik tarp atskirų įstaigų, nedalyvaujant visoms nurodytoms kartu b) Tokių mokymų niekas neorganizuoja, jiems teikiama psichologo pagalba ir kitų pagal poreikį specialistų.. |
| 2.4.4.4. Užtikrinti nepilnamečių alkoholio ir psichotropinių medžiagų vartojimo bei smurto prieš vaikus prevenciją | Savivaldybės administracija VšĮ Švietimo centras | a) Įrengtų socialinių reklamos stendų viešosiose vietose skaičius; b) Suorganizuotų mokymų smurtautojams, nepilnamečiams bei vartojantiems alkoholį skaičius. | a) 0 b) 0 | 100 000 | 0 | a) numatytas laikotarpis 2012-2016 metais b) 2012-2016 metais numatyta. Tokie mokymai reglamentuoti tik 2013 metais rajono savivaldybės tarybos sprendimu. |
| 2.4.4.5. Įdiegti specialią nemokamą telefono liniją vaikams savaitgaliais | Savivaldybės administracija | a) Įdiegta nemokama telefono linija vaikams; b) Vaikų, skambinusių į nemokamą telefono liniją, skaičius; c) Informacinių lankstinukų skaičius. | a) neįdiegta c) 0 | 250 000 | 0 | Manau nėra tikslinga diegti tokią liniją, nes jau yra veikianti www.vaikulinija.lt, kurioje dirba profesionalūs specialistai. Kadangi neįdiegta linija, nebuvo poreikio lankstinukų leidybai. |
| III PRIORITETAS. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ IR SOCIALINĖ PLĖTRA |
| 3.1. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią švietimo sistemą |
| Uždavinys 3.1.1. Vykdyti švietimo įstaigų infrastruktūros modernizaciją, mokymo priemonių atnaujinimą bei informacinių technologijų diegimą |
| 3.1.1.1. Rekonstruoti Veisiejų gimnaziją, aprūpinti baldais, įranga ir atnaujinti mokymosi priemones | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Investicijų skyrius Vietinio ūkio skyrius | a) Rekonstruota gimnazija ir atlikti vidaus remonto darbai; b) Aprūpinta naujais baldais, įranga; c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga; d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija | a) Rekonstruota gimnazija ir atlikti vidaus remonto darbai- ne; b) Aprūpinta naujais baldais, įranga -taip; c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga -taip; d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija - ne. | 4 000 000 | 57 775,23 | Vykdomi darbai |
| 3.1.1.2. Rekonstruoti M. Gustaičio gimnaziją, aprūpinti baldais, įranga ir atnaujinti mokymosi priemones | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Investicijų skyrius Vietinio ūkio skyrius | a) Rekonstruota gimnazija ir atlikti vidaus remonto darbai; b) Sujungti gimnazijos pastatai; c) Aprūpinta naujais baldais, įranga; d) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga; e) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija. | a) Rekonstruota gimnazija ir atlikti vidaus remonto darbai-ne; b) Sujungti gimnazijos pastatai-ne; c) Aprūpinta naujais baldais, įranga; d) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga; e) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija-ne. | 4 000 000 | 177 104 | Vykdomi darbai |
| 3.1.1.3. Rekonstruoti Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnaziją, aprūpinti baldais, įranga ir atnaujinti mokymosi priemones | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Investicijų skyrius Vietinio ūkio skyrius | a) Rekonstruota gimnazija ir atlikti vidaus remonto darbai; b) Aprūpinta naujais baldais, įranga; c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga; d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija. | a) Rekonstruota gimnazija ir atlikti vidaus remonto darbai - taip; b) Aprūpinta naujais baldais, įranga - taip; c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga - taip; d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija -ne. | 4 000 000 | 3 325 511,74 | Vykdomas projektas |
| 3.1.1.4. Rekonstruoti Šventežerio vidurinę mokyklą, aprūpinti baldais, įranga ir atnaujinti mokymosi priemones | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Investicijų skyrius Vietinio ūkio skyrius | a) Rekonstruota vidurinė mokykla ir atlikti vidaus remonto darbai; b) Aprūpinta naujais baldais, įranga; c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga; d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija. | a) Rekonstruota vidurinė mokykla ir atlikti vidaus remonto darbai-taip; b) Aprūpinta naujais baldais, įranga-taip; c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga-taip; d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija - ne. | 4 000 000 | 150 492,7 | Vykdomas projektas |
| 3.1.1.5. Rekonstruoti Aštriosios Kirsnos pagrindinę mokyklą, aprūpinti baldais, įranga ir atnaujinti mokymosi priemones | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Investicijų skyrius Vietinio ūkio skyrius | a) Rekonstruota pagrindinė mokykla ir atlikti vidaus remonto darbai; b) Aprūpinta naujais baldais, įranga; c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga; d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija. | a) Rekonstruota pagrindinė mokykla ir atlikti vidaus remonto darbai-ne; b) Aprūpinta naujais baldais, įranga-taip; c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga-taip; d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija-ne. | 3 000 000 | 21 413,51 | Vykdomi darbai |
| 3.1.1.6. Rekonstruoti Būdviečio pagrindinę mokyklą, aprūpinti baldais, įranga ir atnaujinti mokymosi priemones | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Investicijų skyrius Vietinio ūkio skyrius | a) Rekonstruota pagrindinė mokykla ir atlikti vidaus remonto darbai; b) Aprūpinta naujais baldais, įranga; c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga; d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija. | a) Rekonstruota pagrindinė mokykla ir atlikti vidaus remonto darbai -ne; b) Aprūpinta naujais baldais, įranga - taip; c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga -taip; d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija-ne. | 2 000 000 | 14 408,19 | Vykdomi darbai |
| 3.1.1.7. Rekonstruoti Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės pagrindinę mokyklą, aprūpinti baldais, įranga ir atnaujinti mokymosi priemones | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Investicijų skyrius Vietinio ūkio skyrius | a) Rekonstruota pagrindinė mokykla ir bendrabutis bei atlikti vidaus remonto darbai; b) Aprūpinta naujais baldais, įranga; c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga; d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija. | a) Rekonstruota pagrindinė mokykla ir bendrabutis bei atlikti vidaus remonto darbai-ne b) Aprūpinta naujais baldais, įranga-taip; c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga – taip: d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija-ne. | 4 000 000 | 50 639,7 | Vykdomi darbai |
| 3.1.1.8. Rekonstruoti Krosnos pagrindinę mokyklą, aprūpinti baldais, įranga ir atnaujinti mokymosi priemones | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Investicijų skyrius Vietinio ūkio skyrius | a) Rekonstruota pagrindinė mokykla ir ikimokyklinio ugdymo skyrius bei atlikti vidaus remonto darbai; b) Aprūpinta naujais baldais, įranga; c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga; d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija. | a) Rekonstruota ikimokyklinio ugdymo skyrius – taip; b) Aprūpinta naujais baldais, įranga-taip; c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga-taip; d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija-ne. | 4 000 000 | 545 105,58 | Vykdomas projektas |
| 3.1.1.9. Rekonstruoti Kučiūnų pagrindinę mokyklą, aprūpinti baldais, įranga ir atnaujinti mokymosi priemones | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Investicijų skyrius Vietinio ūkio skyrius | a) Rekonstruota pagrindinė mokykla ir atlikti vidaus remonto darbai; b) Aprūpinta naujais baldais, įranga; c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga; d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija. | a) Rekonstruota pagrindinė mokykla ir atlikti vidaus remonto darbai-ne; b) Aprūpinta naujais baldais, įranga - taip; c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga- taip; d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija – ne; | 3 000 000 | 39 375,15 | Vykdomi darbai |
| 3.1.1.10. Rekonstruoti Stebulių pagrindinę mokyklą, aprūpinti baldais, įranga ir atnaujinti mokymosi priemones | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Investicijų skyrius Vietinio ūkio skyrius | a) Rekonstruota pagrindinė mokykla ir atlikti vidaus remonto darbai; b) Aprūpinta naujais baldais, įranga; c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga; d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija. | a) Rekonstruota pagrindinė mokykla ir atlikti vidaus remonto darbai-ne; b) Aprūpinta naujais baldais, įranga- ne; c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga – taip; d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija ne. | 2 000 000 | 49 000,00 | Vykdomi darbai |
| 3.1.1.11. Aprūpinti Šeštokų vidurinę mokyklą baldais, įranga, atnaujinti mokymosi priemones bei aptverti lauko teritoriją. | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Investicijų skyrius Vietinio ūkio skyrius | a) Rekonstruota gimnazija ir atlikti vidaus remonto darbai; b) Aprūpinta naujais baldais, įranga; c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga; d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija. | a) Rekonstruota gimnazija ir atlikti vidaus remonto darbai- taip; b) Aprūpinta naujais baldais, įranga -taip; c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga -taip; d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija - ne. | 500 000 | 1 293 593,67 | Vykdomas projektas |
| 3.1.1.12. Rekonstruoti darželį-mokyklą „Kregždutė“, aprūpinti baldais, įranga ir atnaujinti mokymosi priemones | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Investicijų skyrius Vietinio ūkio skyrius | a) Rekonstruotas darželis-mokykla ir atlikti vidaus remonto darbai; b) Aprūpinta naujais baldais, įranga; c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga; d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija. | a) Rekonstruotas darželis-mokykla ir atlikti vidaus remonto darbai-ne; b) Aprūpinta naujais baldais, įranga-ne; c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga-taip; d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija-ne. | 4 000 000 | 29 050,00 | Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| 3.1.1.13. Rekonstruoti darželį-mokyklą „Vyturėlis“, aprūpinti baldais, įranga ir atnaujinti mokymosi priemones | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Investicijų skyrius Vietinio ūkio skyrius | a) Rekonstruotas darželis-mokykla ir atlikti vidaus remonto darbai; b) Aprūpinta naujais baldais, įranga; c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga; d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija | a) Rekonstruotas darželis-mokykla ir atlikti vidaus remonto darbai – taip: b) Aprūpinta naujais baldais, įranga – taip; c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga; d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija – taip: | 4 000 000 | 858 500,00 | - |
| 3.1.1.14. Rekonstruoti lopšelį-darželį „Žibutė“, aprūpinti baldais, įranga ir atnaujinti mokymosi priemones | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Investicijų skyrius Vietinio ūkio skyrius | a) Rekonstruotas lopšelis-darželis ir atlikti vidaus remonto darbai; b) Aprūpintas naujais baldais, įranga; c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga; d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija. | a) Rekonstruotas lopšelis-darželis ir atlikti vidaus remonto darbai-ne; b) Aprūpintas naujais baldais, įranga-taip; c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga-ne; d) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija- ne. | 3 500 000 | 6 800,00 | Pateikta paraiška, gautas finansavimas |
| 3.1.1.15. Rekonstruoti Lazdijų meno mokyklą, aprūpinti baldais, įranga ir atnaujinti mokymosi priemones | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Investicijų skyrius Vietinio ūkio skyrius | a) Rekonstruota meno mokykla ir atlikti vidaus remonto darbai; b) Aprūpinta naujais baldais, įranga; c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga; d) Įrengta renginių ir koncertų salė. | a) Rekonstruota meno mokykla ir atlikti vidaus remonto darbai – pradėti darbai. b) Aprūpinta naujais baldais, įranga-ne; c) Atnaujintos mokymosi priemonės ir kompiuterinė įranga-taip; d) Įrengta renginių ir koncertų salė –pradėti darbai. | 3 000 000 | 47 613,20 | Projektas vykdomas, pradėti darbai |
| 3.1.1.16. Sutvarkyti ir aptverti Veisiejų vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ lauko teritoriją | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Investicijų skyrius Vietinio ūkio skyrius | a) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija; b) Įrengta ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo lauko infrastruktūra. | a) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija – pradėti darbai; b) Įrengta ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo lauko infrastruktūra. | 500 000 | 0 | Gautas finansavimas |
| 3.1.1.17. Kurti naujas VšĮ Lazdijų švietimo centro mokymo aplinkas | VšĮ Lazdijų švietimo centras | a) Parengtų nuotolinio mokymo programų skaičius; b) Įdiegta konferencijų sinchroninio vertimo sistema. | a) 0 b) neįdiegta | 20 000 | 0 | Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| 3.1.1.18. VšĮ Lazdijų švietimo centre įrengti oro kondicionavimo sistemą | VšĮ Lazdijų švietimo centras | a) Mokymų patalpose ir darbuotojų kabinetuose įrengta oro kondicionavimo sistema. | a) Neįrengta | 80 000 | 0 | Nebuvo gauta lėšų |
| 3.1.1.19. Modernizuoti Lazdijų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos infrastruktūrą ir darbo aplinką | Lazdijų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba | Modernizuota infrastruktūra Atnaujinta darbo aplinka | Modernizuota infrastruktūra Atnaujinta darbo aplinka | 353.000 | 29.417.00 | Projektas pilnai įgyvendintas. Dalį priemonių pirko Ugdymo plėtotės centras |
| 3.1.1.20. Įdiegti Lazdijų savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos dokumentų standartinę elektroninę formą | Lazdijų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba | Įdiegta dokumentų elektroninė forma. Dokumentų elektroninės formos priežiūra. | Įdiegta dokumentų elektroninė forma | 2.200 | 0 | Priemonei prižiūrėti negautas finansavimas |
| 3.1.1.21. Kompiuterizuoti ir modernizuoti švietimo įstaigų bibliotekas | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | a) Kompiuterizuotų ir modernizuotų švietimo įstaigų bibliotekų skaičius; b) Švietimo įstaigų, kuriose modernizuotos bibliotekos, skaičius. | a) Kompiuterizuotų ir modernizuotų švietimo įstaigų bibliotekų skaičius -2; b) Švietimo įstaigų, kuriose modernizuotos bibliotekos, skaičius – 2 (Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos ir Lazdijų r. Veisiejų gimnazijos bibliotekos). | 500 000 | 157295,00 | Pagal projekto Bibliotekos pažangai konkursą „Gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymo bibliotekose stiprinimas“; Pagal projektą Bibliotekos pažangai |
| 3.1.1.22. Kompiuterizuoti mokytojų darbo vietas | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | a) Įrengtų kompiuterizuotų mokytojų darbo vietų skaičius. | a) Įrengta kompiuterizuotų mokytojų darbo vietų skaičius – 345 darbo vietos. | 400 000 | 215 170 | - |
| 3.1.1.23. Steigti universalius daugiafunkcinius centrus kaimo vietovėse, pritaikant patalpas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bei kitoms programoms vykdyti | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | a) Įsteigtų universalių daugiafunkcinių centrų skaičius. | a) Įsteigtų universalių daugiafunkcinių centrų skaičius – | 1 440 000 | 166 305,91 | Steigiamas, pradėti darbai |
| Uždavinys 3.1.2. Skatinti švietimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimą |
| 3.1.2.1. Rengti ir vykdyti švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programas | VšĮ Lazdijų švietimo centras | a) Parengtų švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programų skaičius; b) Įgyvendintų švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programų skaičius; c) Pagal parengtas programas, kvalifikaciją tobulinusių švietimo įstaigų darbuotojų skaičius. | a) Parengtų švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programų skaičius- 180; b) Įgyvendintų švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programų skaičius - 180; c) Pagal parengtas programas, kvalifikaciją tobulinusių švietimo įstaigų darbuotojų skaičius - 3764. | 360 000 | 77 724 | - |
| 3.1.2.2. Didinti švietimo įstaigų darbuotojų kompiuterinį raštingumą pagal ES standartus | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, VšĮ Lazdijų švietimo centras | a) Suorganizuotų kompiuterinio raštingumo mokymų, kursų skaičius; b) Švietimo įstaigų darbuotojų, dalyvavusių kompiuterinio raštingumo pagrindų kursuose, skaičius; c) Švietimo įstaigų darbuotojų, įgijusių ECDL kvalifikacijos pažymėjimus, skaičius ir procentas nuo visų darbuotojų skaičiaus. | a) Suorganizuotų kompiuterinio raštingumo mokymų, kursų skaičius -3 (7modulių ECDL programa, 4 modulių ECDL programa ir kompiuterinio raštingumo pagrindų programa.); b) Švietimo įstaigų darbuotojų, dalyvavusių kompiuterinio raštingumo pagrindų kursuose, skaičius - 160; c) Švietimo įstaigų darbuotojų, įgijusių ECDL kvalifikacijos pažymėjimus, skaičius ir procentas nuo visų darbuotojų skaičiaus – 160 (40 procentų). | 139 000 | 111 000 | - |
| 3.1.2.3. Didinti švietimo darbuotojų užsienio kalbų gebėjimus | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius VšĮ Lazdijų švietimo centras | a) Įgyvendintų kvalifikacijos tobulinimo programų skaičius; b) Švietimo įstaigų darbuotojų, dalyvavusių užsienio kalbų gebėjimų kėlimo kursuose, skaičius. | a) Įgyvendintų kvalifikacijos tobulinimo programų skaičius – 2 (anglų kalbos mokymai).; b) Švietimo įstaigų darbuotojų, dalyvavusių užsienio kalbų gebėjimų kėlimo kursuose, skaičius - 22. | 995 000 | 3544 | - |
| 3.1.2.4. Teikti konsultacinę ir metodinę pagalbą nevalstybinių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų/grupių steigėjams dėl naujų grupių steigimo | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius VšĮ Lazdijų švietimo centras | a) Suteiktų konsultacijų skaičius. | a) Suteiktų konsultacijų skaičius-0. | 2 000 | 0 | Nėra nevalstybinių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų/grupių. |
| Uždavinys: 3.1.3. Sukurti modernią švietimo įstaigų sporto bazę |
| 3.1.3.1. Pastatyti, įrengti, atnaujinti ir modernizuoti sporto, treniruoklių, aerobikos sales švietimo įstaigose | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | a) Švietimo įstaigų, kuriose buvo pastatytos, įrengtos bei atnaujintos sporto, treniruoklių, aerobikos salės, skaičius; b) Įrengtų sporto salių skaičius. | a) Švietimo įstaigų, kuriose buvo pastatytos, įrengtos bei atnaujintos sporto, treniruoklių, aerobikos salės, skaičius - 1; b) Įrengtų sporto salių skaičius - 0. | 5 000 000 | - | Šeštokų mokykloje. Numatoma įgyvendinti ateityje, gavus finansavimą |
| 3.1.3.2. Įrengti, atnaujinti ir modernizuoti kompleksinius lauko sporto aikštynus švietimo įstaigose | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | a) Švietimo įstaigų, kuriose buvo įrengti, atnaujinti ir modernizuoti kompleksiniai lauko sporto aikštynai, skaičius. | a) Švietimo įstaigų, kuriose buvo įrengti, atnaujinti ir modernizuoti kompleksiniai lauko sporto aikštynai, skaičius -0 | 20 000 000 | 0 | 2012 m. buvo laimėtas Dzūkijos VVG finansavimas (1 950 528,00), pasirašytos sutartys, planuojami darbai. |
| 3.1.3.3. Modernizuoti ir atnaujinti švietimo įstaigų sporto inventorių bei įrangą | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | a) Švietimo įstaigų skaičius, kuriose buvo modernizuotas bei atnaujintas sporto inventorius ir įranga. | a) Švietimo įstaigų skaičius, kuriose buvo modernizuotas bei atnaujintas sporto inventorius ir įranga- 3. | 1 800 000 | 16 495,16 | (Šeštokų, Seirijų ir Lazdijų švietimo įstaigose) |
| Uždavinys: 3.1.4. Užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą |
| 3.1.4.1. Steigti ikimokyklinio ugdymo grupes tose vietovėse, kuriose jų trūksta | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | a) Įsteigtų ikimokyklinio ugdymo grupių skaičius. | a) Įsteigtų ikimokyklinio ugdymo grupių skaičius- 2 (Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokykla ir Kučiūnų mokykla) | 154 000 | 67 600 | Faktiškai panaudotose lėšose nurodyta suma- išlaidos mokytojų atlyginimams |
| 3.1.4.2. Skirti papildomą finansavimą ikimokyklinio amžiaus vaikams pagal mokinių registre fiksuotą vaikų padidėjimą | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | a) Papildomai finansuotų vaikų skaičius. | a) Papildomai finansuotų vaikų skaičius - 48 | 25 000 | 31 822 | - |
| 3.1.4.3. Užtikrinti vaikų, kuriems numatytas privalomas ikimokyklinis ar mokyklinis ugdymas, vežiojimą | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | a) Įsigytas naujas autobusiukas, vaikams vežioti; b) Vežiojamų vaikų skaičius. | a) Įsigytas naujas autobusiukas, vaikams vežioti-0; b) Vežiojamų vaikų skaičius-1351. | 150 000 | 770 442 | Nepridėtos lėšos, skirtos subsidijuoti nuostolingiems maršrutams (608 737) |
| 3.1.4.4. Organizuoti mokymus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų specialistams | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | a) Surengtų mokymų skaičius; b) Mokymuose dalyvavusių specialistų skaičius. | a) Surengtų mokymų skaičius-3; b) Mokymuose dalyvavusių specialistų skaičius-45. | 16 000 | 710 | - |
| 3.1.4.5. Skatinti privačias iniciatyvas teikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | a) Įsteigtų nevalstybinių įstaigų/grupių skaičius. | a) Įsteigtų nevalstybinių įstaigų/grupių skaičius-0. | 7 000 | 0 | Pranešimai paskelbti internetiniame savivaldybės puslapyje. Dėl konsultacijų nebuvo kreiptasi |
| 3.1.4.6. Vykdyti projektus, skirtus teikti kompleksines paslaugas tėvams iki vaikui gimstant, jam gimus, ir iki pradės lankyti mokyklą | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | a) Įgyvendintų projektų skaičius. | a) Įgyvendintų projektų skaičius-1. | 55 000 | 49735,00 | - |
| 3.1.4.7. Steigti švietimo pagalbos vaikui ir tėvams specialistų etatus ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | a) Įsteigtų etatų skaičius. | a) Įsteigtų etatų skaičius-0. | 225 000 | 0 | Numatoma įgyvendinti ateityje, jei bus gautas finansavimas |
| Uždavinys: 3.1.5. Užtikrinti neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą |
| 3.1.5.1. Plėtoti neformaliojo suaugusių, vaikų švietimo ir ugdymo paslaugų prieinamumą | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | a) Parengtų neformaliojo ugdymo programų skaičius; b) Vaikų, lankančių neformaliojo ugdymo užsiėmimus, skaičius; c) Vaikų, lankančių neformaliojo švietimo įstaigas, skaičius ir procentas nuo bendro mokinių skaičiaus (iki 2020 m. turi siekti 50 proc.); d) Suaugusiųjų, lankančių Lazdijų sporto centro mokomųjų grupių ir Lazdijų meno mokyklos meno programų užsiėmimus, skaičius. | a) Parengtų neformaliojo ugdymo programų skaičius-210; b) Vaikų, lankančių neformaliojo ugdymo užsiėmimus, skaičius-2323; c) Vaikų, lankančių neformaliojo švietimo įstaigas, skaičius ir procentas nuo bendro mokinių skaičiaus (iki 2020 m. turi siekti 50 proc.) – 990 mokinių (38,23 proc.); d) Suaugusiųjų, lankančių Lazdijų sporto centro mokomųjų grupių ir Lazdijų meno mokyklos meno programų užsiėmimus, skaičius - 40. | 500 000 | 4 056 300 | - |
| 3.1.5.2. Modernizuoti, atnaujinti ir pritaikyti įstaigas teikti neformaliojo ugdymo paslaugas | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | a) Modernizuotų, atnaujintų ir pritaikytų teikti neformaliojo ugdymo paslaugas įstaigų skaičius; | a) Modernizuotų, atnaujintų ir pritaikytų teikti neformaliojo ugdymo paslaugas įstaigų skaičius-0; | 1 225 000 | 0 | Rekonstruojama Lazdijų meno mokykla |
| 3.1.5.3. Lazdijų meno mokykloje įrengti foto-kino studiją | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | a) Įkurta foto-kino studija. | a) Įkurta foto-kino studija-0. | 200 000 | 0 | - |
| 3.1.5.5. Įsigyti Lazdijų meno mokyklai mokyklinį autobusą mokinių vežiojimui į neformaliojo švietimo užsiėmimus ir koncertus | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Lazdijų meno mokykla | a) Įsigytas autobusas vaikų vežiojimui. | a) Įsigytas autobusas vaikų vežiojimui-0. | 150 000 | 0 | Numatoma ateityje, jei bus gautas finansavimas |
| 3.2 tikslas. Sukurti efektyvią sveikatos priežiūros sistemą |
| Uždavinys 3.2.1. Užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą |
| 3.2.1.1. Optimizuoti dienos stacionaro ir ambulatorinės slaugos paslaugų tinklą | VŠĮ Lazdijų ligoninė | a) Dienos stacionarų skaičius; b) Dienos operacijų skaičius. | a) 1 b) 875 | 100 000 | Nėra duomenų | Projektinės lėšos ir iš PSDF |
| 3.2.1.2. Optimizuoti medicininės slaugos paslaugų tinklą namuose | Pirminės sveikatos priežiūros įstaigos | a) Pacientų, kuriems teikiama slaugos namuose paslauga, skaičius. | a) 24 asmenys | 150 000 | 101199 Lt | Lėšos iš PSDF |
| 3.2.1.3. Didinti specializuotos ambulatorinės pagalbos mastą | VŠĮ Lazdijų ligoninė | a) Konsultacijų ir apsilankymų skaičius. | a) 71667 konsultacijų 83453 apsilankymų | 250 000 | 4477900,95 | Lėšos iš PSDF. Pajamos Konsultacijų 4394239,95 Lt Apsilankymų 83661 Lt |
| 3.2.1.4. Mobilių medicinos punktų plėtra | Pirminės sveikatos priežiūros įstaigos | 8 stacionarūs medicinos punktai reorganizuoti į mobilius medicinos punktus. | 2011-2012 m. 8 stacionarūs medicinos punktai reorganizuoti į mobilius medicinos punktus. | 40 000 | 38000 | Lėšos skirtos mobiliems ir stacionariems medicinos punktams |
| Uždavinys 3.2.2. Atnaujinti sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūrą bei medicininę įrangą |
| 3.2.2.1. Naujos ir kokybiškos medicininės įrangos įsigijimas | Savivaldybės gydytoja Lazdijų PSPC. VšĮ Ligoninė | a) Įsigytos medicininės įrangos kiekis. | Baldų ir medicininės įrangos įsigijimas | 1 500 000 | 1 895 469,52 | PSPC-18 000 Lt. VšĮ Ligoninė 1877469,52 iš jų projektų lėšos – 1614524,28 |
| 3.2.2.2. Renovuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių steigėjas yra savivaldybė, pastatus | Savivaldybės gydytoja Lazdijų PSPC. | a) Renovuota Lazdijų PSPC Veisiejų ambulatorija | a) Veisiejų ambulatorijos apšiltinimo ir einamojo remonto darbai | 150 000 | 20 000 | Renovacijai neskirtos lėšos |
| Uždavinys 3.2.3. Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūrą, stiprinant sveikatos saugą, fizinį aktyvumą bei plėtojant ligų prevenciją |
| 3.2.3.1. Vykdyti visuomenės sveikatos stebėsenos programą | Lazdijų r. sav. VSB Sav. gydytoja | a) Kasmet vykdoma stebėsena, rezultatai pristatomi visuomenei. | a) 3 ataskaitos | 15 000 | 58 000 | Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena toliau bus vykdoma pagal 2012 m. balandžio 30 d. Lazdijų r. sav. tarybos sprendimu Nr. 5TS-375 patvirtintą Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012-2014 m. programą. Vadovaujantis gautais duomenimis bus planuojamos ir įgyvendinamos visuomenės sveikatos stiprinimo priemonės. 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr.5TS-235 patvirtinta Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2010 m. ataskaita 2013 m. vasario 7 d. sprendimu nr.5TS-588 patvirtinta Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2009–2011 m. programos vykdymo ataskaita už 2011 m. 2011 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. 34-1531 patvirtinta Lazdijų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2010 metų ataskaita 2012 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. 5TS-373 patvirtinta Lazdijų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2011 metų ataskaita. Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2010 ataskaita tarybai teikiama kasmet ir siunčiama SAM |
| 3.2.3.2. Įgyvendinti prevencines programas-projektus | Asmens sveikatos priežiūros įstaigos | a) Įgyvendintų prevencinių programų-projektų skaičius; b) Prevencinių programų-projektų dalyvių skaičius. | a) 14 programų b) nėra duomenų | 25 000 | 31 572 Lt | PSDF lėšos |
| 3.2.3.3. Didinti sveikatos personalo gebėjimus ir kvalifikaciją | Visuomenės sveikatos biuras Asmens sveikatos priežiūros įstaigos | a) Suorganizuotų mokymų, seminarų, konferencijų skaičius; b) Kvalifikaciją patobulinusių darbuotojų skaičius. | a) 13 b) Kvalifikaciją patobulino 81 darbuotojas | 30 000 | 6 000 | Mokymai- 1 Seminarai - 10, konferencija -1 2 dienų seminarų ciklas |
| 3.3 tikslas. Užtikrinti gyventojų socialinį saugumą |
| Uždavinys 3.3.1. Užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą ir įvairovę |
| 3.3.1.1. Parengti socialinio būsto plėtros programą ir įgyvendinimo planą | Savivaldybės administracija | a) Parengta socialinio būsto plėtros programa ir jos įgyvendinimo planas. | a) Nebuvo parengta | 30 000 | 0 | Įvykdytas projektas socialinio būsto plėtra Lazdijų rajono savivaldybėje |
| 3.3.1.2. Vykdyti socialinio būsto plėtrą | Savivaldybės administracija | a) Nenaudojamų viešųjų patalpų, pritaikytų socialiniam būstui, skaičius; b) Suremontuotų socialinių būstų skaičius. | a) Nenaudojamų viešųjų patalpų, pritaikytų socialiniam būstui, skaičius 1 vnt; b) Suremontuotų socialinių būstų skaičius 9 vnt.. | 3 000 000 | 1 434 148,00 | - |
| 3.3.1.3. Sukurti našlaičių ir netekusių tėvų globos vaikų socialinės globos infrastruktūrą | Socialinės paramos skyrius | Įkurta našlaičių ir netekusių tėvų globos vaikų socialinės globos grupė arba socialinės globos namai | Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centro „Židinys“ teikiamų socialinių paslaugų sąrašas papildytas trumpalaike socialine globa vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos, ir ilgalaike socialine globa be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa | 1 500 000 | 73 057,38 | Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 5TS-320 Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centro „Židinys“ teikiamų socialinių paslaugų sąrašas papildytas trumpalaike socialine globa vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos, ir ilgalaike socialine globa be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 24 sprendimu Nr. 5TS-287 patvirtinti nauji įstaigos nuostatai |
| 3.3.1.4. Įkurti savarankiško gyvenimo namus VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centre | Savivaldybės administracija VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras | Įkurti savarankiško gyvenimo namai VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centre | Įkurti savarankiško gyvenimo namai | 932 000 | 1 076 290,89 | 2012-09-30 baigtas įgyvendinti projektas „Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro veiklos plėtra gerinant nestacionarių paslaugų kokybę ir didinant jų įvairovę“, kuriuo įkurti 10 vietų savarankiško gyvenimo namai |
| 3.3.1.5. Įsteigti dienos socialinės globos padalinį VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centre | Savivaldybės administracija VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras | Įsteigtas dienos socialinės globos padalinys VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centre | Neįsteigtas | 627 000 | 44 307,51 | Projektas neįgyvendintas. Jis yra įgyvendinamas. |
| 3.3.1.6. Plėtoti nestacionarias socialines paslaugas bei užtikrinti jų kokybę | Savivaldybės administracija Socialinės paramos skyrius | Renovuotų, atnaujintų įstaigų pastatų bei naujai įkurtų nestacionarias paslaugas teikiančių įstaigų, skaičius. | 0 | 400 000 | 0 | Renovuotų, atnaujintų įstaigų pastatų bei naujai įkurtų nestacionarias paslaugas teikiančių įstaigų savivaldybė per ataskaitinį laikotarpį neįkūrė |
| 3.3.1.7. Parengti socialiai pažeidžiamų asmenų integravimo į visuomenę programą | Socialinės paramos skyrius | Parengta integravimo į visuomenę programa bei jos įgyvendinimo planas | Neparengtas | 50 000 | 0 | Neparengtas |
| 3.3.1.8. Vykdyti viešųjų darbų programą | Ekonomikos skyrius | a) Įgyvendinama viešųjų darbų programa; b) Įdarbintų asmenų, pagal viešųjų darbų programą, skaičius | a) Įgyvendinama b) 710 | 800 000 | 743 800 | - |
| 3.3.1.9. Pritaikyti gyvenamąjį būstą žmonėms su negalia | Socialinės paramos skyrius Vietinio ūkio skyrius | a) Pritaikytų gyvenamųjų būstų skaičius; b) Įsigytos techninės pagalbos įrangos skaičius. | a) Pritaikytų gyvenamųjų būstų skaičius- 4; b) Įsigytos techninės pagalbos įrangos skaičius- 2. | 60 000 | 51 740,08 | Pritaikyti 6 gyvenamieji būstai. Techninės pagalbos įranga nebuvo įsigyta, nes nebuvo poreikio |
| 3.3.1.10. Pritaikyti viešąją aplinką žmonėms su negalia | Socialinės paramos skyrius Vietinio ūkio skyrius | a) Įrengtos infrastruktūros kiekis; b) Pritaikytų objektų skaičius. | a) 3 b) 1 | 67 000 | 0 | Savarankiško gyvenimo namai pritaikyti neįgaliųjų poreikiams. Rekonstruojami objektai ir infrastruktūra pritaikomi neįgaliųjų poreikiams |
| Uždavinys 3.3.2. Gerinti socialinių paslaugų kokybę bei didinti darbuotojų kvalifikaciją |
| 3.3.2.1. Tirti socialinių paslaugų poreikį ir kokybę | Socialinės paramos skyrius | a) Atliktų apklausų skaičius; b) Atliktų tyrimų skaičius. | a) 0 b) 0 | 9 000 | 0 | Apklausos ir tyrimai nebuvo daromi |
| 3.3.2.2. Parengti socialinių paslaugų strategiją ir jos įgyvendinimo planą | Socialinės paramos skyrius | Parengta socialinių paslaugų strategija ir jos įgyvendinimo planas | Neparengta | 100 000 | 0 | Neparengta |
| 3.3.2.3. Bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiant socialines paslaugas | Savivaldybės administracija Socialinės paramos skyrius. | a) Socialinių paslaugų, kurias teikia NVO skaičius; b) Pasirašytų socialinių paslaugų pirkimo sutarčių skaičius | a) nėra duomenų b) 3 | 60 000 | 30 403 | Prausimosi ir skalbimo paslaugas teikė trys nevyriausybinės organizacijos: Veisiejų seniūnijos bendruomenės komitetas; Seirijų bendruomenės komitetas; Krosnos miestelio bendruomenės komitetas |
| 3.3.2.4. Didinti socialinių darbuotojų kompetenciją | Savivaldybės administracija VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras Socialinės globos centras „Židinys“ | a) Socialinių darbuotojų, dalyvavusių mokymuose, skaičius; b) Surengtų mokymų, seminarų skaičius. | a) 13 b) n.d. | 200 000 | 2 142 | Be administracijos darbuotojų. VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro darbuotojai – 5 Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centro darbuotojai – 8 |
| Uždavinys 3.3.3. Gerinti socialines paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūrą |
| 3.3.3.1. Didinti VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro socialinės globos namų gyventojų gerovę | Savivaldybės administracija VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras | Rekonstruoti VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro socialinės globos namai (patalpos, kuriose teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos). | Rekonstrukcijos projektas vykdomas | 2 697 000 | 27 677,49 | Projektas vykdomas |
| 3.3.3.2. Gerinti Kapčiamiesčio parapijos senelių globos namų gyventojų gyvenimo sąlygas ir paslaugų kokybę | Savivaldybės administracija Vilkaviškio vyskupijos Lazdijų dekanato Kapčiamiesčio parapijos senelių globos namai | Rekonstruoti Kapčiamiesčio parapijinius senelių globos namai | Rekonstruoti Kapčiamiesčio parapijinius senelių globos namai | 675 000 | 855 000 | Projektą įgyvendino Kapčiamiesčio parapijiniai senelių globos namai. Projektas įgyvendintas, tačiau galutinė ataskaita dar nepatvirtinta |
| 3.3.3.3. Gerinti Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centre „Židinys“ teikiamų socialinių paslaugų kokybę | Savivaldybės administracija Socialinės globos centras „Židinys“ | Rekonstruotos Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centro „Židinys“ patalpos | Nerekonstruotos | 862 500 | 0 | Nerekonstruotos. Paraiška nebuvo patenkinta ir rekonstrukcija neatliekama. |
| 3.4 tikslas. Didinti viešojo administravimo efektyvumą |
| Uždavinys 3.4.1. Gerinti savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą |
| 3.4.1.1. Sukurti ir įdiegti efektyviai veikiančią administravimo sistemą Lazdijų rajono savivaldybėje | Savivaldybės administracija | a) Sukurta ir įdiegta efektyviai veikianti administravimo sistema Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje. | a) Sukurta ir įdiegta efektyviai veikianti administravimo sistema Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje | 773 000 | 907 293 | Įgyvendintas projektas Efektyviai veikiančios administravimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas Lazdijų rajono savivaldybėje |
| 3.4.1.2. Įdiegti, sertifikuoti ir palaikyti kokybės vadybos sistemą, atitinkančią ES standartus, bei įdiegti ir palaikyti „vieno langelio“ principu veikiančią sistemą | Savivaldybės administracija | a) Įdiegta, sertifikuota ir palaikoma kokybės vadybos sistema, atitinkanti ES reikalavimus; b) Įdiegta ir palaikoma „vieno langelio“ principu veikianti sistema. | a) Įdiegta, sertifikuota ir palaikoma kokybės vadybos sistema, atitinkanti ES reikalavimus; b) Įdiegta ir palaikoma „vieno langelio“ principu veikianti sistema. | 6 100 000 | 398 685,00 | Įgyvendintas projektas Sistemos, užtikrinančios kokybiškų paslaugų teikimą Lazdijų rajono savivaldybėje, sukūrimas ir įdiegimas |
| 3.4.1.3. Rengti teikiamų paslaugų kokybės ir aptarnavimo įvertinimo apklausas bei tyrimus | Savivaldybės administracija | a) Surengtų apklausų ir tyrimų skaičius. | a) 2 | 5 600 | 0 | - |
| 3.4.1.4. Rengti savivaldybės strateginio plėtros plano kasmetines ataskaitas ir pristatyti jas visuomenei | Savivaldybės administracija | a) Kasmet parengiama ir pristatoma visuomenei strateginio plėtros plano ataskaita. | Neįvykdyta | 15 000 | 0 | Nebuvo paskirtas darbuotojas, atsakingas už informacijos ataskaitoms surinkimą ir pateikimą visuomenei |
| Uždavinys 3.4.2. Kelti Lazdijų rajono savivaldybės darbuotojų gebėjimus |
| 3.4.2.1. Kasmet tirti savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo poreikius ir nustatyti prioritetines sritis | Savivaldybės administracija | a) Atliktų tyrimų skaičius. | Tyrimų neatlikta | - | 0 | Buvo 2010 metais, 2011-2012 nebuvo tikslinga |
| 3.4.2.2. Kelti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų gebėjimus ir kvalifikaciją | Savivaldybės administracija | a) Suorganizuotų mokymų skaičius; b) Apmokytų darbuotojų skaičius. | a) 10 suorganizuotų mokymų b) 271 apmokytas darbuotojas ** | 422 000 Lt | 84 400 | ** bendras atskiruose mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius |
| 3.4.2.3. Dalyvauti tarptautinėse parodose, konferencijose, seminaruose | Savivaldybės administracijos direktorius | a) Parodų, konferencijų bei seminarų, kuriuose dalyvavo darbuotojai, skaičius; b) Darbuotojų, dalyvavusių tarptautinėse parodose, konferencijose, seminaruose, skaičius. | a) 154 seminarai ir konferencijos, kuriuose dalyvavo darbuotojai b) 148 darbuotojai ir valstybės tarnautojai, dalyvavę konferencijose ir seminaruose | 135 000 Lt | 27 000 |  |
| Uždavinys 3.4.3. Užtikrinti informacinių technologijų plėtrą Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje bei jai pavaldžiose įstaigose |
| 3.4.3.1. Plėtoti Lazdijų rajono savivaldybės teikiamas elektronines viešąsias paslaugas | Informacinių technologijų skyrius | a) Viešųjų paslaugų, perkeltų į elektroninę erdvę, skaičius; b) Gyventojams teikiamos elektroninės viešosios paslaugos, kurių interaktyvumo lygis – 4. | a) 0 b) Neįvykdyta | 50 | 0 | Vykdomas bendras Lietuvos savivaldybių projektas |
| 3.4.3.2. Plėtoti Lazdijų rajono savivaldybės elektroninės demokratijos priemones | Savivaldybės administracija | a) Įdiegtų elektroninės demokratijos priemonių skaičius. | a) 3 | 210 000 | 189 696,95 | Įgyvendintas projektas E-demokratijos principų įgyvendinimas Lazdijų rajono savivaldybėje |
| 3.4.3.3. Atnaujinti ir optimizuoti savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių įstaigų kompiuterinę bei programinę įrangą | Informacinių technologijų skyrius | a) Įsigytos kompiuterinės bei programinės įrangos kiekis. | a) 5 vnt. | 1 00 | 20 | - |
| 3.4.3.4. Inicijuoti savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų interneto svetainių kūrimą bei elektroninių paslaugų teikimą gyventojams | Informacinių technologijų skyrius | a) Visos savivaldybės biudžetinės bei viešosios įstaigos turi interneto svetaines, atitinkančias joms keliamus reikalavimus; b) Savivaldybės biudžetinės bei viešosios įstaigos teikia elektronines viešąsias paslaugas. | a) 0 b) 0 | 300 | 0 | Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| 3.4.3.5. Diegti elektroninį parašą Lazdijų rajono savivaldybėje bei savivaldybės biudžetinėse ir viešuosiose įstaigose | Informacinių technologijų skyrius | a) Įdiegta elektroninio parašo įranga bei elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų saugojimo sistema. | Neįvykdyta | 2 000 | 0 | Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu (rajono savivaldybėje -2013 metais) |
| 3.4.3.6. Diegti vieningą Lazdijų rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės biudžetinių bei viešųjų įstaigų apskaitos sistemą | Informacinių technologijų skyrius | a) Įdiegta vieninga apskaitos sistema. | Įdiegta vieninga biudžetinių įstaigų buhalterijos apskaitos sistema. | 500 | 672 057,12 | - |
| 3.4.3.7. Sujungti Lazdijų rajono savivaldybės administraciją ir savivaldybės biudžetines bei viešąsias įstaigas į vieningą kompiuterinį tinklą | Informacinių technologijų skyrius | a) Įstaigų, sujungtų į vieningą kompiuterinį tinklą, skaičius. | a) 0 | 1 00 | 0 | Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| 3.4.3.8. Įrengti elektroninio užrakto sistemą Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje | Informacinių technologijų skyrius | a) Įrengta elektroninio užrakto sistema Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje | Neįvykdyta | 40 | 0 | Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| 3.4.3.9. Įrengti elektroninę raktų išdavimo, registravimo bei praėjimo kontrolės sistemą švietimo įstaigose | Informacinių technologijų skyrius Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | a) Mokyklų, kuriose įdiegta elektroninė raktų išdavimo, registravimo, praėjimo kontrolės sistema, skaičius. | Neįvykdyta | 2 00 | 0 | Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| 3.4.3.10. Įrengti švietimo įstaigų aplinkos ir vidaus vaizdo stebėjimo (sistemas) kameras | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Informacinių technologijų skyrius | a) Švietimo įstaigų, kuriose įrengtos aplinkos ir vidaus vaizdo stebėjimo sistemos, skaičius. | a) Švietimo įstaigų, kuriose įrengtos aplinkos ir vidaus vaizdo stebėjimo sistemos, skaičius - 1. | 100 000 | 7 469,83 | Lazdijų gimnazijoje |
| 3.4.3.11. Įdiegti elektroninį dienyną švietimo įstaigose | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Informacinių technologijų skyrius | a) Švietimo įstaigų, naudojančių elektroninį dienyną, skaičius. | a) Švietimo įstaigų, naudojančių elektroninį dienyną, skaičius - 13 | 100 000 | 0 | 18 870- mokamas administravimo mokestis- 60.50 už mėnesį |
| 3.4.3.12. Įrengti internetinį radiją švietimo įstaigose | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Informacinių technologijų skyrius | a) Švietimo įstaigų, kuriose įrengtas internetinis radijas, skaičius. | a) Švietimo įstaigų, kuriose įrengtas internetinis radijas, skaičius - 1. | 1 400 000 | 74 993,12 | Lazdijų gimnazija |
| 3.4.3.13. Skatinti inovatyvių technologijų panaudojimą bibliotekose, muziejuose, kitose kultūros įstaigose | Informacinių technologijų skyrius VšĮ Lazdijų kultūros centras Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka Lazdijų krašto muziejus | a) Kultūros įstaigų, kuriose atnaujinta kompiuterinė ir programinė įranga, skaičius. | a) 19 | 100 | 15 880 | Gauta 10 nešiojamų kompiuterių bei 2 projektoriai ir ekranai. Įsigyta filmavimo kamera Įsigyta 2 elektroninės skaityklės. Pagal projekto Bibliotekos pažangai konkursą „Gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymo bibliotekose stiprinimas“. Pagal Lazdijų rajono bibliotekininkų draugijos projektą „Alternatyva: biblioterapija. Kategorija: regionų ir vietos bendruomenių skaitymo skatinimui bei kritinio mąstymo, kūrybiškumo ir kitų su skaitymu susijusių įgūdžių ugdymui“.; Pagal projektą Bibliotekos pažangai. Padalinyje, Veisiejų krašto muziejuje, ekspozicijų papildymui 2011 metais įsigyta informaciniai terminalai (komplektacija:2 jautrūs lytėjimui ekranai, TV ekranas, kompiuterinė ir programinė įranga). Atnaujinta 1 darbo vietos kompiuterinė ir programinė įranga. |
| 3.4.3.14. Inicijuoti gydymo įstaigų įsijungimą į e–sveikatos tinklą | Sveikatos priežiūros įstaigos | a) Sveikatos priežiūros įstaigų, prisijungusių prie e-sveikatos tinklo, skaičius. | a) 3 | 546 000 | 0 | - |
| Tikslas: 3.5. Plėtoti naujovėms imlią, pažangią visuomenę |
| Uždavinys: 3.5.1. Skatinti Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų socialinę ir pilietinę saviraišką |
| 3.5.1.1. Ugdyti jaunimo pilietiškumą | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius VšĮ Lazdijų Švietimo centras Lazdijų viešosios bibliotekos Jaunimo centras | a) Surengtų seminarų, pilietiškumui ugdyti skaičius; b) Surengtų pilietinių akcijų jaunimui skaičius; c) Suorganizuotų renginių skaičius; d) Sudaryta galimybė įsitraukti į sprendimų priėmimo procesą. | a) Surengtų seminarų, pilietiškumui ugdyti skaičius - 3; b) Surengtų pilietinių akcijų jaunimui skaičius -15; c) Suorganizuotų renginių skaičius - 167; d) Sudaryta galimybė įsitraukti į sprendimų priėmimo procesą - taip. | 40 000 | 0 | - |
| 3.5.1.2. Skatinti jaunimo integraciją į bendruomenių veiklą bei propaguoti savanorišką veiklą | Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka | a) Jaunimo, dalyvaujančio bendruomenių veikloje, skaičius; b) Jaunimo įgyvendintų savanoriškos veiklos iniciatyvų skaičius. | a) 74 b) 3 | 2200 | - | Pasiekimo laikas 2012-2020 m |
| 3.5.1.3. Stiprinti projektinę veiklą bei bendradarbiavimo ryšius tarp valstybinio, NVO sektorių ir tarptautinių organizacijų | Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka | a) Įgyvendintų projektų skaičius; b) Vykdomų projektų skaičius | a) 7 b) 2 | a) 21 710,00 | 18 710,00 | - |
| 3.5.1.4. Remti projektus, skirtus paminėti Seirijų miestelio 500 metų jubiliejų | Savivaldybės administracija Seirijų seniūnija | a) Išleista knyga-fotoalbumas „Mokykla – Seirijų dalis“; b) Įrengta alėja, jungianti Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnaziją ir miestelio centrą; c) Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos teritorijoje įrengta lauko amfiteatrinė auditorija su dengta scena bei sėdimomis vietomis, aptverta želdiniais, su statiniu aparatūrai bei kitoms priemonėms | a) Vyksta leidybos darbai; b) Įrengta; c) Neįrengta | 100 000 | 3 000 | - |
| Uždavinys 3.5.2. Didinti gyventojų gebėjimus naudotis informacinėmis technologijomis |
| 3.5.2.1. Organizuoti kompiuterinio raštingumo mokymus bei sudaryti sąlygas gyventojams mokytis nuotoliniu būdu | Savivaldybės administracija VšĮ Lazdijų rajono švietimo centras | a) Įgyvendintų projektų skaičius; b) Suorganizuotų mokymų, kursų skaičius; c) Apmokytų gyventojų skaičius; d) Sukurtų mokymosi nuotoliniu būdu programų skaičius. | a) Įgyvendintų projektų skaičius- 1. b) Suorganizuotų mokymų, kursų skaičius- 3. c) Apmokytų gyventojų skaičius- 424. d) Sukurtų mokymosi nuotoliniu būdu programų skaičius- 0. | 425 000 | 296 000 | - |
| Uždavinys 3.5.3. Remti kaimo bendruomenių veiklą bei jų iniciatyvas |
| 3.5.3.1. Skatinti kaimo bendruomenių kūrimąsi | Savivaldybės administracija | a) Įsikūrusių kaimo bendruomenių rajono savivaldybėje skaičius. | a) 7 | 10 000 | 4 043 | - |
| 3.5.3.2. Remti kaimo bendruomenių veiklą | Investicijų skyrius | a) Suteiktų konsultacijų, seminarų apie projektų rengimą ir įgyvendinimą skaičius; b) Įgyvendintų projektų skaičius. | a) nėra duomenų b) 24 pasirašytos sutartys dėl finansavimo projektams | 20 000 | 96 661 | Skirta parama 31 bendruomenei. Lėšos skirtos veiklai ir projektams vykyti |
| 3.6 tikslas. Užtikrinti laisvalaikio praleidimo formų įvairovę |
| Uždavinys: 3.6.1. Užtikrinti teikiamų laisvalaikio paslaugų įvairovę |
| 3.6.1.1. Skatinti profesionalaus ir mėgėjiško meno plėtrą bei bendruomenės kultūrinį aktyvumą | VšĮ Lazdijų kultūros centras | a) Naujai įkurtų ir paremtų meno kolektyvų ir individualių menininkų skaičius bei paramos dydis, Lt; b) Organizuotų ir paremtų profesionaliojo meno renginių (parodų, koncertų, spektaklių) skaičius bei paramos dydis, Lt; c) Paruoštų ir paremtų programų bei projektų, skirtų plėtoti mėgėjišką meno veiklos žanrų įvairovę, skaičius. | a) 4 b) 4 c) 10 | 1 630 000 | 9 000 | a) 2 dramos kolektyvai, 2 vokaliniai ansambliai b) 2 profesionalaus meno koncertai, 2 vargonų muzikos festivaliai |
| 3.6.1.2. Optimizuoti Lazdijų rajono savivaldybės kultūros įstaigų tinklą | Savivaldybės administracija VšĮ Lazdijų kultūros centras | a) Patvirtinta tvarka dėl kultūros įstaigų tinklo optimizavimo; b) Vienai kultūros įstaigai tenkantis gyventojų skaičius | a) Nebuvo rengta b) 7258 | 75 000 | 0 | - |
| 3.6.1.3. Skatinti gyventojų saviraišką bei įvairių meno kolektyvų veiklą | Savivaldybės administracija VšĮ Lazdijų kultūros centras | a) Projektų, kuriems buvo skirta finansinė parama bei organizacinė, metodinė pagalba, skaičius; b) Suteiktos paramos dydis, Lt. | a) 102 projektai b) 59 192 | 2 250 000 | 59 192 | - |
| 3.6.1.4. Užtikrinti efektyvią Lazdijų kultūros centro, bibliotekos bei muziejų veiklą | Savivaldybės administracija VšĮ Lazdijų kultūros centras Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka Lazdijų krašto muziejus | a) Atliktų tyrimų, apklausų skaičius; b) Įgyvendintų kultūros įstaigų programų, atsižvelgiant į gyventojų poreikius, skaičius c) Naujai gautų priemonių, drabužių ir instrumentų kiekis. | a) 3 b) 3 c) Tautiniai kostiumai -33 Instrumentų - 12 | 40 000 | 60 000 | Apklausa „Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka – prieinamumas, teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybė“. 2011 m. atlikta rajono mokytojų apklausa dėl edukacinių programų poreikio (atliko VDU studentai) |
| 3.6.1.5. Įkurti mediateką Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos jaunimo centre | Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka | a) Įkurta mediateka Lazdijų viešosios bibliotekos jaunimo centre; b) Suorganizuotų užsienio kalbų mokymo kursų, kino transliacijų, edukacinių užsiėmimų skaičius. | a) Įsigytas išmanusis televizorius, namų kino sistema, DVD grotuvas su karaokė ir bilijardo stalas su įranga b) 6 | 12111,00 | 12111,00 | Mobiliųjų skaitmeninių priemonių įsigijimas |
| 3.6.1.6. Organizuoti aktyvų vasaros poilsį kuo didesniam vaikų, mokinių skaičiui, panaudojant rajone esančias sporto bazes, aikštynus, bendrojo lavinimo mokyklų sporto bazes | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | a) Suorganizuotų vaikų vasaros stovyklų skaičius; b) Vasaros stovyklose dalyvavusių vaikų skaičius. | a) Suorganizuotų vaikų vasaros stovyklų skaičius - 27; b) Vasaros stovyklose dalyvavusių vaikų skaičius - 700. | 1 000 000 | 25 000,00 |  |
| Uždavinys 3.6.2. Gerinti sporto ir laisvalaikio infrastruktūros būklę |
| 3.6.2.1. Rekonstruoti Lazdijų miesto parką | Savivaldybės administracija | a) Rekonstruotas Lazdijų miesto parkas. | a) Rekonstruojamas | 5000000 | 3 500 000 | Numatomas baigti2013 metais |
| 3.6.2.2. Įrengti kompleksinį sporto aikštyną (stadioną) Lazdijų mieste | Savivaldybės administracija | a) Įrengtas sporto aikštynas Lazdijų mieste. | a) Neįrengtas | 2 400 000 | 0 | Suprojektuotas, numatoma pabaigti iki 2014 |
| 3.6.2.3. Įrengti riedlenčių važinėjimo rampas Lazdijuose, Veisiejuose ir Seirijuose | Savivaldybės administracija Lazdijų sporto centras | a) Įrengti riedlenčių važinėjimo rampas Lazdijuose, Veisiejuose ir Seirijuose | a) Neįrengtos | 1 500 000 | 0 | Planuojama 2013 m. |
| 3.6.2.4. Įrengti dirbtinės dangos mini futbolo ir žaidimų sporto aikšteles Lazdijuose, Veisiejuose, Seirijuose, Šeštokuose, Šventežeryje, Krosnoje, Kapčiamiestyje, Aštrioje Kirsnoje, Kučiūnuose, Būdvietyje ir Krikštonyse | Savivaldybės administracija Lazdijų sporto centras | a) Įrengtų dirbtinės dangos kompleksinių sporto aikštelių skaičius | a) Neįrengtos | 2 400 000 | 25 000 | Dzūkų g. 1, Lazdijai planuojama įrengti dirbtinos dangos krepšinio, lauko teniso ir paplūdimio tinklinio aikšteles. |
| 3.6.2.5. Rekonstruoti Lazdijų sporto centro pastatą, aprūpinti baldais, įranga ir atnaujinti sporto priemones | Savivaldybės administracija Lazdijų sporto centras | a) Rekonstruotas Lazdijų sporto centras; b) Aprūpintas naujais baldais, įranga; c) Atnaujintos sporto priemonės ir kompiuterinė įranga; d) Pristatyta nauja sporto salė; e) Sutvarkyta ir aptverta lauko teritorija. | a) Neįgyvendinta b) Neįgyvendinta c) Atnaujintos sporto priemonės ir kompiuterinė įranga; d) Neįgyvendinta e) Neįgyvendinta | 4 200 000 | 12 380 | Lėšų trūkumas |
| 3.6.2.6. Įkurti naują vaikų bei jaunimo vasaros sporto ir poilsio bazę | Savivaldybės administracija Lazdijų sporto centras | Įkurti naują vaikų bei jaunimo vasaros sporto ir poilsio bazę | Neįgyvendinta | 12 000 000 | 0 | Numatoma įgyvendinti vėlesniu laikotarpiu |
| 3.6.2.7. Įrengti patalpas, kuriose būtų organizuojami jaunimo poilsio ir kultūriniai renginiai | Savivaldybės administracija VšĮ Lazdijų kultūros centras | a) Įrengtos patalpos, kuriose organizuojami poilsio ir kultūriniai renginiai. | a) Neįrengtos | 2 000 000 | 0 | Numatoma įrengti vėlesniu laikotarpiu |
| Uždavinys: 3.6.3. Remti jaunimo organizacijų kūrimąsi bei jų iniciatyvas |
| 3.6.3.1. Skatinti jaunimo organizacijų veiklą | Vaikų teisių apsaugos skyrius Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka | a) Suorganizuotų mokymų jaunimo organizacijų atstovams skaičius (kiekvienais metais ne mažiau kaip 2 mokymai); b) Paremtų ir įgyvendintų jaunimo organizacijų projektų skaičius. | a) 4 b) 18 projektų | 32 910 | 23 368 | - |
| 3.6.3.2. Remti atvirų jaunimo erdvių plėtrą | Savivaldybės administracija | a) Įkurti du jaunimo centrai; b) Parengtų darbuotojų, darbui su jaunimu, skaičius. | a) Įkurti du jaunimo centrai – 0; b) Parengtų darbuotojų, darbui su jaunimu, skaičius – 0. | 750 000 | - | Pasiekimo laikas 2012-2015 m. a) buvo praplėsta Lazdijų rajono viešosios bibliotekos Jaunimo centro veikla (12,111 tūkst. Lt); b) mokymai dirbantiems su jaunimu planuojami vykdyti 2013 m. |
| 3.6.3.3. Skatinti jaunimo organizacijų bendradarbiavimą | Vaikų teisių apsaugos skyrius Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka Jaunimo centras | a) Įkurtas jaunimo organizacijų apskritasis stalas; b) Surengtų susitikimų, su kitų rajonų jaunimo organizacijomis, skaičius; c) Parengtų bendradarbiavimo projektų su užsienio partneriais skaičius. | a) Neįkurtas b) 1 c) 0 | 2200 | 0 | Pasiekimo laikas 2012-2020 m. a) nėra poreikio; c) nebuvo parengta dėl darbuotojų kaitos |
| 3.6.3.4. Organizuoti kultūrinius ir pramoginius renginius jaunimui | Savivaldybės administracija VšĮ Lazdijų kultūros centras | a) Suorganizuotų renginių skaičius. | 353 renginiai ir apsilankė 13990 dalyvių | 20 000 | 26 500 | - |
| 3.6.3.5. Plėsti jaunųjų valančiukų veiklą | Šventežerio vidurinė mokykla | a) Įrengtas jaunųjų valančiukų idėjų propagavimo centras; b) Sukurta internetinė svetainė ir išleistas laikraštis; c) Surengtas visų valančiukų organizacijų suvažiavimas bei vasaros šventė. | a) Įrengtas jaunųjų valančiukų idėjų propagavimo centras; b) Sukurta internetinė svetainė ir išleistas laikraštis; c) Surengtas visų valančiukų organizacijų suvažiavimas bei vasaros šventė-1. | 200 000 | 0 | Numatoma ateityje |
| 3.7 tikslas. Užtikrinti krašto etninės kultūros plėtrą |
| Uždavinys 3.7.1. Saugoti ir plėtoti etninę kultūrą Lazdijų rajono savivaldybėje |
| 3.7.1.1. Puoselėti krašto etninės kultūros tradicijas, paveldą ir užtikrinti autentiškų papročių bei amatų tęstinumą | Savivaldybės administracija Kultūros įstaigos | a) Atliktų lauko tyrimų skaičius; b) Surengtų ekspozicijų skaičius; c) Išleistų leidinių skaičius ir tiražas. | a) 0 b) 5 ekspozicijos c) 2 kompaktiniai diskai | 40 000 | 3 950 | - |
| 3.7.1.2. Organizuoti tradicinius etninės kultūros renginius | Savivaldybės administracija VšĮ Lazdijų kultūros centras | a) Surengtų tradicinių etninės kultūros renginių ir dalyvių skaičius; b) Dalyvių skaičius; c) Skirta lėšų, skatinant tarptautinį ir vietinį bendradarbiavimą, organizuojant renginius, Lt; | a) 65 etnokultūriniai renginiai, b) 5632 dalyviai c) nėra duomenų | 800 000 | 18 000 | - |
| 3.7.1.3. Teikti metodinę pagalbą ir konsultacijas, susijusias su etnine kultūra, etninės kultūros srityje veikiančioms rajono organizacijoms, folkloro grupėms bei individualiems asmenims | Savivaldybės administracija VšĮ Lazdijų kultūros centras | a) Metodinę pagalbą gavusių organizacijų, formalių ir neformalių grupių (jų atstovų) bei asmenų skaičius; b) Etninės kultūros atstovų, dalyvavusių mokymuose, seminaruose, parodose ir konkursuose, skaičius. | a) nėra duomenų b) Seminaruose dalyvavo 8 atstovai | 20 000 | - | - |
| 3.7.1.4. Gausinti ir tvarkyti rajono muziejų etninės kultūros vertybių fondą | Savivaldybės administracija Lazdijų krašto muziejus | a) Įsigytų, restauruotų, konservuotų ir archyvuotų etninės kultūros vertybių skaičius; b) Pagamintų retų muziejinių vertybių kopijų skaičius; c) Naujų ar atnaujintų ekspozicijų skaičius. | Restauruoti 8 eksponatai. Įsigyti 6972 eksponatai. Kopijų nepagaminome. Sukurtos 6 naujos ekspozicijos Veisiejų krašto muziejuje. | 118 000 | 63 982 | a) Restauravimui lėšos gautos iš KRF finansuoto projekto. Eksponatai įsigyti dovanojimo būdu. b) Muziejinių vertybių įsigijimui, kopijų gamybai asignavimų nei iš steigėjo, nei iš valstybės neskirta. c) Sukurtos 6 naujos ekspozicijos Veisiejų krašto muziejuje Europos regioninės plėtros fondo 2007-2013 bendradarbiavimo abipus sienos Lietuvos-Lenkijos programos ir steigėjo lėšomis. (žr. 3.7.3.2.) |
| 3.7.1.5. Suskaitmeninti kraštotyros leidinių fondą | Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka | a) Suskaitmenintų kraštotyros leidinių skaičius. | a) 0 | - | - | - |
| 3.7.1.6. Suskaitmeninti Lazdijų krašto muziejaus ir jo padalinių pagrindinio fondo eksponatus | Lazdijų krašto muziejus | a) Suskaitmenintų pagrindinio fondo eksponatų skaičius. | a) Suskaitmeninta 435 vnt. pagrindinio fondo eksponatų | 40 000 | - | Skaitmeninimui vykdyti trūksta techninių ir žmogiškųjų išteklių. Būtina muziejui įsigyti skaitmeninimo reikalavimus atitinkančią fotografavimo ir skenavimo įrangą. Jiems įsigyti negavome nei steigėjo, nei valstybės asignavimų. Šiuo laikotarpiu muziejuje šią veiklą vykdė 1 darbuotojas, dirbantis 0,25 etato |
| Uždavinys 3.7.2. Skatinti gyventojų įsitraukimą į kultūrinę veiklą |
| 3.7.2.1. Vykdyti edukacines programas, propaguojančias krašto tradicinę kultūrą | Lazdijų krašto muziejus Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka VšĮ Lazdijų kultūros centras | a) Parengtų naujų edukacinių programų skaičius; b) Įvykdytų edukacinių programų skaičius; c) Dalyvių skaičius. | a) Parengta 23 nauja edukacinė programa; b) Surengti 257 edukaciniai užsiėmimai; c) Užsiėmimuose dalyvavo 4648 dalyviai. | 27 250 | 3 250 | 1 skaitmeninis pasakojimas apie literatą, kraštietį. Dzūkų šnektos puoselėjimo projektas Specialių asignavimų nei iš steigėjo, nei iš valstybės neskirta. Vykdomos programos, kurioms papildomų lėšų nereikėjo |
| 3.7.2.2. Rengti parodas, tradicinius renginius, muges | Lazdijų krašto muziejus Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka VšĮ Lazdijų kultūros centras | a) Suorganizuotų tradicinių, tautodailės parodų, renginių, mugių skaičius; b) Lankytojų parodose, renginiuose, mugėse skaičius. | a) 127 b) 19518 | 60 000 | 4 444 | Specialių asignavimų nei iš steigėjo, nei iš valstybės neskirta. Vykdomos programos, kurioms papildomų lėšų nereikėjo |
| 3.7.2.3. Kelti kultūros įstaigų darbuotojų kompetenciją | Lazdijų krašto muziejus Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka VšĮ Lazdijų kultūros centras VšĮ Lazdijų švietimo centras | a) Suorganizuotų mokymų darbuotojams skaičius; b) Apmokytų darbuotojų skaičius. | a) Darbuotojai kvalifikaciją kėlė 32 mokymuose; b) 44 | 40 000 | 2 082 | Dėl nepakankamo finansavimo apmokyta 19 darbuotojų mažiau negu planuota (biblioteka). Steigėjo lėšos |
| Uždavinys 3.7.3. Atnaujinti Lazdijų rajono savivaldybės kultūros įstaigas bei stiprinti jų materialinę bazę |
| 3.7.3.1. Pastatyti ir įrengti Lazdijų etninės veiklos centrą | Investicijų skyrius Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Kultūros įstaigos | a) Pastatytas Lazdijų miesto parke 4 medinių statinių kompleksas su visa muziejinei veiklai reikalinga įranga. | a) Nepastatytas | 2000000 | 160 000 | Techninis projektas parengtas |
| 3.7.3.2. Modernizuoti energetinį Lazdijų krašto muziejaus ūkį bei įsigyti ir įrengti ekspozicijų įrangą | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Lazdijų krašto muziejus | a) Modernizuotas energetinis Lazdijų krašto muziejaus ūkis; b) Naujai įrengtos ir įsigytos ekspozicijų įrangos skaičius. | Per šį ataskaitinį laikotarpį neplanuota. b) Padalinyje, Veisiejų krašto muziejuje, įsigyta ekspoziciniai baldai, stendai, kita muziejinė įranga. | 200 000 | 60 982 | Europos regioninės plėtros fondo 2007-2013 bendradarbiavimo abipus sienos Lietuvos-Lenkijos programos ir steigėjo lėšomis įrengtos ekspozicijos Veisiejų krašto muziejuje. |
| 3.7.3.3. Rekonstruoti Lazdijų krašto muziejaus padalinių patalpas, aprūpinti baldais, įranga, modernizuoti eksponavimo galimybes bei organizuoti naujas informacines-pramogines paslaugas | Savivaldybės administracija Lazdijų krašto muziejus | a) Rekonstruotos Lazdijų krašto muziejaus padalinių patalpos; b) Įsigytos inovatyvios įrangos, baldų komplektų ir multimedijos skaičius; c) Naujų ekspozicijų skaičius. d) Sukurtų naujų edukacinių-pramoginių paslaugų skaičius. | a) Per šį ataskaitinį laikotarpį neplanuota. b) Padalinyje, Veisiejų krašto muziejuje, įsigyta ekspoziciniai baldai, stendai, kt. muziejinė įranga. c) Parengta 2 kilnojamosios parodos. d) Sukurta 21 edukacinė programa. | 200 000 | 68 420 | a) Planuojama rengti projektus ir dalyvauti ES programose 2014 - 2020 m. finansiniu laikotarpiu. b) Europos regioninės plėtros fondo 2007-2013 bendradarbiavimo abipus sienos Lietuvos-Lenkijos programos ir steigėjo lėšomis. Faktinės b), c) ir d) reikšmės ir lėšos dubliuojasi su 3.7.3.2. |
| 3.7.3.4. Sutvarkyti ir aptverti Lazdijų krašto muziejaus ir padalinių kiemo infrastruktūrą | Savivaldybės administracija Lazdijų krašto muziejus | a) Sutvarkyta ir aptverta Lazdijų krašto muziejaus bei padalinių kiemo infrastruktūra. | a) Per šį ataskaitinį laikotarpį neplanuota. | - | - | Planuojama rengti projektus ir dalyvauti ES programose 2014 - 2020 m. finansiniu laikotarpiu. |
| 3.7.3.5. Įrengti fondų saugyklą Veisiejų krašto muziejuje | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Lazdijų krašto muziejus | a) Sutvarkytos Veisiejų krašto muziejaus patalpos, skirtos fondų saugykloms; b) Įsigyta fondų saugyklų įranga. | a) Per šį ataskaitinį laikotarpį neplanuota. b) Per šį ataskaitinį laikotarpį neplanuota. | - | - | Planuojama rengti projektus ir dalyvauti ES programose 2014 - 2020 m. finansiniu laikotarpiu. |
| 3.7.3.6. Rekonstruoti ir modernizuoti bibliotekų patalpas, aprūpinti baldais, įranga, priemonėmis bei užtikrinti prieinamumą neįgaliesiems | Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka | a) Rekonstruotų bibliotekų skaičius; b) Aprūpinta baldais, įranga; c) Užtikrintas prieinamumas neįgaliesiems. | a) 2 b) 1 c) nebuvo pritaikyta | 10 550 | 10 550 | Priemonė neįgyvendinta nelaimėjus Dzūkijos VVG teikto projekto. Atlikti vidaus remonto darbai Šventežerio ir Metelių bibliotekose |
| 3.7.3.7. Rekonstruoti ir modernizuoti VšĮ Lazdijų kultūros centro kultūros namų ir laisvalaikio salių patalpas, atnaujinti infrastruktūrą, užtikrinti prieinamumą neįgaliesiems | Savivaldybės administracija VšĮ Lazdijų kultūros centras | a) Rekonstruotų ir modernizuotų kultūros namų bei laisvalaikio salių skaičius. | a) 3 | 1 859 000 |  | Renovuoti Teizų, Šeštokų, laisvalaikio salių pastatai. Baigiama renovuoti Būdviečio laisvalaikio salė |
| 3.7.3.8. Rekonstruoti VšĮ Lazdijų kultūros centro pastatą, atnaujinti infrastruktūrą | Savivaldybės administracija VšĮ Lazdijų kultūros centras | a) Rekonstruotas ir atnaujintas VšĮ Lazdijų kultūros centro pastatas; | a) Renovuotas Lazdijų kultūros centro pastatas | 6 989 000 | 500 000 | - |
| 3.7.3.9. Atnaujinti VšĮ Lazdijų kultūros centro autotransporto priemonių parką | Savivaldybės administracija VšĮ Lazdijų kultūros centras | a) Įsigyti naują iki 9 sėdimų vietų keleivinį automobilį ir naują krovininį automobilį, skirtą mobilios scenos, įgarsinimo aparatūros, dekoracijų transportavimui. | a) Nebuvo įsigytas | 230 000 | 0 | Keleivinis automobilis įsigytas 2013 metais |

* Kokie planuojami tolimesni veiksmai strateginiame plėtros plane numatytoms priemonėms įgyvendinti, pasiūlymai efektyvesniam priemonių įgyvendinimui, priežastys, kodėl priemonė nėra įgyvendinta ir kt.

II. Priemonių įgyvendinimo lygio rodiklių ataskaita

| I. Darnaus verslo, kaimo ir turizmo plėtros skatinimas | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planuota įgyvendinti priemonių, vnt. | 56 | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 |
| Įgyvendinta priemonių, vnt. | 20 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |
| Įgyvendintų priemonių dalis, proc. | 35,7 | 37,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,7 |
| II. Patrauklios gyvenamosios aplinkos kūrimas ir plėtra | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Iš viso |
| Planuota įgyvendinti priemonių, vnt. | 29 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| Įgyvendinta priemonių, vnt. | 12 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| Įgyvendintų priemonių dalis, proc. | 41,3 | 53.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,6 |
| III. Žmogiškųjų išteklių ir socialinė plėtra | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Iš viso |
| Planuota įgyvendinti priemonių, vnt. | 85 | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  | 209 |
| Įgyvendinta priemonių, vnt. | 50 | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 |
| Įgyvendintų priemonių dalis, proc. | 58,8 | 50,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |
| Iš viso (visi prioritetai) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Iš viso |
| Planuota įgyvendinti priemonių, vnt. | 170 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Įgyvendinta priemonių, vnt. | 82 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Įgyvendintų priemonių dalis, proc. | 48,2 | 47,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

III. Priemonių įgyvendinimo lėšų rodiklių (tūkst. Lt) ataskaita

| I. Darnaus verslo, kaimo ir turizmo plėtros skatinimas | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansavimo lygis (proc. nuo plano) | 3,86 proc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso sunaudota lėšų | 6 200,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš jų: savivaldybės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kitos lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso planuota lėšų | 160 495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš jų: savivaldybės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kitos lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Patrauklios gyvenamosios aplinkos kūrimas ir plėtra | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Iš viso |
| Finansavimo lygis (proc. nuo plano) | 16 proc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso sunaudota lėšų | 17 970,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš jų: savivaldybės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kitos lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso planuota lėšų | 111 707,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš jų: savivaldybės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kitos lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Žmogiškųjų išteklių ir socialinė plėtra | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Iš viso |
| Finansavimo lygis (proc. nuo plano) | 21 proc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso sunaudota lėšų | 21 692,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš jų: savivaldybės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kitos lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso planuota lėšų | 163 247,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš jų: savivaldybės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kitos lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso (visiems prioritetams) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Iš viso |
| Finansavimo lygis (proc. nuo plano) | 10,5 proc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso sunaudota lėšų | 45 863,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš jų: savivaldybės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kitos lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso planuota lėšų | 435 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš jų: savivaldybės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kitos lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IV. Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2020 metams įgyvendinimo rodiklių ataskaita

| Eil. Nr. | Rodiklis | Esama būklė | Reikšmė, metais | Siektina reikšmė 2020 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
|  | DARNAUS VERSLO, KAIMO IR TURIZMO PLĖTROS SKATINIMAS |
| 1.1. | Tiesioginės užsienio investicijos, mln. Lt | 1,3 (2009 m.) | 0.84 | 0.43 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 1.2. | Tiesioginės užsienio investicijos, vienam gyventojui, Lt | 55 (2009 m.) | 38 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 423 |
| 1.3. | Materialinės investicijos, tūkst. lt | 38 911 (2009 m.) | 42 820 | 29 276 |  |  |  |  |  |  |  | 77 822 |
| 1.4. | Materialinės investicijos, vienam gyventojui, Lt | 1 596 (2009 m.) | 1 921 | 1 340 |  |  |  |  |  |  |  | 3 192 |
| 1.5. | Veikiančių ūkio subjektų skaičius, vnt. | 261 (2010 m.) | 292 | 275 |  |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 1.6. | Naudojamos žemės ūkio naudmenos, proc. (įskaitant naudotojus, turinčius mažiau vieno hektaro žemės ūkio naudmenų) | 47,8 (2010 m.) | 70,5 | 74,2 |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
| 1.7. | Ūkininkų ūkių registre įregistruotų ūkių skaičius | 2 236 (2009 m.) | 2440 | 2560 |  |  |  |  |  |  |  | 3 036 |
| 1.8. | Sertifikuotų ekologinių ūkių skaičius | 39 (2009 m.) | 37 | 39 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 1.9. | Ūkių, besiverčiančių netradicinių žemės ūkio kultūrų auginimu, proc. nuo bendro ūkių skaičiaus | 0,01 (2010 m.) | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 1.10. | Rajono savivaldybės miškingumas, proc. | 34,9 (2009 m.) | 35,5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 41 |
| 1.11. | VšĮ „Lazdijų turizmo informaciniame centre“ apsilankiusių turistų skaičius, tūkst./per metus | 30,8 (2010 m.) | 18,9 | 29,8 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 1.12. | Apgyvendintų svečių apgyvendinimo įstaigose, įskaitant kaimo turizmo sodybas, skaičius | 17,8 (2010 m.) | 19 540 | 16 100 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
| II. | PATRAUKLIOS GYVENAMOSIOS APLINKOS KŪRIMAS IR PLĖTRA |
| 2.1. | Vietinės reikšmės automobilių kelių su patobulinta danga dalis, proc. | 9,8 (2008 m.) | 10,1 | 10,1 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 2.2. | Miestų gatvių ilgis su patobulinta danga, km | 38,4 | 38,4 | 38,4 |  |  |  |  |  |  |  | 43,3 |
| 2.3. | Dviračių takų ilgis, km | x |  | 3,06 |  |  |  |  |  |  |  | 5,5 |
| 2.4. | Įgyvendintų projektų, kuriais renovuota bei modernizuota inžinerinė infrastruktūra, skaičius | x | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 2.5. | Gyventojų, kuriems teikiamos centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos, proc. | 17 (2009 m.) | 23,1/16,2 | 24,74/16,76 |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
| 2.6. | Renovuotų daugiabučių namų dalis, proc. | x | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 2.7. | Atsinaujinančių energijos šaltinių dalis bendrame kuro balanse, proc. | x | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 2.8. | Išmestų teršalų į atmosferą kiekis, tonos | 83,9 (2009 m.) | 82,4 | 145,5 |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
| 2.9. | Užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius, 100 000 gyventojų | 1 791,5 (2009 m.) | 2323 | 1854 |  |  |  |  |  |  |  | 1 500 |
| 2.10. | Kelių eismo įvykių skaičius | 30 (2009 m.) | 120 | 105 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| III. | ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ IR SOCIALINĖ PLĖTRA |
| 3.1. | Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, proc. | 34 (2009 m.) | 44,8 | 46 |  |  |  |  |  |  |  | 55 |
| 3.2. | Įstojančių į aukštąsias ir aukštesniąsias mokyklas abiturientų dalis (nuo visų gavusiųjų brandos atestatą), proc. | 72,3 (2010 m.) | 64,51 | 67,47 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |
| 3.3. | Vaikų, lankančių neformaliojo švietimo įstaigas, proc. nuo bendro mokinių skaičiaus | 33,47 (2010 m.) | 34,73 | 37,81 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 3.4. | Vasaros stovyklose dalyvavusių vaikų procentas nuo bendro Lazdijų rajono savivaldybės mokinių skaičiaus | 10 (2010 m.) | 7,96 | 12,92 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 3.5. | Rekonstruotų, modernizuotų švietimo įstaigų skaičius | 5 (2010) | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 3.6. | Švietimo įstaigų, kuriose buvo įrengti, atnaujinti ir modernizuoti kompleksiniai lauko sporto aikštynai, skaičius | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 3.7. | Suaugusiųjų (nuo 18 metų) sergamumo rodiklis, 1 000 gyventojų | 1 813,1 (2009 m.) | 1922,8 | 1963.75 |  |  |  |  |  |  |  | 1 771 |
| 3.8. | Vaikų (0-17 metų) sergamumo rodiklis, 1 000 gyventojų | 1 718,5 (2009 m.) | 2279.4 | 2424.31 |  |  |  |  |  |  |  | 1 711,2 |
| 3.9. | Lovų ligoninėse skaičius, tenkantis 10 000 gyventojų | 56,5 (2009 m.) | 60 | 62,1 |  |  |  |  |  |  |  | 57 |
| 3.10. | Sveikatos priežiūros specialistų (gydytojų) skaičius, tenkantis 10 000 gyventojų | 16,5 (2009 m.) | 20,4 | 21,3 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 3.11. | Gyventojų mirtingumas, 1 000 gyventojų | 19,2 (2009 m.) | 19 | 22 |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| 3.12. | Gyventojų gimstamumas, 1 000 gyventojų | 10,4 (2009 m.) | 9,7 | 9,9 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 3.13. | Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė, metai | 67,8 (2010 m.) | 73,72* | 73,83* |  |  |  |  |  |  |  | 68 |
| 3.14. | Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, proc. | 16,7 (2010 m.) | 17,5 | 17 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 3.15. | Socialinės pašalpos gavėjų skaičius 1000-iui gyventojų | 75,1 (2010 m.) | 140,3 | 147,8 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 3.16. | Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms vienam gyventojui, Lt | 47,6 (2009 m.) | 39,1 | 40,2 |  |  |  |  |  |  |  | 94 |
| 3.17. | Socialinės rizikos šeimų skaičius | 121 (2009 m.) | 102 | 97 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
| 3.18. | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Lt | 1 815 (2010 m.) | 1 652 | 1697 |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 |
| 3.19. | Asmenų (šeimų), esančių sąrašuose socialiniam būstui gauti, skaičius | 144 (2009 m.) | 165 | 168 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |
| 3.20. | Pagrindinių viešųjų paslaugų, perkeltų į elektroninę erdvę dalis, proc. | 20 (2010 m.) | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
| 3.21. | Savivaldybės administracijos darbuotojų, per metus pakėlusių kvalifikaciją, proc. | 72,8 | 71,7 | 77,1 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 3.22. | Namų ūkiai, turintys interneto prieigą, proc. | 40 (2010 m.) | 47,3* | 51,1* |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 3.23. | Įgyvendintų projektų, kuriais plečiama laisvalaikio infrastruktūra, skaičius | x | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 3.24. | Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių metų pabaigoje skaičius | 7 547 (2009 m.) | 19 879 | 23 581 |  |  |  |  |  |  |  | 8 500 |
| 3.25. | Paremtų kultūros renginių ir pramoginių renginių skaičius | x | 522 | 530 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |

* nurodyta reikšmė yra Alytaus apskrities rodiklis, kadangi Lazdijų rajono savivaldybėje statistiniai duomenys nebuvo  rinkta