LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

# SPRENDIMAS

DĖL UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ INVESTICINIŲ PLANŲ DERINIMO

2013 m. gruodžio 30 d. Nr.5TS-958

Lazdijai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.  55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259) 35 straipsniu, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 (Žin., 2009, Nr. 86-3660; 2011, Nr. 101-4772) patvirtinto Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo 15 punktu, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. 5TS-560 patvirtinto Šilumos tiekimo įmonių investicinių planų derinimo su Lazdijų rajono savivaldybės taryba tvarkos aprašo 2 punktu, atsižvelgdama į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 10V-532 sudarytos Šilumos tiekimo įmonių pateiktų investicinių planų nagrinėjimo komisijos 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimą (protokolas Nr. 2) ir uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ 2013-12-20 raštą Nr. 453-S „Dėl investicijų derinimo“, Lazdijų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Derinti:

1.1. Patikslintą investicinį planą UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2011-2013 metams (pridedama).

1.2. UAB „Lazdijų šiluma“ investicinį planą 2014 metams (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo

30 d. sprendimo Nr. 5TS-1291 „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ investicinių planų derinimo“

2 punktą.

Savivaldybės meras								Artūras Margelis

|  | SUDERINTA Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr.5TS-958 |
| --- | --- |

PATIKSLINTAS INVESTICINIS PLANAS UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ TIEKIAMOS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS GALIOJIMO LAIKOTARPIUI – 2011–2013 METAMS

| Eil. Nr. | Atliekamų darbų arba teikiamų paslaugų pavadinimas | Atliekamų darbų arba teikiamų paslaugų kaina (tūkst. Lt) | Darbų atlikimo arba paslaugų suteikimo numatytas laikotarpis | Finansavimo šaltiniai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lazdijų katilinės katilo Nr. 3 „KV Rm-3“ remontas: |  |
| 1.1. | Katilo konvektyvinės dalies vamzdžių (144 vnt.) keitimas | 43 | 2011 m. rugpjūčio mėn. | UAB „Lazdijų šiluma“ ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos |
| 1.2. | Kūryklos pado vamzdžių (8 vnt.) keitimas | 7 | 2011 m. rugpjūčio mėn. |  |
| 2. | Šilumos apskaitos prietaisai (7 vnt.) | 7,3 | 2013 m. gegužės mėn. |  |
| 3. | Mažavertis inventorius (asmeniniai kompiuteriai ir malkų skaldyklė) | 7,4 | 2013 m. spalio mėn. |  |
| 4. | Automobilinės svarstyklės (Veisiejų katilinė) | 39,5 | 2013 m. lapkričio mėn. |  |
| 5. | Lengvasis automobilis | 24,2 | 2013 m. lapkričio mėn. |  |
| Iš viso: | 128,4 |  |
| Projektas „Lazdijų katilinės modernizavimas didinant šilumos gamybos efektyvumą“ |
| 6. | Techninio projekto paruošimas | ________________ | 2012 m. sausio – kovo mėn. | 2000000 Lt – Europos Sąjungos struktūrinių fondų piniginės lėšos ir 2000000 Lt – paskolos iš bankų |
| 7. | Esamų įrenginių demontavimas | ________________ | 2012 m. kovo – gegužės mėn. |  |
| 8. | Naujų įrengimų įsigijimas: |  |  |
| 8.1. | ardynės pakura (5 MW galios) | 400 | 2012 m. balandžio – birželio mėn. |  |
| 8.2. | vandens šildymo katilas | 300 | 2012 m. balandžio – birželio mėn. |  |
| 8.3. | kondensacinis ekonomaizeris (4 MW galios) su šilumokaičiu, kondensato valymo sistema, siurbliais, dūmsiurbiu, dūmtraukiu ir valdymo pultu | 1500 | 2012 m. balandžio – birželio mėn. |  |
| 8.4. | kuro padavimo įrenginiai | 170 | 2012 m. balandžio – birželio mėn. |  |
| 8.5. | elektros ir automatikos įrengimai | 300 | 2012 m. balandžio – birželio mėn. |  |
| 8.6. | kiti įrengimai | 160 | 2012 m. balandžio – birželio mėn. |  |
| 9. | Degimo produktų šalinimas | 350 | 2012 m. balandžio – birželio mėn. |  |
| 10. | Statybos darbai | 70 | 2012 m. birželio – rugsėjo mėn. |  |
| 11. | Įrengimų montavimo darbai | 750 | 2012 m. birželio – rugsėjo mėn. |  |
| 12. | Darbų pridavimas, ataskaitų ruošimas | ________________ | 2012 m. spalio mėn. |  |
| Iš viso: | 4000 |  |

___________________________________

|  | SUDERINTA Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr.5TS-958 |
| --- | --- |

UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ 2014 METŲ INVESTICINIS PLANAS

| Eil. Nr. | Atliekamų darbų arba teikiamų paslaugų pavadinimas | Atliekamų darbų arba teikiamų paslaugų kaina (tūkst. Lt) | Darbų atlikimo arba paslaugų suteikimo numatytas laikotarpis | Finansavimo šaltiniai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šilumos apskaitos prietaisai (5 vnt.) | 6 | 2014 m. gegužės mėn. | UAB „Lazdijų šiluma“ ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos |
| 2. | Automobilinės svarstyklės (Lazdijų katilinė) | 75 | 2014 m. birželio mėn. |  |
| Iš viso: | 81 |  |  |

___________________________________