Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2015 m. liepos 14 d. sprendimo

Nr. B1-154

1 priedas

2016 m. gegužės   d.  sprednimo Nr. B1-redakcija

MOLĖTŲ MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

1. Tikslas: PADIDINTI EKONOMINĮ AKTYVUMĄ MOLĖTUOSE

1. Programos pirmasis tikslas suformuotas atsižvelgiant į SSGG analizės metu identifikuotus didžiausią įtaką tikslinių treitorijų vystymuisi darančius veiksnius. Siekiama sudaryti sąlygas spartesniam savivaldybės ekonominiam augimui įvairinant ekonominę veiklą Molėtų mieste. Įvairinant ekonominę veiklą būtų prisidėta prie aukšto struktūrinio nedarbo problemos sprendimo; pritraukiant į aukštesnę pridėtinę vertę orientuotas investicijas, sudarytos sąlygos augti gyventojų pajamoms. Tai leis išnaudoti palankią regiono, kuriame yra Molėtų miestas, gamtinę aplinką, augančias šalies gyventojų pajamas ir didėjančias nuotolinio darbo galimybes (mažesnę būtinybę turėti darbo vietą didesniame mieste). Pasiekus tikslą daugiau gyventojų galėtų pasiliktų (ar atvykti) gyventi ir dirbti Molėtuose.

2. Svarstyti alternatyvūs tikslai ir tikslo pasirinkimo priežastys (pagal gairių 6 priedą atlikto tikslų alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada). Šiam tikslui buvo suformuoti šis alternatyvus tikslas: 1 (A). Padidintinti Molėtų miesto patrauklumą jauniems gyventojams, užtikrinant demografinį regiono gyvybingumą (efektas vertinamas pagal demografinės senatvės koeficientą, savivaldybės lygiu). Daugiakriterinės analizės metodu buvo atrinkta tikslo alternatyva „PADIDINTI EKONOMINĮ AKTYVUMĄ MOLĖTUOSE“.

3. Tikslui priskirtas efekto rodiklis (pavadinimas, matavimo vienetai, siekiama reikšmė ir metai, kuriais ši reikšmė turi būti pasiekta). Darbuotojų skaičius veikiančiose įmonėse Molėtų rajono savivaldybėje. Siekiama reikšmė 2023 metais – 2600.

Programos efektas:

| Kodas | Efekto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai | Pradinė reikšmė (2013 m.) | Siekiama reikšmė (2020 m.) | Siekiama reikšmė (2023 m.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-E | Darbuotojų skaičius veikiančiose įmonėse (savivaldybėje) | 2741 | 2550 | 2600 |

Programos rezultatai:

| Kodas | Rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai | Pradinė reikšmė (2013 m.) | Siekiama reikšmė (2020 m.) | Siekiama reikšmė (2023 m.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-R-1 | Naujų įmonių steigimosi sparta (per trejus metus mieste registruotų įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyv.) | 4.95 | 5,9 | 6.2 |
| 1-R-2 | Paslaugų įmonių sukuriama pridėtinė vertė, vienam dirbančiajam, tūkst. eurų. | 6,4 | 7,0 | 7,5 |
| 1-R-2 (A) | Alternatyviam uždaviniui: Pramonės ir paslaugų įmonių sukuriama pridėtinė vertė, vienam dirbančiajam, tūkst. eurų. | 7,4 | 8,2 | 9,0 |

Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafikas:

| Kodas | Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai | Siekiama reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. |
| 1-E | Darbuotojų skaičius veikiančiose įmonėse (savivaldybėje) | 2456 |  |  |  |  |  | 2550 |  |  | 2600 |
| 1-R-1 | Naujų įmonių steigimosi sparta (per trejus metus mieste registruotų įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyv.) | 5.49 |  |  |  |  |  | 5,9 |  |  | 6,2 |
| 1-R-2 | Paslaugų įmonių sukuriama pridėtinė vertė, vienam dirbančiajam, tūkst. eurų. | 6,4 |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 7,5 |

1.1. Uždavinys: Pagerinti sąlygas smulkiajam, bendruomeniniam ir socialiniam verslui

1. Uždavinys pasirinktas siekiant išspręsti aukšto nedarbo problemą, nulemtą struktūrinių priežasčių (darbo paklausos pramonėje sumažėjimo ir pasikeitusių poreikių neatitinkančios darbo jėgos kvalifikacijos) ir žemo verslumo lygio. Siekiama paskatinti inovatyviais modeliais veikiančių smulkių ir mikro-verslų atsiradimą ir plėtrą, kurie galėtų greičiau ir efektyviau prisitaikyti prie globalios ekonomikos pokyčių, o kartu būtų ir aktyviais vietos bendruomenės dalyviais. 2. Įvertinus galimas skirtingas uždavinio įgyvendininimo priemones, daugiakriterinės analizės metodu buvo atrinkta uždavinio alternatyva, turinti mažiausią įgyvendinimo riziką ir didžiausią sąnaudų efektyvumą. 3. Uždaviniui priskirtas programos rezultatas: Naujų įmonių steigimosi sparta. Siekiama reikšmė 2023 metais – 6,2 įmonės 1000 gyv. per 2020-2023 metus.

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):

| Kodas | Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai | Siekiama reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. |
| 1-1-P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 0 |  |  |  |  |  | 34 000 |  |  | 34 000 |
| 1-1-P-2 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 | 0 |  |  |  |  |  | 1 220 |  |  | 1 220 |

| Uždavinio įgyvendinimo priemonės: | Lėšų poreikis (iš viso) tūkst. Eur | Iš jų viešosios lėšos, tūkst. Eur | Iš jų ES lėšos, tūkst. Eur | Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.(v) Viešųjų investicijų priemonės (detalizuota veiksmų plane) |  |  |  |  |
| Ąžuolų ir Kreivosios gatvių teritorijų išnaudojimas įrengiant universalią daugiafunkcinę aikštę ir elektromobilių įkrovimo punktą. | 579,240 | 579,240 | 492,354 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 30 000 m2 |
| Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (II etapas) (Amatų gatvės kvartalo kompleksinis sutvarkymas: atvirų lauko prekyviečių bei pastato Amatų g. 4 rekonstrukcija ir daugiabučių gyvenamųjų namų aplinkos sutvarkymas) | 518,371 | 518,371 | 440,615 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 4 000 m2. Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, 1 220 m2. |
| Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti: | 1 097,611 | 1 097,611 | 932,969 |  |

1.2. Uždavinys: Sudaryti sąlygas Molėtų mieste veikiančių įmonių produktyvumo augimui

1. Paaiškinimas, kaip formuluojant uždavinį buvo naudojami SSGG analizės rezultatai (nurodomi konkrečių SSGG lentelėje įvardytų veiksnių strateginiai ryšiai). Uždavinys suformuotas atsižvelgiant į SSGG analizėje identifikuotą problemą – mažas didesnės dalies regiono teritorijos gyventojų pajamas, kurias nulemia maža veikiančių įmonių sukuriama pridėtinė vertė. Siekiama išnaudoti palankią regiono, kuriame yra Molėtų miestas, gamtinę aplinką ir geografinę padėtį ir augantį lankytojų srautą, kuris, su sąlyga, kad šalies ir kaimyninių valstybių gyventojų pajamos toliau didės, sudarys paklausą naujoms rekreacijos, sveikatos ar kūrybinėms paslaugoms. Nors UAB „Hoda“ yra įsikūrusi ne Molėtų mieste, tačiau atsižvelgiant į tai, kad įmonė yra vienas stambiausių darbdavių Molėtų rajono savivaldybėje, ir į tai, kad joje dirba nemažai Molėtų miesto gyventojų, įmonės gamybos efektyvumo didinimas turės teigiamų pasekmių Molėtų miesto gyventojams, pirmiausia didinant galimybę įsidarbinti netoli gyvenamosios vietos. 2. Įvertinus galimas skirtingas uždavinio įgyvendininimo priemones, daugiakriterinės analizės metodu buvo atrinkta uždavinio alternatyva, turinti mažiausią įgyvendinimo riziką ir didžiausią sąnaudų efektyvumą. 3. Uždaviniui priskirtas programos rezultatas: Paslaugų įmonių sukuriama pridėtinė vertė, vienam dirbančiajam. Siekiama reikšmė 2023 metais – 7,5 tūkst. eurų per metus.

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):

| Kodas | Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai | Siekiama reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. |
| 1-2-P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 0 |  |  |  |  | 69 320 | 69 320 |  |  | 69 320 |
| 1-2-P-2 | Sukurtos naujos darbo vietos, etatai | 0 |  |  |  |  | 21 | 21 |  |  | 21 |

| Uždavinio įgyvendinimo priemonės: | Lėšų poreikis (iš viso) tūkst. Lt | Iš jų viešosios lėšos, tūkst. Lt | Iš jų ES lėšos, tūkst. Lt | Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.(v) Viešųjų investicijų priemonės: |  |  |  |  |
| Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (I etapas) (Savivaldybės aikštės ir gretimų teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas) | 823,53 | 823,53 | 700,00 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 69 320m2 |
| 1.2.6. Konkursinės priemonės: |  |  |  |  |
| UAB „Hoda“ gamybos modernizavimas ir darbo našumo didinimas | X | X | X | Sukurtos naujos darbo vietos, 21 etatas. |
| Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti: | 823,53 | 823,53 | 700,00 |  |

1.3. Uždavinys: Paskatinti gyventojus rinktis gyvenamąją vietą gerą prieigą prie darbo vietų turinčiose teritorijose (pagerinant mobilumo galimybes švytuoklinės migracijos zonose ir sutvarkant gyvenamąją aplinką Molėtų miesto centrinėje dalyje)

1. Paaiškinimas, kaip formuluojant uždavinį buvo naudojami SSGG analizės rezultatai (nurodomi konkrečių SSGG lentelėje įvardytų veiksnių strateginiai ryšiai). Patogi Molėtų miesto geografinė padėtis (netoli sostinės Vilniaus) ir geras tarpmiestinis susisiekimas didina miesto patrauklumą bei sudaro palankesnes galimybes Vilniuje dirbančiuosius rinktis gyvenamąją vietą Molėtuose dėl kokybiškesnė gyvenamosios aplinkos, mažesnių įsikūrimo ir būsto išlaikymo sąnaudų, geresnės ugdymo paslaugų pasiūlos. Gyvenamosios aplinkos ir viešųjų erdvių bei transporto infrastruktūros tolimesnis plėtojimas dar padidintų Molėtų patrauklumą gyvenimui. 2. Įvertinus galimas skirtingas uždavinio įgyvendininimo priemones, daugiakriterinės analizės metodu buvo atrinkta uždavinio alternatyva, turinti mažiausią įgyvendinimo riziką ir didžiausią sąnaudų efektyvumą. 3. Uždaviniui priskirtas programos rezultatas (rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, siekiama reikšmė ir metai, kuriais ši reikšmė turi būti pasiekta): Neto migracija Molėtų rajono savivaldybėje. Diekaima reikšmė 2023 m. – -80. (2014 buvo -121)

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):

| Kodas | Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai | Siekiama reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. |
| 1-3-P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 0 |  |  |  | 1 711 | 65 329 | 65 329 |  |  | 65 329 |
| 1-3-P-3 | Rekonstruotų ir/ar įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis, km | 0,0 |  |  |  |  | 2,4 | 2,4 |  |  | 2,4 |
|  | Rekonstruotų gatvių ir privažiavimo kelių ilgis, km | 0,0 |  |  |  | 0,5 | 0,7 | 0,7 |  |  | 0,7 |
|  | Įdiegtos darnaus judumo priemonės, vnt | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | Modernizuotas kultūros infrastruktūros objektas, vnt. | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  | Sutvarkytas kultūros paveldo objektas, vnt | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |

| Uždavinio įgyvendinimo priemonės: | Lėšų poreikis (iš viso) tūkst. Eur | Iš jų viešosios lėšos, tūkst. Eur | Iš jų ES lėšos, tūkst. Eur | Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.(v) Viešųjų investicijų priemonės: |  |  |  |  |
| Molėtų miesto laisvalaikio ir pramogų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Labanoro g. 1b, Molėtai | 294,118 | 294,118 | 250,00 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 1 711 m2 |
| Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo atnaujinimas ir plėtra didinant atskirų Molėtų miesto teritorijų tarpusavio integraciją (Pėsčiųjų ir dviračių takai nuo Liepų g. iki mokyklų komplekso, nuo Inturkės g. iki Vilniaus g. palei Pastovėlio ežerą ir nuo Statybininkų g. iki naujai nutiesto dviračių tako į Luokesą ties Verslo g.) | 105,53 | 105,53 | 89,70 | Rekonstruotų ir rengtų naujų ir dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis, 2,4 km |
| Molėtų autobusų stoties teritorijos sutvarkymas įdiegiant Park-and-ride sistemą | 567,059 | 567,059 | 482,00 | Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, 1 vnt. |
| Molėtų miesto Pastovio g. ir S. Nėries g. rekonstrukcija diegiant eismo saugumo priemones | 588,236 | 588,236 | 500,00 | Rekonstruotų gatvių ilgis, 0,5 km |
| Viešosios aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros plėtra Molėtų mieste (II etapas) | 941,177 | 941,177 | 800,00 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 58 618 m2 |
| Molėtų miesto J. Janonio g. gyvenamojo kvartalo viešosios infrastruktūros sutvarkymas | 144,81 | 144,81 | 123,088 | Rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, 0,2 km Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 5 000 m2 |
| Lietuvos etnokosmologijos muziejaus paslaugų plėtros baigiamasis etapas | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 400,00 | Modernizuotas kultūros infrastruktūros objektas, 1 vnt. |
| Atgailos kanauninkų vienuolyno ansamblio (u.k. 987) vienuolyno namo (u.k. 25029) Videniškių km. kapitalinis remontas ir pritaikymas Videniškių vienuolyno amatų centro ir bendruomenės poreikiams | 260,069 | 260,069 | 221,058 | Sutvarkytas paveldo objektas, 1 vnt |
| 1.3.6. Konkursinės priemonės: |  |  |  |  |
| Molėtų sveikatingumo namai | X | X | X |  |
| Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti: | 6 900,999 | 6 900,999 | 5 865,846 |  |