## Lapas1
INFORMACIJA APIE 2018 METAIS PRADĖTUS BEI PLANUOJAMUS PRADĖTI VYKDYTI DARBUS PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE (GATVĖSE) PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS
Eil. Nr | Objekto pavadinimas | Objekto vertė, Eur | 2018 m. atliekamų darbų vertė, Eur | Statybos darbų techninė priežiūra (0,54 % nuo statybos darbų vertės), Eur | 2018 m. reikalinga suma Eur | Darbų eiga | Pastabos
KPPP lėšos (kapitalo investicijos > 50 % (675550,00 Eur)
1 | Ryto gatvė, Plungės miestas | 235228.03 | 228391.53 | 1233.3143 | 229624.8443 | Darbai bus atlikti šias metais
2 | Babrungo gatvė, Nausodžio seniūnija | 640410.08 | 557757.08 | 3011.8882 | 263780.86 | Darbai bus atlikti šias metais | 300000 Eur (tikslinės ar rezervo lėšos); 260768,97 Eur KPPP
3 | Rietavo gatvės atkarpa, Plungės miestas | ? | 717900 | 3876.66 | 225653.32 | Planuojama darbus atlikti šias metais | 500000 Eur (tikslinės ar rezervo lėšos); 221776,66 Eur KPPP
| IŠ VISO: |  |  |  | 719059.0243
Iš Plungės miesto seniūnijai skirtų lėšų 230212,50 Eur
1 | Žemaitės gatvės atkarpa | 27953.67 | 27953.67 | 150.9498 | 28104.6198 |  | Žvyrkelių priežiūrai - 35000 Eur; Duobių taisymui - 96528 Eur.
2 | Kelio atkarpa tarp Medingėnų ir Kaštonų gatvių | 6416.63 | 6416.63 | 34.6498 | 6451.2798
3 | Beržoro gatvės atkarpa | 5374.23 | 5374.23 | 29.0208 | 5403.2508
4 | Birutės gatvės šaligatviai | 58410 | 58410 | 315.414 | 58725.414
| IŠ VISO: |  |  |  | 98684.5645 |  | Likutis - 6229,44
Iš savivaldybės biudžeto lėšos - 320000,00 Eur
1 | Taikos gatvės atkarpa, Plungė | 12103.99 | 12103.99 | 65.3615 | 12169.3515
2 | M.K. Čiurlionio gatvė, Plungė | 20443.83 | 20443.83 | 110.3967 | 20554.2267
3 | Aušros gatvė, Plungė | 25783.02 | 25783.02 | 139.2283 | 25922.2483
4 | M. Valančiaus gatvė | 36014.48 | 36014.48 | 194.4782 | 36208.9582
5 | Plungės socialinių paslaugų centro teritorija, Mendeno gatvė, Plungė | 23167.08 | 23167.08 | 125.1022 | 23292.1822
6 | Gadūnavo gatvė, Alsėdžiai | 111950.4 | 111950.4 | 604.5322 | 112554.9322
7 | Žemaitės gatvė, Kadaičiai | 82948.34 | 12948.34 | 69.921 | 13018.261 |  | ŽNPD - 70000 Eur.
8 | Ežero gatvės atkarpa, Plateliai | 59168.75 | 29168.75 | 157.5113 | 29326.2612 |  | ŽNPD - 30000 Eur.
| IŠ VISO: |  |  |  | 273046.4214 |  | Likutis - 46953,58
Iš savivaldybės biudžeto (prisidėjimui numatytos lėšos- 78500,00 Eur)
1 | P.Plechavičiaus gatvė, Milašaičių kaimas | 16309 | 16309 | - | 16309 |  | 2018 m. Projekto parengimas
2 | V. Mačernio g. Nr.13, Plungė | 9994 | 2010 | - | 2010 |  | Gyventojų prisidėjimas - 8038 Eur.
3 | Šilo gatvė, Alksnėnų kaimas | 15652 | 12589 | 67.9806 | 12656.9806 |  | Gyventojų prisidėjimas - 3147 Eur
4 | Karkluojos gatvė, Karklėnų kaimas | 21154 | 16923 | 91.3842 | 17014.3842 |  | Gyventojų prisidėjimas - 4231 Eur
5 | Sodų gatvės atkarpa, Varkalių kaimas | 169979 | 119628 | 645.9912 | 120273.9912 |  | UAB Plungės vandenys - 51269 Eur
| IŠ VISO: |  |  |  | 168264.356 |  | Viršijama - 89764,36 Eur