|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektų pavadinimai ir Nr. | Projektų veiklų vykdymo laikotarpiai | Viso patvirtintas biudžetas | ***Pateikti MP už 2016.06.01 – 2018.03.31*** | | | | ***Likutis 2018.03.31*** | Mokėjimų prašymų teikimo grafikai ir planuojamos lėšos  2018.06.30 | Mokėjimų prašymų teikimo grafikai ir planuojamos lėšos  2018.09.30 | Mokėjimų prašymų teikimo grafikai ir planuojamos lėšos  2018.12.31 | Mokėjimų prašymų teikimo grafikai ir planuojamos lėšos  2019.03.31 | Mokėjimų prašymų teikimo grafikai ir planuojamos lėšos  2019.06.30 | Mokėjimų prašymų teikimo grafikai ir planuojamos lėšos  2019.09.30 | Mokėjimų prašymų teikimo grafikai ir planuojamos lėšos  2019.12.31 | Mokėjimų prašymų teikimo grafikai ir planuojamos lėšos  2020.07.15 | Pastabos |
|  |  |  | **Bendra suma** | Gautos lėšos iki 2018-06-15 | Patvirtintos ir gautinos lėšos | Nepatvirtintos ir gautinos lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. "LCL - Low Carbon Logistics" Nr. STHB.03.01.00-SE-0008/15 | 2016.06.01 2019.05.31 | 129306,00 | **53057,20** | 38749,07 | 14308,13 |  | ***76248,80*** | 25416,30 |  | 30630,00 |  | 20202,50 |  |  |  |  |
| 2. „BBVET - Boosting Busines Integration through jodint VET Education“ Nr. STHB.04.01.00–SE–0019/15 | 2016.09.01 2018.12.31 | 119600,00 | **68701,70** | 68701,70 | 0,00 |  | ***50898,30*** | 25449,15 |  | 25449,15 |  |  |  |  |  |  |
| 3. CTCC – Creative Traditional Companies Cooperation Nr. STHB.01.02.00-DE-0077/16 | 2017.07.15 2020.07.14 | 124650,00 | **11775,06** | 1766,26 | 10008,80 |  | ***112874,94*** | 20652,00 |  | 22369,00 |  | 23285,00 |  | 23285,00 | 23283,94 |  |
| 4. „SB FICA - South Baltic Food Innovation Culture Actors – Pietų Baltijos maisto inovacijų kultūros veikėjai“, Nr. STHB.05.01.00 – SE – 0121/17 | 2017.12.01 2019.09.30 | 96270,00 | **9588,40** | 0,00 | 0,00 | 9588,40 | ***86681,60*** |  | 32090,00 |  | 32090,00 |  | 22501,60 |  |  | Mokėjimo prašymas pateiktas 2018.03.31, laukiama agentūros patvirtinimo, todėl įtraukta į atskirą „nepatvirtintos ir gautinos lėšos“ eilutę. |
| 5. BEE Lab „Boost regional Entrepreneurship by Enabling cross border cooperation“, (Regionų verslumo stiprinimas įgalinant bendradarbiavimą per sieną) Nr. LLI-157 | 2017.04.01 2019.03.31 | 309062,22 | **113552,21** | 21235,16 | 4740,42 | 87576,63 | ***195510,01*** |  | 118831,14 |  | 45000,00 |  | 31678,87 |  |  | Mokėjimo prašymas pateiktas 2018.03.31, laukiama agentūros patvirtinimo, todėl įtraukta į atskirą „nepatvirtintos ir gautinos lėšos“ eilutę.  Yra parašytas prašymas ir laukiamas atsakymas dėl projekto pratęsimo iki 2019.09.30. |
| ***Iš viso:*** |  | ***778888,22*** | ***256674,57*** | ***130452,19*** | ***29057,35*** | ***97165,03*** | ***522213,65*** | ***71517,45*** | ***150921,14*** | ***78448,15*** | ***77090,00*** | ***43487,50*** | ***54180,47*** | ***23285,00*** | ***23283,94*** |  |