

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METAIS ATASKAITA**

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METAIS ATASKAITA**

**1. BENDRA INFORMACIJA**

Molėtų rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano (toliau - SVP) įgyvendinimo 2019 metais ataskaita (toliau – Ataskaita) – veiklos prioritetų, tikslų, uždavinių įgyvendinimo ir vertinimo kriterijų reikšmių pasiekimo ir priemonių neįvykdymo priežasčių suvestinė. Ataskaita rengiama remiantis Molėtų rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašu ir vadovaujantis strateginio veiklos plano stebėsenos duomenimis ir Savivaldybės administracijos, seniūnijų ir biudžetinių įstaigų pateiktomis metinėmis veiklos ataskaitomis.

Ataskaitoje pateikiamos Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2019-2021 metams programų įgyvendinimo suvestinės ir programų produkto kriterijų suvestinės.

Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2019-2021 metams programos:

1. Turizmo ir verslo skatinimo bei kaimo plėtros programa.
2. Valdymo programa.
3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa.
4. Aplinkos apsaugos programa.
5. Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa.
6. Ugdymo proceso užtikrinimo programa.
7. Socialinės atskirties mažinimo programa.
8. Sveikatos apsaugos programa.

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO 2019 METAIS SUVESTINĖ**

**TURIZMO IR VERSLO SKATINIMO BEI KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 1) ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos tikslas 01. Vystyti žaliosios ekonomikos partnerystę** | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Turistų skaičiaus augimas palyginus su praėjusiais metais | proc. | 2 | 3 |  |
| Plotas, kuriame užtikrintas polderių sistemos funkcionalumas, ha | ha | 1048 | 1048 |  | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** | |
| Poilsiautojų atvykstančių į rajoną pasitenkinimo teikiamomis turizmo paslaugomis indeksas | punktas | 8,0 | 8,0 |  | |
| Veikiančių SVV subjektų skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų | skaičius | 22 | 25,71 |  | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** | |
| Melioracijos statinių priežiūra | ha | 29270,00 | 29270,00 |  | |
| Suremontuotų avarinės būklės statinių, nuo gautų pareiškimų, skaičius | proc. | 90 | 95 |  | |
| **Programos tikslas 02. Vystyti laisvalaikio ir kultūros paslaugų įvairovę regione** | | | | | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** | |
| Atnaujintų ir įrengtų viešųjų erdvių ploto pokytis lyginant su praėjusiais metais | proc. | 5 | - | Nėra tikslių duomenų. Naujai įregistruotos inžinerinės infrastruktūros plotas 13404,86 kv. m | |
| Naujų pramoginio turizmo produktų pokytis | proc. | 2 | - | Nėra tikslių duomenų. 3 nauji produktai | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** | |
| Sukurtos naujos inovatyvios priemonės | vnt. | 2 | 2 |  | |
| **Programos tikslas 03. Kurti patrauklią investicinę aplinką** | | | | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Veikiančių SVV subjektų skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų | vnt. | 22 | 25,71 |  |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Tiesioginių užsienio investicijų, nuo praeitų metų, padidėjimas | proc. | 1 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019–2021 M. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS | | | | | | | | |
| **TURIZMO IR VERSLO SKATINIMO BEI KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 01)** | | | | | | | | |
| TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | **Produkto kriterijaus** | | | | Atsakingas priemonės koordinatorius |
| Pavadinimas | 2019 planas | 2019 faktas | Komentarai |
| Pavadinimas |
| **II STRATEGINIS PRIORITETAS. Ekonominės raidos skatinimas** | | | | | | | | |
| **01. Turizmo ir verslo skatinimo bei kaimo plėtros programa** | | | | | | | | |
| **01.** | **TIKSLAS. Vystyti žaliosios ekonomikos partnerystę** | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Sudaryti palankias sąlygas turizmo plėtrai** | | | | | | |
|  | **Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro veiklos plėtra ir turizmo informacinės sistemos stiprinimas** | | | | | Turizmo ir verslo informacijos centras (TVIC) |
| **01.01.01.01.** | Turizmo informacijos ir konsultacijų paslaugos | Lankytojų, kuriems suteiktos turizmo informacijos paslaugos augimas procentais | 10 proc. | 22,7 proc. |  |
| **01.01.01.02.** | Internetinių puslapių (www.infomoletai.lt, www.zvejybosrojus.lt, www.visitaukstaitija.lt ir kt.), paskyrų soc. tinkluose (Instagram, Facebook.com, Yuotube.com, TripAdvisor ir kt.) priežiūra ir atnaujinimas. | Interneto svetainių, mobilios aplikacijos lankytojų skaičiaus augimas procentais | 10 proc. | 22,4 proc. |  |
| **01.01.01.03.** | Turistų pasitenkinimo ir nuomonės tyrimai | Atliktas tyrimas | 1 | 1 |  |
| **01.01.01.04.** | Kelionių - žaidimų organizavimas | Suorganizuota kelionių-žaidimų | 2 | 2 |  |
|  |
| **01.01.01.05.** | Internetinio žemėlapio, pristatančios visus Molėtų krašto turizmo išteklius, sukūrimas ir palaikymas. | Sukurtas internetinis žemėlapis | 1 | 1 |  |
| **01.01.01.06.** | Molėtų rajono turizmo rinkodaros strategijos parengimas | Parengta Molėtų rajono turizmo rinkodaros strategija. | 0 | 0 |  |
|  | **Molėtų rajono turizmo rinkodaros įgyvendinimas** | | | | | TVIC |
| **01.01.01.07.** | Molėtų krašto turizmo išteklių pristatymas parodose, verslo misijose, turizmą skatinančiuose renginiuose | Parodų, verslo misijų, turizmą skatinančių renginių skaičius | 8 | 8 |  |
| **01.01.01.08.** | Pažintinių turų žiniasklaidai ir kelionių organizatoriams organizavimas | Suorganizuotų turų skaičius | 0 | 3 |  |
| **01.01.01.09.** | Renginių, bendradarbiaujant su turizmo verslo atstovais, organizavimas | Suorganizuotų renginių skaičius | 1 | 1 |  |
| **01.01.01.10.** | Leidinių leidyba, suvenyrai | Išleistų ir išplatintų leidinių skaičius | 6 | 4 | Išleista mažiau leidinių, bet didesnio tiražo |
|  |  |  | | | |
|  | **Turizmo sektoriaus paslaugų kokybės gerinimas ir darbuotojų gebėjimų stiprinimas** | | | | | TVIC |
| **01.01.01.11.** | Mokymų turizmo paslaugų sferos darbuotojams organizavimas | Suorganizuotų mokymų skaičius | 2 | 1 | Nebuvo poreikio |
| Mokymų dalyvių skaičius | 20 dalyv. | 20 dalyv |  |
|  |  |  | | | |
|  | **Darnaus turizmo produktų įvairovės kūrimas ir viešinimas** | | | | | TVIC |
| **01.01.01.12.** | Edukacinės programos organizavimas virtualioje erdvėje "Molėtai kitaip" | Dalyvių skaičiaus augimas | 10 proc. | -20 proc. |  |
|  |  |  | | | |
|  | **Projekto "Žvejybos rojus" įgyvendinimas** | | | | | TVIC, Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
| **01.01.01.13.** | Žvejybos rojaus ženklo bei principo "Pagavai - paleisk" komunikacija | Įgyvendintų komunikacijos projektų skaičius | 1 | 1 |  |
| **01.01.01.14.** | Komunikacijos projektų įgyvendinimas, išnaudojant mažąją architektūrą ir medijas | Įgyvendintų projektų skaičius | 1 | 1 |  |
|
| **01.01.01.15.** | Savivaldybės, verslo ir NVO partnerystė, kuriant naujus "Žvejybos rojaus" produktus | Sukurtų produktų skaičius | 1 | 1 |  |
| **01.01.01.16.** | Viešosios infrastruktūros ir rekreacinės turizmo žvejybos plėtra ,,Žvejybos rojuje" Mindūnuose | Lauko krosnis | 1 | 1 |  |
|  | Pontoninis katamaranas | 1 | 0 | Nukelta į kitus metus dėl lėšų planavimo |
|  |
| **01.01.01.17.** | Molėtų miesto viešosios erdvės atnaujinimas meninėmis skulptūromis | Įrengtų meninių skulptūrų žvejybos tematika skaičius | 2 | 2 | Batai, plūdė |
|  |
|  |
|  |  |  | | | |
| **Iš viso uždaviniui:** | |  |  |  |  |  |
| **02.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti patrauklias ekonomines veiklos sąlygas ūkininkavimui** | | | | | | |
|  | **Ekologinio ūkininkavimo skatinimas** | | | | | Statybų ir žemės ūkio skyrius |
| **01.01.02.01.** | Ūkininkų konsultavimas, mokymų ir seminarų organizavimas | Konsultuotų ūkininkų skaičius, vnt. | 100 | 110 |  |
| **01.01.02.02.** | Prekyviečių ekologinei produkcijai įrengimas (atnaujinimas) | Įrengta prekyviečių, vnt. | 0 | 2 |  |
|  |
|  |  |  | | | |
|  | **Užtikrinti tinkamą dirbamos žemės priežiūrą** | | | | | Statybų ir žemės ūkio skyrius |
| **01.01.02.03.** | Polderių eksploatacija | Polderių siurblinių eksploatacija , vnt. | 3 | 3 |  |
| **01.01.02.04.** | Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių priežiūra | Melioracijos statinių priežiūra, (ha) | 29 270 | 29270 |  |
| **01.01.02.05.** | Avarinių melioracijos statinių gedimų remontas | Suremontuota avarinės būklės statinių (proc.) nuo pareiškimų skaičiaus | 90 | 95 |  |
| **01.01.02.06.** | Valstybei priklausančių melioracijos statinių (griovių) remontas | Suremontuota griovių, (km) | 12 | 14 |  |
| **01.01.02.07.** | Valstybei priklausančių melioracijos statinių nukentėjusių nuo liūčių remontas | Suremontuota drenažo, ha | 7 | 7 |  |
| Suremontuota griovių, (km) | 13 | 13 |  |
|  |  |  | | | |
|  | **Smulkių ir vidutinių ūkių kooperacijos skatinimas** | | | | | Statybų ir žemės ūkio skyrius |
| **01.01.02.07.** | Ūkininkų konsultavimas ir gerosios patirties kooperacijos srityje perdavimas | konsultuotų ūkininkų skaičius, vnt. Seminarų, mokymų organizavimas, vnt. | 50 asm. , 2 mok. | 60 asm. , 2 mok. | 80 asm., 3 mok. |
| **01.01.02.08.** | Ūkininkų duomenų bazės sukūrimas ir palaikymas (atnaujinimas) | sukurta duomenų bazė, proc. | 66 | 100 |  |
|  |  |  | | | |
| **Iš viso uždaviniui:** | |  | | | |  |
| **Iš viso tikslui:** | | |  | | | |  |
| **02.** | **TIKSLAS. Vystyti laisvalaikio ir kultūros paslaugų įvairovę regione** | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti aktyvaus laisvalaikio erdvių plėtrą** | | | | | | |
|  | **Pažintinių oro, sausumos, vandens, žvaigždžių takų, panaudojant gamtinius ir kultūrinius turizmo išteklius, įrengimas** | | | | | Statybų ir žemės ūkio skyrius |
| **01.02.01.01.** | Informavimo apie lankytinas vietas stiprinimas ženklinimo priemonėmis | Įrengta stendų rajone | 11 | 0 | Nutrauktas projektas |
|
|
| **01.02.01.02.** | Informacinės infrastruktūros plėtra Molėtų rajone | informacinis terminalas, vnt. | 1,0 | 0 | Užsitęsė projekto vykdymas dėl derinimo su projekto partneriais |
| dviračių trasų ženklai, vnt. | 80,0 | 0 | Užsitęsė projekto vykdymas dėl derinimo su projekto partneriais |
| informaciniai kelio ženklai Nr. 628 ir Nr.629 | 11,0 | 0 | Užsitęsė projekto vykdymas dėl derinimo su projekto partneriais |
| **01.02.01.03.** | Baltadvario piliavietės pažintinio tako įrengimas | Įrengta takų, km | 0 | 0 |  |
|  |  |  | | | |
|  | **Naujų aktyvaus pramoginio turizmo produktų kūrimas ir jų plėtrai reikalingų sąlygų sudarymas** | | | | | Statybų ir žemės ūkio skyrius |
| **01.02.01.04.** | Pramoginės laivybos maršrutų schemų parengimas (Molėtai-Baltadvaris, Asvejos ežere) | Parengta schema, proc. | 50 | 50 |  |
| **01.02.01.05.** | Luokesos archeologinio komplekso išvystymo ir pritaikymo rekreacijai, bei pažintiniam turizmui projektinių siūlymų ir investicinio projekto rengimas | Parengtas investicinis projektas, vnt. | 0 | 0 |  |
|  |
| **01.02.01.06.** | Sporto skvero šalia sporto centro įrengimo techninis projektas | Parengtas techninis projektas, vnt. | 0 | 1 |  |
|  |  |  | | | |
| **Iš viso uždaviniui:** | |  | | | |  |
| **02.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti kultūros paveldo saugojimą, tvarkymą ir populiarinimą** | | | | | | |
|  | **Kultūros paveldo objektų populiarinimą ir inovatyvių priemonių kūrimas** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius, Molėtų krašto muziejus |
| **01.02.02.01.** | Paveldo žinomumo skatinimas. Luokesos polinės gyvenvietės populiarinimas | Žydų kultūros dienų programa, vnt. | 1 | 1 |  |
|  | Europos paveldo dienų programa, vnt. | 1 | 1 |  |
|  |  |  | | | |
| **Iš viso uždaviniui:** | |  | | | |  |
| **Iš viso tikslui:** | | |  | | | |  |
| **03.** | **TIKSLAS. Kurti patrauklią investicinę aplinką** | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Skatinti verslo subjektų partnerystę ir vystyti viešąją ir privačiąją partnerystę** | | | | | | |
|  | **Savivaldybės, verslo skatinimo institucijų, asocijuotų verslo struktūrų ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo stiprinimas** | | | | | TVIC, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| **01.03.01.01.** | Verslo skatinimo ir ekonominio vystymo struktūros, veikiančios partnerystės principais, sukūrimas | Sukurta suinteresuotų institucijų taryba | 1 | 1 |  |
|  |  |  | | | |
|  | **Verslo skatinimo sistemos sukūrimas ir sklaida** | | | | | TVIC, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, turto skyrius |
| **01.03.01.02.** | Verslumą skatinančių mokymų, sklaidos renginių organizavimas | Suorganizuotų renginių skaičius, dalyvių skaičius | 2, 20 dal. | 1 | Nominacijų vakaras |
| **01.03.01.03.** | Idėjų versle ir verslo ryšių plėtrą skatinančių renginių organizavimas | Suorganizuotų renginių skaičius, dalyvių skaičius | 1, 10 dalyv. | 0 |  |
| **01.03.01.04.** | Verslo informacijos ir konsultacijų paslaugos, dokumentų rengimas | Suteiktų konsultacijų skaičius | 40 | 40 |  |
| **01.03.01.05.** | Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas | Paramą gavusių SVV subjektų skaičius | 20 | 33 |  |
|  |  |  | | | |
| **Iš viso uždaviniui:** | |  | | | |  |
| **02.** | **UŽDAVINYS. Skatinti verslumą, teikti reikalingą pagalbą verslumui vystyti bei ieškoti verslo partnerių** | | | | | | |
|  | **Investicijų pritraukimo strategijos (programos) parengimas ir įgyvendinimas** | | | | | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Turto skyrius, TVIC |
| **01.03.02.01.** | Parengta investuotojų pritraukimo programa | Įvykdyta procentais | 100 | 0 | Neskirta lėšų |
| **01.03.02.02.** | Parengti investiciniai paketai | Paketų skaičius | 1 | 0 | Neskirta lėšų |
| **01.03.02.03.** | Rajono pristatymas investuotojų mugėse, parodose | Pristatymų skaičius | 1 | 1 |  |
|  |  |  | | | |
|  | **Verslo ir pramonės teritorijų plėtra** | | | | | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Turto skyrius, TVIC |
| **01.03.02.04.** | Žemės sklypų formavimas ir parengimas investicijoms. | Suformuota sklypų | 1 | 0 | Nebuvo poreikio |
|  | Parengtos poveikio aplinkai ataskaitos | 1 | 0 | Nebuvo poreikio |
|  | Bendrai parengtų investicinių projektų skaičius | 1 | 0 | Nebuvo poreikio |
|  |  |  | | | |
|  | **Administracinės pagalbos potencialiems investuotojams teikimas** | | | | | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Turto skyrius, TVIC |
| **01.03.02.05.** | Parengtas pagreitintų procedūrų aprašas investuotojams. | Įvykdymas procentais | 100 | 70 | Parengtas projektas |
| Parengti investuotojų atrankos kriterijai (proc.) | 100 | 0 | Nėra parengta investuotojų pritraukimo strategija, kuria remiantis būtų nustatyti kriterijai |
|  |  |  | | | |
| **Iš viso uždaviniui:** | |  | | | |  |
| **Iš viso tikslui:** | | |  | | | |  |
| **Iš viso programai:** | | | |  | | | |  |

**VALDYMO PROGRAMOS (NR. 2) ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos tikslas 01. Teikti aukštos kokybės viešąsias paslaugas, efektyviai valdyti rajoną** | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Užsakomų elektroninių paslaugų kiekio pokytis palyginti su praėjusiais metais | proc. | 1,00 | 0,00 | Nebuvo atlikta |
| Savivaldybei priklausančių nenaudojamų pastatų ir patalpų ploto mažėjimas palyginti su praėjusiais metais. | proc. | 2,00 | 18,5 |  |
| Biudžetinių įstaigų vykdomų bendrųjų funkcijų, nesusijusių su įstaigų pagrindine veikla, centralizavimas. | proc. | 15,00 | **-** | Nebuvo centralizuota |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Gyventojų pasitenkinimo teikiamomis savivaldybės paslaugomis indeksas. | punktas | 8,0 | - | Nebuvo atlikta |
| Savivaldybės administracijos darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją, dalis nuo bendro savivaldybės administracijos darbuotojų skaičiaus | proc. | 80,00 | 86,00 | 80 valst. Tarn.  26 darbuot. |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Poilsiautojų atvykstančių į rajoną pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis indeksas. | punktas | 8,3 | 8,00 | TVIC užsakovas, atliko Utenos kolegija |
| Įgyvendintų kartu su užsienio partneriais projektų skaičius | vnt. | 3 | 3 |  |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Klientų aptarnaujamų naudojantis bendra atsiskaitymų sistemą dalis nuo visų klientų. | proc. | 0,00 | - | Nebuvo atlikta |
| Gyventojų pasitenkinimo įmonių teikiamomis paslaugomis indeksas | punktas | 7,5 | - | Nebuvo atlikta |
| Šilumos, karšto ir šalto vandens tiekimo nuotoline apskaita besinaudojančių vartotojai nuo visų vartotojų skaičiaus | proc. | 5,00 | 0 (šilumos ir karšto)  0 (šalto) | Karšto pakeista 14 proc. |
| **Programos tikslas 02. Kurti saugų ir bendruomenišką kraštą** | | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** | | Įkurta saugios kaimynystės grupių | vnt. | 1 | 0 |  | | Gyventojų, kurie jaučiasi saugūs savivaldybės teritorijoje, dalis | proc. | 80,00 | 0 | Nebuvo atliekama. | | Kartu su VPK ir NVO įvykdytos programos | vnt. | 6 | 3 | Su VPK ir asociacija | | | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** | | Kartu su bendruomenėmis įgyvendintų projektų dalis nuo visų įgyvendinamų bendruomenių projektų. | proc. | 60,00 | 80,00 proc. |  | | | | | |
| **Programos tikslas 03. Kurti patrauklią investicinę aplinką** | | | | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Sugrįžusių nuo išvykusių gyventojų pokytis. | proc. | 10,00 | 10,42 proc. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019–2021 M. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS | | | | | | | | |
| **VALDYMO PROGRAMA (NR. 02)** | | | | | | | | |
| TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | **Produkto kriterijaus** | | | | Atsakingas priemonės koordinatorius |
| Pavadinimas | 2019 planas | 2019 faktas | Komentarai |
| Pavadinimas |
| **I STRATEGINIS PRIORITETAS. Besimokanti, atsakinga ir aktyvi bendruomenė** | | | | | | | | |
| **02. Valdymo programa** | | | | | | | | |
| **01.** | **TIKSLAS. Teikti aukštos kokybės viešąsias paslaugas, efektyviai valdyti rajoną** | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Didinti rajono valdymo efektyvumą ir gerinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę.** | | | | | | |
|  | **Savivaldybės veiklos tobulinimas, siekiant kompleksinio sprendimų priėmimo ir efektyvesnio funkcijų vykdymo** | | | | | Bendrasis skyrius |
| **02.01.01.01.** | Savivaldybės tarybos efektyvios veiklos užtikrinimas. | Tarybos posėdžių skaičius | 11 | 11 |  |
| **02.01.01.02.** | Savivaldybės kontrolės tarnybos veikla. | Auditų, tyrimų, išvadų skaičius | 2 | 5 |  |
| **02.01.01.03.** | Savarankiškų savivaldybės funkcijų deleguotų administracijai vykdymas. | Funkcijų vykdymas. (proc.) | 100 | 100 |  |
| **02.01.01.04.** | Valstybės deleguotų valdymo funkcijų savivaldybei vykdymas. | Funkcijų vykdymas. (proc.) | 100 | 100 |  |
| **02.01.01.05.** | Savivaldybės administracijos darbo procesų analizė, vykdomų procedūrų efektyvumo nustatymas. | Tyrimas, ataskaita. (vnt.) | 2 | 3 |  |
| **02.01.01.06.** | Gyventojų aptarnavimo kokybės tobulinimas. | Parengtas ir įdiegtas klientų aptarnavimo standartas. Laikymosi stebėsena. (vnt.) | 1 | 0 |  |
|  | Savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų vartotojų poreikių patenkinimo tyrimai. (vnt.) | 1 | 0 |  |
|  | Gyventojų pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis (proc.) | 82 | 0 | Nebuvo atliekama |
| **02.01.01.07.** | Savivaldybės tarybos narių ir administracijos darbuotojų kompetencijų didinimas. | Darbuotojų dalyvavusių mokymuose skaičius. (vnt.) | 40 | 40 |  |
|
| **02.01.01.08.** | Efektyvus savivaldybės paskolų valdymas. | Savalaikis palūkanų mokėjimas ir paskolų grąžinimas (proc.) | 100 | 100 |  |
| **02.01.01.09.** | Racionalus savivaldybės turimo turto naudojimas. | Avarinių ir netinkamų naudoti pastatų likvidavimas ( vnt.) | 3 | 5 |  |
| Nenaudojamų pastatų ir patalpų nuoma, panauda (sutarčių sk.) | 18 | 17 |  |
| Nenaudojamo kilnojamo ir nekilnojamo turto paradavimas ( vnt.) | 12 | 14 |  |
| Veikiančių ir neveikiančių kapinių žemės sklypų projektavimas ir panaudos sutarčių sudarymas. (proc.) | 100 | 100 |  |
| Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai ir teisinė registracija. ( vnt.) | 75 | 75 |  |
| Pastatų paskirties keitimo projektavimas (vnt.) | 1 | 1 |  |
| Žemės sklypų projektavimas ir panaudos sutarčių sudarymas. (vnt.) | 50 | 50 |  |
| **02.01.01.10.** | Racionalus direktoriaus fondo naudojimas. | Įvykdymas procentais | 100 | 100 |  |
|  | |  | | | |
|  | **Visuotinės kokybės vadybos ir į rezultatus orientuoto valdymo principų plėtra** | | | | | Bendrasis skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| **02.01.01.11.** | Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Molėtų rajono savivaldybėje | Įdiegti šiuolaikinių kokybės vadybos metodai. (vnt.) | 1 | 0 | Diegiama |
|  |
|  | |  | | | |
|  | **Strateginio planavimo dokumentų rengimas ir įgyvendinimas** | | | | | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| **02.01.01.14.** | Strateginių trimečių veiklos planų parengimas. | Parengtas strateginis veiklos planas. | 1 | 1 |  |
| **02.01.01.16.** | Strateginio plėtros plano stebėsena. | Parengta ataskaita. | 1 | 0 | Bus rengiama 2020 m. |
|  | |  | | | |
|  | **Elektroninių paslaugų teikimo plėtra** | | | | | Viešųjų ryšių skyrius |
| **02.01.01.17.** | Kompiuterinės technikos ir įrangos atnaujinimas | Atnaujinta kompiuterinės technikos ir įrangos. (proc.) | 20 | 20 |  |
| **02.01.01.18.** | Licencijų įsigijimas | Įsigyta licencijų. (vnt.) | 20 | 20 |  |
| **02.01.01.19.** | Tinkama kompiuterinės technikos priežiūra. | Efektyvus kompiuterinės ir organizacinės technikos eksploatavimas (prastovų skaičius) | 0 | 0 |  |
| **02.01.01.20.** | Valdymo ir planavimo procesų optimizavimo informacinių sistemų įdiegimas ir jų palaikymas | Įdiegta informacinių sistemų. | 1 | 1 |  |
| **02.01.01.21.** | Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų plėtra | Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų dalies, nuo visų paslaugų, kurios gali būti teikiamos el. būdu didinimas. (proc.) | 30 | 30 |  |
| **02.01.01.22.** | Administracinės naštos mažinimas, naudojant valstybės registrus | Naudojamų valstybės registrų skaičius | 12 | 12 |  |
|  | |  | | | |
|  | **Visuomenės dalyvavimo sprendimų inicijavimo ir priėmimo procesuose didinimas** | | | | | Bendrasis skyrius |
|  | Sukurta gyventojų pasiūlymų pateikimo ir įgyvendinimo tvarka. | Įdiegta tvarka (proc.) | 100 |  |  |
| **02.01.01.23.** | Įgyvendintos gyventojų iniciatyvos. (vnt.) | 2 | 2 | 2 |
| **02.01.01.24.** | Vietinių kelių einamojo remonto sąmatų derinimas seniūnaičių sueigose | Suderinta procentais nuo visų darbų. | 100 | 100 | 100 |
|  | |  | | | |
| **Iš viso uždaviniui:** | |  |  |  |  |  |
| **02.** | **UŽDAVINYS. Formuoti rajono įvaizdį ir vystyti tarptautinį bendradarbiavimą** | | | | | | |
|  | **Molėtų rajono įvaizdžio formavimas, komunikacijos plano parengimas ir įgyvendinimas** | | | | | Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, TVIC |
| **02.01.02.01.** | Parengta ir įgyvendinta savivaldybės įvaizdžio ir jos plėtojimo Lietuvos ir tarptautiniu mastu strategija. | Parengta strategija. (proc.) | 100 | 100 |  |
|  | Įgyvendinta strategija. (proc.) |  | 50 |  |
| **02.01.02.02.** | Parengtas ir įgyvendintas įvaizdžio strategijos vidinės ir išorinės komunikacijos priemonių planas. | Parengtas planas (proc.) | 100 | 100 |  |
|  | Parengta TV reportažų ir straipsnių respublikinėje spaudoje ir naujienų portaluose. (vnt.) | 8 | 12 |  |
|  | |  | | | |
|  | **Savivaldybės partnerių paieška ir bendradarbiavimas siekiant įgyvendinti rajono viziją** | | | | | Molėtų rajono savivaldybės taryba, Molėtų rajono savivaldybės administracija |
| **02.01.02.03.** | Dalyvauti kartu su partneriais bendruose projektuose. | Projektų skaičius | 3 | 3 |  |
|  |
| **02.01.02.04.** | Rajono gyventojų dalyvavimas mainų programose. | Dalyvių skaičius | 10 | 9 |  |
| **02.01.02.05.** | Naujų sutarčių su užsienio partneriais sudarymas | Pasirašytos sutartys | 0 | 1 |  |
| **02.01.02.06.** | Dalyvavimas tarptautinėse konferencijose, parodose | Renginių skaičius | 1 | 4 |  |
|  | |  | | | |
| **Iš viso uždaviniui:** | |  | | | |  |
| **03.** | **UŽDAVINYS. Stiprinti savivaldybei pavaldžių įstaigų ir įmonių valdymą ir gerinti jų teikiamų paslaugų kokybę.** | | | | | | |
|  | **Savivaldybės pavaldžių įstaigų ir įmonių veiklos tobulinimas, siekiant kompleksinio sprendimų priėmimo ir efektyvesnio funkcijų vykdymo** | | | | | Bendrasis skyrius, Turto skyrius, savivaldybės įstaigos ir įmonės |
| **02.01.03.01.** | Biudžetinių įstaigų bendrųjų funkcijų centralizavimas. | Funkcijų skaičius | 1 | 1 | Asmens duomenų apsauga |
| **02.01.03.02.** | Savivaldybės įmonių teikiamų paslaugų įsigijimas viešuosiuose konkursuose | Paslaugų teikimo sutartys | 2 | 0 |  |
|  | |  | | | |
|  | **Vieningos klientų aptarnavimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas savivaldybės pavaldžiose įmonėse** | | | | | Bendrasis skyrius, Turto skyrius, savivaldybės įstaigos ir įmonės |
| **02.01.03.03.** | Studijos dėl bendros klientų aptarnavimo sistemos parengimas | Įvykdyta procentais | 100 | 0 |  |
|  | |  | | | |
|  | **Savivaldybės pavaldžių įstaigų ir įmonių teikiamų viešųjų paslaugų vartotojų poreikių patenkinimo tyrimai** | | | | | Bendrasis skyrius, Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius |
| **02.01.03.05.** | Sveikatos paslaugų vartotojų poreikio pasitenkinimo tyrimas | Įvykdymas procentais | 100 | 0 |  |
|  | |  | | | |
|  | **Savivaldybės pavaldžių įstaigų ir įmonių materialinės-techninės bazės atnaujinimas ir plėtra** | | | | | Turto skyrius, savivaldybės įstaigos ir įmonės |
| **02.01.03.07.** | Šilumos, karšto ir šalto vandens tiekimo nuotolinės apskaitos sistemos įdiegimas. | Įdiegta procentais | 5 | 0 |  |
| **02.01.03.08.** | Technologinių procesų mažinančių sąnaudas diegimas, techninės bazės modernizavimas. | Įdiegtų procesų skaičius | 1 | 0 |  |
|  | |  | | | |
| **Iš viso uždaviniui:** | |  | | | |  |
| **Iš viso tikslui:** | | |  | | | |  |
| **02.** | **TIKSLAS. Kurti saugų ir bendruomenišką kraštą.** | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti viešąją tvarką rajone.** | | | | | | |
|  | **Visapusiškas gyventojų saugumo poreikių įvertinimas ir fiksavimas** | | | | | Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius, seniūnijos |
| **02.02.01.01.** | Gyventojų apklausa siekiant įvertinti saugumo poreikius. | Apklausų skaičius | 1 | 0 |  |
| **02.02.01.02.** | Potencialiai pavojingų vietų žemėlapio sudarymas | Sudaryta žemėlapių, vnt. | 1 | 0 |  |
|  | |  | | | |
|  | **Gyventojų saugumo didinimas, vykdant prevenciją, įvairias prevencines, švietėjiškas programas** | | | | | Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius, seniūnijos, NVO, Ugniagesių tarnyba |
| **02.02.01.03.** | Kartu su VPK ir NVO vykdomos programos | Programų skaičius | 6 | 3 |  |
| **02.02.01.04.** | Saugios kaimynystės grupių kūrimas | Grupių skaičius | 1 | 0 |  |
| **02.02.01.05.** | Renginiai skirti saugaus eismo ugdymui. | Renginių skaičius | 3 | 4 |  |
| **02.02.01.06.** | Rajono ugniagesių tarnybos veikla. | Gaisrų skaičiaus mažėjimas proc. | 2 | -16 |  |
|  |
| **02.02.01.07.** | Ekstremalių situacijų prevencinio priemonių plano sudarymas | Parengtas planas | 1 | 1 |  |
|  | |  | | | |
|  | **Pažeidimų fiksavimo priemonių infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra** | | | | | Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius, Statybos ir žemės ūkio skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| **02.02.01.08.** | Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas ir priežiūra | Veikiančių ir prižiūrimų stebėjimo kamerų skaičius | 7 | 7 |  |
| **02.02.01.09.** | Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas | Įrengta stebėjimo kamerų su automobilių numerių nuskaitymo įranga | 6 | 6 |  |
|  |
|  | |  |  |  |  |
| **Iš viso uždaviniui:** | | |  | | | |  |
| **02.** | **UŽDAVINYS. Skatinti ir ugdyti gyventojų bendruomeniškumą.** | | | | | | |
|  | **Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros programos įgyvendinimas** | | | | | MRSA, TVIC, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| **02.02.01.10.** | Bendrų su vietos bendruomenėmis projektų vykdymas | Vykdytų projektų skaičius | 3 | 3 |  |
|
|  | |  | | | |
| **Iš viso uždaviniui:** | | |  | | | |  |
| **Iš viso tikslui:** | | |  | | | |  |
| **II STRATEGINIS PRIORITETAS. Ekonominės raidos skatinimas** | | | | | | | | |
| **03.** | **TIKSLAS. Kurti patrauklią investicinę aplinką.** | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Sukurti plėtros modelį skatinantį grįžti, įsikurti ir gyventi Molėtų rajone** | | | | | | |
|  | **Emigrantų grįžimo skatinimo programa** | | | | | MRSA, Viešųjų ryšių skyrius |
| **02.03.01.01.** | Parengta emigrantų grįžimo skatinimo programa | Įvykdymas procentais | 100 | 0 |  |
|  | |  | | | |
| **Iš viso uždaviniui:** | |  | | | |  |
| **Iš viso tikslui:** | | |  | | | |  |
|  | **Iš viso programai:** | | |  | | | | 0 |

**INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ IR GYVENAMOSIOS APLINKOS TVARKYMO IR PRIEŽIŪROS PROGRAMOS (NR. 3) ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos tikslas 01. Teikti besimokančios visuomenės poreikius atitinkančias švietimo paslaugas** | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Atnaujintų švietimo ir ugdymo įstaigų nuo visu šios paskirties įstaigų, dalis | proc. | 20,00 | 19,00 |  |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Suremontuota sporto salių | vnt. | 1 | 1 |  |
| Suremontuota pastatų | vnt. | 4 | 5 |  |
| Sukurta edukacinių erdvių | vnt. | 1 | 1 |  |
| **Programos tikslas 02. Sudaryti sąlygas visų socialinių grupių įtraukimui į fizinę veiklą** | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Sporto aikštynų, kuriems atlikti remonto darbai, dalis nuo visų sporto aikštynų | proc. | 5,00 | 0,00 | Neskirtas finansavimas |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Sukurta infrastruktūra | ha | 1 | 1,3 |  |
| Atnaujinta aikštynų | vnt. | 1 | 0 | Neskirtas finansavimas |
| Atlikta rekonstrukcijos darbų | proc. | 6,00 | 4,0 | Projekto koregavimo paslaugos |
| **Programos tikslas 03. Kurti saugų ir bendruomenišką kraštą** | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Planuojami šilumos energijos sutaupymai atnaujintuose pastatuose per metus | proc. | 20,00 | 25,00 |  |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Atnaujinta pastatų | vnt. | 3 | 3 |  |
| **Programos tikslas 04. Vystyti žaliosios ekonomikos partnerystę** | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Atsinaujinančius energijos šaltinius naudojančių viešųjų pastatų dalis nuo visų viešųjų pastatų | proc. | 15,00 | 15,00 |  |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Įrengta fotovoltinių elektrinių | Vnt. | - | - |  |
| Įrengta geoterminio šildymo sistemų | Vnt. | 1 | 1 |  |
| **Programos tikslas 05. Vystyti laisvalaikio ir kultūros paslaugų įvairovę regione** | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Kultūros ir paveldo objektų, kuriems atlikti remonto darbai, dalis nuo visų kultūros ir paveldo objektų | proc. | 5,00 | 6,00 |  |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Atlikta rekonstrukcijos darbų Kultūros centro pastate | proc. | 100,00 | 90,00 | Neskirtas sav. finansavimas |
| Padidintos medžioklės ir gamtos muziejaus patalpos | proc. | 40,00 | 0,00 | Neskirtas sav. finansavimas |
| Įkurtas parkas | vnt. | 1 | 0 | Neskirtas sav. finansavimas |
| Atlikta remonto darbų Videniškių vienuolyno patalpose | proc. | 100,00 | 100,00 |  |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Parengta schema ir galimybių studija | vnt. | 1 | 0 | Neskirtas sav. finansavimas |
| Sutvarkyta paplūdimių | vnt. | 2 | 1 | Neskirtas sav. finansavimas |
| Parengta projektų | vnt. | 1 | 1 |  |
| Sutvarkyta lankytinų objektų ir jų prieigų | vnt. | 3 | 2 |  |
| Parengta objektų apšvietimo schema | vnt. | 0 | 0 |  |
| Pritaikyta viešųjų objektų žmonėms su fizine negalia | vnt. | 3 | 2 |  |
| Įrengta objektų sezoniškumui mažinti | vnt. | 0 | 0 |  |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Numatomų tvarkyti objektų skaičius | vnt. | 1 | 1 |  |
| **Programos tikslas 06. Kurti efektyvią ir modernią inžinerinio aprūpinimo infrastruktūrą** | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Prisijungusių prie nuotekų tinklų Molėtų mieste gyventojų santykis su visais turinčiais galimybę prisijungti prie tinklų | proc. | 87,00 | - | Nėra tikslių duomenų |
| Gatvių apšvietimui panaudotų lėšų pokytis lyginant su praeitais metais | proc. (+/-) | +5,00 | -22,00 | Su tinklų priežiūra (elektra -12 proc.) |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Įrengta vandentiekio tinklų | km | 1,54 | 4,1 |  |
| Įrengta buitinių nuotekų tinklų | km | 2,1 | 6,6 |  |
| Prijungta naujų vartotojų | vnt. | 145 | 213 | Molėtų m. 106 |
| Įrengta lietaus nuotekų tinklų | km | 0,34 | 0,35 |  |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Atnaujinta (modernizuota) viešųjų pastatų | vnt. | 2 | 2 |  |
| Atnaujinta apšvietimo linijų | km | 3,3 | 3,5 |  |
| Atnaujinta katilinių | vnt. | 2 | 2 |  |
| **Programos tikslas 07. Plėtoti kokybišką ir saugią susisiekimo infrastruktūrą** | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Padidėjęs lyginamasis svoris kelių su patobulinta danga visame kelių ilgyje | proc. | 0,20 | 0,12 |  |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Prižiūrimų kelių ir gatvių ilgis | km | 1050 | 1050 |  |
| Atnaujinta kelių ir gatvių | km | 1,8 | 1,2 |  |
| Įdiegta eismo saugumo priemonių: perėjų apšvietimas | vnt. | 3 | 6 |  |
| Įdiegta eismo saugumo priemonių: kelio ženklai | vnt. | 50 | 60 |  |
| Įdiegta eismo saugumo priemonių: horizontalus ženklinimas | kv. m. | 500 | 510 |  |
| Atnaujinta ir įrengta pėsčiųjų-dviračių takų | km | 1,0 | 1,2 |  |
| **Programos tikslas 08. Darniai planuoti rajono teritoriją, kurti kokybišką gyvenamąją aplinką** | | | | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Gyventojų, vertinančių gyvenamąją aplinką ir viešąją infrastruktūrą teigiamai, dalis | proc. | 75,00 | N. d. | Neatlikta apklausa | | Prižiūrimos viešosios zonos | 100 kv. m. | 2600 | 2610 |  | | Prižiūrimų kapinių plotas | ha | 41 | 41 |  | | Sutvarkyta daugiabučių kiemų | vnt. | 1 | 0 | Užtrūko pirkimo procedūros | | Parengta planavimo dokumentų | vnt. | 7 | 5 |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019–2021 M. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS | | | | | | | | |
| **INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ IR GYVENAMOSIOS APLINKOS TVARKYMO IR PRIEŽIŪROS PROGRAMOS (NR. 03)** | | | | | | | | |
| TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | **Produkto kriterijaus** | | | | Atsakingas priemonės koordinatorius |
| Pavadinimas | 2019 planas | 2019 faktas | Komentarai |
| Pavadinimas |
| **I STRATEGINIS PRIORITETAS. Besimokanti, atsakinga ir aktyvi bendruomenė** | | | | | | | | |
| **03. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa** | | | | | | | | |
| **01.** | **TIKSLAS. Teikti besimokančios visuomenės poreikius atitinkančias švietimo paslaugas** | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Formuoti efektyvų formalaus ir neformalaus ugdymo įstaigų tinklą** | | | | | | |
|  | **Mokinių sportinio užimtumo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, ją atveriant vietos bendruomenėms** | | | | | Statybų ir žemės ūkio skyrius |
| **03.01.01.01.** | Molėtų gimnazijos sporto salės kapitalinis remontas | suremontuota sporto salė, vnt. | 1 | 1 |  |
|
|
|  | |  | | | |
|  | **Švietimo ir ugdymo paslaugas teikiančių įstaigų pastatų modernizavimas ir infrastruktūros gerinimas** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.01.01.03.** | Molėtų rajono Suginčių mokyklos pastato modernizavimas sudarant sąlygas efektyvesniam pastato erdvių išnaudojimui bei daugiafunkciškumui | atlikta darbų, proc. | 100 | 100 |  |
|
|
| **03.01.01.04.** | Molėtų r. Joniškio mokyklos – daugiafunkcio centro pastato renovacijos užbaigimas | atlikta darbų, proc. | 50 | 50 |  |
|
| **03.01.01.05.** | Molėtų gimnazijos, mokslo paskirties pastato, Jaunimo g. 5, Molėtų mieste kapitalinis remontas (atnaujinimas – modernizavimas) | atlikta darbų, proc. | 60 | 60 |  |
| **03.01.01.06.** | Giedraičių vaikų darželio patalpų remontas | atlikta darbų, proc. | 100 | 0 | Neskirtas finansavimas |
| **03.01.01.07.** | Naujasodžio vaikų darželio patalpų remontas | atlikta darbų, proc. | 100 | 0 | Nebuvo poreikio |
| **03.01.01.08.** | Molėtų menų mokyklos patalpų remontas | atlikta darbų, proc. | 100 | 30 | Neskirtas pilnas finansavimas |
| **03.01.01.09.** | Molėtų progimnazijos patalpų remontas | atlikta darbų, proc. | 100 | 100 |  |
|  | |  | | | |
|  | **Modernių edukacinių aplinkų kūrimas ir plėtra Molėtų rajono ugdymo įstaigose** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.01.01.10.** | Kūrybiškumą skatinančių edukacinių erdvių kūrimas Molėtų gimnazijos vidaus patalpose | Įrengta kūrybiškumą skatinančių erdvių, proc. | 100 | 100 | Erdvės atnaujintos, montuojama įranga |
|
|
|  | |  | | | |
| **Iš viso uždaviniui:** | |  | | | | |
|  | **Iš viso tikslui:** | |  | | | | |
| **02.** | **TIKSLAS. Sudaryti sąlygas visų socialinių grupių įtraukimui į sporto veiklą** | | | | | | | |
| **03.02.01.** | **UŽDAVINYS. Efektyvinti viešosios sporto infrastruktūros veiklą** | | | | | | |
|  | **Sporto infrastruktūros ir sporto bazių atnaujinimas ir plėtra, panaudojant visuomeninės paskirties teritorijas** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.02.01.01.** | Molėtų rajono sporto aikštynų atnaujinimas ir įrengimas | atnaujinta ir įrengta sporto aikštynų, vnt. | 2 | 0 | Neskirtas finansavimas |
|  |
| **03.02.01.02.** | Molėtų sporto centro pastato rekonstravimas, pristatant baseino korpusą | atlikta darbų, proc. | 4 | 4 |  |
|
|  | |  | | | |
| **Iš viso uždaviniui:** | |  | | | | |
| **Iš viso tikslui:** | | |  | | | | |
| **03.** | **TIKSLAS. Kurti saugų ir bendruomenišką kraštą.** | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Skatinti ir ugdyti gyventojų bendruomeniškumą.** | | | | | | |
|  | **Bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.03.01.01.** | Balninkų mokyklos pastato modernizavimas (energija taupančios priemonės) | atlikta darbų, proc. | 100 | 0 | Nebuvo poreikio |
|
| **03.03.01.02.** | Mokyklos pastato, esančio Šilelio g.6, Videniškių k., Videniškių s., Molėtų r. pritaikymas bendruomenės poreikiams | atlikta darbų proc. | 100 | 100 |  |
|
|
| **03.03.01.03.** | Toliejų kaimo bendruomenės poreikių tenkinimui skirto viešojo pastato atnaujinimas | atlikta darbų, proc. | 60 | 99,9 |  |
|
|
| **03.03.01.04.** | Visuomeninės paskirties pastato Mindūnuose modernizavimas, pritaikant bendruomenės poreikiams | atlikta darbų, proc. | 50 | 50 |  |
|
| **03.03.01.06** | Bendruomeninių vaikų globos namų plėtra | Įrengta pastatų, pritaikytų bendruomeninių vaikų globos namų veiklai | 1 | 0 | Užtruko statybos dokumentų derinimas |
|  | |  | | | |
| **Iš viso uždaviniui:** | |  |  |  |  |  |
| **Iš viso tikslui:** | | |  | | | | |
| **II STRATEGINIS PRIORITETAS. Ekonominės raidos skatinimas.** | | | | | | | | |
| **04.** | **TIKSLAS. Vystyti žaliosios ekonomikos partnerystę.** | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Skatinti žiedinę ekonomiką ir atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą** | | | | | | |
|  | **Fotovoltinių elektrinių prie viešųjų pastatų įrengimas** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.04.01.01.** | Fotovoltinių elektrinių įrengimas prie Molėtų gimnazijos, Molėtų progimnazijos ir Molėtų ligoninės pastatų | įrengta elektrinių, vnt. | 1 | 0 | Negautas finansavimas |
|
|  | |  | | | |
|  | **Šildymo sistemų modernizavimas panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.04.01.02.** | Visuomeninės paskirties pastato Mindūnuose pritaikymas bendruomenės poreikiams (geoterminis šildymas) | įrengtas šildymas, kompl. | 1 | 0 | Vėlavo finansavimas |
|
|  | |  | | | |
| **Iš viso uždaviniui:** | |  |  |  |  |  |
| **Iš viso tikslui:** | | |  | | | | |
| **05.** | **TIKSLAS. Vystyti laisvalaikio ir kultūros paslaugų įvairovę regione** | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti kultūros infrastruktūros plėtrą** | | | | | | |
|  | **Kultūros infrastruktūros efektyvaus panaudojimo didinimas, optimizuojant įstaigų tinklą, atnaujinant, renovuojant įstaigų pastatus** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
| **03.05.01.01.** | Kultūros namų pastato (Molėtų kultūros centro, Molėtų krašto muziejaus, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos)   rekonstravimas | atlikta darbų, proc. | 100 | 90,0 | Neskirtas finansavimas |
|
| **03.05.01.02.** | Antano Truskausko medžioklės ir gamtos muziejaus plėtra | atlikta darbų, proc. | 100 | 0 | Neskirtas finansavimas |
|  | |  | | | |
|  | **Molėtų rajono viešųjų erdvių pritaikymas ir panaudojimas kultūros ir turizmo reikmėms** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
| **03.05.01.03.** | Valstybės šimtmečio parko įrengimas | įrengtas parkas, proc. | 90 | 0 | Neskirtas finansavimas |
|
|  | |  | | | |
|  | **Amatų plėtros skatinimas** |  |  |  |  | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.05.01.05.** | Atgailos kanauninkų vienuolyno namo kapitalinis remontas pritaikant amatų centro ir bendruomenės poreikiams (užbaigimas) | atlikta darbų, proc. | 100 | 100 |  |
|
|  | |  | | | |
| **Iš viso uždaviniui:** | |  |  |  |  |  |
| **02.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti aktyvaus laisvalaikio erdvių plėtrą** | | | | | | |
|  | **Poilsio vietų neorganizuotiems turistams plėtra** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.05.02.01.** | Kempingų, stovyklaviečių ir poilsio vietų plėtra | parengta schema, vnt. | 1 | 0 | Neskirtas finansavimas |
| parengta galimybių studija, vnt. | 1 | 0 | Neskirtas finansavimas |
| atlikta darbų, proc. |  |  |  |
| **03.05.02.02.** | Paplūdimių infrastruktūros įrengimas | sutvarkyta paplūdimių, vnt. | 2 | 1 |  |
|  | |  | | | |
|  | **Lankytinų objektų teritorijų ir prieigų tvarkymas** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
| **03.05.02.03.** | Paminklo "Žuvusiems už Lietuvos laisvę atminti" savivaldybės aikštėje įrengimas | parengtas projektas, vnt. | 1 | 1 |  |
| atlikta darbų, proc. | 100 | 100 |  |
| **03.05.02.04.** | Saulės laikrodžio Pušyno gatvėje įrengimo techninis projektas | parengtas projektas, vnt. | 1 | 0 | Neskirtas finansavimas |
| atlikta darbų, proc. |  |  |  |
| **03.05.02.05.** | Piliakalnių tvarkymo darbai | sutvarkyta piliakalnių, vnt. | 2 | 2 |  |
| **03.05.02.06.** | Viešosios infrastruktūros gerinimas Mindūnų seniūnijoje, pritaikant ją žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams | Įrengta infrastruktūra prie Mindūnų apžvalgos bokšto | 0,0 | 1 | Užbaigtas projektas |
|
|
| **03.05.02.07.** | Kraštą reprezentuojančių objektų apšvietimo schemos parengimas | parengta schema, vnt. | 1 | 0,0 | Neskirtas finansavimas |
|  | |  | | | |
|  | **Universalaus dizaino priemonių įgyvendinimas (pritaikymas žmonėms su negalia) viešose erdvėse** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
| **03.05.02.08.** | Vandens resursų panaudojimas eko turizmo plėtrai | įsigyti paplūdimio vežimėliai, vnt. | 3 | 3 |  |
| įsigytas laivas, pritaikytas neįgaliesiems, vnt. | 1 | 1 |  |
| įsigytas paplūdimio namelis neįgaliųjų poreikiams | 1 | 1 |  |
| **03.05.02.09.** | Viešosios infrastruktūros pritaikymas žmonėms su negalia | pritaikyta objektų, vnt. | 1 | 1 |  |
|  | |  | | | |
|  | **Žiemos aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtra, siekiant sumažinti sezoniškumą** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
| **03.05.02.10.** | Universalios aikštelės šaldymo įrangos įrengimas prie sporto centro stadiono | įrengta įranga, komp. | 1 | 1 |  |
| **03.05.02.11.** | Žiemos centro Kulionyse įrengimas | Galimybių studija, vnt. | 1 | 0 | Neskirtas finansavimas |
| techninis projektas, vnt. |  |  |  |
|  | |  | | | |
| **Iš viso uždaviniui:** | |  |  |  |  |  |
| **Iš viso tikslui:** | | |  | | | | |
| **III STRATEGINIS PRIORITETAS. Infrastruktūra užtikrinanti kokybišką, patogų gyvenimą** | | | | | | | | |
| **06.** | **TIKSLAS. Kurti efektyvią ir modernią inžinerinio aprūpinimo infrastruktūrą** | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Atnaujinti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą** | | | | | | |
|  | **Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų inventorizacija, renovacija ir įrengimas** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.06.01.01.** | Vandentiekio tinklų atnaujinimas ir plėtra Molėtų mieste ir seniūnijose | Įrengta tinklų, km | 1,0 | 0,26 | Neskirtas finansavimas |
| **03.06.01.02.** | Buitinių nuotekų tinklų atnaujinimas ir plėtra Molėtų mieste ir seniūnijose | Įrengta tinklų, km | 1,0 | 0,0 | Neskirtas finansavimas |
| **03.06.01.03.** | Privačių namų nuotekų tinklų prijungimas prie centralizuotų tinklų | prijungta namų, vnt. | 145 | 126 | Užtruko pirkimo procedūros, sudėtingos prijungimo sąlygos |
| Įrengta tinklų, km | 2,9 | 1,9 |
| **03.06.01.04.** | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Molėtų rajone | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | 54 | 290 | Miestas ir rajonas |
| Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais | 16 | 98 | Miestas ir rajonas |
| Įrengta nuotekų surinkimo tinklų, km | 1,10 | 6,60 | Giedraičių mstl. |
| Įrengta geriamojo vandens tiekimo tinklų, km | 0,54 | 4,10 |  |
| Rekonstruota tinklų, km | 0,1 | V-2,1 N-0,01 | Molėtų r. |
| Inventorizuota tinklų, km | 62 | V-6,7 N-9,4 | Molėtų r. |
| **03.06.01.05** | Giedraičių gaisrinės nuotekų tinklų įrengimas | atlikta darbų, proc. | 100 | 100 |  |
|  | |  | | | |
|  | **Paviršinių nuotekų surinkimo tinklų infrastruktūros plėtra** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.06.01.05.** | Lietaus nuotekų tinklų įrengimas Moletūno gatvėje | Įrengta tinklų, m | 340 | 0 | Užtruko derinimas su kelių direkcija |
|
|  | |  | | | |
| **Iš viso uždaviniui:** | |  |  |  |  |  |
| **02.** | **UŽDAVINYS. Didinti energijos suvartojimo efektyvumą** | | | | | | |
|  | **Viešosios paskirties pastatų energinio efektyvumo didinimas** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.06.02.01.** | Administracinio pastato, esančio Vilniaus g. 44 Molėtuose atnaujinimas (modernizavimas) | atlikta darbų, proc. | 10 | 0 | Negautas finansavimas |
| **03.06.02.02.** | Molėtų ligoninės patalpų remontas Vidaus ligų bei Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuose. | atlikta darbų, proc. | 0,0 | 100 | Atlikti darbai |
| **03.06.02.03.** | Priešgaisrinės tarnybos pastato remontas Alantoje | parengtas projektas, vnt. atlikta darbų, proc. | 1,0 | 0 | Nerandamas sprendimas kaip remontuoti |
|  | |  | | | |
|  | **Apšvietimo tinklų atnaujinimas ir plėtra, energijos taupymo priemonių diegimas** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.06.02.04.** | Seniūnijų ir miesto apšvietimo tinklų remontas | Atnaujinta apšvietimo linijų, km | 2,0 | 0 |  |
| Įrengta šviestuvų, vnt. | 50,0 | 20,0 |  |
| **03.06.02.06.** | Apšvietimo įrengimas Kemetiškių g., Čiulėnų sen. | Atnaujinta apšvietimo linijų, km | 0,9 | 0,0 | Užtruko derinimas su kelių direkcija |
| Įrengta šviestuvų, vnt. | 20,0 | 0,0 |  |
| **03.06.02.07.** | Apšvietimo įrengimas Moletuno g. Molėtų mieste | Atnaujinta apšvietimo linijų, km | 1,4 | 0,0 | Užtruko derinimas su kelių direkcija |
| Įrengta šviestuvų, vnt. |  |  |  |
| **03.06.02.09.** | Apšvietimo įrengimas Darbo g., Molėtų mieste | Atnaujinta apšvietimo linijų, km | 1,0 | 0,0 | Nevykdyti dėl nuotekų ir vandens tinklų projekto vėlavimo |
| Įrengta šviestuvų, vnt. | 20,0 | 0,0 |  |
|  | |  | | | |
|  | **Šilumos gamybos efektyvumo didinimas ir plėtra** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.06.02.17.** | Inturkės pagrindinės mokyklos šildymo sistemos remontas | Sumažintas šildomas plotas, proc. | 30 | 0 | Nebuvo poreikio |
| įrengtas granulinis katilas, vnt. |  |  |  |
| **03.06.02.18.** | Židinių įrengimas Sidabrinių, Skudutiškio ir Žalvarių bibliotekose | Įrengta židinių, vnt. | 2 | 2 |  |
| **03.06.02.19.** | Administracinio pastato Toliejų km. katilinės remontas | Įrengtas granulinis katilas, vnt. | 1 | 0 | Neskirtas finansavimas |
| **03.06.02.20.** | Joniškio mokyklos-daugiafunkcio centro katilinės remontas | Įrengtas granulinis katilas, vnt. | 1 | 1 |  |
|  | |  | | | |
| **Iš viso uždaviniui:** | |  |  |  |  |  |
| **Iš viso tikslui:** | | |  | | | | |
| **07.** | **TIKSLAS. Plėtoti kokybišką ir saugią susisiekimo infrastruktūrą** | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti gerą rajono viešųjų kelių būklę ir vykdyti dviračių ir pėsčiųjų takų plėtrą** | | | | | | |
|  | **Gatvių ir kelių atnaujinimas ir plėtra** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.07.01.01.** | Vietinės reikšmės gatvių, kelių su žvyro danga profiliavimas greideriu | Suprofiliuotų kelių ilgis, km | 1050 | 1050 |  |
| **03.07.01.02.** | Vietinės reikšmės gatvių, kelių su asfaltbetonio danga išdaužų užtaisymo darbai Molėtų mieste ir seniūnijose | Paklota asfalto dangos, tūkst. kv. m. | 2 | 2 |  |
| **03.07.01.03.** | Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra žiemą | Pastovios priežiūros poreikis, proc. | 10 | 10 |  |
| **03.07.01.04.** | Vietinės reikšmės kelių su žvyro danga remontas | atlikta, kub. m. | 9200 | 9200 |  |
| **03.07.01.05.** | Kelio statinių remontas | suremontuota statinių, vnt. | 4 | 4 |  |
| **03.07.01.06.** | Darbo gatvės Molėtų mieste rekonstravimas | rekonstruota gatvių, km | 0,4 | 0 | Nevykdyti dėl nuotekų ir vandens tinklų projekto vėlavimo |
| **03.07.01.07.** | Moletuno g. Molėtų mieste rekonstravimas | atlikta darbų, proc. | 34 | 0 | Užtruko derinimas su kelių direkcija |
| **03.07.01.08.** | Daubos gatvės ir Melioratorių gatvės dalies Molėtų mieste rekonstrukcija | atlikta darbų, proc. |  |  |  |
| **03.07.01.09.** | Smilgų gatvės Molėtų mieste rekonstrukcija | rekonstruota gatvių, km |  |  |  |
| **03.07.01.10.** | Malūno gatvės Molėtų mieste rekonstrukcija | parengtas techninis projektas atlikta darbų, proc. | 1 | 0 | Užtruko derinimas su kelių direkcija |
| **03.07.01.11.** | Kelio Lk-21 (Lankų g.) dalies Luokesos s., Molėtų r. sav. kapitalinis remontas | rekonstruota gatvių, km |  | 0,7 | Atlikta anksčiau laiko |
| **03.07.01.12.** | Kelio Lk-22 (Ažubalių g.) dalies Luokesos s., Molėtų r. sav. kapitalinis remontas | rekonstruota gatvių, km |  | 0,5 | Atlikta anksčiau laiko |
| **03.07.01.13.** | Klevų g. dalies rekonstrukcija Videniškių s., Molėtų r. sav. | parengtas projektas atlikta darbų, proc. | 1 | 0 | Neskirtas finansavimas |
| **03.07.01.14.** | Ateities gatvės kapitalinis remontas Graužinių k., Joniškio s., Molėtų r. sav. | parengtas projektas rekonstruota gatvių, km | 1,0 | 1,0 |  |
| **03.07.01.15.** | Kementos g. dalies ir Naujosios g. rekonstrukcija Giedraičių mst. | parengtas projektas rekonstruota gatvių, km | 1,0 | 1,0 |  |
| **03.07.01.17.** | Kemetiškių k. gatvės kapitalinis remontas Čiulėnų s., Molėtų r. sav. | parengtas projektas rekonstruota gatvių, km | 1,0 | 0,0 | Laukiama sprendimo dėl finansavimo skyrimo |
| **03.07.01.20.** | Vietinės reikšmės gatvių, kelių su asfaltbetonio danga paprastasis remontas Molėtų mieste ir seniūnijose | Suremontuota gatvių, km. | 0,8 | 0,0 | Neužteko lėšų |
|  | |  | | | |
|  | **Eismo saugumo priemonių diegimas** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.07.01.20.** | Pėsčiųjų perėjų apšvietimo įrengimas Molėtų miesto ir gyvenviečių gatvėse | įrengtas perėjų apšvietimas, vnt. | 3 | 6 |  |
| **03.07.01.21.** | Kelio ženklų ir inžinerinių eismo saugumo priemonių priežiūros ir įrengimo darbai Molėtų miesto ir Molėtų rajono seniūnijų vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse | atnaujinta ir įrengta kelio ženklų, vnt. Įrengta apsauginių tvorelių ir kitų priemonių, m | 50 40 | 50 60 |  |
| **03.07.01.22.** | Gatvių horizontalaus ženklinimo darbai Molėtų mieste ir Molėtų rajono seniūnijose | atliktas horizontalus ženklinimas, kv. m. | 500 | 500 |  |
|  | |  | | | |
|  | **Pėsčiųjų, dviračių ir kito bevariklio transporto takų, kelių ir kitos su tuo susijusios infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.07.01.23.** | Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo palei Ąžuolų g. iki mokyklų komplekso plėtra didinant atskirų Molėtų miesto teritorijų tarpusavio integraciją. Statybos darbai | įrengtas takas, m | 180 | 180 |  |
|  | rekonstruotas takas, m | 810 | 810 |  |
|  |  |  |  |  |
| **03.07.01.25.** | Pėsčiųjų tako įrengimas Radvilų g., Dubingių s., Molėtų r. sav. | parengtas projektas, vnt. | 1 | 0 | Užtruko derinimas su kelių direkcija |
| **03.07.01.29.** | Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo atnaujinimas ir plėtra didinant atskirų Molėtų miesto teritorijų tarpusavio integraciją. II etapas | atlikta darbų, proc. | 100 | 100 |  |
|  | |  | | | |
| **Iš viso uždaviniui:** | |  |  |  |  |  |
| **Iš viso tikslui:** | | |  | | | | |
| **08.** | **TIKSLAS. Darniai planuoti rajono teritoriją, kurti kokybišką gyvenamąją aplinką** | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Gerinti gyvenamąją aplinką ir viešąją infrastruktūrą** | | | | | | |
|  | **Miesto ir seniūnijų parkų, viešųjų erdvių priežiūra, atnaujinimas ir plėtra** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.08.01.01.** | Molėtų miesto aikštės ir gretimų teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas | Sutvarkyta teritorija, ha | 0,81 | 0 | Vykdomi darbai |
| atlikta darbų, proc. | 100 | 50 |  |
|
| **03.08.01.02.** | Miesto ir seniūnijų šaligatvių ir visuomenines paskirties automobilių stovėjimo aikštelių priežiūra | tvarkoma teritorija, 100 kv. m | 2600 | 2600 |  |
| **03.08.01.03.** | Žaliųjų zonų priežiūrą ir kitus komunaliniai darbai | prižiūrimi vejų ir žolynų plotai, ha | 45 | 45 |  |
| **03.08.01.04.** | Viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo, lietaus nuotekų tinklų priežiūrą | prižiūrima šviestuvų, vnt. | 2 200 | 2210 |  |
| **03.08.01.05.** | Šunų vedžiojimo ir dresiravimo aikštelės Molėtų mieste įrengimas | įrengta aikštelė, vnt. | 1 | 0 | Neskirta lėšų |
| **03.08.01.06.** | Viešųjų darbų organizavimas | įdarbinta asmenų | 180 | 180 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Kapinių priežiūra ir plėtra** | | | | |
| **03.08.01.07.** | Molėtų miesto ir seniūnijų kapinių priežiūra | prižiūrimų kapinių plotas, ha | 64,00 | 64,00 |  |
| **03.08.01.08.** | Molėtų mieste veikiančių kapinių Molėtų r. sav., Luokesos sen., Paduobužės k. infrastruktūros įrengimas | atlikta darbų, proc. | 40 | 0 | Neskirtas finansavimas |
| **03.08.01.09.** | Giedraičių kapinių infrastruktūros įrengimas | atlikta darbų, proc. | 35 | 0 | Vykdomi darbai |
| **03.08.01.10.** | Videniškių kapinių sutvarkymo techninis projektas | parengtas projektas, vnt. | 1 | 0 |  |
| **03.08.01.11.** | Joniškio kapinių sutvarkymo techninis projektas | parengtas projektas, vnt. | 1 | 1 |  |
|  | |  | | | |
|  | **Daugiabučių kvartalų kompleksinis aplinkos gerinimas** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.08.01.12.** | Janonio gatvės kvartalo Molėtų mieste inžinierinės infrastruktūros ir gerbūvio sutvarkymas. | atlikta darbų proc. | 100 | 0 | Užtruko procedūros |
| sutvarkyta teritorija, ha | 3 | 0 |  |
|
| **03.08.01.13.** | Amatų gatvės kvartalo Molėtų mieste inžinierinės infrastruktūros ir gerbūvio sutvarkymas. | parengtas projektas, vnt. | 1 | 0 | Užtruko procedūros |
| atlikta darbų proc. |  |  |  |
|
| **03.08.01.14.** | Daugiabučių namų kiemų, kitos infrastruktūros tvarkymo, dalyvaujant gyventojams (50+50) programa | sutvarkytų objektų skaičius, vnt. | 1 | 0 | Neparengta programa, neskirtas finansavimas |
|
|  | |  | | | |
|  | **Teritorijų planavimo dokumentų rengimas ir jų stebėsena** | | | | | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
| **03.08.01.15.** | Alantos miestelio bendrasis planas | parengtas planas, vnt. | 1 | 0 | Vykdoma |
| **03.08.01.19.** | Molėtų rajono dviračių takų infrastruktūros plėtros specialiojo plano korektūra | pakoreguotas planas, vnt. | 1 | 0 | Neskirtas finansavimas |
| **03.08.01.20.** | Valstybinės žemės sklypų miškų vidinės miškotvarkos projektai | parengtas projektas, vnt. | 2 | 2 |  |
| **03.08.01.21.** | Graužinių gatvės ir gretimų teritorijų apželdinimo ir aplinkos sutvarkymo projektas | parengtas projektas, vnt. | 1 | 1 |  |
| **03.08.01.22.** | Aplinkos, apželdinimo ir želdynų tvarkymo projektai | parengtas projektas, vnt. | 1 | 1 |  |
| **03.08.01.23.** | Molėtų bendrojo plano rengimas | parengtas planas, vnt. | 1 | 1 |  |
|
|  | |  | | | |
|  | **Molėtų rajono traukos centrų vystymas** | | | | | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
| **03.08.01.24.** | Molėtų rajono traukos centrų plėtros galimybių studijos | parengtos galimybių studijos | 1 | 0 | Neskirtas finansavimas |
|  | |  | | | |
| **Iš viso uždaviniui:** | |  |  |  |  |  |
| **Iš viso tikslui:** | | |  | | | | |
| **Iš viso programai:** | | | |  |  |  |  |  |

**APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 4) ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos tikslas 01. Vystyti žaliosios ekonomikos partnerystę** | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Rūšiuojančių atliekas įstaigų ir įmonių procentas | proc. | 90,00 | 85 |  | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** | |
| Savivaldybėje įrengtų elektromobilių įkrovimo aikštelių skaičius | vnt. | 2 | 0 | Neskirtas finansavimas | |
| Įrengtų dviračių laikymo aikštelių skaičius | skaičius | 0 | 0 |  | |
| Parengtas savivaldybės ir verslo atstovų bendradarbiavimo įgyvendinant žiedinės ekonomikos principus veiksmų planas | vnt. | 0 | 0 |  | |
| **Programos tikslas 02. Palaikyti saugią ir švarią aplinką** | | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** | |
| Įgyvendintos Molėtų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonės procentais | proc. | 80,00 | 60,00 |  | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** | |
| Parengta Molėtų rajono savivaldybės monitoringo programa | vnt. | 1 | 0 | Neskirtas finansavimas | |
| Įgyvendintos visuomenės švietimo ir informavimo atliekų tvarkymo klausimais programos | vnt. | 2 | 1 |  | |
| Likviduotų bešeimininkių pastatų skaičius | vnt. | 14 | 18 |  | |
| Parengtas Molėtų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių tvarkymo projektas | vnt. | 1 | 0 | Neskirtas finansavimas | |
| Įrengtų tekstilės atliekų konteinerių skaičius | vnt | 33 | 2 | Neskirtas finansavimas | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 04)** | | | | | | | | |
| TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | **Produkto kriterijaus** | | | | Atsakingas priemonės koordinatorius |
| Pavadinimas | 2019 planas | 2019 faktas | Komentarai |
| Pavadinimas |
| **II STRATEGINIS PRIORITETAS. Ekonominės raidos skatinimas.** | | | | | | | | |
| **04. Aplinkos apsaugos programa** | | | | | | | | |
| **01** | **TIKSLAS. Vystyti žaliosios ekonomikos partnerystę** | | | | | | | |
| **01** | **UŽDAVINYS. Skatinti žiedinę ekonomiką ir atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą** | | | | | | |
|  | **Alternatyvaus transporto priemonių skatinimas** | | | | | Statybų ir žemės ūkio skyrius (Inga Žemaitytė) |
| **04.01.01.01** | Elektromobilių įkrovimo stotelių Molėtų mieste įrengimas | Įrengtų elektromobilių krovimo stotelių skaičius (vnt.) | 2 | 0 | Nebuvo finansavimo |
|  | |  | | | |
|  | **Žiedinės ekonomikos iniciatyvų įgyvendinimas** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **04.01.01.03** | Savivaldybės ir verslo bendradarbiavimo, įgyvendinant žiedinės ekonomikos principus, veiksmų plano parengimas | Parengtas savivaldybės ir verslo atstovų bendradarbiavimo įgyvendinant žiedinės ekonomikos principus veiksmų planas (vnt.) | 1 | 0 | Neparengtas, trūksta žmogiškųjų išteklių |
| **04.01.01.04** | Atliekų rūšiavimo priemonių (įstaigose ir įmonėse) įrengimas | Rūšiuojančių atliekas įstaigų ir įmonių procentas | 90 | 85 |  |
|  | |  | | | |
| **Iš viso uždaviniui:** | | |  | | | | |
| **Iš viso tikslui:** | | | |  | | | | |
| **III STRATEGINIS PRIORITETAS. Infrastruktūra užtikrinanti kokybišką, patogų gyvenimą** | | | | | | | | |
| **02.** | **TIKSLAS. Palaikyti saugią ir švarią aplinką** | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Saugoti ir tausoti aplinką** | | | | | | |
|  | **Aplinkos kokybės gerinimas** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **04.02.01.01.** | Molėtų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos parengimas ir jos priemonių įgyvendinimas | Įgyvendintos Molėtų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonės procentais | 80 | 60 |  |
| **04.02.01.02.** | Aplinkos monitoringo programos parengimas | Parengta Molėtų rajono savivaldybės monitoringo programa, vnt. | 1 | 0 | Neskirtas finansavimas |
|  | |  | | | |
|  | **Visuomenės švietimas aplinkos apsaugos bei atliekų tvarkymo srityse** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **04.02.01.03.** | Visuomenės švietimo ir informavimo atliekų tvarkymo klausimais programų įgyvendinimas | Įgyvendintos visuomenės švietimo ir informavimo atliekų tvarkymo klausimais programos. | 2 | 1 | Trūksta žmogiškųjų išteklių |
|  | |  | | | |
|  | **Vizualinės taršos likvidavimas ir natūralaus, urbanizuoto kraštovaizdžio teritorijų tvarkymas ir atkūrimas** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **04.02.01.04.** | Bešeimininkių pastatų likvidavimas | Likviduotų bešeimininkių pastatų skaičius vnt. | 14 | 18 |  |
| Sutvarkytų teritorijų plotas, ha | 1 | 3,00 |  |
| **04.02.01.05.** | Molėtų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių inventorizacija | Parengtas Molėtų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių inventorizacijos projektas | 1 | 0 | Neskirtas finansavimas |
|  | |  | | | |
|  | **Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **04.02.01.06** | Tekstilės atliekų surinkimo infrastruktūros plėtra Molėtų rajone. | Įrengta konteinerių, vnt. | 33 | 2 | Iš aikštelių projekto 2. Iš Aplinkosauginės nupirkta maisto atliekų konteinerių 173 vnt. |
|  | |  | | | |
| **Iš viso uždaviniui:** | | |  |  |  |  |  |
| **Iš viso tikslui:** | | | |  | | | | |
|  | **Iš viso programai:** | | |  |  | | | |

**KULTŪROS, SPORTO IR JAUNIMO POLITIKOS PLĖTROS IR BENDRUOMENIŠKUMO SKATINIMO PROGRAMOS (NR. 5) ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos tikslas 01. Teikti besimokančios visuomenės poreikius atitinkančias švietimo paslaugas** | | | | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** | |
| Pasitenkinimo jaunimo politikos kokybe Molėtų rajone indeksas | punktas | | 7,30 | 7,30 |  | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** | |
| Studentų, atlikusių praktiką Molėtų r. savivaldybės administracijoje ir savivaldybei pavaldžiose įmonėse | skaičius | | 5 | 7 |  | |
| Veikia atviras jaunimo centras | skaičius | | 1 | 0 | Neskirtas finansavimas | | |
| Veikia atvira jaunimo erdvė | skaičius | | 0 | 1 |  | | |
| Jaunimo verslumo projektų skaičius | skaičius | | 1 | 1 |  | | |
| Į programų veiklas įtrauktų neaktyvių jaunų žmonių skaičius | skaičius | | 10 | 0 | Nepradėjusi veikti programa | | |
| Sukurtas savanoriškos veiklos modelis | vnt. | | 1 | 0 |  | | |
| Akredituotų savanorius priimančių įstaigų skaičius | skaičius | | 10 | 6 | Nepakaknkamas įstaigų aktyvumas | | |
| Sudarytų savanoriškos praktikos sutarčių skaičius | skaičius | | 8 | 0 | Nebuvo pradėjusi veikti programa | | |
| Jaunimo iniciatyvų skaičius | skaičius | | 7 | 11 |  | | |
| Molėtų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pasiūlymų (rekomendacijų), į kuriuos atsižvelgė savivaldybės taryba ir (ar) biudžetinės įstaigos skaičius | skaičius | | 3 | 3 |  | | |
| Komisijų, komitetų, darbo grupių, į kurių veiklą įtraukti jaunimo atstovai (14–29 m.) jaunimui aktualiems klausimams nagrinėti skaičius | skaičius | | 1 | 1 |  | | |
| Mokymų jaunimo lyderiams skaičius | skaičius | | 3 | 3 |  | | |
| **Programos tikslas 02. Sudaryti sąlygas visų socialinių grupių įtraukimui į sporto veiklą** | | | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** | | Gyventojų pasitenkinimo sporto paslaugomis Molėtų rajone indeksas | punktas | 7,60 | 7,60 |  | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Finansuotų projektų skaičius | vnt. | 8 | 15 |  | 8 | 12 |  | | | Parengta ir veikianti internetinė sporto veiklos platforma | vnt. | 1 | 0 | Neskirtas finansavimas | 0 | 0 |  | | Atliktas sporto paslaugų vartotojų ir paslaugų kokybės vertinimo tyrimas | vnt. | 1 | 0 | Neskirtas finansavimas | 1 | 0 | Trūko finansavimo | | Savivaldybės ar jos pavaldžios įstaigos organizuotų kūno kultūros ir sporto renginių skaičius | vnt. | 22 | 23 |  | 20 | 37 |  | | Savivaldybės sporto biudžetinės įstaigos pajamos, gautos už mokamas paslaugas | Eur | 12000 | 11186 |  |  |  |  | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** |  |  |  | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** | | Masinių-komercinių sporto renginių | skaičius | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | | | | | | | | |
| **Programos tikslas 03. Kurti saugų ir bendruomenišką kraštą** | | | | | | | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** | | |
| Paremtų bendruomeninių organizacijų veiklų skaičius | | skaičius | 15 | 19 |  | | |
| Paramą gavusių NVO projektų skaičius | | skaičius | 40 | 40 |  | | |
| **Programos tikslas 04. Vystyti laisvalaikio ir kultūros paslaugų įvairovę regione** | | | | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Vartotojų pasitenkinimo teikiamomis kultūros paslaugomis apklausos tyrimas | | punktas | 8,0 | 8,0 |  |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Pastatyta naujų skulptūrų | | vnt. | 0 | 0 |  | | |
| Įkurtas ir veikia parkas | | vnt. | 1 | 1 |  | | |
| Veikia amatų centras Mindūnuose | | vnt. | 1 | 1 |  | | |
| Veikia amatų centras Videniškiuose | | vnt. | 1 | 1 |  | | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Parengta objektų kultūrinės vertės nustatymo dokumentacija | | vnt | 7 | 7 |  | | |
| Sutvarkyta piliakalnių skaičius | | skaičius | 1 | 2 |  | | |
| Restauruota sakralinių objektų skaičius | | skaičius | 8 | 5 |  | | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Renginių lankytojų skaičiaus didėjimas | | proc | 10 | 11 |  | | |
| Rajono K. Umbraso literatūrinės premijos konkurso dalyvių | | skaičius | 8 | 10 |  | | |
| Dailės ir fotografijos premijos konkurso dalyvių | | skaičius | 40 | 40 |  | | |
| Atnaujinta viešosios interneto prieigos vietų rajono bibliotekose | | proc | 25,00 | 25,00 |  | | |
| Paslaugų, kurias labai gerai ir gerai įvertino paslaugų gavėjai (viešosiose informavimo priemonėse), vertinimo dalis dalis visose publikacijose apie kultūros centro teikiamas paslaugas | | proc | 80,00 | 90,00 |  | | |
| Atliktų tyrimų skaičius | | skaičius | 1 | 0 | Neskirtas finansavimas | | |
| Projektų (ekspozicijos, parodos, koncertai) skaičius | | skaičius | 4 | 4 |  | | |
| Kūrybinių stovyklų skaičius | | skaičius | 4 | 4 |  | | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Programa pasinaudojusių asmenų | | skaičius | 7 | 7 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019–2021 M. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS | | | | | | | | |
| **KULTŪROS, SPORTO IR JAUNIMO POLITIKOS PLĖTROS IR BENDRUOMENIŠKUMO SKATINIMO PROGRAMOS (NR. 05)** | | | | | | | | |
| TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | **Produkto kriterijaus** | | | | Atsakingas priemonės koordinatorius |
| Pavadinimas | 2019 planas | 2019 faktas | Komentarai |
| Pavadinimas |
| **I STRATEGINIS PRIORITETAS. Besimokanti, atsakinga ir aktyvi bendruomenė** | | | | | | | | |
| **05. Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa** | | | | | | | | |
| **01.** | **TIKSLAS. Teikti besimokančios visuomenės poreikius atitinkančias švietimo paslaugas** | | | | | | | |
|  | **01.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti kryptingą jaunimo politikos įgyvendinimą** | | | | | | |
|  |  |  | **Studentų praktinių įgūdžių įgijimo verslo ir valstybinėse institucijose skatinimas** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius |
|  |  | **05.01.01.01.** | Studentų praktinių įgūdžių įgijimo verslo ir valstybinėse institucijose skatinimo programos parengimas ir įgyvendinimas | Studentų, atlikusių praktiką Molėtų r. savivaldybės administracijoje ir savivaldybei pavaldžiose įmonėse, skaičius | 5 | 7 |  |
|  |  |  | |  | | | |
|  |  |  | **Atvirų jaunimo centrų ir atvirų jaunimo erdvių įkūrimas** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius |
|  |  | **05.01.01.02.** | Atviro jaunimo centro įkūrimas | Veikia atviras jaunimo centras | 1 | 0 | Neskirtas finansavimas |
|  |  |
|  |  | **05.01.01.03.** | Atvirų jaunimo erdvių įkūrimas | Veikia atvira jaunimo erdvė | 0 | 1 |  |
|  |  |  | |  | | | |
|  |  |  | **Jaunimo verslumo ir kūrybiškumo skatinimas** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius |
|  |  | **05.01.01.04.** | Jaunimo verslumo skatinimo programos parengimas ir įgyvendinimas | Jaunimo verslumo projektų skaičius | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  | **Dalyvavimas neformaliojo ugdymo ir užimtumo didinimo programose, skirtose socialinę atskirtį, mokymosi sunkumus patiriančio, anksti švietimo sistemą palikusio ir mažiau galimybių turinčio jaunimo integracijai į darbo rinką** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius |
|  |  | **05.01.01.05.** | Dalyvavimas JGI rėmuose įgyvendinamame projekte | Į programų veiklas įtrauktų neaktyvių jaunų žmonių skaičius | 10 | 0 | Neveikė programa |
|  |  |  | |
|  |  |  | **Savanorystės skatinimas** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius |
|  |  | **05.01.01.06.** | Savanoriškos veiklos rajone modelio sukūrimas ir įgyvendinimas. | Veikiančių savanoriškos veiklos rajone modelių skaičius | 1 | 0 |  |
|  |  | **05.01.01.07.** | Skatinimas akredituotis įstaigas, priimančias savanorius | Akredituotų savanorius priimančių įstaigų skaičius | 10 | 6 | Nepakankamas įstaigų aktyvumas |
|  |  | **05.01.01.08.** | Skatinimas jaunimą savanoriauti | Sudarytų savanoriškos praktikos sutarčių skaičius | 8 | 0 | Neveikė programa |
|  |  |
|  |  |  | |  | | | |
|  |  |  | **Laisvalaikio užimtumo ir kultūrinių jaunimo iniciatyvų skatinimas bei įgyvendinimas** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius |
|  |  | **05.01.01.09.** | Jaunimo iniciatyvų programos parengimas ir įgyvendinimas | Jaunimo iniciatyvų skaičius | 7 | 11 |  |
|  |  | **05.01.01.10.** | Jaunimo projektų įgyvendinimas | Jaunimo projektų skaičius | 2 | 2 |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  | **Jaunimo dalyvavimo sprendimų priėmime užtikrinamas** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius |
|  |  | **05.01.01.11.** | Molėtų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos stiprinimas | Molėtų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pasiūlymų (rekomendacijų), į kuriuos atsižvelgė savivaldybės taryba ir (ar) biudžetinės įstaigos, skaičius | 3 | 3 |  |
|  |  | **05.01.01.12.** | Jaunimo įtraukimas | Komisijų, komitetų, darbo grupių, į kurių veiklą įtraukti jaunimo atstovai (14–29 m.) jaunimui aktualiems klausimams nagrinėti, skaičius | 1 | 1 |  |
|  |  | **05.01.01.13.** | Lyderystės skatinimo programos parengimas ir įgyvendinimas | Mokymų jaunimo lyderiams skaičius | 3 | 3 |  |
|  |  |
|  |  | **05.01.01.14.** | Jaunimo politikos įgyvendinimo kokybės vertinimo tyrimas | Tyrimas | 0 | 0 |  |
|  |  |  | |  | | | |
|  | **Iš viso uždaviniui:** | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| **02.** | **TIKSLAS. Sudaryti sąlygas visų socialinių grupių įtraukimui į sporto veiklą** | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti sporto paslaugų kokybę ir didinti prieinamumą** | | | | | | |
|  | **Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų sporto veiklos projektų dalinio finansavimo programų rengimas ir įgyvendinimas** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius |
| **05.02.01.01.** | Nevyriausybinių organizacijų, sporto klubų finansavimas, vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės sporto klubų projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašu | Finansuotų projektų skaičius | 8 | 15 |  |
|  | |  | | | |
|  | **Molėtų r. interaktyvios sporto veiklos sistemos skelbiančios informaciją apie sporto objektus, kūno kultūros ir sporto organizacijas, sporto renginių kalendorių, sportuoti skirtų vietų elektroninį žemėlapį, sukūrimas** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius |
| **05.02.01.02.** | Molėtų r. internetinės sporto veiklos sistemos platforma | Parengta ir veikianti internetinė sporto veiklos platforma | 1 | 0 | Neskirtas finansavimas |
|  | |  | | | |
|  | **Molėtų r. teikiamų sporto paslaugų kokybės didinimas** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius |
| **05.02.01.03.** | Sporto paslaugų vartotojų ir paslaugų kokybės vertinimas | Atliktas sporto paslaugų vartotojų ir paslaugų kokybės vertinimo tyrimas | 1 | 0 | Neskirtas finansavimas |
| **05.02.01.04.** | Neįgaliųjų socialinė integracija per kūno kultūrą ir sportą | Masinių-komercinių sporto renginių skaičius | 2 | 1 | Pateiktas tik 1 projektas |
|
|  |  |  | | | |
| **Iš viso uždaviniui:** | | |  | | | | |
| **02.** | **UŽDAVINYS. Efektyvinti viešosios sporto infrastruktūros veiklą** | | | | | | |
|  | **Sporto bazių (pastatų) efektyvaus panaudojimo didinimas** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius |
| **05.02.02.01.** | Masinių-komercinių sporto renginių organizavimas | Projektų skaičius | 2 | 2 |  |
|  |
|  | |  | | | |
| **Iš viso uždaviniui:** | | |  | | | | |
| **Iš viso tikslui:** | | | |  | | | | |
| **03.** | **TIKSLAS. Kurti saugų ir bendruomenišką kraštą.** | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Skatinti ir ugdyti gyventojų bendruomeniškumą.** | | | | | | |
|  | **Nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimas** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius |
| **05.03.01.01.** | Nevyriausybinių organizacijų finansavimas, vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašu | Paramą gavusių NVO projektų skaičius | 40 | 40 |  |
| **05.03.01.02.** | Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo veiksmų plano įgyvendinimo priemonės "Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimas | Paremtų bendruomeninių organizacijų veiklų skaičius | 15 | 19 |  |
|  | |  | | | |
| **Iš viso uždaviniui:** | | |  |  |  |  |  |
| **Iš viso tikslui:** | | | |  | | | | |
| **II STRATEGINIS PRIORITETAS. Ekonominės raidos skatinimas.** | | | | | | | | |
| **04.** | **TIKSLAS. Vystyti laisvalaikio ir kultūros paslaugų įvairovę regione** | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti kultūros infrastruktūros plėtrą** | | | | | | |
|  | **Molėtų rajono viešųjų erdvių pritaikymas ir panaudojimas kultūros ir turizmo reikmėms** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius |
| **05.04.01.01.** | Molėtų skulptūrų parko išplėtimas | Pastatyta naujų skulptūrų | 0 | 0 |  |
| **05.04.01.02.** | Giedraičių mūšio įamžinimas - turistinio maršruto parengimas ir pažymėjimas | Įkurtas ir veikia parkas | 1 | 1 |  |
|
| **05.04.01.03.** | Palaimintųjų T. Matulionio ir M. Giedraičio ekspozicijų įkūrimas | Įkurta ekspozicija | 1 | 1 |  |
| **05.04.01.04.** | A. Truskausko medžioklės ir gamtos muziejaus ekspozicijos išplėtimas | Išplėsta ekspozicija | 1 | 0 | Neskirtas finansavimas |
|  | |  | | | |
|  | **Amatų plėtros skatinimas** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius |
| **05.04.01.05.** | Molėtų krašto tradicinių amatų centro Mindūnuose išlaikymas | Veikia amatų centras | 1 | 1 |  |
|
| **05.04.01.06.** | Videniškių vienuolyno amatų centro išlaikymas | Veikia amatų centras | 1 | 1 |  |
|
|  | |  | | | |
| **Iš viso uždaviniui:** | | |  |  |  |  |  |
|  | **02.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti kultūros paveldo saugojimą, tvarkymą ir populiarumą** | | | | | | |
|  |  | **Nekilnojamojo kultūros paveldo Vertinimo tarybos aktų rengimas ir teikimas Kultūros paveldo departamentui įrašymui į Kultūros vertybių registrą** | | | | | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  | **05.04.02.01.** | Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų parengimo paslaugos | Parengta objektų kultūrinės vertės nustatymo dokumentacija, vnt. | 7 | 7 |  |
|  | **05.04.02.02.** | Piliakalnių tvarkymo darbai | Pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą | 1 | 2 |  |
|  |  |  |  | | | |
|  |  | **Sakralinių objektų restauravimas ir pritaikymas visuomenės ir turizmo poreikiams** | | | | | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  | **05.04.02.03.** | Sakralinių objektų restauravimas ir pritaikymas visuomenės ir turizmo poreikiams | Finansuotų projektų skaičius | 8 | 5 | Nepakankamai skirta lėšų |
|  |  | |  | | | |
|  | **Iš viso uždaviniui:** | | |  |  |  |  |  |
|  | **03.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą** | | | | | | |
|  |  | **Kultūros renginių strategijos parengimas ir įgyvendinimas** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius |
|  | **05.04.03.01.** | Molėtų kultūros centro renginių organizavimas | Renginių lankytojų skaičiaus didėjimas % | 10 | 7 | Vėlavo koncertų salės rekonstrukcijos užbaigimo darbai |
|  |  |
|  | **05.04.03.02.** | Molėtų krašto muziejaus renginių organizavimas | Renginių lankytojų skaičiaus didėjimas % | 3 | 19 |  |
|  |  |
|  | **05.04.03.03.** | Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginių organizavimas | Renginių lankytojų skaičiaus didėjimas % | 5 | 7 |  |
|  |  |
|  | **05.04.03.04.** | Rajono K. Umbraso literatūrinės premijos organizavimas | Premijos konkurso dalyvių skaičius | 8 | 10 |  |
|  | **05.04.03.05.** | Rajono Dailės ir fotografijos premijos organizavimas | Premijos konkurso dalyvių skaičius | 40 | 40 |  |
|  |  | |  | | | |
|  |  | **Skatinimas išmaniai naudotis sukurtomis kultūros paslaugomis** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius |
|  | **05.04.03.06.** | Viešosios interneto prieigos vietų rajono bibliotekose atnaujinimas | Atnaujinta viešosios interneto prieigos vietų rajono bibliotekose % | 25 | 25 |  |
|  |  |
|  |  | |  | | | |
|  |  | **Kultūros paslaugų kokybės užtikrinimas** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius |
|  | **05.04.03.07.** | Molėtų kultūros centro paslaugų kokybės užtikrinimas | Paslaugų, kurias labai gerai ir gerai įvertino paslaugų gavėjai (viešosiose informavimo priemonėse), vertinimo dalis visose publikacijose apie kultūros centro teikiamas paslaugas (proc.) | 80 | 90 |  |
|  |
|  | **05.04.03.08.** | Molėtų krašto muziejaus paslaugų kokybės užtikrinimas | Paslaugų, kurias labai gerai ir gerai įvertino paslaugų gavėjai (viešosiose informavimo priemonėse), vertinimo dalis visose publikacijose apie muziejaus teikiamas paslaugas (proc.) | 80 | 90 |  |
|  | **05.04.03.09.** | Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugų kokybės užtikrinimas | Paslaugų, kurias labai gerai ir gerai įvertino paslaugų gavėjai (viešosiose informavimo priemonėse), vertinimo dalis visose publikacijose apie bibliotekos teikiamas paslaugas (proc.) | 80 | 90 |  |
|  |
|  | **05.04.03.10.** | Kultūros paslaugų poreikio ir kokybės tyrimas | Atliktų tyrimų skaičius | 1 | 0 | Neskirtas finansavimas |
|  |  | |  | | | |
|  |  | **Tarptautinio ir Lietuvos tarpregioninio kultūrinio bendradarbiavimo skatinimas** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius |
|  | **05.04.03.11.** | Tarptautinio ir Lietuvos tarpregioninio kultūrinio mobilumo projektų įgyvendinimas skaičius | Projektų (ekspozicijos, parodos, koncertai) skaičius | 4 | 4 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  | |  | | | |
|  |  | **Kūrybinių stovyklų organizavimas** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius |
|  | **05.04.03.12.** | Seminarų, plenerų, meno dirbtuvių organizavimas | Kūrybinių stovyklų skaičius | 4 | 4 |  |
|  |  |
|  |  | |  | | | |
|  | **Iš viso uždaviniui:** | | |  |  |  |  |  |
| **Iš viso tikslui:** | | | |  | | | | |
| **05.** | **TIKSLAS. Kurti patrauklią investicinę aplinką** | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Sukurti plėtros modelį skatinantį grįžti, įsikurti ir gyventi Molėtų rajone** | | | | | | |
|  | **Jaunimo pritraukimo į Molėtų rajoną skatinimas** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius |
| **05.05.01.01.** | Kompleksinės jaunimo pritraukimo į Molėtų r. programos parengimas ir įgyvendinimas | Programa pasinaudojusių asmenų skaičius | 7 | 7 |  |
|  |
|  | |  | | | |
| **Iš viso uždaviniui:** | | |  |  |  |  |  |
| **Iš viso tikslui:** | | | |  | | | | |
| **Iš viso programai:** | | | |  | | | | |

**UGDYMO PROCESO UŽTIKRINIMO PROGRAMOS (NR. 6) ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos tikslas 01. Teikti besimokančios visuomenės poreikius atitinkančias švietimo paslaugas** | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Gyventojų pasitenkinimas Savivaldybės finansuojamų švietimo įstaigų teikiamomis paslaugomis indeksas | punktas | 8,30 |  | Nebuvo tirta |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Įgijusių išsilavinimą pagal pradinio ugdymo programą, mokinių skaičiaus dalis nuo besimokiusių skaičiaus | proc. | 98,30 | 100,00 |  | |
| Įgijusių išsilavinimą pagal pagrindinio ugdymo programą, mokinių skaičiaus dalis nuo besimokiusių skaičiaus | proc. | 97,20 | 97,80 |  |
| Įgijusių išsilavinimą pagal vidurinio ugdymo programą, mokinių skaičiaus dalis nuo besimokiusių skaičiaus | proc. | 97,80 | 98,60 |  |
| Vaikų, dalyvaujančių neformaliojo ugdymo programose, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus | proc. | 75,00 | 76,19 |  |
| Suaugusiųjų, besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą, dalis nuo pateikusių prašymus skaičiaus | proc. | 100,00 |  | Nebuvo pateikta prašymų |
| Mokinių, dalyvaujančių vasaros poilsio stovyklose skaičius | skaičius | 395 | 405 |  |
| Ugdymo įstaigų vadovų, pedagogų ir specialistų, tobulinusių kvalifikaciją, dalis nuo bendro skaičiaus | proc. | 100,00 | 100,00 |  |
| Pedagoginę psichologinę pagalbą (psichologinį konsultavimą) gavusių vaikų dalis nuo turėjusių gauti pagalbą | proc. | 98,00 | 100,00 |  |
| Pedagoginę psichologinę pagalbą gavusių tėvų dalis nuo turėjusių gauti pagalbą | proc. | 96,00 | 100,00 |  |
| Mokytojų, gavusių Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų konsultacijas, dalis nuo turėjusių gauti pagalbą | proc. | 100,00 | 100,00 |  |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** | |
| Suaugusiųjų grupių kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius | vnt. | 288 | 226 | Švietimo pagalbos tarnyboje sumažėjus darbuotojų organizuojama mažiau renginių | |
| Suaugusiųjų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo programose, skaičius | vnt. | 4710 | 3806 | Švietimo pagalbos tarnybai organizuojant mažiau renginių juose dalyvauja mažiau suaugusiųjų | |
| **Programos tikslas 02. Sudaryti sąlygas visų socialinių grupių įtraukimui į sporto veiklą** | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** | |
| Gyventojų pasitenkinimo sporto paslaugomis Molėtų rajone indeksas | punktas | 7,70 |  | Nebuvo tirta | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Sporto renginių suaugusiesiems skaičius | vnt. | 7 | 8 |  | | | Savivaldybės biudžetinėse įstaigose sportuojančių moksleivių dalis nuo visų moksleivių | proc. | 11,00 | 12,00 |  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019-2021 M. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS | | | | | | | | |
| **UGDYMO PROCESO UŽTIKRINIMO PROGRAMOS (NR. 06)** | | | | | | | | |
| TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | **Produkto kriterijaus** | | | | Atsakingas priemonės koordinatorius |
| Pavadinimas | 2019 planas | 2019 faktas | Komentarai |
| Pavadinimas |
| **I STRATEGINIS PRIORITETAS. Besimokanti, atsakinga ir aktyvi bendruomenė** | | | | | | | |  |
| **06. Ugdymo proceso užtikrinimo programa** | | | | | | | |  |
| **01.** | **TIKSLAS. Teikti besimokančios visuomenės poreikius atitinkančias švietimo paslaugas** | | | | | | |  |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Formuoti efektyvų formalaus ir neformalaus ugdymo įstaigų tinklą** | | | | | |  |
|  |  | **Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo užtikrinimas, sumaniai derinant savivaldybės ir privačių ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūrimo iniciatyvas** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius, ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai, VšĮ universaliojo ugdymo centro "Kaimynystės namai" vadovas |
| **06.01.01.01.** | Ugdymo proceso užtikrinimas Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelyje - darželyje | Ugdomų vaikų skaičius | 201 | 204 |  |
|  |
|  |
| **06.01.01.02.** | Ugdymo proceso užtikrinimas Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelyje - darželyje | Ugdomų vaikų skaičius | 249 | 248 |  |
|  |
|  |
| **06.01.01.03.** | Ugdymo proceso užtikrinimas VšĮ universaliajame daugiafunkciame centre "Kaimynystės namai" | VšĮ ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius | 1 | 1 |  |
|  |  | Ugdomų vaikų skaičius | 10 | 10 |  |
|  | |  | | | |
|  | **Vaiko gerovės užtikrinimas įgyvendinant minimalią ar vidutinę priežiūrą** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius, Molėtų švietimo pagalbos tarnybos direktorius |
| **06.01.01.04.** | Kvalifikuotos ir tinkamos pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas vaikams, tėvams (globėjams) bei mokytojams dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, pedagoginių, psichologinių problemų | Molėtų švietimo pagalbos tarnybos pedagoginė - psichologinės pagalbos specialistų aptarnaujamų asmenų skaičius tūkst. | 0,62 | 0,75 |  |
|  |  |
|  | |  | | | |
|  | **Bendrojo ugdymo kokybės, reglamentuotos LR švietimo įstatymo tiksluose, užtikrinimas** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius, mokyklų direktoriai |
| **06.01.01.05.** | Ugdymo proceso užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose | Mokyklų skaičius | 9 | 9 |  |
|  |
|  |
| **06.01.01.06.** | Ugdymo proceso užtikrinimas suaugusiųjų klasėse VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklose | Mokinių skaičius | 15 | 0 | Nebuvo poreikio |
| **06.01.01.07.** | Brandos egzaminų sesijos administravimas | Organizuotų egzaminų skaičius | 11 | 11 |  |
| **06.01.01.08.** | Mokinių pavėžėjimo į mokyklas užtikrinimas | Mokinių, kuriems kompensuojamos pavėžėjimo išlaidos, skaičius | 802 | 809 |  |
| **06.01.01.09.** | Rajoninių, zoninių renginių mokiniams (olimpiadų, konkursų, parodų) organizavimas, rajono atstovų dalyvavimo zoniniuose ir respublikiniuose renginiuose užtikrinimas | Suorganizuotų renginių skaičius | 37 | 37 |  |
|  | |  | | | |
|  | **Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius, Molėtų menų mokyklos direktorius, Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro direktorius |
| **06.01.01.10.** | Neformaliojo vaikų ugdymo proceso užtikrinimas Molėtų menų mokykloje | Ugdomų vaikų skaičius | 283 | 292 |  |
|  |
|  |
| **06.01.01.11.** | Neformaliojo vaikų ugdymo proceso užtikrinimas Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centre | Ugdomų vaikų skaičius | 213 | 198 | Sumažėjo poreikis |
|  |
|  |
| **06.01.01.12.** | Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo užtikrinimas | Vykdomų programų skaičius | 18 | 19 |  |
| **06.01.01.13.** | Mokinių vasaros stovyklų organizavimas | Stovyklose dalyvaujančių mokinių skaičius | 390 | 405 |  |
|  | |  | | | |
| **Iš viso uždaviniui:** | |  |  |  |  |  |
| **02.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti mokymuisi visą gyvenimą reikalingas sąlygas** | | | | | |  |
|  | **Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo programos įgyvendinimas** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius, Molėtų švietimo pagalbos tarnybos direktorius |
| **06.01.02.01.** | Kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas, įvairių mokymų, profesinio bendradarbiavimo ir gerosios patirties sklaidos užtikrinimas | Kvalifikacijos programų skaičius | 130 | 88 | Švietimo pagalbos tarnyboje sumažėjo darbuotojų poreikis |
|  |
| **06.01.02.02.** | Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo programos įgyvendinimas | Dalyvių skaičius | 80 | 0 | Nebuvo skirtas finansavimas |
|  | |  | | | |
|  | **Trečiojo amžiaus universiteto veiklos skatinimas** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius, Molėtų švietimo pagalbos tarnybos direktorius |
| **06.01.02.03.** | Trečiojo amžiaus universiteto veiklos užtikrinimas | Renginių skaičius | 165 | 150 | Nebuvo poreikio |
|  | |  | | | |
| **Iš viso uždaviniui:** | |  | | | |  |
| **Iš viso tikslui:** | | |  | | | |  |
| **02.** | **TIKSLAS. Sudaryti sąlygas visų socialinių grupių įtraukimui į sporto veiklą** | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti sporto paslaugų kokybę ir didinti prieinamumą** | | | | | | |
|  | **Pagrindinių Molėtų r. vykstančių sporto renginių organizavimo užtikrinimas / koordinavimas** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius, Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro direktorius |
| **06.02.01.01.** | Sporto renginių suaugusiesiems organizavimas ir koordinavimas | Renginių skaičius | 7 | 8 |  |
|  | |  | | | |
| **Iš viso uždaviniui:** | |  | | | |  |
| **Iš viso tikslui:** | | |  | | | |  |
| **Iš viso programai:** | | | |  | | | |  |

**SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMOS (NR. 7) ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos tikslas 01. Teikti kokybiškas ir visiems prieinamas sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas, mažinti socialinę atskirtį** | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Asmenų, besikreipiančių dėl socialinių paslaugų, poreikio tenkinimas | proc. | 90,00 | 92,00 |  | |
| Asmenų, besikreipiančių dėl socialinių išmokų, poreikio tenkinimas | proc. | 98,00 | 99,00 |  | |
| Skundų dėl socialinės paramos teikimo ir kokybės bei prieinamumo skaičius | skaičius | 2 | 1 |  | |
| Vaikų, globojamų šeimoje dalis nuo viso be tėvų globos likusių vaikų skaičiaus | proc. | 65,00 | 70,00 |  | |
| Socialinės rizikos asmenų, įgijusių socialinius įgūdžius dalis nuo viso paslaugas gavusių asmenų skaičiaus | proc. | 10,00 | 10,00 |  | |
| Asmenų, aprūpintų socialiniu būstu, nuo visų registruotų eilėje socialiniam būstui gauti, dalis | proc. | 10,00 | 5,3 |  | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** | | Naujų bendrųjų socialinių paslaugų rūšių teikimas | skaičius | 1 | 1 |  | | Bendrąsias socialines paslaugas gaunančių gyventojų dalis, palyginti su prašymus pateikusiais asmenimis | skaičius | 95 | 95 |  | | Vidutinė laukimo eilėje nuo dienos socialinės globos asmens namuose paskyrimo iki jos gavimo dienos trukmė, dienų skaičius | skaičius | 5 | 5 |  | | Vidutinė laukimo eilėje nuo trumpalaikės socialinės globos paskyrimo *suaugusiems su negalia ar senyvo amžiaus asmenims* iki jos gavimo socialinės globos paslaugų įstaigoje trukmė, dienų skaičius | skaičius | 5 | 4 | Greičiau vertinamas paslaugos poreikis ir priimamas sprendimas | | Vidutinė laukimo eilėje nuo ilgalaikės socialinės globos paskyrimo *suaugusiems su negalia ar senyvo amžiaus asmenims* iki jos gavimo socialinės globos paslaugų įstaigoje trukmė, dienų skaičius | skaičius | 38 | 36 | Greičiau vertinamas paslaugos poreikis ir priimamas sprendimas | | Vidutinė laukimo eilėje nuo pagalbos į namus paslaugos paskyrimo asmenims iki jos gavimo trukmė, dienų skaičius | skaičius | 12 | 7 | Greičiau vertinamas paslaugos poreikis ir priimamas sprendimas | | Savivaldybės socialinių paslaugų (išskyrus bendrąsias socialines paslaugas) gavėjų dalis nuo visų socialinių paslaugų gavėjų | proc. | 65,00 | 65,00 |  | | Vidutiniškai per mėnesį dėl socialinių išmokų aptarnautas gyventojų skaičius | vnt. | 1587 | 1493 | Sumažėjo socialinių išmokų gavėjų | | Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra (nupirkta butų) | Vnt. | 14 | 6 | Nebuvo gauta tinkamų pasiūlymų | | Surinkta nuomos mokesčio už išnuomotas savivaldybės gyvenamąsias patalpas (proc. nuo priskaičiuoto nuomos mokesčio) | proc. | 96,00 | 96,7 |  | | Suremontuotų tuščių savivaldybės gyvenamųjų patalpų | skaičius | - | 1 |  | | Būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijomis pasinaudojusių asmenų ir šeimų | skaičius | 1 | 0 | Negauta prašymų | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019–2021 M. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS | | | | | | | | |
| **SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMOS (NR. 07)** | | | | | | | | |
| TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | **Produkto kriterijaus** | | | | Atsakingas priemonės koordinatorius |
| Pavadinimas | 2019 planas | 2019 faktas | Komentarai |
| Pavadinimas |
| **I STRATEGINIS PRIORITETAS. Besimokanti, atsakinga ir aktyvi bendruomenė** | | | | | | | | |
| **07. Socialinės atskirties mažinimo programa** | | | | | | | | |
| **01.** | **TIKSLAS. Teikti kokybiškas ir visiems prieinamas sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas, mažinti socialinę atskirti** | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos tikslingumą ir administravimo kokybę** | | | | | | |
|  | **Socialinių paslaugų ir paramos plėtra, teikiant kompleksinę pagalbą šeimoms** | | | | | Socialinės paramos skyrius |
| **07.01.01.01.** | Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims teikimas, skiriant pašalpas ir kompensacijas | Vidutinis paramos gavėjų skaičius per mėnesį | 272 | 293 | Padaugėjo būsto šildymo išlaidų gavėjų |
| **07.01.01.02.** | Socialinės paramos teikimas mirusiojo artimiesiems | Vidutiniškai per mėnesį išmokamų laidojimo pašalpų skaičius | 23 | 25 |  |
|  |
| **07.01.01.03.** | Mokinių nemokamo maitinimo ir aprūpinimo mokinio reikmenimis organizavimas | Nemokamą maitinimą ir aprūpinimą mokinio reikmenimis gavusių asmenų skaičius | 482 | 358 | Sumažėjo mokinių skaičius,  padidėjo šeimų gaunamos pajamos |
| **07.01.01.04.** | Išmokų vaikams skaičiavimas ir mokėjimas | Išmokų gavėjų skaičius per metus | 2785 | 2680 | Sumažėjo vaikų, padaugėjo tėvų, gaunančių išmokas užsienio valstybėse |
| **07.01.01.05.** | Šalpos išmokų ir tikslinių kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas | Išmokų gavėjų skaičius per metus | 500 | 518 |  |
| **07.01.01.06.** | Vienkartinės paramos teikimas | Paramos gavėjų skaičius per metus | 675 | 632 |  |
|  | |  | | | |
|  | **Socialinių paslaugų neįgaliems, pagyvenusiems ir senyvo amžiaus asmenims ir šeimoms prieinamumo didinimas ir plėtra** | | | | | Socialinės paramos skyrius |
| **07.01.01.07.** | Dienos, trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslaugų nesavarankiškiems ar dalinai savarankiškiems asmenims teikimas ir administravimas ne savivaldybės įstaigose (įskaitant šeimynas) | Paslaugas gavusių asmenų skaičius | 28 | 21 | Daugiau asmenų gauna paslaugas namuose |
| **07.01.01.08.** | Dienos, trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslaugų nesavarankiškiems ar dalinai savarankiškiems asmenims teikimas ir administravimas savivaldybės įstaigose | Paslaugas gavusių asmenų skaičius | 33 | 30 | Teikiamos integralios pagalbos paslaugos namuose |
|  |
| **07.01.01.09.** | Dienos, trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas ir administravimas | Paslaugas gavusių asmenų skaičius | 85 | 72 | Mažiau asmenų naujai siunčiamų į globos įstaigas |
| **07.01.01.10.** | Dienos, trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslaugų socialinės rizikos ir tėvų globos netekusiems vaikams teikimas ir administravimas | Paslaugas gavusių asmenų skaičius | 40 | 30 | Daugiau vaikų gauna paslaugas pas globėjus, budinčius globotojus |
|  |
| **07.01.01.11.** | Pagalbos namuose paslaugų teikimas ir administravimas | Paslaugas gavusių asmenų skaičius | 145 | 124 |  |
| **07.01.01.12.** | Pagalba šeimoms atsidūrusioms krizinėje situacijoje | Paslaugas gavusių asmenų skaičius | 35 | 39 | Krizių centre gyveno gausios šeimos, padidintas gyvenamųjų vietų skaičius |
| **07.01.01.13.** | Pagyvenusių asmenų socialinės įtraukties didinimas (Latgalos ir Utenos pasienio regionuose) | Pagerintų paslaugų senjorams skaičius | 0 | 0 |  |
|
|
| **07.01.01.14.** | Kompleksinių paslaugų šeimai prieinamumo didinimas Molėtų rajono savivaldybėje | Paslaugas gavusių asmenų skaičius | 75 | 75 |  |
| **07.01.01.15.** | Nevyriausybinių organizacijų ir viešųjų įstaigų, veikiančių socialinės integracijos srityje, rėmimas | Organizacijų, gavusių paramą skaičius | 4 | 3 | Nebėra rajone kurčiųjų ir neprigirdinčių NVO |
| **07.01.01.16.** | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų rėmimas | Finansuotų projektų skaičius | 3 | 3 |  |
|  |
|  | |  | | | |
|  | **Paslaugų socialinės rizikos asmenims gerinimas ir plėtra** | | | | | Socialinės paramos skyrius |
| **07.01.01.17.** | Socialinių paslaugų teikimas ir administravimas socialinės rizikos šeimoms | Socialinių darbuotojų darbui su rizikos šeimomis etatų skaičius | 10 | 13 | Įsteigti 3 atvejo vadybininko etatai |
|  |
|  | |  | | | |
|  | **Teisės aktų tobulinimo iniciavimas** | | | | | Socialinės paramos skyrius |
| **07.01.01.18.** | Vaikų globą apibrėžiančių teisės aktų tobulinimo iniciavimas | Inicijuotų teisės aktų tobulinimui skaičius | 0 | 0 |  |
|  |  |  | | | |
|  | **Kompleksinių socialinių paslaugų plėtra globėjų ir įtėvių šeimoms** | | | | | Socialinės paramos skyrius |
| **07.01.01.19.** | Globėjų ir įtėvių paieška ir rengimas | Parengtų globėjų ir įtėvių skaičius | 15 | 15 |  |
| **07.01.01.20.** | Kompleksinė pagalba globėjams ir įtėviams | Pagalbą gavusių globėjų ir įtėvių skaičius | 28 | 30 |  |
|  | |  | | | |
|  | **Savivaldybės socialinio būsto fondo atnaujinimas ir plėtra** | | | | | Socialinės paramos skyrius |
| **07.01.01.22.** | Socialinio būsto fondo plėtra | Įsigyta naujų socialinių būstų | 10 | 6 | Nepakankama pasiūla rinkoje. Buvo skelbti 24 butų pirkimai |
|  |
| **07.01.01.23.** | Savivaldybės socialinio būsto gyvenamųjų patalpų tinkamos būklės užtikrinimas | Suremontuotų gyvenamųjų patalpų skaičius | 20 | 20 |  |
| **07.01.01.24.** | Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimas | Kompensacija pasinaudojusių asmenų ar šeimų skaičius | 1 | 0 | Negautas nei vienas prašymas pasinaudoti būsto nuomos kompensacija |
|  | |  | | | |
|  | **Infrastruktūros prieinamumo asmenims su negalia tobulinimas** | | | | | Socialinės paramos skyrius |
| **07.01.01.21.** | Būsto ir aplinkos pritaikymas neįgaliesiems | Neįgaliesiems pritaikytų būstų skaičius | 12 | 12 |  |
|  |
| **07.01.01.22.** | Neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis | Asmenų, aprūpintų techninės pagalbos priemonėmis skaičius | 278 | 289 |  |
| **07.01.01.23.** | Neįgaliųjų aprūpinimas specializuotu transportu | Įsigytų specializuotų transporto priemonių skaičius | 1 | 1 |  |
|  |
|  |
|  | |  | | | |
|  | **Socialinių paslaugų poreikio Molėtų r. tyrimai, informacijos apie socialines paslaugas ir šias paslaugas teikiančias įstaigas sklaida** | | | | | Socialinės paramos skyrius |
| **07.01.01.24.** | Socialinių paslaugų poreikio Molėtų r. tyrimai | Atliktų tyrimų skaičius | 0,0 | 0,0 |  |
|  |
|  | |  | | | |
|  | **Socialinių darbuotojų kompetencijų ugdymas ir darbuotojų statuso visuomenėje gerinimas** | | | | | Socialinės paramos skyrius |
| **07.01.01.25.** | Socialinių darbuotojų kompetencijų ugdymas | Asmenų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo mokymuose, seminaruose, superviziojose skaičius | 24 | 25 |  |
|  |
|  | |  | | | |
| **Iš viso uždaviniui:** | |  | | | | |
| **Iš viso tikslui:** | | |  | | | | |
| **Iš viso programai:** | | | |  |  |  |  |  |

**SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 8) ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos tikslas 01. Teikti kokybiškas ir visiems prieinamas socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas** | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Gyventojų pasitenkinimo teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis indeksas | punktas | 7,3 | - | Nebuvo tirta |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2019 m. planas** | **2019 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas gavusių gyventojų dalis | proc. | 40,00 | 19,00 | Pagal dalyvavusių skaičių |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019–2021 M. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS | | | | | | | | |
| **SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 08)** | | | | | | | | |
| TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | **Produkto kriterijaus** | | | | Atsakingas priemonės koordinatorius |
| Pavadinimas | 2019 planas | 2019 faktas | Komentarai |
| Pavadinimas |
| **I STRATEGINIS PRIORITETAS. Besimokanti, atsakinga ir aktyvi bendruomenė** | | | | | | | | |
| **08. Sveikatos apsaugos programa** | | | | | | | | |
| **01** | **PLĖTROS PLANO TIKSLAS. Kokybiškos ir prieinamos sveikatos priežiūros ir socialinės paslaugos** | | | | | | | |
|  | **01** | **UŽDAVINYS. Teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas** | | | | | | |
|  |  |  | **Efektyvių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir infrastruktūros plėtra** | | | | | Savivaldybės gydytoja |
|  |  | **08.01.01.01.** | Žemo slenksčio kabineto įsteigimas | Įsteigtas žemo slenksčio kabinetas | 1 | 0 | Projektas nebus vykdomas, nes yra neaktualus rajonui |
|  |  | **08.01.01.02.** | Reabilitacinių paslaugų plėtra VšĮ Molėtų ligoninėje | Atliktų darbų procentas | 60 | 80 |  |
|  |  | **08.01.01.03.** | Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | gyventojų, turinčių galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis skaičius | 0 | 0 |  |
|  |  |
|  |  | Įkurtas DOTS kabinetas vnt. | 0 | 0 |  |
|  |  | Įkurtas opioidų pakaitinio gydymo kabinetas vnt. | 0 | 0 |  |
|  |  |  | |  | | | |
|  |  |  | **Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir plėtra Molėtų rajone** | | | | | Savivaldybės gydytoja |
|  |  | **08.01.01.04.** | Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra | Ugdymo įstaigose vykusių renginių skaičius vnt. | 290 | 325 |  |
|  |  | **08.01.01.05.** | Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena | Renginių dalyvių skaičius vnt. | 3 000 | 3280 |  |
|  |  | Visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita vnt. | 1 | 1 |  |
|  |  | Vykdytų tyrimų dėl sveikos gyvensenos Molėtų rajone skaičius | 1 | 0 | Nebuvo poreikio, bus vykdoma 2020 metais |
|  |  | **08.01.01.06.** | Sveikos gyvensenos skatinimas Molėtų rajono savivaldybėje | Asmenų, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose skaičius | 850 | 850 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  | |  | | | |
|  |  |  | **Visuomenės sveikatą stiprinančių programų (priemonių) įgyvendinimas** | | | | | Savivaldybės gydytoja |
|  |  | **08.01.01.07.** | Visuomenės sveikatos rėmimo programos įgyvendinimas | Finansuotų sveikatos priežiūros projektų skaičius | 3 | 1 | Buvo neįsisavintos lėšos |
|  |  | **08.01.01.08.** | Visuomenės sveikatos rėmimo spec. programos įgyvendinimas | Sveikatos priežiūros įstaigų finansuoti projektai proc. | 40 | 40 |  |
|  |  | Triukšmo prevencijos priemonių skaičius | 1 | 0 | Nebuvo poreikio |
|  |  | Savižudybių prevencijos įgyvendintų priemonių skaičius | 1 | 1 |  |
|  |  | Sveikatinimo projektų finansavimas proc. | 40 | 40 |  |
|  |  | Užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įgyvendintos priemonės vnt. | 1 | 1 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  | |  | | | |
|  |  |  | **Sveikatos specialistų pritraukimas** | | | | | Savivaldybės gydytoja |
|  |  | **08.01.01.09.** | Rezidentūros studijų finansavimas | Sudariusių darbo sutartis su VšĮ Molėtų PSPC gydytojų skaičius | 1 | 1 |  |
|  |  |
|  |  |  | |  | | | |
|  |  |  | **Savanorystės idėjų sklaida visuomenėje ir savanorių pritraukimas į sveikatos priežiūros sistemą** | | | | | Savivaldybės gydytoja |
| **08.01.01.10.** | Savanoriavimo programos parengimas | Parengta savanoriavimo programa | 1 | 0 | Neparengta, dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo |
|  | |  | | | |
|  |  |  | **Viešai prieinamų automatinių išorinių defibriliatorių (AID) tinklo sukūrimas bei visuomenės pirmos pagalbos teikimo pagrindų mokymas** | | | | | Savivaldybės gydytoja |
| **08.01.01.11.** | Viešai prieinamų automatinių defibriliatorių įrengimas | Įrengtas defibriliatorius | 1 | 0 | Nukelta į kitus metus |
|  | |  | | | |
|  |  | **Iš viso uždaviniui:** | |  | | | | |
|  |  | **Iš viso tikslui:** | |  | | | | |
| **Iš viso programai:** | | | |  |  |  |  |  |