PATVIRTINTA

Molėtų rajono savivaldybės

tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimu

Nr. B1-234

**Molėtų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018–2024 metams įgyvendinimo 2018–2019 m. ataskaita**

Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 metų sausio 25 d. sprendimu Nr. B1-3 patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2018-2024 metams (Toliau - SPP). Strategijos įgyvendinimui suformuoti 3 prioritetai:

**01 prioritetas.** Besimokanti, atsakinga ir aktyvi bendruomenė;

**02 prioritetas.** Ekonominės raidos skatinimą;

**03 prioritetas.** Infrastruktūra užtikrinant kokybišką, patogų gyvenimą;

2018-2024 metų strategijos prioritetų įgyvendinimui iškelti 12 tikslų, nustatyti 27 uždaviniai ir numatyta vykdyti 116 priemonių. Ataskaitiniu laikotarpiu, t. y. 2018 - 2019 metais, strategijos įgyvendinimo pažanga matuojama vertinant prioritetų priemonių pasiekimo indikatorių rezultatus. Analizei naudojama Molėtų rajono savivaldybės administracijos, savivaldybės įstaigų ir įmonių pateikta informacija. 2018-2019 metais buvo įvykdyta 1 priemonė, vykdomų priemonių – 93, nepradėtų vykdyti priemonių – 22. (žr. 1 pav.).

1 paveikslas. SPP priemonių būsena.

Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyta 25 pasiekimo indikatoriai, vykdomų pasiekimo indikatorių – 186, nepradėtų vykdyti – 90, nėra duomenų – 15 (žr. 2 pav.).

2 paveikslas. SPP pasiekimo indikatorių būsena.

01 prioritetui įgyvendinti numatytos vykdyti 60 priemonių. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyta 0 priemonių, vykdomų priemonių – 46, nepradėtų vykdyti priemonių – 14.(žr. 3 pav.).

3 paveikslas. 01 prioriteto priemonių būsena.

Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyta 13 pasiekimo indikatorių, vykdomų pasiekimo indikatorių – 96, nepradėtų vykdyti – 38, nėra duomenų – 9 (žr. 4 pav.).

4 paveikslas. 01 prioriteto pasiekimo indikatorių būsena.

02 prioritetui įgyvendinti numatytos vykdyti 38 priemonės. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyta 1 priemonių, vykdomų priemonių – 32, nepradėtų vykdyti priemonių – 5. (žr. 5 pav.).

5 paveikslas. 02 prioriteto priemonių būsena.

Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyta 10 pasiekimo indikatorių, vykdomų pasiekimo indikatorių – 61, nepradėtų vykdyti – 41, nėra duomenų – 3 (žr. 6 pav.).

6 paveikslas. 02 prioriteto pasiekimo indikatorių būsena.

03 prioritetui įgyvendinti numatytos vykdyti 18 priemonių. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyta 0 priemonių, vykdomų priemonių – 15, nepradėtų vykdyti priemonių – 3, nėra duomenų – 0 (žr. 7 pav.).

7 paveikslas. 03 prioriteto priemonių būsena.

Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyta 2 pasiekimo indikatorių, vykdomų pasiekimo indikatorių – 29, nepradėtų vykdyti – 11, nėra duomenų – 3 (žr. 8 pav.).

8 paveikslas. 03 prioriteto pasiekimo indikatorių būsena.

SPP 2018-2019 metų įgyvendinimo rezultatų suvestinė pateikta 1 priede.

**Pasiūlymai dėl SPP keitimo**

1. SPP 2018-2019 metų įgyvendinimo ataskaitos rengimo metu buvo surinkta informacija ir pasiūlymai iš priemonių koordinatorių dėl SPP priemonių ir jų pasiekimo indikatorių pakeitimo. Siūlomų pakeitimų suvestinė pateikta 1 priede. Taip pat, siūloma visiems pasiekimų indikatoriams numatyti bazines, planuojamas tarpines ir galutines reikšmes. Siūloma sumažinti bendrą pasiekimo indikatorių skaičių, siekiant, nedetalizuoti konkrečių veiksmų SPP priemonių įgyvendinimui, o akcentuoti prioritetus ir veiklos kryptis. Konkretūs veiksmai SPP priemonių įgyvendinimui yra numatomi savivaldybės strateginiame veiklos plane.
2. Šiuo metu SPP nėra numatyta apibendrinančių rodiklių, kurie parodytų apibendrintą SPP įgyvendinimo situaciją. Numatytų pasiekimo indikatorių apimtis (316) neleidžia susidaryti bendro vaizdo apie SPP įgyvendinimą, todėl yra siūloma papildomai numatyti 3-5 efekto rodiklius kiekvienam iš trijų SPP prioritetų.
3. Siūloma numatyti konkrečius SPP priemonės koordinuojančių įstaigų darbuotojus, atsakingus už priemonių įgyvendinimo koordinavimą ir pasiekimų indikatorių sekimą. Taip pat, siūloma numatyti konkretų informacijos šaltinį pasiekimo indikatoriaus reikšmei nustatyti ir/ar pasiekimo indikatoriaus reikšmės nustatymo metodiką.
4. Siūloma numatyti Molėtų rajono savivaldybės valdomų įmonių ir įstaigų įsitraukimą į SPP tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, numatant konkrečius pasiekimo indikatorius. Pasiekimo indikatoriai savivaldybės valdomoms įmonėms ir įstaigoms galėtų būti nustatomi lūkesčių raštu/protokolu.
5. Pakeitimų pasiūlymai suformuliuoti remiantis Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435.