AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. B1-1 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2021–2023 metams patvirtinimo“ pakeitimo

1. Parengto tarybos sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai:

Sprendimo tikslas – pakeisti Molėtų rajono savivaldybės strateginį veiklos planą 2021-2023 metams.

1. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos:

Šiuo sprendimu siekiama sudaryti sąlygas įgyvendinti naujai į Molėtų rajono savivaldybės strateginį veiklos planą 2021-2023 metams įtrauktas priemones bei patikslinti jau įtrauktų priemonių įgyvendinimo terminus bei lėšų paskirstymą.

1. Laukiami rezultatai:

SVP atitiktis atsižvelgiant į SVP įgyvendinimo stebėsenos ir Savivaldybės biudžeto vykdymo duomenis.

1. Lėšų poreikis ir jų šaltiniai:

Nėra.

1. Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai.

Pakeitimų paaiškinimai:

|  |  |
| --- | --- |
| Priemonės Nr. | Pakeitimų/papildymų priežastys |
| **1 programa** |
| 01.2.3.2.2 | Gana greiti situacijos su objektais, skirtais investicijoms pritraukti, pasikeitimai. Todėl nuspręsta, kad 2021 m. bus iš naujo įvertinta situacija, apibrėžtas poreikis, išgryninta vizija ir t.t. |
| 01.2.3.2.5 | Dėl susiklosčiusios Covid neaiškios situacijos, nuolat kintančių vyriausybės nurodymų tokio lygio renginiai atidedami |
| 01.2.3.2.6 | Kitų priemonių kaip renginių organizavimas, paketų parengimas, pristatymai, vykdoma komunikacija nebus, todėl šita eilutė eina kaip nebe aktuali, perteklinė |
| 01.2.3.3.2 | Po projekto parengimo pasikoregavo darbų vertės. Dėl pirkimų procedūrų (būtina išankstinė agentūros patikra) Melioratorių 20 sklypas bus parengtas 2022 m. |
| **2 programa.** |
| 02.1.6.2.5 | Nukeliama į 2022 m. |
| 02.1.6.2.6 | Klientų aptarnavimo standartas ir teikimų viešųjų paslaugų vartotojų poreikių patenkinimo tyrimai dėl Covid-19,keliami į 2022 m. |
| 02.1.6.2.11 | Naikiname šią priemonę, nes nėra poreikio. |
| **3 programa** |
| 03.1.5.2.1 | Atsižvelgiant į darbų vykdymo grafiką pakeistas lėšų paskirstymas |
| 03.2.1.1.1 | Nėra poreikio. |
| 03.2.1.2.1 | Užsitęsė paraiškų vertinimas. Likę 2021 m objektai perkelti į 2022 m |
| 03.2.1.2.2 | Pateikta vertinimui paraiška. Įgyvendinimas planuojamas 2022 m |
| 03.2.2.2.3 | Dėl lėšų trūkumo perkeliama į 2022 m |
| 03.2.2.2.6 | Priemonė išbraukiama. Planuoti darbai bus vykdomi kompleksiškai su infrastruktūros įrengimo projektu iki Moletūno užtvankos sekančiame ES programavimo laikotarpyje |
| 03.2.2.3.1 | Priemonė išbraukiama. Įgyvendinimą perima privatus verslas. |
| 03.2.2.4.2 | Pagal muziejų modernizavimo programą projekto įgyvendinimas perkeliamas į 2022 m  |
| 03.2.2.4.4 | Galimybių studija bus parengta iš kitų programų. 2022 m planuojama parengti techninį projektą. |
| 03.3.1.1.1 | Planuojama įrengti kartu su nuotekų įrengimu |
| 03.3.1.1.6 | Pateikta vertinimui paraiška. Darbai planuojami 2022 m |
| 03.3.1.1.12 | Rengiamas projektas. Darbai planuojami 2022 m |
| 03.3.1.1.13 | Rengiamas projektas. Darbai planuojami 2022 m |
| 03.3.1.1.15 | Kelių direkcija perkėlė projekto įgyvendinimo pradžią į 2022 m |
| 03.3.1.1.16 | Parengtas techninis projektas (Sporto gatvės ir prieigų lietaus nuotekų įrengimas) |
| 03.3.1.1.18 | Planas papildytas nauja priemone |
| 03.3.1.3.1 | Rengiama tech. projekto korektūra |
| 03.3.1.3.2 | Parengta paraiška finansavimui gauti |
| 03.3.1.4.9 | UAB Molėtų šiluma atliko katilinės remonto darbus |
| 03.3.2.1.7 | Kelių direkcija nukėlė darbų pradžią į 2022 m |
| 03.3.2.1.8 | Atliktas projektavimas. Pasikeitė darbų vertė  |
| 03.3.2.1.11 | Projektavimas pradėtas 2021 m. Atsiskaitymas 2022 m |
| 03.3.2.1.14 | Darbai bus atlikti 2021 m. |
| 03.3.2.1.15 | Darbai planuojami atlikti 2021 m. (takai finansuojami iš ES yra prie 3.2.2 uždavinio) |
| 03.3.2.1.16 | Projektavimas pradėtas 2021 m. Atsiskaitymas 2022 m |
| 03.3.2.1.19 | Nėra poreikio |
| 03.3.2.1.21 | Projektas bus vykdomas per du metus pagal turimą finansavimą |
| 03.3.2.1.22 | Projektavimas pradėtas 2021 m. Atsiskaitymas 2022 m |
| 03.3.2.1.26 | Projektavimas pradėtas 2021 m. Atsiskaitymas 2022 m |
| 03.3.2.1.27 | Projektavimas pradėtas 2021 m. Atsiskaitymas 2022 m |
| 03.3.2.1.28 | Projektavimas pradėtas 2021 m. Atsiskaitymas 2022 m |
| 03.3.2.1.33 | Projektavimas pradėtas 2021 m. Atsiskaitymas 2022 m |
| 03.3.2.1.36 | Planas papildytas nauja priemone |
| 03.3.2.2.1 | 2021 m. nevykdoma, nes 2020 m. įrengta daugiau nei planuota |
| 03.3.2.2.6 | Kelių direkcija nebaigė kelio sklypo formavimo procedūrų |
| 03.3.2.2.7 | 2021 m. remontuojama gatvė, 2022 m planuojamas įrengti takas |
| 03.3.2.2.8 | Priemonė išbraukiama. Planuoti darbai bus vykdomi kompleksiškai su infrastruktūros įrengimo projektu iki Moletūno užtvankos sekančiame ES programavimo laikotarpyje |
| 03.3.2.3.3 | Parengtas ir pateiktas derinti ESO ir Susisiekimo ministerijai elektromobilių aikštelių išdėstymo planas Molėtų rajone |
| 03.3.2.3.4 | Nėra poreikio |
| 03.3.3.1.7 | Lėšų trūkumas SAARP programoje |
| 03.3.3.5.6 | Planas papildytas nauja priemone |
| 03.3.3.6.2. | Poreikis bus nustatytas rengiant rajono bendrojo plano keitimo sprendinius |
| 03.3.3.6.3. | Poreikis bus nustatytas rengiant rajono bendrojo plano keitimo sprendinius |
| 03.3.3.6.4. | Poreikis bus nustatytas rengiant rajono bendrojo plano keitimo sprendinius |
| 03.3.3.6.5. | Koreguojama vertė |
| 03.3.3.6.9 | Plano parengimo procedūros pradėtos 2020 m. Apmokėjimas perkeliamas į sekančius metus. |
| 03.3.3.6.10 | Koreguojama vertė (sumažinta po pirkimų) |
| 03.3.3.6.11 | Priemonė išbraukiama. Nėra poreikio |
| 03.3.3.6.14 | Pradėtos pirkimo procedūros |
| **5 programa** |
| 05.1.4.1.4  | Dėl COVID 19 pandemijos |
| 05.1.4.1.5 | Dėl COVID 19 pandemijos |
| 05.1.4.1.6 | Dėl COVID 19 pandemijos |
| 05.1.4.1.7 | Dėl COVID 19 pandemijos |
| 05.1.4.1.8 | Dėl COVID 19 pandemijos |
| 05.1.4.1.9 | Nebuvo skirta lėšų |
| 05.1.4.1.14 | Dėl COVID 19 pandemijos gali būti tyrimo iškreipti duomenys. Tyrimas planuojamas kitais metais. |
| 05.1.4.2.1 | Nebuvo skirta lėšų |
| 05.1.4.2.2 | Nebuvo skirta lėšų. Pagal Muziejų plėtros programą toliau šią priemonę koordinuos V. Kazlienė |
| 05.1.4.2.3 | Nebuvo skirta lėšų, nes pagal Muziejų plėtros programą priemonės įgyvendinimas numatytas 2022 m. |
| 05.1.4.2.7 | Nebuvo skirta lėšų, nes pagal Muziejų plėtros programą priemonės įgyvendinimas numatytas 2024 m. |
| 05.1.4.3.2 | Negauta lėšų iš ministerijos programų |
| 05.1.4.3.3 | Skirta daugiau Valstybės biudžeto lėšų |
| 05.1.4.3.5 | Negauta lėšų iš ministerijos programų |
| 05.2.2.4.4 | Darbai pradėti jau šiais metais |
| 05.2.2.4.5 | Keitėsi lėšų skyrimas iš Valstybės ir savivaldybės biudžetų  |
| **6 programa** |
|  |  |
| 06.1.1.1.6 | Projekto vykdymo eigoje pasikeitė pedagogų, įgijusių kompetencijas skaičius  |
| 06.1.1.1.8 | 2021-2022 m. m. Aukštaitijos profesinio rengimo centre nesusiformavo suaugusiųjų klasė, todėl 2021 m. nenurodomas lėšų poreikis ir mokinių skaičius. |
| 06.1.1.1.18 | Darbų atlikimas nukeltas į 2022 metus |
| 06.1.1.1.19 | Vykdant modernizavimo darbus, pasikeitė lėšų įsisavinimo proporcijos |
| 06.1.1.1.20 | Projekto parengimas nukeltas į 2022 metus, patikslintos lėšos. |
| 06.1.1.1.22 | 2021 m. buvo panaudota daugiau lėšų, todėl 2021 m. įrašyta kita suma. |
| 06.1.1.1.23 | Persiskirstė numatytos lėšos 2021 ir 2022 metams. |
| 06.1.1.1.24 | Vietoj rodiklio „parengta ir įgyvendinta modernių edukacinių aplinkų kūrimo programa“ įvestas rodiklis „sukurta modernių erdvių mokykloje “. |
| 06.1.1.26 | Iš 2021 m. lėšų poreikio išbrauktos nurodytos lėšos, nes specialistų parengimą finansuos Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras ir lėšos savivaldybei nebus skiriamos. Pakeistas produkto rodiklis. |
| 06.1.1.1.27 | Modelio diegimui nebuvo gautas ES finansavimas, todėl jis nebus diegiamas. Priemonė „Socialinių ir savarankiškų įgūdžių ugdymo darbo modelio vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą, diegimas“ išbraukta |
| 06.1.1.1.28 | Išbrauktos lėšos 2021 m. metų mokytojo premijai skirti, nes pagal patvirtintus nuostatus premija bus teikiama nuo 2022 metų. |
| 06.1.1.1.31 | Dėl COVID-19 taikomų apribojimų, organizuojant vaikų srautus, 2021 metais savaitgalinės grupės ikimokyklinio ugdymo grupėse nebus organizuojamos. Patikslintas lėšų grupių formavimui poreikis. |
| 06.1.1.2.1 | Įrašytos VB lėšos, skirtos vasaros poilsiui organizuoti. Patikslintas dalyvių skaičius. |
| 06.2.3.4.1 | Lėšų poreikis perkeltas į 2022 metus, nes 2021 m. mokyklos įsitraukė į šalyje vykdomą mokinių verslumo ugdymo projektą ir gavo finansavimą. |
| **7 programa** |
|  |  |
| 07.1.3.1.10 | Perkelta finansavimas į 2022 m. Svarstoma, dėl šios įstaigos tikslingumo |
| 07.1.3.1.12 | Pataisytos rodiklio reikšmės, nes rodiklis matuojamas procentine išraiška. Šiais metais planuotume susirinkti informaciją iš neįgaliųjų organizacijų, kokius viešus objektus reikėtų pritaikyti neįgaliesiems. |
| 07.1.3.1.20 | Pataisytas 2021 m. finansavimas ir rodiklis pagal gautas lėšas ir pritaikomų būstų faktišką skaičių |
| 07.1.3.1.22 | Tyrimas perkeltas į sekančius metus. |
| 07.1.3.2.11 | Apdovanojamas bus teikiamas kas II m., atsižvelgiant į tai atlikti pataisymai. |
| **8 programa** |
| 08.2.2.1.7 | Šįmet bus atlikti viešieji pirkimai investiciniam projektui rengti |
| 08.2.2.3.2 | Šįmet parengti miškotvarkos projektai, pati aikštelė įrengta bus 2022 m. |