

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2020 METAIS ATASKAITA**

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2020 METAIS ATASKAITA**

**1. BENDRA INFORMACIJA**

Molėtų rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano (toliau - SVP) įgyvendinimo 2020 metais ataskaita (toliau – Ataskaita) – veiklos prioritetų, tikslų, uždavinių įgyvendinimo ir vertinimo kriterijų reikšmių pasiekimo ir priemonių neįvykdymo priežasčių suvestinė. Ataskaita rengiama remiantis Molėtų rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašu ir vadovaujantis strateginio veiklos plano stebėsenos duomenimis ir Savivaldybės administracijos, seniūnijų ir biudžetinių įstaigų pateiktomis metinėmis veiklos ataskaitomis.

Ataskaitoje pateikiamos Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2020-2022 metams programų įgyvendinimo suvestinės ir programų produkto kriterijų suvestinės.

Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2020-2022 metams programos:

1. Turizmo ir verslo skatinimo bei kaimo plėtros programa.
2. Valdymo programa.
3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa.
4. Aplinkos apsaugos programa.
5. Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa.
6. Ugdymo proceso užtikrinimo programa.
7. Socialinės atskirties mažinimo programa.
8. Sveikatos apsaugos programa.

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO 2020 METAIS SUVESTINĖ**

**TURIZMO IR VERSLO SKATINIMO BEI KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 1) ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos tikslas 01. Vystyti žaliosios ekonomikos partnerystę** | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Nakvynių skaičiaus augimas apgyvendinimo įstaigose palyginus su praėjusiais metais | proc. | 2,50 | -17,50 | COVID-19, netikslūs duomenys |
| Molėtų krašte įkurtų muziejų lankytojų skaičiaus augimas palyginus su praėjusiais metais | proc. | 5,00 | -8,40 | COVID-19 |
| Plotas, kuriame užtikrintas polderių sistemos funkcionalumas, ha | ha | 1048 | 1048 |  | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** | |
| Poilsiautojų atvykstančių į rajoną pasitenkinimo teikiamomis turizmo paslaugomis indeksas | punktas | 8,1 | Nėra duomenų | Neatliktas tyrimas | |
| Lankytojų skaičiaus augimas TVIC tinklapyje ir facebook paskyroje | skaičius | 10 | 16 |  | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** | |
| Melioracijos statinių priežiūra | ha | 29270 | 29270 |  | |
| Suremontuotų avarinės būklės statinių, nuo gautų pareiškimų, skaičius | proc. | 92,00 | 98,00 |  | |
| **Programos tikslas 02. Vystyti laisvalaikio ir kultūros paslaugų įvairovę regione** | | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** | |
| Sukurti naujos laisvalaikio ir kultūros paslaugos/objektai | vnt. | 2 | 2 |  | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** | |
| Naujų aktyvaus turizmo produktų pokytis | proc. | 2,00 | 2,00 |  | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** | |
| Sukurtos naujos inovatyvios priemonės | vnt. | 2 | 2 |  | |
| **Programos tikslas 03. Kurti patrauklią investicinę aplinką** | | | | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Veikiančių SVV subjektų skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų | vnt. | 22,5 | 19,9 | Prognozavimo paklaida |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** |
| SVV subjektų pasinaudojusių SVV fondo parama | vnt. | 25 | 24 | Gautos paraiškos neatitiko reikalavimų |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020–2022 M. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS | | | | | | | | |
| **TURIZMO IR VERSLO SKATINIMO BEI KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 01)** | | | | | | | | |
| TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | **Produkto kriterijaus** | | | | Atsakingas priemonės koordinatorius |
| Pavadinimas | Planas | | |
| 2020 planas | 2020 faktas | Komentaras | Pavadinimas |
| **II STRATEGINIS PRIORITETAS. Ekonominės raidos skatinimas** | | | | | | | | |
| **01. Turizmo ir verslo skatinimo bei kaimo plėtros programa** | | | | | | | | |
| **01.** | **TIKSLAS. Vystyti žaliosios ekonomikos partnerystę** | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Sudaryti palankias sąlygas turizmo plėtrai** | | | | | | |
|  | **Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro veiklos plėtra ir turizmo informacinės sistemos stiprinimas** | | | | | Turizmo ir verslo informacijos centras (TVIC) |
| **01.01.01.01.** | Turizmo informacijos ir konsultacijų paslaugos | Lankytojų, kuriems suteiktos turizmo informacijos paslaugos augimas procentais | 10,00 | -20,00 | COVID - 19 |
| **01.01.01.02.** | Internetinių puslapių (www.infomoletai.lt, www.zvejybosrojus.lt, www.visitaukstaitija.lt ir kt.), paskyrų soc. tinkuose (Instagram, Facebook.com, Yuotube.com, TripAdvisor ir kt.) priežiūra ir atnaujinimas | Interneto svetainių, mobilios aplikacijos lankytojų skaičiaus augimas procentais | 10,00 | 16,00 |  |
| **01.01.01.03.** | Turistų pasitenkinimo ir nuomonės apklausos | Atlikta apklausa | 1 | 1 |  |
| **01.01.01.04.** | Kelionių - žaidimų organizavimas | Suorganizuota kelionių-žaidimų | 2 | 2 |  |
| **01.01.01.05.** | Papildomos turizmo informacijos teikimo vietos įkūrimas | Sukurtas internetinis žemėlapis | 1 | 1 |  |
|  |  |  | | | |
|  | **Molėtų rajono turizmo rinkodaros įgyvendinimas** | | | | | TVIC |
| **01.01.01.06.** | Molėtų rajono turizmo rinkodaros strategijos parengimas | Parengta Molėtų rajono turizmo rinkodaros strategija | 1 | 1 |  |
| **01.01.01.07.** | Molėtų krašto turizmo išteklių pristatymas parodose, verslo misijose, turizmą skatinančiuose renginiuose | Parodų, verslo misijų, turizmą skatinančių renginių skaičius | 8 | 3 | COVID-19, nevyko parodos, renginiai buvo atšaukti |
| **01.01.01.08.** | Pažintinių turų žiniasklaidai ir kelionių organizatoriams organizavimas | Suorganizuotų turų skaičius | 1 | 1 |  |
| **01.01.01.09.** | Renginių, bendradarbiaujant su turizmo verslo atstovais, organizavimas | Suorganizuotų renginių skaičius | 1 | 0 | COVID-19 |
| **01.01.01.10.** | Leidinių leidyba | Išleistų ir išplatintų leidinių skaičius, vnt. | 7 | 2 | Nedalyvauta renginiuose, parodose, leidinių poreikis sumažėjo, lėšos skirtos turizmo sektoriaus komunikacijai |
|  |  |  | | | |
|  | **Turizmo sektoriaus paslaugų kokybės gerinimas ir darbuotojų gebėjimų stiprinimas** | | | | | TVIC |
| **01.01.01.11.** | Mokymų turizmo paslaugų sferos darbuotojams organizavimas | Suorganizuotų mokymų skaičius | 1 | 1 |  |
| Mokymų dalyvių skaičius | 15 | 25 |  |
|  |  |  | | | |
|  | **Darnaus turizmo produktų įvairovės kūrimas ir viešinimas** | | | | | TVIC |
| **01.01.01.12.** | Edukacinės programos organizavimas virtualioje erdvėje "Molėtai kitaip" | Dalyvių skaičiaus augimas | 3 | -70 | COVID-19 |
|  |  |  | | | |
|  | **Projekto "Žvejybos rojus" įgyvendinimas** | | | | | TVIC, Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
| **01.01.01.13.** | Žvejybos rojaus ženklo bei principo "Pagavai - paleisk" komunikacija | Įgyvendintų komunikacijos projektų skaičius | 1 | 1 |  |
| **01.01.01.14.** | Savivaldybės, verslo ir NVO partnerystė, kuriant naujus "Žvejybos rojaus" produktus | Veikiančių produktų skaičius | 3 | 3 |  |
| **01.01.01.15.** | Viešosios infrastruktūros ir rekreacinės turizmo žvejybos plėtra ,,Žvejybos rojuje" Mindūnuose | Pontoninis katamaranas | 1 | 1 |  |
|  |  |  | | | |
|  | |  |  |  |  |  |
| **02.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti patrauklias ekonomines veiklos sąlygas ūkininkavimui** | | | | | | |
|  | **Ekologinio ūkininkavimo skatinimas** | | | | | Statybų ir žemės ūkio skyrius |
| **01.01.02.01.** | Ūkininkų konsultavimas, mokymų ir seminarų organizavimas | Konsultuotų ūkininkų skaičius, vnt. | 110 | 125 |  |
|  |  |  | | | |
|  | **Užtikrinti tinkamą dirbamos žemės priežiūrą** | | | | | Statybų ir žemės ūkio skyrius |
| **01.01.02.02.** | Polderių eksploatacija | Polderių siurblinių eksploatacija, vnt. | 3 | 3 |  |
| **01.01.02.03.** | Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių priežiūra | Melioracijos statinių priežiūra, (ha) | 29 270 | 29 270 |  |
| **01.01.02.04.** | Avarinių melioracijos statinių gedimų remontas | Suremontuota avarinės būklės statinių nuo pareiškimų skaičiaus (proc.) | 92,00 | 98,00 |  |
| **01.01.02.05.** | Valstybei priklausančių melioracijos statinių (griovių) remontas | Suremontuota griovių, (km) | 13 | 13 |  |
| **01.01.02.06.** | Valstybei priklausančių melioracijos statinių nukentėjusių nuo liūčių remontas | Suremontuota drenažo, (ha) | 7 | 8 |  |
| Suremontuota griovių, (km) | 13 | 13 |  |
| Suremontuota pralaida | 1 | 1 |  |
| **01.01.02.07.** | Ūkininkų ir su žemės ūkio veikla susijusių asociacijų atstovų darbo grupės sudarymas | Darbo grupės susitikimai, vnt. | 3 | 0 | Nėra duomenų |
|  |  |  | | | |
|  | **Smulkių ir vidutinių ūkių kooperacijos skatinimas** | | | | | Statybų ir žemės ūkio skyrius |
| **01.01.02.08.** | Ūkininkų konsultavimas ir gerosios patirties kooperacijos srityje perdavimas | Konsultuotų ūkininkų skaičius, vnt. | 60 | 65 |  |
| Seminarų, mokymų organizavimas, vnt. | 2 | 0 | COVID - 19 |
| **01.01.02.09.** | Ūkininkų duomenų bazės sukūrimas ir palaikymas (atnaujinimas) | Sukurta duomenų bazė, (proc.) | 100 | 0,00 | Pakanka ūkininkų registro |
|  |  |  | | | |
|  | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
| **02.** | **TIKSLAS. Vystyti laisvalaikio ir kultūros paslaugų įvairovę regione** | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti aktyvaus laisvalaikio erdvių plėtrą** | | | | | | |
|  | **Pažintinių oro, sausumos, vandens, žvaigždžių takų, panaudojant gamtinius ir kultūrinius turizmo išteklius, įrengimas** | | | | | Statybų ir žemės ūkio skyrius |
| **01.02.01.01.** | Taktilinių žemėlapių įrengimas Molėtų rajone | Įrengta stendų rajone | 0 | 0 |  |
|
|
| **01.02.01.02.** | Informacinės infrastruktūros plėtra Molėtų rajone | Informacinis terminalas, vnt. | 1 | 0 | Užtruko partnerių viešųjų pirkimų procedūros |
| Dviračių trasų ženklai, vnt. | 80 | 80 |  |
| Informaciniai kelio ženklai Nr. 628 ir Nr. 629 | 11 | 11 |  |
| **01.02.01.03.** | Baltadvario piliavietės pažintinio tako įrengimas | Įrengta takų, km | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | | | |
|  | **Naujų aktyvaus pramoginio turizmo produktų kūrimas ir jų plėtrai reikalingų sąlygų sudarymas** | | | | | Statybų ir žemės ūkio skyrius |
| **01.02.01.04.** | Pramoginės laivybos maršrutų schemų parengimas (Molėtai-Baltadvaris, Asvejos ežere) | Parengta schema, (proc.) | 50,00 | 0,00 | Neskirtas finansavimas |
| **01.02.01.05.** | Luokesos archeologinio komplekso išvystymas ir pritaikymas rekreacijai, bei pažintiniam turizmui | Parengta galimybių studija | 0 | 0 |  |
|
|  |  |  | | | |
|  | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
| **03.** | **TIKSLAS. Kurti patrauklią investicinę aplinką** | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Skatinti verslo subjektų partnerystę ir vystyti viešąją ir privačiąją partnerystę** | | | | | | |
|  | **Verslo skatinimo sistemos sukūrimas ir sklaida** | | | | | TVIC, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Turto skyrius |
| **01.03.01.01.** | Verslumą skatinančių mokymų, sklaidos renginių organizavimas | Suorganizuotų renginių skaičius | 3 | 4 |  |
| Dalyvių skaičius | 30 | 40 |  |
| **01.03.01.02.** | Idėjų versle ir verslo ryšių plėtrą skatinančių renginių organizavimas | Suorganizuotų renginių skaičius | 1 | 1 |  |
| Dalyvių skaičius | 10 | 10 |  |
| **01.03.01.03.** | Verslo informacijos ir konsultacijų paslaugos, dokumentų rengimas | Suteiktų konsultacijų skaičius | 50 | 50 |  |
| **01.03.01.04.** | Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas | Paramą gavusių SVV subjektų skaičius | 25 | 24 | Gautos paraiškos neatitiko reikalavimų |
| **01.03.01.05.** | Verslo spiečiaus steigimas | Veikiantis verslo spiečius | 0 | 0 |  |
| **01.03.01.06.** | Interaktyvaus ekrano įrengimas | Įrengtas interaktyvus ekranas, vnt. | 1 | 1 |  |
|  |  |  | | | |
|  | |  | | | |  |
| **02.** | **UŽDAVINYS. Skatinti verslumą, teikti reikalingą pagalbą verslumui vystyti bei ieškoti verslo partnerių** | | | | | | |
|  | **Investicijų pritraukimo strategijos (programos) parengimas ir įgyvendinimas** | | | | | Mero patarėjai |
| **01.03.02.01.** | Parengta investuotojų pritraukimo programa | Įvykdyta procentais | 100 | 0,00 | Neskirtas finansavimas |
| **01.03.02.02.** | Parengti investiciniai paketai | Paketų skaičius | 2 | 2 |  |
| **01.03.02.03.** | Rajono pristatymas investuotojų mugėse, parodose | Pristatymų skaičius | 1 | 0 | COVID - 19 |
| **01.03.02.04.** | Investuotojų pritraukimą skatinančių renginių organizavimas | Suorganizuotų renginių skaičius | 1 | 0 | COVID - 19 |
| **01.03.02.05.** | Investuotojų pritraukimą skatinančių priemonių įgyvendinimas, Invest Molėtai projektas | Įgyvendintų priemonių skaičius | 1 | 0 | Netikslinga vykdyti |
|  |  |  | | | |
|  | **Verslo ir pramonės teritorijų plėtra** | | | | |  |
| **01.03.02.06.** | Žemės sklypų formavimas ir parengimas investicijoms. | Suformuota sklypų | 1 | 5 |  | Turto skyrius |
| **01.03.02.07.** | Verslui svarbios inžinerinės infrastruktūros sukūrimas Molėtų miesto apleistose teritorijose Melioratorių g. 20 ir 18C | Investicijoms paruošti sklypai, vnt. | 0 | 0 |  | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
|
|
|  | |  | | | | |
|  | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
|  | | | |  | | | |  |

**VALDYMO PROGRAMOS (NR. 2) ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos tikslas 01. Teikti aukštos kokybės viešąsias paslaugas, efektyviai valdyti rajoną** | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Užsakomų elektroninių paslaugų kiekio pokytis palyginti su praėjusiais metais | proc. | 1,0 | 1.0 |  |
| Savivaldybei priklausančių nenaudojamų pastatų ir patalpų ploto mažėjimas palyginti su praėjusiais metais. | proc. | 2,0 | 0 | 2019 m. 9201 m2, 2020 m. 15637 m2 |
| Biudžetinių įstaigų vykdomų bendrųjų funkcijų, nesusijusių su įstaigų pagrindine veikla, centralizavimas | proc. | 15,0 | 17,00 |  |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Gyventojų pasitenkinimo teikiamomis savivaldybės paslaugomis indeksas | punktas | 8,3 | 0 | Covid-19 pandemija |
| Savivaldybės administracijos darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją, dalis nuo bendro savivaldybės administracijos darbuotojų skaičiaus | proc. | 80,0 | 52,00 | Covid-19 pandemija |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Poilsiautojų atvykstančių į rajoną pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis indeksas | punktas | 8,3 | 0 | Covid-19 pandemija |
| Įgyvendintų kartu su užsienio partneriais projektų skaičius | vnt. | 3 | 3 | Covid-19 pandemija |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Klientų aptarnaujamų naudojantis bendra atsiskaitymų sistemą dalis nuo visų klientų. | proc. | 20,0 | 0 | Covid-19 pandemija |
| Gyventojų pasitenkinimo įmonių teikiamomis paslaugomis indeksas | punktas | 7,6 | 0 | Covid-19 pandemija |
| Šilumos, karšto ir šalto vandens tiekimo nuotoline apskaita besinaudojančių vartotojai nuo visų vartotojų skaičiaus | proc. | 5,0 | 5,2 |  |
| **Programos tikslas 02. Kurti saugų ir bendruomenišką kraštą** | | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** | | Įkurta saugios kaimynystės grupių | vnt. | 1 | 0 | Covid-19 pandemija | | Gyventojų, kurie jaučiasi saugūs savivaldybės teritorijoje, dalis | proc. | 82,0 | 0 | Nebuvo vykdoma apklausa dėl pandemijos | | Kartu su VPK ir NVO įvykdytos programos | vnt. | 6 | 8 |  | | | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** | | Kartu su bendruomenėmis įgyvendintų projektų dalis nuo visų įgyvendinamų bendruomenių projektų | proc. | 60,0 | 74,4 |  | | | | | |
| **Programos tikslas 03. Kurti patrauklią investicinę aplinką** | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Veikiančių SVV subjektų skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų | vnt. | 22,5 | 19,9 | Prognozavimo paklaida |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Sugrįžusių nuo išvykusių gyventojų pokytis | proc. | 1,0 | 32,8 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020–2022 M. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS | | | | | | | | |
| **VALDYMO PROGRAMA (NR. 02)** | | | | | | | | |
| TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | **Produkto kriterijaus** | | | | Atsakingas priemonės koordinatorius |
| Pavadinimas | Planas | | |
| 2020 planas | 2020 faktas | Komentaras | Pavadinimas |
| **I STRATEGINIS PRIORITETAS. Besimokanti, atsakinga ir aktyvi bendruomenė** | | | | | | | | |
| **02. Valdymo programa** | | | | | | | | |
| **01.** | **TIKSLAS. Teikti aukštos kokybės viešąsias paslaugas, efektyviai valdyti rajoną** | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Didinti rajono valdymo efektyvumą ir gerinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę.** | | | | | | |
|  | **Savivaldybės veiklos tobulinimas, siekiant kompleksinio sprendimų priėmimo ir efektyvesnio funkcijų vykdymo** | | | | | Bendrasis skyrius |
| **02.01.01.01.** | Savivaldybės tarybos efektyvios veiklos užtikrinimas | Tarybos posėdžių skaičius | 11 | 11 |  |
| **02.01.01.02.** | Savivaldybės kontrolės tarnybos veikla | Auditų, tyrimų, išvadų skaičius | 2 | 2 |  |
| **02.01.01.03.** | Savarankiškų savivaldybės funkcijų deleguotų administracijai vykdymas | Funkcijų vykdymas. (proc.) | 100 | 100 |  |
| **02.01.01.04.** | Valstybės deleguotų valdymo funkcijų savivaldybei vykdymas | Funkcijų vykdymas. (proc.) | 100 | 100 |  |
| 02.01.01.05. | Savivaldybės administracijos darbo procesų analizė, vykdomų procedūrų efektyvumo nustatymas | Tyrimas, ataskaita. (vnt.) | 2 | 48 |  |
| 02.01.01.06. | Gyventojų aptarnavimo kokybės tobulinimas | Parengtas ir įdiegtas klientų aptarnavimo standartas. Laikymosi stebėsena. (vnt.) | 1 | 0 | Covid-19 |
|  | Savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų vartotojų poreikių patenkinimo tyrimai. (vnt.) | 1 | 1 |  |
|  | Gyventojų pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis (proc.) | 82 | 80 |  |
| **02.01.01.07.** | Savivaldybės tarybos narių ir administracijos darbuotojų kompetencijų didinimas | Darbuotojų dalyvavusių mokymuose skaičius. (vnt.) | 40 | 68 |  |
| **02.01.01.08.** | Efektyvus savivaldybės finansinių įsipareigojimų valdymas | Savalaikis palūkanų mokėjimas, paskolų ir dotacijų gražinimas (proc.) | 100 | 100 |  |
| **02.01.01.09.** | Racionalus savivaldybės turimo turto naudojimas | Avarinių ir netinkamų naudoti pastatų likvidavimas ( vnt.) | 3 | 6 |  |
| Nenaudojamų pastatų ir patalpų nuoma, panauda (sutarčių sk.) | 18 | 14 |  |
| Nenaudojamo kilnojamo ir nekilnojamo turto pardavimas ( vnt.) | 12 | 5 |  |
| Veikiančių ir neveikiančių kapinių žemės sklypų projektavimas ir panaudos sutarčių sudarymas. (proc.) | 100 | 60 |  |
| Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai ir teisinė registracija. ( vnt.) | 75 | 147 |  |
| Pastatų paskirties keitimo projektavimas (vnt.) | 2 | 1 |  |
| Žemės sklypų projektavimas ir panaudos sutarčių sudarymas. (vnt.) | 50 | 51 |  |
| **02.01.01.10.** | Racionalus direktoriaus fondo naudojimas | Įvykdymas procentais | 100 | 100 |  |
| **02.01.01.11.** | Savivaldybės administracijos struktūros optimizavimas | Parengtas ir įgyvendintas savivaldybės administracijos optimizavimo planas, proc. | 100 | 100 |  |
| **02.01.01.12.** | Seniūnijų tinklo optimizavimas | Parengtas ir įgyvendintas seniūnijų optimizavimo planas, proc. | 100 | 0,00 | Rengiamas 2021 m. |
| **02.01.01.13.** | Biudžetinių įstaigų dalies funkcijų optimizavimas | Parengtas ir įgyvendintas biudžetinių įstaigų dalies funkcijų centralizavimo planas, proc. | 100 | 85,00 | Bus baigtas 2021 m. |
| **02.01.01.14.** | Trišalės konferencijos organizavimas | Suorganizuota konferencija, vnt. | 1 | 0 | Covid-19 pandemija. |
| **02.01.01.15.** | Molėtų rajono savivaldybės keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugos teikimas | Suteikta viešojo transporto paslauga | 1 | 1 |  |
|  | |  | | | |
|  | **Visuotinės kokybės vadybos ir į rezultatus orientuoto valdymo principų plėtra** | | | | | Bendrasis skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| **02.01.01.16.** | Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Molėtų rajono savivaldybėje | Įdiegti šiuolaikinių kokybės vadybos metodai. (vnt.) | 1 | 1 |  |
| **02.01.01.17.** | Įdiegtų šiuolaikinių kokybės vadybos metodų stebėsena | Įdiegtų šiuolaikinių kokybės vadybos metodų poveikio rezultatams tyrimai | 0 | 0 |  |
|  | |  | | | |
|  | **Strateginio planavimo dokumentų rengimas ir įgyvendinimas** | | | | | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| **02.01.01.18.** | Strateginių trimečių veiklos planų parengimas | Parengtas strateginis veiklos planas | 1 | 1 |  |
| **02.01.01.19.** | Strateginio plėtros plano stebėsena | Parengta ataskaita | 1 | 1 |  |
|  | |  | | | |
|  | **Elektroninių paslaugų teikimo plėtra** | | | | | Viešųjų ryšių skyrius |
| **02.01.01.20.** | Informacinės technikos ir įrangos atnaujinimas | Atnaujinta informacinės technikos ir įrangos. (proc.) | 20 | 20 |  |
| **02.01.01.21.** | Licencijų įsigijimas | Įsigyta licencijų. (vnt.) | 20 | 0 | Pereita prie nuomos, nuomojamos 75 licencijos |
| **02.01.01.22.** | Tinkama kompiuterinės technikos priežiūra | Efektyvus kompiuterinės ir organizacinės technikos eksploatavimas (prastovų skaičius) | 0 | 0 |  |
| **02.01.01.23.** | Valdymo ir planavimo procesų optimizavimo informacinių sistemų įdiegimas ir jų palaikymas | Įdiegta informacinių sistemų. | 1 | 1 |  |
| **02.01.01.24.** | Administracinės naštos mažinimas, naudojant valstybės registrus | Naudojamų valstybės registrų skaičius | 12 | 12 |  |
|  | |  | | | |
|  | **Visuomenės dalyvavimo sprendimų inicijavimo ir priėmimo procesuose didinimas** | | | | | Bendrasis skyrius |
|  | Sukurta gyventojų pasiūlymų pateikimo ir įgyvendinimo tvarka. | Įdiegta tvarka (proc.) | 100 | 85 | Bus baigta 2021 m. |
| **02.01.01.25.** | Įgyvendintos gyventojų iniciatyvos. (vnt.) | 2 | 85 |  |
| **02.01.01.26.** | Vietinių kelių einamojo remonto sąmatų derinimas seniūnaičių sueigose | Suderinta procentais nuo visų darbų. | 100 | 100 |  |
|  | |  | | | |
|  | |  |  |  |  |  |
| **02.** | **UŽDAVINYS. Formuoti rajono įvaizdį ir vystyti tarptautinį bendradarbiavimą** | | | | | | |
|  | **Molėtų rajono įvaizdžio formavimas, komunikacijos plano parengimas ir įgyvendinimas** | | | | | Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, TVIC |
| **02.01.02.01.** | Parengta ir įgyvendinta savivaldybės įvaizdžio ir jos plėtojimo Lietuvos ir tarptautiniu mastu strategija. | Parengta strategija. (proc.) | 100 | 100 |  |
|  | Įgyvendinta strategija. (proc.) | 20 | 20 |  |
| **02.01.02.02.** | Parengtas ir įgyvendintas įvaizdžio strategijos vidinės ir išorinės komunikacijos priemonių planas | Parengtas planas (proc.) | 100 | 100 |  |
|  | Parengta TV reportažų ir straipsnių respublikinėje spaudoje ir naujienų portaluose. (vnt.) | 8 | 15 |  |
| **02.01.02.03.** | Vieningos išorės komunikacijos sistemos diegimas savivaldybės administracijoje ir jai pavaldžiose įmonėse | Parengta koncepcija, proc. | 100 | 100 |  |
| Parengtos išorės komunikacijos taisyklės, proc. | 100 | 100 |  |
| Įdiegta sistema, proc. | 100 | 80 | Dėl Covid-19 pandemijos neįvyko komunikatorių mokymai |
|  | |  | | | |
|  | **Savivaldybės partnerių paieška ir bendradarbiavimas siekiant įgyvendinti rajono viziją** | | | | | Molėtų rajono savivaldybės taryba, Molėtų rajono savivaldybės administracija |
| **02.01.02.04.** | Dalyvauti kartu su partneriais bendruose projektuose. | Projektų skaičius | 3 | 3 |  |
|  |
| **02.01.02.05.** | Rajono gyventojų dalyvavimas mainų programose. | Dalyvių skaičius | 15 | 0 | Covid-19 pandemija |  |
| **02.01.02.06.** | Naujų sutarčių su užsienio partneriais sudarymas | Pasirašytos sutartys | 1 | 0 | Covid-19 pandemija |  |
| **02.01.02.07.** | Dalyvavimas tarptautinėse konferencijose, parodose | Renginių skaičius | 1 | 0 | Covid-19 pandemija |  |
|  | |  | | | |  |
|  | |  | | | |  |  |
| **03.** | **UŽDAVINYS. Stiprinti savivaldybei pavaldžių įstaigų ir įmonių valdymą ir gerinti jų teikiamų paslaugų kokybę.** | | | | | | |  |
|  | **Savivaldybės pavaldžių įstaigų ir įmonių veiklos tobulinimas, siekiant kompleksinio sprendimų priėmimo ir efektyvesnio funkcijų vykdymo** | | | | | Bendrasis skyrius, Turto skyrius, savivaldybės įstaigos ir įmonės |  |
| **02.01.03.01.** | Biudžetinių įstaigų bendrųjų funkcijų centralizavimas. | Funkcijų skaičius | 1 | 1 |  |  |
| **02.01.03.02.** | Savivaldybės įmonių teikiamų paslaugų įsigijimas viešuosiuose konkursuose | Paslaugų teikimo sutartys | 0 | 0 |  |  |
| **02.01.03.03.** | Savivaldybės administracijai pavaldžių įmonių nepriklausomų valdybų suformavimas | Suformuotų nepriklausomų valdybų skaičius | 3 | 2 | 2020 m. buvo atsisakyta valdybų. |  |
| **02.01.03.04.** | Pavaldžių įmonių vidutinių plėtros planų parengimas | Parengti plėtros planai, vnt. | 3 | 4 | Parengti strateginiai planai. |  |
|  | |  | | | |  |
|  | **Vieningos klientų aptarnavimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas savivaldybės pavaldžiose įmonėse** | | | | | Bendrasis skyrius, Turto skyrius, savivaldybės įstaigos ir įmonės |  |
| **02.01.03.05.** | Bendros klientų aptarnavimo sistemos įdiegimas. | Centralizuotos atsiskaitymų e - sistemos įdiegimas. (proc.) | 100 | 85,00 | Įdiegta 2021 m. |  |
| Centralizuotų atsiskaitymų e - sistemos palaikymas, vnt. | 0 | 0 |  |  |
|  | |  | | | |  |
|  | **Savivaldybės pavaldžių įstaigų ir įmonių teikiamų viešųjų paslaugų vartotojų poreikių patenkinimo tyrimai** | | | | | Bendrasis skyrius, Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius |  |
| **02.01.03.06.** | Sveikatos paslaugų vartotojų poreikio pasitenkinimo tyrimas | Įvykdymas procentais | 100 | 0,00 | Covid-19 pandemija |  |
| **02.01.03.07.** | Kultūros paslaugų vartotojų tyrimas | Įvykdymas procentais | 0 | 0 |  |  |
|  | |  | | | |  |
|  | **Savivaldybės pavaldžių įstaigų ir įmonių materialinės-techninės bazės atnaujinimas ir plėtra** | | | | | Turto skyrius, savivaldybės įstaigos ir įmonės |  |
| **02.01.03.08.** | Šilumos, karšto ir šalto vandens tiekimo nuotolinės apskaitos sistemos įdiegimas. | Įdiegta procentais | 0 | 5,2 |  |  |
|  | |  | | | |  |
|  | |  | | | |  |  |
|  | | |  | | | |  |  |
| **02.** | **TIKSLAS. Kurti saugų ir bendruomenišką kraštą.** | | | | | | | |  |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti viešąją tvarką rajone.** | | | | | | |  |
|  | **Visapusiškas gyventojų saugumo poreikių įvertinimas ir fiksavimas** | | | | | Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius, seniūnijos |  |
| **02.02.01.01.** | Gyventojų apklausa siekiant įvertinti saugumo poreikius. | Apklausų skaičius | 0 | 0 |  |  |
| **02.02.01.02.** | Potencialiai pavojingų vietų žemėlapio sudarymas | Sudaryta žemėlapių, vnt. | 0 | 0 |  |  |
|  | |  | | | |  |
|  | **Gyventojų saugumo didinimas, vykdant prevenciją, įvairias prevencines, švietėjiškas programas** | | | | | Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius, seniūnijos, NVO, Ugniagesių tarnyba |  |
| **02.02.01.03.** | Viešosios tvarkos ir eismo saugumo užtikrinimas Molėtų mieste ir rajone | Renginių skaičius | 3 | 3 |  |  |
| **02.02.01.04.** | Rajono ugniagesių tarnybos veikla. | Gaisrų skaičiaus mažėjimas proc. | 2 | 55 |  |  |
|  |  |
| **02.02.01.05.** | Ekstremalių situacijų prevencinio priemonių plano sudarymas | Parengtas planas | 1 | 0 | Galiojo 2018-2020, naujas bus parengtas 2021-2023 m. |  |
|  | |  | | | |  |
|  | **Pažeidimų fiksavimo priemonių infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra** | | | | | Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius, Statybos ir žemės ūkio skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |  |
| **02.02.01.06.** | Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas ir priežiūra | Veikiančių ir prižiūrimų stebėjimo kamerų skaičius | 33 | 36 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | | |  | | | |  |  |
| **02.** | **UŽDAVINYS. Skatinti ir ugdyti gyventojų bendruomeniškumą.** | | | | | | |  |
|  | **Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros programos įgyvendinimas** | | | | | MRSA, TVIC, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |  |
| **02.02.01.07.** | Bendrų su vietos bendruomenėmis projektų vykdymas | Vykdytų projektų skaičius | 3 | 9 | Covid-19 pandemija |  |
|  |
| **02.02.01.08** | Vietos gyventojų pasiūlytų projektų įgyvendinimas | Finansuotų projektų skaičius | 11 | 11 |  |  |
|  | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |  |
|  | | |  | | | |  |  |
| **II STRATEGINIS PRIORITETAS. Ekonominės raidos skatinimas** | | | | | | | | |  |
| **03.** | **TIKSLAS. Kurti patrauklią investicinę aplinką.** | | | | | | | |  |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Sukurti plėtros modelį skatinantį grįžti, įsikurti ir gyventi Molėtų rajone** | | | | | | |  |
|  | **Emigrantų grįžimo skatinimo programa** | | | | | MRSA, Viešųjų ryšių skyrius |  |
| **02.03.01.01.** | Parengta emigrantų grįžimo skatinimo programa | Įvykdymas procentais | 100 | 0 | Bus parengta 2021 m. |  |
| **02.03.01.02.** | Emigrantų grįžimo skatinimo programoje numatytų priemonių įgyvendinimas | Įvykdymas procentais | 0 | 0 |  |  |
| **02.03.01.03.** | Molėtuose įsikūrusių žmonių sambūrio organizavimas | Suorganizuotas sambūris, vnt. | 1 | 0 | Covid-19 pandemija |  |
|  | |  | | | |  |
|  | |  | | | |  |  |
|  | | |  | | | |  |  |
|  |  | | |  | | | |  |  |

**INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ IR GYVENAMOSIOS APLINKOS TVARKYMO IR PRIEŽIŪROS PROGRAMOS (NR. 3) ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos tikslas 01. Teikti besimokančios visuomenės poreikius atitinkančias švietimo paslaugas** | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Atnaujintų švietimo ir ugdymo įstaigų nuo visu šios paskirties įstaigų, dalis | proc. | 25,00 | 25,00 |  |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Suremontuota sporto salių | vnt. | 1 | 1 |  |
| Suremontuota pastatų | vnt. | 4 | 4 |  |
| Sukurta edukacinių erdvių | vnt. | 1 | 1 |  |
| **Programos tikslas 02. Sudaryti sąlygas visų socialinių grupių įtraukimui į fizinę veiklą** | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Sporto aikštynų, kuriems atlikti remonto darbai, dalis nuo visų sporto aikštynų | proc. | 5,00 | 5,00 |  |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Atnaujinta aikštynų | vnt. | 1 | 1 |  |
| **Programos tikslas 03. Kurti saugų ir bendruomenišką kraštą** | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Planuojami šilumos energijos sutaupymai atnaujintuose pastatuose per metus | proc. | 20,00 | 28,00 |  |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Atnaujinta pastatų | vnt. | 4 | 4 |  |
| **Programos tikslas 04. Vystyti žaliosios ekonomikos partnerystę** | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Atsinaujinančius energijos šaltinius naudojančių viešųjų pastatų dalis nuo visų viešųjų pastatų | proc. | 10,00 | 12,00 |  |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Įrengta fotovoltinių elektrinių | vnt. | 1 | 0 | Neskirtas finansavimas, dokumentacijos parengim0as |
| Įrengta geoterminio šildymo sistemų | vnt. | 1 | 1 |  |
| **Programos tikslas 05. Vystyti laisvalaikio ir kultūros paslaugų įvairovę regione** | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Kultūros ir paveldo objektų, kuriems atlikti remonto darbai, dalis nuo visų kultūros ir paveldo objektų | proc. | 3,00 | 1,85 | nebuvo poreikio |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Suremontuota paveldo objektų | vnt. | 1 | 6 |  |
| Suremontuota kultūros objektų | vnt. | 2 | 2 |  |
| Sutvarkyta kultūros ir paveldo infrastruktūros objektų | vnt. | 2 | 2 |  |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Sutvarkyta paplūdimių | vnt. | 1 | 1 |  |
| Sutvarkyta lankytinų objektų ir jų prieigų | vnt. | 2 | 2 |  |
| Pritaikyta viešųjų objektų žmonėms su fizine negalia | vnt. | 3 | 3 |  |
| Įrengta objektų sezoniškumui mažinti | vnt. | 1 | 1 | Įsigyta įranga ledo aikštelei |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Numatomų tvarkyti objektų skaičius | vnt. | 1 | 1 |  |
| **Programos tikslas 06. Kurti efektyvią ir modernią inžinerinio aprūpinimo infrastruktūrą** | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Prisijungusių prie nuotekų tinklų Molėtų mieste gyventojų santykis su visais turinčiais galimybę prisijungti prie tinklų | proc. | 90,00 | 91,38 |  |
| Gatvių apšvietimui panaudotų lėšų pokytis lyginant su praeitais metais | proc. (+/-) | +1,00 | +49,50 |  |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Įrengta vandentiekio tinklų | km | 0,8 | 1,6 |  |
| Įrengta buitinių nuotekų tinklų | km | 2,5 | 2,5 |  |
| Prijungta naujų vartotojų | vnt. | 45 | 114 | 68 mieste, 46 gyvenvietėse |
| Įrengta lietaus nuotekų tinklų | km | 0,49 | 0,7 |  |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Atnaujinta (modernizuota) viešųjų pastatų | vnt. | 1 | 4 |  |
| Atnaujinta apšvietimo linijų | km | 5,8 | 5,9 |  |
| Atnaujinta katilinių | vnt. | 1 | 1 |  |
| **Programos tikslas 07. Plėtoti kokybišką ir saugią susisiekimo infrastruktūrą** | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Padidėjęs lyginamasis svoris kelių su patobulinta danga visame kelių ilgyje | proc. | 0,10 | 2,00 |  |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Prižiūrimų kelių ir gatvių ilgis | km | 1050 | 1050 |  |
| Atnaujinta kelių ir gatvių | km | 1,9 | 6,3 |  |
| Įdiegta eismo saugumo priemonių: perėjų apšvietimas | vnt. | 3 | 6 |  |
| Įdiegta eismo saugumo priemonių: kelio ženklai | vnt. | 40 | 45 |  |
| Įdiegta eismo saugumo priemonių: horizontalus ženklinimas | km | 1,3 | 1,4 |  |
| **Programos tikslas 08. Darniai planuoti rajono teritoriją, kurti kokybišką gyvenamąją aplinką** | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentaras** |
| Prižiūrimų viešųjų erdvių pokytis (proc.) per metus | proc. | +2,00 | +3,00 |  |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Prižiūrimos viešosios zonos | 100 kv. m. | 2650 | 2675 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020–2022 M. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS | | | | | | | | |
| **INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ IR GYVENAMOSIOS APLINKOS TVARKYMO IR PRIEŽIŪROS PROGRAMOS (NR. 03)** | | | | | | | | |
| TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | **Produkto kriterijaus** | | | | Atsakingas priemonės koordinatorius |
| Pavadinimas | Planas | | |
| 2020 planas | 2020 faktas | Komentaras | Pavadinimas |
| **I STRATEGINIS PRIORITETAS. Besimokanti, atsakinga ir aktyvi bendruomenė** | | | | | | | | |
| **03. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa** | | | | | | | | |
| **01.** | **TIKSLAS. Teikti besimokančios visuomenės poreikius atitinkančias švietimo paslaugas** | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Formuoti efektyvų formalaus ir neformalaus ugdymo įstaigų tinklą** | | | | | | |
|  | **Mokinių sportinio užimtumo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, ją atveriant vietos bendruomenėms** | | | | | Statybų ir žemės ūkio skyrius |
| **03.01.01.01.** | Molėtų progimnazijos sporto aikštynų atnaujinimas | Atlikta darbų, (proc.) | 100 | 100 |  |
|
| **03.01.01.02.** | Molėtų pradinės mokyklos sporto infrastruktūros atnaujinimas | Atlikta darbų, (proc.) | 100 | 0,00 | Pateikta paraiška finansavimui |
|
|  | |  | | | |
|  | **Švietimo ir ugdymo paslaugas teikiančių įstaigų pastatų modernizavimas ir infrastruktūros gerinimas** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.01.01.03.** | Molėtų r. Joniškio mokyklos – daugiafunkcio centro pastato renovacijos užbaigimas | Atlikta darbų, (proc.) | 100 | 100 |  |
|
| **03.01.01.04.** | Molėtų gimnazijos, mokslo paskirties pastato, Jaunimo g. 5, Molėtų mieste kapitalinis remontas (atnaujinimas – modernizavimas) | Atlikta darbų, (proc.) | 50,00 | 50,00 |  |
| **03.01.01.05.** | Giedraičių vaikų darželio patalpų remontas | Atlikta darbų, (proc.) | 100 | 100 |  |
| **03.01.01.06.** | Molėtų vaikų lopšelio-darželio "Vyturėlis" infrastruktūros remontas | Atlikta darbų, (proc.) | 100 | 100 |  |
| **03.01.01.07.** | Molėtų menų mokyklos patalpų remontas | Atlikta darbų, (proc.) | 100 | 20,00 | Neskirtas finansavimas |
|  | |  | | | |
|  | **Modernių edukacinių aplinkų kūrimas ir plėtra Molėtų rajono ugdymo įstaigose** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.01.01.08.** | Kūrybiškumą skatinančių edukacinių erdvių kūrimas Molėtų gimnazijos vidaus patalpose | Įrengta kūrybiškumą skatinančių erdvių, (proc.) | 100 | 100 |  |
|
|
| **03.01.01.09** | Projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas ir įvairovės plėtra specialiųjų poreikių vaikams Lietuvoje ir Latvijoje/SEE ME“ įgyvendinimas Kijėlių specialiajame ugdymo centre. | Įrengta kūrybiškumą skatinančių erdvių, (proc.) | 0,00 | 15,7 |  |
|
|
|  | |  | | | |
|  | |  | | | | |
|  |  | |  | | | | |
| **02.** | **TIKSLAS. Sudaryti sąlygas visų socialinių grupių įtraukimui į sporto veiklą** | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Efektyvinti viešosios sporto infrastruktūros veiklą** | | | | | | |
|  | **Sporto infrastruktūros ir sporto bazių atnaujinimas ir plėtra, panaudojant visuomeninės paskirties teritorijas** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.02.01.01.** | Molėtų rajono sporto aikštynų atnaujinimas ir įrengimas | Atnaujinta ir įrengta sporto aikštynų, (vnt.) | 0 | 1 |  |
|
| **03.02.01.02.** | Molėtų sporto centro pastato rekonstravimas, pristatant baseino korpusą | Atlikta darbų, (proc.) | 25,00 | 26,00 |  |
|
| **03.02.01.03.** | Sporto skvero šalia sporto centro įrengimo projektas | Parengtas projektas, (vnt.) | 1 | 0 | Priimtas kitas sprendimas dėl sklypo panaudojimo |
| **03.02.01.04.** | Diskgolfo  parko įrengimas šalia  Molėtų miesto | Įrengtas parkas | 1 | 0 | Užsitęsė derinimai dėl sklypo panaudojimo |
|  | |  | | | |
|  | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |
| **03.** | **TIKSLAS. Kurti saugų ir bendruomenišką kraštą.** | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Skatinti ir ugdyti gyventojų bendruomeniškumą.** | | | | | | |
|  | **Bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.03.01.01.** | Balninkų mokyklos pastato modernizavimas (energija taupančios priemonės) | Atlikta darbų, (proc.) | 45,00 | 15,00 | Darbai persikėlė į 2021 m. |
|
| **03.03.01.02** | Vaikų dienos centro "Daigelis" plėtra | Atlikta darbų, (proc.) | 100 | 100 |  |
|
| **03.03.01.03.** | Visuomeninės paskirties pastato Mindūnuose modernizavimas, pritaikant bendruomenės poreikiams | Atlikta darbų, (proc.) | 100 | 100 |  |
|
| **03.03.01.04.** | Dapkūniškių bendruomenės centro patalpų remontas | Atlikta darbų, (proc.) | 0,00 | 0,00 |  |
| **03.03.01.05.** | Bendruomeninių vaikų globos namų plėtra | Įrengta pastatų, pritaikytų bendruomeninių vaikų globos namų veiklai | 1 | 1 |  |
|
|
|  | |  | | | |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | |
| **II STRATEGINIS PRIORITETAS. Ekonominės raidos skatinimas.** | | | | | | | | |
| **04.** | **TIKSLAS. Vystyti žaliosios ekonomikos partnerystę.** | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Skatinti žiedinę ekonomiką ir atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą** | | | | | | |
|  | **Fotovoltinių elektrinių prie viešųjų pastatų įrengimas** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.04.01.01.** | Fotovoltinių elektrinių įrengimas prie Molėtų gimnazijos, Molėtų progimnazijos ir Molėtų ligoninės pastatų | Įrengta elektrinių, (vnt.) | 0 | 0 |  |
|
|  | |  | | | |
|  | **Šildymo sistemų modernizavimas panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.04.01.02.** | Visuomeninės paskirties pastato Mindūnuose pritaikymas bendruomenės poreikiams (geoterminis šildymas) | Įrengtas šildymas, (kompl.) | 1 | 1 |  |
|
|  | |  | | | |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | |
| **05.** | **TIKSLAS. Vystyti laisvalaikio ir kultūros paslaugų įvairovę regione** | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti kultūros infrastruktūros plėtrą** | | | | | | |
|  | **Kultūros infrastruktūros efektyvaus panaudojimo didinimas, optimizuojant įstaigų tinklą, atnaujinant, renovuojant įstaigų pastatus** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
| **03.05.01.01.** | Kultūros namų pastato (Molėtų kultūros centro, Molėtų krašto muziejaus, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos)   rekonstravimas | Atlikta darbų, (proc.) | 100 | 100 |  |
|
| **03.05.01.02.** | Antano Truskausko medžioklės ir gamtos muziejaus plėtra | Atlikta darbų, (proc. ) | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | | |
|  | **Molėtų rajono viešųjų erdvių pritaikymas ir panaudojimas kultūros ir turizmo reikmėms** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
| **03.05.01.03.** | Valstybės šimtmečio parko įrengimas | Įrengtas parkas, (proc.) | 0,00 | 0,00 |  |
|
| **03.05.01.04.** | Etnografinė ir dangaus šviesulių stebykla Kulionių kaime | Sutvarkyta teritorija, (proc.) | 0,00 | 0,00 |  |
| **03.05.01.05.** | Meninės kompozicijos „Balandis iš Ukmergės“ pagaminimas | Parengta kompozicija, (vnt.) | 1 | 0 | Keitėsi pozicijos dėl kompozicijos pavadinimo. Atlikta 2021 m. |
| **03.05.01.06.** | Terapijos skvero įrengimas Graužinių g. | Įrengtas skveras, (vnt.) | 0 | 0 |  |
| **03.05.01.07.** | Kabančiojo pėsčiųjų tilto Dubingiuose įrengimo galimybių studija | Parengta galimybių studija, (vnt.) | 1 | 0 | Nebuvo prieita prie bendros nuomonės |
| **03.05.01.08.** | Užtvankos Vilniaus g. rekonstrukcija ir pritaikymas rekreacinėms – pažintinėms reikmėms | Parengtas techninis projektas, (vnt.) | 1 | 0 | Neįvyko dėl lėšų trūkumo |
|  | |  | | | |
|  | |  |  |  |  |  |
| **02.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti aktyvaus laisvalaikio erdvių plėtrą** | | | | | | |
|  | **Poilsio vietų priežiūra ir plėtra** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.05.02.01.** | Paplūdimių infrastruktūros įrengimas | Sutvarkyta paplūdimių, (vnt.) | 1 | 1 |  |
|
|  | |  | | | |
|  | **Lankytinų objektų teritorijų ir prieigų tvarkymas** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
| **03.05.02.02.** | Saulės laikrodžio Pušyno gatvėje įrengimas | Parengtas projektas, (vnt.) | 1 | 0 |  |
| Atlikta darbų, (proc.) | 0,00 | 0,00 |  |
| **03.05.02.03.** | Piliakalnių tvarkymo darbai | Sutvarkyta piliakalnių, (vnt.) | 1 | 2 |  |
| **03.05.02.04.** | Kraštą reprezentuojančių objektų apšvietimo schemos parengimas | Parengta schema, (vnt.) | 0 | 0 |  |
|  | |  | | | |
|  | **Universalaus dizaino priemonių įgyvendinimas (pritaikymas žmonėms su negalia) viešose erdvėse** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
| **03.05.02.05.** | Viešosios infrastruktūros pritaikymas žmonėms su negalia | Pritaikyta objektų, (vnt.) | 3 | 3 |  |
|
|  | |  | | | |
|  | **Žiemos aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtra, siekiant sumažinti sezoniškumą** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
| **03.05.02.06.** | Universalios aikštelės šaldymo įrangos įrengimas prie sporto centro stadiono | Veikia universali šaldymo aikštelė | 1 | 1 |  |
|
| **03.05.02.07.** | Universalaus laisvalaikio centro Kulionyse įrengimas | Galimybių studija, (vnt.) | 1 | 0 | Atsirado privati iniciatyva |
| techninis projektas, (vnt.) | 0 | 0 |  |
|  | |  | | | |
|  | |  |  |  |  |  |
| **03.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti kultūros paveldo saugojimą, tvarkymą ir populiarumą** | | | | | | |
|  | **Videniškių-Baltadvario komplekso restauravimas ir pritaikymas visuomenės ir turizmo poreikiams** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
| **03.05.03.01.** | Baltadvario gynybinių įtvirtinimų liekanų konservavimas | Atlikta darbų, (proc.) | 0,00 | 0,00 | Darbai perkelti į 2021 m |
|
|  |  |  | | | |
|  | **Videniškių vienuolyno restauravimas** | | | | |
| **03.05.03.02.** | Videniškių vienuolyno dalinis restauravimas | Atlikta darbų, (proc.) | 20,00 | 0,00 | Darbai perkelti į 2021 m |
|
|
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | |
| **III STRATEGINIS PRIORITETAS. Infrastruktūra užtikrinanti kokybišką, patogų gyvenimą** | | | | | | | | |
| **06.** | **TIKSLAS. Kurti efektyvią ir modernią inžinerinio aprūpinimo infrastruktūrą** | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Atnaujinti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą** | | | | | | |
|  | **Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų inventorizacija, renovacija ir įrengimas** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.06.01.01.** | Vandentiekio tinklų atnaujinimas ir plėtra Molėtų mieste ir seniūnijose | Įrengta tinklų, (km) | 0,7 | 1,6 |  |
| **03.06.01.02.** | Buitinių nuotekų tinklų atnaujinimas ir plėtra Molėtų mieste ir seniūnijose | Įrengta tinklų, (km) | 2,5 | 2,5 |  |
|
| **03.06.01.03.** | Privačių namų nuotekų tinklų prijungimas prie centralizuotų tinklų | Prijungta namų, (vnt.) | 55 | 68 |  |
| Įrengta tinklų, (km) | 1,1 | 1,5 |  |
|
| **03.06.01.04.** | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Molėtų rajone | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | 54 | 68 |  |
| Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais | 16 | 22 |  |
| Įrengta nuotekų surinkimo tinklų, (km) | 1,10 | 1,30 |  |
| Įrengta geriamojo vandens tiekimo tinklų, (km) | 0,54 | 0,60 |  |
| Rekonstruota tinklų, (km.) | 0,1 | 0,2 |  |
| Inventorizuota tinklų, (km) | 62 | 64 |  |
| **03.06.01.05.** | Suginčių pagrindinės m-los nuotekų valymo įrenginių statyba | Atlikta darbų, (proc.) | 0,00 | 0,00 |  |
| **03.06.01.06.** | Parama gyventojų buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimui | Gavusių paramą gyv. skaičius | 20 | 79 |  |
|  | |  | | | |
|  | **Paviršinių nuotekų surinkimo tinklų infrastruktūros plėtra** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.06.01.07.** | Lietaus nuotekų tinklų įrengimas Moletūno gatvėje | Įrengta tinklų, (m) | 0 | 0 |  |
|
| **03.06.01.08.** | Lietaus nuotekų tinklų įrengimas Turgaus a. gatvėje Alantos mst. | Įrengta tinklų, (m) | 311 | 311 |  |
|
| **03.06.01.09.** | Lietaus nuotekų tinklų įrengimas Kiemo gatvėje, Molėtuose | Įrengta tinklų, (m) | 150 | 150 |  |
|
| **03.06.01.10.** | Lietaus nuotekų tinklų įrengimas Malūno g. | Įrengta tinklų, (m) | 0 | 0 |  |
|
| **03.06.01.11.** | Lietaus nuotekų tinklų įrengimas Žemaitės g. | Įrengta tinklų, (m) | 90 | 0 | Nuspręsta kompleksiškai spręsti ir Sporto g. lietaus nuvedimą. Parengtas tech. projektas |
| **03.06.01.12** | Lietaus nuotekų tinklų įrengimas Daubos-Melioratorių g. | Įrengta tinklų, (m) | 235 | 235 |  |
|  | |  | | | |
|  | |  |  |  |  |  |
| **02.** | **UŽDAVINYS. Didinti energijos suvartojimo efektyvumą** | | | | | | |
|  | **Viešosios paskirties pastatų energinio efektyvumo didinimas** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.06.02.01.** | Administracinio pastato, esančio Vilniaus g. 44 Molėtuose atnaujinimas (modernizavimas) | Atlikta darbų, (proc.) | 2,00 | 2,00 | Suremontuotas cokolis |
| **03.06.02.02.** | Priešgaisrinės tarnybos pastato remontas Alantoje | Parengtas projektas, (vnt.) | 1 | 0 | Nėra poreikio |
| Atlikta darbų, (proc.) | 0,00 | 0,00 |  |
| **03.06.02.03.** | Administracinio pastato, esančio Bažnyčios g.16, Inturkės k., Molėtų r. sav. remontas | Atlikta darbų, (proc.) | 100 | 100 |  |
|  | |  | | | |
|  | **Apšvietimo tinklų atnaujinimas ir plėtra, energijos taupymo priemonių diegimas** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.06.02.04.** | Seniūnijų ir miesto apšvietimo tinklų remontas | Atnaujinta apšvietimo linijų, (km) | 4,0 | 0,5 | Pateikta paraiška viso rajono šviestuvų pakeitimui |
| Įrengta šviestuvų, (vnt.) | 50 | 10 | Pateikta paraiška viso rajono šviestuvų pakeitimui |
| **03.06.02.05.** | Apšvietimo atnaujinimas Turgaus a. gatvėje Alantos mst. | Atnaujinta apšvietimo linijų, (km) | 0,0 | 0,0 |  |
| Įrengta šviestuvų, (vnt.) | 0,0 | 0,0 |  |
| **03.06.02.06.** | Apšvietimo įrengimas Kemetiškių g., Čiulėnų sen. | Atnaujinta apšvietimo linijų, (km) | 0,9 | 0,9 |  |
| Įrengta šviestuvų, (vnt.) | 20 | 20,0 |  |
| **03.06.02.07.** | Apšvietimo įrengimas Moletūno g. Molėtų mieste | Atnaujinta apšvietimo linijų, (km) | 0,0 | 0,0 |  |
| Įrengta šviestuvų, (vnt.) | 0,0 | 0 |  |
| **03.06.02.08.** | Apšvietimo įrengimas Malūno g. Molėtų mieste | Atnaujinta apšvietimo linijų, (km) | 0,0 | 0,0 |  |
| Įrengta šviestuvų, (vnt.) | 0,0 | 0,0 |  |
| **03.06.02.09.** | Apšvietimo įrengimas Darbo g., Molėtų mieste | Atnaujinta apšvietimo linijų, (km) | 0,0 | 0,0 |  |
| Įrengta šviestuvų, (vnt.) | 0,0 | 0 |  |
| **03.06.02.10.** | Apšvietimo įrengimas Daubos g. | Atnaujinta apšvietimo linijų, (km) | 0,6 | 0,6 |  |
| Įrengta šviestuvų, (vnt.) | 26,0 | 26,0 |  |
| **03.06.02.11.** | Apšvietimo įrengimas Smilgų g. | Atnaujinta apšvietimo linijų, (km) | 0,2 | 0,2 |  |
| Įrengta šviestuvų, vnt. | 10,0 | 10,0 |  |
| **03.06.02.12.** | Apšvietimo įrengimas Ateities g. Graužinių k. Joniškio s. | Atnaujinta apšvietimo linijų, (km) | 0,7 | 0,7 |  |
| Įrengta šviestuvų, (vnt.) | 17 | 17,0 |  |
| **03.06.02.13.** | Apšvietimo įrengimas Ežero g. Girsteitiškio k. Balninkų s. | Atnaujinta apšvietimo linijų, (km) | 0,0 | 0,0 |  |
| Įrengta šviestuvų, (vnt.) | 0,0 | 0 |  |
| **03.06.02.14.** | Apšvietimo įrengimas Sodo g. Videniškių k. | Atnaujinta apšvietimo linijų, (km) | 0,0 | 0 |  |
| Įrengta šviestuvų, (vnt.) | 0,0 | 0 |  |
| **03.06.02.15.** | Apšvietimo įrengimas Kiemo g. Molėtuose | Atnaujinta apšvietimo linijų, (km) | 0,3 | 0,3 |  |
| Įrengta šviestuvų, vnt. | 8 | 8 |  |
| **03.06.02.16** | Apšvietimo įrengimas Durių g., Levaniškių k., Molėtų r. | Atnaujinta apšvietimo linijų, (km) | 0,4 | 0,4 |  |
| Įrengta šviestuvų, (vnt.) | 10 | 10 |  |
|  | |  | | | |
|  | **Šilumos gamybos efektyvumo didinimas ir plėtra** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.06.02.17.** | Inturkės seniūnijos pastato katilinės atnaujinimas | Įrengtas granulinis katilas, (vnt.) | 1 | 0 | Nebuvo poreikio |
|
| **03.06.02.18.** | Židinių įrengimas Sidabrinių, Skudutiškio ir Žalvarių bibliotekose | Įrengta židinių, (vnt.) | 2 | 0 | Nukelta į 2022 m |
| **03.06.02.19.** | Administracinio pastato Toliejų km. katilinės remontas | Įrengtas granulinis katilas, (vnt.) | 0 | 0 |  |
|  | |  | | | |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | |
| **07.** | **TIKSLAS. Plėtoti kokybišką ir saugią susisiekimo infrastruktūrą** | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti gerą rajono viešųjų kelių būklę ir vykdyti dviračių ir pėsčiųjų takų plėtrą** | | | | | | |
|  | **Gatvių ir kelių atnaujinimas ir plėtra** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.07.01.01.** | Vietinės reikšmės gatvių, kelių su žvyro danga profiliavimas greideriu | Suprofiliuotų kelių ilgis, (km) | 720 | 780 |  |
| **03.07.01.02.** | Vietinės reikšmės gatvių, kelių su asfaltbetonio danga išdaužų užtaisymo darbai Molėtų mieste ir seniūnijose | Paklota asfalto dangos, tūkst. (kv. m.) | 2,2 | 2,5 |  |
| **03.07.01.03.** | Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra žiemą | Pastovios priežiūros poreikis, (proc.) | 10,00 | 15,00 |  |
| **03.07.01.04.** | Vietinės reikšmės kelių su žvyro danga remontas | Atlikta, (kub. m.) | 9200 | 9500 |  |
| **03.07.01.05.** | Kelio statinių remontas | Suremontuota statinių, (vnt.) | 3 | 4 |  |
| **03.07.01.06.** | Darbo gatvės Molėtų mieste rekonstravimas | Rekonstruota gatvių, (km) | 0,1 | 0,2 |  |
| **03.07.01.07.** | Moletūno g. Molėtų mieste rekonstravimas | Atlikta darbų, (proc.) | 34,00 | 0,00 | LKAD pageidavimu darbų pradžia perkelta į 2021 m |
| **03.07.01.08.** | Daubos gatvės ir Melioratorių gatvės dalies Molėtų mieste rekonstrukcija | Atlikta darbų, (proc.) | 100 | 100 |  |
| **03.07.01.09.** | Smilgų gatvės Molėtų mieste rekonstrukcija | Rekonstruota gatvių, (km) | 0,3 | 0,3 |  |
| **03.07.01.10.** | Malūno gatvės Molėtų mieste rekonstrukcija | Parengtas projektas | 1 | 1 |  |
| Atlikta darbų, (proc.) |  |  |  |
| **03.07.01.11.** | Durių gatvės kapitalinis remontas Levaniškių k., Čiulėnų s., Molėtų r. (rezervo lėšos) | Rekonstruota gatvių, (km) | 0,7 | 0,7 |  |
| **03.07.01.12.** | Kiemo gatvės Molėtų mieste kapitalinis remontas | Rekonstruota gatvių, (km) | 0,3 | 0,3 |  |
| **03.07.01.13.** | Kelio Vd-28 Videniškiai-Žižmauka dalies (Klevų g.) kapitalinis remontas | Parengtas projektas | 1 | 1 |  |
| Atlikta darbų, (proc.) |  |  |  |
| **03.07.01.14.** | Ateities gatvės kapitalinis remontas Graužinių k., Joniškio s., Molėtų r. sav. | Rekonstruota gatvių, (km) | 0,7 | 0,7 |  |
| **03.07.01.15.** | Kementos g. dalies ir Naujosios g. rekonstrukcija Giedraičių mst. | Rekonstruota gatvių, (km) | 0,7 | 0,7 |  |
|
| **03.07.01.16.** | Turgaus a. gatvės ir Bažnyčios g. kap. remontas Alantos mst. Molėtų raj. sav. | Rekonstruota gatvių, (km) | 0,2 | 0,2 |  |
| **03.07.01.17.** | Kemetiškių k. gatvės kapitalinis remontas Čiulėnų s., Molėtų r. sav. | Parengtas projektas | 1 | 1,0 |  |
| Rekonstruota gatvių, (km) | 0,5 | 0,5 |  |
| **03.07.01.18.** | Ežero g. paprastas remontas Girsteitiškio k., Balninkų s., Molėtų r. sav. | Rekonstruota gatvių, (km) | 0,0 | 0,0 |  |
| **03.07.01.19.** | Lakajų gatvės jungties su Sporto gatve techninis projektas | Parengtas projektas | 0 | 0 |  |
| **03.07.01.20.** | Vietinės reikšmės gatvių, kelių su asfaltbetonio danga paprastasis remontas Molėtų mieste ir seniūnijose | Suremontuota gatvių, (km) | 0,3 | 0,4 |  |
| **03.07.01.21.** | Braškių gatvės Molėtų mieste kapitalinis remontas (rezervo lėšos) | Suremontuota gatvių, (km) | 0,00 | 0,00 |  |
| **03.07.01.22.** | Šilo g. Giedraičių mst. kapitalinis remontas (rezervo lėšos) | Suremontuota gatvių, (km) | 0,00 | 0,00 |  |
| **03.07.01.23.** | Alyvų g. Šakių kaime, Suginčių sen. Molėtų r. sav. kapitalinis remontas | Parengtas projektas | 0,00 | 0,00 |  |
| Suremontuota gatvių, (km) | 0,00 | 0,00 |  |
| **03.07.01.24.** | Kelio Mn-09 Mindūnai-Kamužė kapitalinis remontas | Suremontuota gatvių, (km) | 1,60 | 1,60 |  |
| **03.07.01.25.** | Įvažiavimo Sp-1 prie Sporto g. 36 paprastasis remontas | Suremontuota gatvių, (km) | 0,04 | 0,04 |  |
| **03.07.01.26.** | Kelio M-20 (Graužinių g. Molėtų miete) paprastasis remontas | Suremontuota gatvių, (km) | 0,03 | 0,03 |  |
| **03.07.01.27.** | Įvažiavimo Vy-1 prie Vyturio g. 4 kapitalinis remontas | Suremontuota gatvių, (km) | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | | |
|  | **Eismo saugumo priemonių diegimas** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.07.01.28.** | Pėsčiųjų perėjų apšvietimo įrengimas Molėtų miesto ir gyvenviečių gatvėse | Įrengtas perėjų apšvietimas, (vnt.) | 3 | 6 |  |
| **03.07.01.29.** | Kelio ženklų ir inžinerinių eismo saugumo priemonių priežiūros ir įrengimo darbai Molėtų miesto ir Molėtų rajono seniūnijų vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse | Atnaujinta ir įrengta kelio ženklų, (vnt.) | 40 | 45 |  |
| Įrengta apsauginių tvorelių ir kitų priemonių, (m) | 60 | 0 | Nebuvo poreikio |
| **03.07.01.30.** | Gatvių horizontalaus ženklinimo darbai Molėtų mieste ir Molėtų rajono seniūnijose | Atliktas horizontalus ženklinimas, (kv. m.) | 1 800 | 1 850 |  |
| **03.07.01.31.** | Autobusų stotelių (paviljonų) įrengimas | Įrengta stotelių, (vnt.) | 0 | 0 |  |
|  | |  | | | |
|  | **Pėsčiųjų, dviračių ir kito bevariklio transporto takų, kelių ir kitos su tuo susijusios infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.07.01.28.** | Susisiekimo sąlygų gerinimas Molėtų mieste įrengiant pėsčiųjų takus tarp Ąžuolų ir Melioratorių gatvių | Parengtas techninis projektas | 1 | 1 |  |
| Įrengtas takas, (m) | 0 | 0 |  |
| **03.07.01.29.** | Saugaus eismo priemonių diegimas Vilniaus g., Giedraičių miestelyje, Molėtų r. | Įdiegtos saugaus eismo priemonės, (km) | 0 | 0,60 |  |
|
|
| **03.07.01.30.** | Pėsčiųjų tako įrengimas Radvilų g., Dubingių s., Molėtų r. sav. (techninis projektas) | Parengtas projektas | 1 | 0 | Kelių direkcija neatliko sklypo matavimų |
| **03.07.01.31.** | Pėsčiųjų tako įrengimas palei Moletūno g. (gatvės rekonstravimo metu) | Atlikta darbų, (proc.) | 0,00 | 0,00 |  |
| **03.07.01.32.** | Dviračių stotelių įrengimo prie rajone turistų lankytinų objektų techninis projektas | Parengtas projektas, (vnt.) | 1 | 0 | Per mažas vartotojų skaičius |
| **03.07.01.33.** | Pėsčiųjų tilto tarp Malūno ir Moletūno gatvių techninis projektas | Parengtas projektas, (vnt.) | 0 | 0 |  |
|  | |  | | | |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | |
| **08.** | **TIKSLAS. Darniai planuoti rajono teritoriją, kurti kokybišką gyvenamąją aplinką** | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Gerinti gyvenamąją aplinką ir viešąją infrastruktūrą** | | | | | | |
|  | **Miesto ir seniūnijų parkų, viešųjų erdvių priežiūra, atnaujinimas ir plėtra** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius, Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
| **03.08.01.01.** | Molėtų miesto aikštės ir gretimų teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas | Sutvarkyta teritorija, (ha) | 0,81 | 0,81 |  |
| Atlikta darbų, (proc.) | 100 | 90,00 | Keitėsi rangovas |
|
| **03.08.01.02.** | Miesto ir seniūnijų šaligatvių ir visuomenines paskirties automobilių stovėjimo aikštelių priežiūra | Tvarkoma teritorija, 100 kv. m | 2650 | 2670 |  |
| **03.08.01.03.** | Žaliųjų zonų priežiūrą ir kitus komunaliniai darbai | Prižiūrimi vejų ir žolynų plotai, (ha) | 46 | 46 |  |
| **03.08.01.04.** | Viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo, lietaus nuotekų tinklų priežiūrą | Prižiūrima šviestuvų, (vnt.) | 2 250 | 2 250 |  |
| **03.08.01.05.** | Šunų vedžiojimo ir dresiravimo aikštelės Molėtų mieste įrengimas | Įrengta aikštelė, (vnt.) | 1 | 0 | Darbai nukelti į 2021 m |
| **03.08.01.06.** | Viešųjų darbų organizavimas | Įdarbinta asmenų | 0 | 60 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Kapinių priežiūra ir plėtra** | | | | |
| **03.08.01.07.** | Molėtų miesto ir seniūnijų kapinių priežiūra | Prižiūrimų kapinių plotas, (ha) | 42 | 42 |  |
| **03.08.01.08.** | Molėtų mieste veikiančių kapinių Molėtų r. sav., Luokesos sen., Paduobužės k. infrastruktūros įrengimas | Atlikta darbų, (proc.) | 60,00 | 0,00 | Neskirtas finansavimas |
| **03.08.01.09.** | Giedraičių kapinių infrastruktūros įrengimas | Atlikta darbų, (proc.) | 0,00 | 0,00 |  |
| **03.08.01.10.** | Videniškių kapinių plėtra | Atlikta darbų, (proc.) | 0,00 | 0,00 |  |
| **03.08.01.11.** | Joniškio kapinių sutvarkymo techninis projektas | Parengtas projektas, (vnt.) | 1 | 0 | Dėl netinkamo sklypo kapinėms (aukštas gruntinis vanduo) |
| **03.08.01.12.** | Inturkės kapinių sutvarkymo techninis projektas | Parengtas projektas, (vnt.) | 1 | 1 |  |
| **03.08.01.13.** | Kolumbariumo kartotinio techninio projekto parengimas Molėtų rajono kapinėms | Parengtas projektas, (vnt.) | 1 | 0 | Pasinaudoti Molėtų miesto kapinių projekte suprojektuotu kolumbariumu |
|  | |  | | | |
|  | **Daugiabučių kvartalų kompleksinis aplinkos gerinimas** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.08.01.14.** | Janonio gatvės kvartalo Molėtų mieste inžinierinės infrastruktūros ir gerbūvio sutvarkymas. | Atlikta darbų, (proc.) | 100 | 100 |  |
| Sutvarkyta teritorija, (ha) | 3 | 3 |  |
|
| **03.08.01.15.** | Amatų gatvės kvartalo Molėtų mieste inžinierinės infrastruktūros ir gerbūvio sutvarkymas. | Parengtas projektas, (vnt.) | 1 | 1 |  |
| Atlikta darbų, (proc.) | 100 | 100 |  |
|
| **03.08.01.16.** | Daugiabučių namų kiemų, kitos infrastruktūros tvarkymo, dalyvaujant gyventojams programa | Sutvarkytų objektų skaičius, (vnt.) | 2 | 0 | Nepateikta paraiškų |
|
|  | |  | | | |
|  | **Teritorijų planavimo dokumentų rengimas ir jų stebėsena** | | | | | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
| **03.08.01.17.** | Alantos miestelio bendrasis planas | Parengtas planas, (vnt.) | 1 | 0,4 | Procedūros pradėtos. Bus atlikta 2021 m |
| **03.08.01.18.** | Balninkų miestelio bendrasis planas | Parengtas planas, (vnt.) | 0 | 0 | Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimu bus sprendžiamos Balninkų miestelio problemos |
| **03.08.01.19.** | Joniškio miestelio (konsoliduoti su Arnionių I, Arnionių II) bendrasis planas | Parengtas planas, (vnt.) | 0 | 0 | Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimu bus sprendžiamos Joniškio miestelio problemos |
| **03.08.01.20.** | Videniškių miestelio bendrasis planas | Parengtas planas, (vnt.) | 0 | 0 | Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimu bus sprendžiamos Videniškių miestelio problemos |
| **03.08.01.21.** | Valstybinės žemės sklypų miškų vidinės miškotvarkos projektai | Parengtas projektas, (vnt.) | 2 | 0 | Nebuvo poreikio, nes rengiami pagal poreikį |
| **03.08.01.22.** | Aplinkos, apželdinimo ir želdynų tvarkymo projektai | Parengtas projektas, (vnt.) | 1 | 0 | Nebuvo poreikio, nes rengiami pagal poreikį |
| **03.08.01.23.** | Molėtų rajono teritorijos bendrojo plano koregavimas | Parengta bendrojo plano korektūra | 0 | 0 |  |
| **03.08.01.24.** | Melioratorių kvartalo detalusis planas | Parengtas planas, (vnt.) | 1 |  |  |
| **03.08.01.25.** | Molėtų rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas | Parengtas planas, (vnt.) | 1 | 1 |  |
| **03.08.01.26.** | Seniūnijų administracinių ribų keitimo planas | Parengtas planas, (vnt.) | 1 | 0 | Nebuvo apsispręsta dėl seniūnijų ribų plano rengimo užduoties |
| **03.08.01.27.** | Molėtų rajono savivaldybės teritorijos, Giedraičių miestelio teritorijos, Dubingių miestelio teritorijos bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo programos ir sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos parengimas | Parengta ataskaita, (vnt.) | 1 | 0 | Nėra būtinybės |
| **03.08.01.28.** | Molėtų miesto aplinkkelio galimybių studija | Parengta galimybių studija, (vnt.) | 1 | 0 | Atsisakyta dėl būtinybės ir lėšų trūkumo |
|  | |  | | | |
|  | **Molėtų rajono traukos centrų vystymas** | | | | | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
| **03.08.01.29.** | Molėtų rajono traukos centrų plėtros galimybių studijos | parengtos galimybių studijos | 1 |  |  |
|  | |  | | | |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | |
|  | | | |  |  |  |  |  |

**APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 4) ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos tikslas 01. Vystyti žaliosios ekonomikos partnerystę** | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Rūšiuojančių atliekas įstaigų ir įmonių procentas | proc. | 90,00 | 91,00 |  | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** | |
| Savivaldybėje įrengtų elektromobilių įkrovimo aikštelių skaičius | vnt. | 1 | 0 | 2021 m. parengtas aikštelių planas | |
| Parengtas savivaldybės ir verslo atstovų bendradarbiavimo įgyvendinant žiedinės ekonomikos principus veiksmų planas | vnt. | 0 | 0 |  | |
| **Programos tikslas 02. Palaikyti saugią ir švarią aplinką** | | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** | |
| Įgyvendintos Molėtų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonės procentais | proc. | 90,00 | 95,00 |  | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** | |
| Parengta Molėtų rajono savivaldybės monitoringo programa | vnt. | 1 | 1 |  | |
| Įgyvendintos visuomenės švietimo ir informavimo atliekų tvarkymo klausimais programos | vnt. | 2 | 2 |  | |
| Likviduotų bešeimininkių pastatų skaičius | vnt. | 11 | 24 | Su Mindūnais | |
| Parengtas Molėtų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių tvarkymo projektas | vnt. | 0 | 0 |  | |
| Įrengtų tekstilės atliekų konteinerių skaičius | vnt | 180 | 0 | Valstybės mastu neišspręstas tekstilės atliekų perdirbimo klausimas | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020–2022 M. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS | | | | | | | | |
| **APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 04)** | | | | | | | | |
| TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | **Produkto kriterijaus** | | | | Atsakingas priemonės koordinatorius |
| Pavadinimas | Planas | | |
| 2020 planas | 2020 faktas | Komentaras | Pavadinimas |
| **II STRATEGINIS PRIORITETAS. Ekonominės raidos skatinimas.** | | | | | | | | |
| **04. Aplinkos apsaugos programa** | | | | | | | | |
| **01** | **TIKSLAS. Vystyti žaliosios ekonomikos partnerystę** | | | | | | | |
| **01** | **UŽDAVINYS. Skatinti žiedinę ekonomiką ir atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą** | | | | | | |
|  | **Alternatyvaus transporto priemonių skatinimas** | | | | | Statybų ir žemės ūkio skyrius (Inga Žemaitytė) |
| **04.01.01.01** | Elektromobilių įkrovimo stotelių Molėtų mieste įrengimas | Įrengtų elektromobilių krovimo stotelių skaičius, (vnt.) | 1 | 0 | Turi būti parengtas aikštelių išdėstymo planas. Rengiamas 2021 m. |
|  | |  | | | |
|  | **Žiedinės ekonomikos iniciatyvų įgyvendinimas** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **04.01.01.02** | Savivaldybės ir verslo bendradarbiavimo, įgyvendinant žiedinės ekonomikos principus, veiksmų plano parengimas | Parengtas savivaldybės ir verslo atstovų bendradarbiavimo įgyvendinant žiedinės ekonomikos principus veiksmų planas, (vnt.) | 0 | 0 |  |
| **04.01.01.03** | Atliekų rūšiavimo priemonių (įstaigose ir įmonėse) įrengimas | Rūšiuojančių atliekas įstaigų ir įmonių, (proc.) | 90,00 | 91,00 |  |
|  | |  | | | |
|  | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| **III STRATEGINIS PRIORITETAS. Infrastruktūra užtikrinanti kokybišką, patogų gyvenimą** | | | | | | | | |
| **02.** | **TIKSLAS. Palaikyti saugią ir švarią aplinką** | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Saugoti ir tausoti aplinką** | | | | | | |
|  | **Aplinkos kokybės gerinimas** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **04.02.01.01.** | Molėtų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos parengimas ir jos priemonių įgyvendinimas | Įgyvendintos Molėtų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonės (proc.) | 90,00 | 95,00 |  |
| **04.02.01.02.** | Aplinkos monitoringo programos parengimas | Parengta Molėtų rajono savivaldybės monitoringo programa, (vnt.) | 1 | 1 |  |
|  | |  | | | |
|  | **Visuomenės švietimas aplinkos apsaugos bei atliekų tvarkymo srityse** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **04.02.01.03.** | Visuomenės švietimo ir informavimo atliekų tvarkymo klausimais programų įgyvendinimas | Įgyvendintos visuomenės švietimo ir informavimo atliekų tvarkymo klausimais programos | 2 | 2 |  |
|  | |  | | | |
|  | **Vizualinės taršos likvidavimas ir natūralaus, urbanizuoto kraštovaizdžio teritorijų tvarkymas ir atkūrimas** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **04.02.01.04.** | Bešeimininkių pastatų likvidavimas | Likviduotų bešeimininkių pastatų skaičius, (vnt.) | 9 | 24 | Su Mindūnais |
|  |
| **04.02.01.05.** | Molėtų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių inventorizacija | Parengtas Molėtų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių inventorizacijos projektas | 0 | 0 |  |  |
|  | |  | | | |  |
|  | **Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra** | | | | | Statybos ir žemės ūkio skyrius |  |
| **04.02.01.06** | Tekstilės atliekų surinkimo infrastruktūros plėtra Molėtų rajone. | Įrengta konteinerių, (vnt.) | 180 | 0 | Neparengta valstybinė infrastruktūra perdirbimui |  |
|  | |  | | | |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  | | | | |  |
|  |  | | |  |  | | | |  |

**KULTŪROS, SPORTO IR JAUNIMO POLITIKOS PLĖTROS IR BENDRUOMENIŠKUMO SKATINIMO PROGRAMOS (NR. 5) ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos tikslas 01. Teikti besimokančios visuomenės poreikius atitinkančias švietimo paslaugas** | | | | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** | |
| Pasitenkinimo jaunimo politikos kokybe Molėtų rajone indeksas | punktas | | 7,4 | 7,4 |  | |
| **Programos tikslas 02. Sudaryti sąlygas visų socialinių grupių įtraukimui į sporto veiklą** | | | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** | |
| Gyventojų pasitenkinimo sporto paslaugomis Molėtų rajone indeksas | punktas | | 7,7 | 7,7 |  | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | | **2020 planas** | **2020 faktinis** | **Komentaras** | |
| Finansuotų projektų skaičius | vnt. | | 15 | 12 | Gauta 12 paraiškų, visi projektai finansuoti | |
| Parengta ir veikianti internetinė sporto veiklos platforma | vnt. | | 1 | 1 |  | |
| Atliktas sporto paslaugų vartotojų ir paslaugų kokybės vertinimo tyrimas | vnt. | | 1 | 1 |  | |
| Savivaldybės ar jos pavaldžios įstaigos organizuotų kūno kultūros ir sporto renginių skaičius | vnt. | | 23 | 20 | 3 planuoti renginiai neįvyko dėl COVID-19 pandemijos. | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentaras** | | |
| Masinių-komercinių sporto renginių | skaičius | | 4 | 4 |  | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentaras** | | |
| Gyventoju pasitenkinimas saugumu rajone | punktas | | 8 | 8 |  | | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | | **2020 m. planas** | **2020m. faktinis** | **Komentaras** | | |
| Paremtų bendruomeninių organizacijų veiklų skaičius | skaičius | | 19 | 18 | Gauta 18 paraiškų, visos finansuotos | | |
| Paramą gavusių NVO projektų skaičius | skaičius | | 40 | 32 | Gauta 44 paraiškos, 12 nebuvo finansuota vadovaujantis NVO paraiškų vertinimo komisijos pastabomis. | | |
| **Programos tikslas 04. Vystyti laisvalaikio ir kultūros paslaugų įvairovę regione** | | | | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Vartotojų pasitenkinimo teikiamomis kultūros paslaugomis apklausos tyrimas | | punktas | 8,1 | 0 | dėl COVID-19 neatliktas tyrimas |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Pastatyta naujų skulptūrų | | vnt. | 0 | 1 |  | | |
| Įkurtas ir veikia parkas | | vnt. | 1 | 1 |  | | |
| Veikia amatų centras Mindūnuose | | vnt. | 1 | 1 |  | | |
| Veikia amatų centras Videniškiuose | | vnt. | 1 | 1 |  | | |
| Veikia amatų centras Kulionyse | | vnt. | 1 | 1 |  |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Parengta objektų kultūrinės vertės nustatymo dokumentacija | | vnt | 7 | 0 | Dėl lėšų trūkumo neparengta dokumentacija | | |
| Sutvarkyta piliakalnių skaičius | | skaičius | 1 | 1 |  | | |
| Restauruota sakralinių objektų skaičius | | skaičius | 7 | 6 | 1 objektas nesutvarkytas dėl lėšų trūkumo | | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Renginių lankytojų skaičiaus didėjimas | | proc | 3 | 1,5 | Dėl COVID-19 pandemijos vyko mažiau renginių, negu planuota | | |
| Rajono K. Umbraso literatūrinės premijos konkurso dalyvių | | skaičius | 10 | 9 | Mažas dalyvių neaktyvumas pandemijos metu | | |
| Dailės ir fotografijos premijos konkurso dalyvių | | skaičius | 40 | 40 |  | | |
| Atnaujinta viešosios interneto prieigos vietų rajono bibliotekose | | proc | 100 | 70,00 | Lietuvos nacionalinė biblioteka pratęsė projektą iki 2021 m. | | |
| Paslaugų, kurias labai gerai ir gerai įvertino paslaugų gavėjai (viešosiose informavimo priemonėse), vertinimo dalis dalis visose publikacijose apie kultūros centro teikiamas paslaugas | | proc | 90,00 | 90,00 |  | | |
| Atliktų tyrimų skaičius | | skaičius | 1 | 0 | Tyrimas numatytas 2021 m. | | |
| Projektų (ekspozicijos, parodos, koncertai) skaičius | | skaičius | 5 | 9 |  | | |
| Kūrybinių stovyklų skaičius | | skaičius | 6 | 4 | Dėl COVID-19 pandemijos įvyko ne visos planuotos stovyklos | | |
| **Programos tikslas 05. Kurti patrauklią investicinę aplinką** | | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentaras** | | |
| Būsto įsigyjimo paramos poreikio patenkinimas, procentais nuo visu besikreipusių | | proc. | 50,00 | 100 |  | | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentaras** | | |
| Programa pasinaudojusių asmenų | | skaičius | 7 | 10 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020–2022 M. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS | | | | | | | | |
| **KULTŪROS, SPORTO IR JAUNIMO POLITIKOS PLĖTROS IR BENDRUOMENIŠKUMO SKATINIMO PROGRAMOS (NR. 05)** | | | | | | | | |
| TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | **Produkto kriterijaus** | | | | Atsakingas priemonės koordinatorius |
| Pavadinimas | Planas | | |
| 2020 planas | 2020 faktas | Komentaras | Pavadinimas |
| **I STRATEGINIS PRIORITETAS. Besimokanti, atsakinga ir aktyvi bendruomenė** | | | | | | | | |
| **05. Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa** | | | | | | | | |
| **01.** | **TIKSLAS. Teikti besimokančios visuomenės poreikius atitinkančias švietimo paslaugas** | | | | | | | |
|  | **01.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti kryptingą jaunimo politikos įgyvendinimą** | | | | | | |
|  |  |  | **Studentų praktinių įgūdžių įgijimo verslo ir valstybinėse institucijose skatinimas** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius |
|  |  | **05.01.01.01.** | Studentų praktinių įgūdžių įgijimo verslo ir valstybinėse institucijose skatinimo programos parengimas ir įgyvendinimas | Studentų, atlikusių praktiką Molėtų r. savivaldybės administracijoje ir savivaldybei pavaldžiose įmonėse, skaičius | 6 | 4 | Dėl COVID-19 pandemijos buvo mažiau norinčių |
|  |  |  | |  | | | |
|  |  |  | **Darbo su jaunimu formų plėtros ir kokybės užtikrinimas** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius |
|  |  | **05.01.01.02.** | Atviro jaunimo centro įkūrimas | Veikia atviras jaunimo centras | 1 | 1 |  |
|  |  |
|  |  | **05.01.01.03.** | Atvirų jaunimo erdvių įkūrimas | Veikia atvira jaunimo erdvė | 0 | 0 |  |
|  |  | **05.01.01.03.** | Mobiliojo darbo su jaunimu organizavimas | Seniūnijų skaičius, kuriose vykdomas mobilusis darbas su jaunimu | 0 | 0 |  |
|  |  |  | |  | | | |
|  |  |  | **Jaunimo vasaros užimtumas ir integracija į darbo rinką** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius |
|  |  | **05.01.01.04.** | Jaunimo vasaros užimtumo dalinis finansavimas pagal Molėtų rajono savivaldybės tarybos tvirtinamą programą | Įdarbintų jaunų asmenų skaičius | 5 | 11 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | **Savanorystės skatinimas** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius |
|  |  | **05.01.01.05.** | Savanoriškos tarnybos organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo parengimas ir įgyvendinimas | Parengtas savanoriškos tarnybos organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašas | 1 | 1 |  |
|  |  | Įgyvendinamas savanoriškos tarnybos organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašas | 0 | 0 |  |
|  |  | **05.01.01.06.** | Skatinimas akredituotis įstaigas, priimančias savanorius | Akredituotų savanorius priimančių įstaigų skaičius | 10 | 11 |  |
|  |  | **05.01.01.07.** | Skatinimas jaunimą savanoriauti | Sudarytų savanoriškos praktikos sutarčių skaičius | 5 | 2 | Strigo savanorystės organizavimo regione programos įgyvendinimas |
|  |  |
|  |  |  | |  | | | |
|  |  |  | **Laisvalaikio užimtumo ir kultūrinių jaunimo iniciatyvų skatinimas bei įgyvendinimas** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius |
|  |  | **05.01.01.08.** | Jaunimo iniciatyvų finansavimas | Jaunimo iniciatyvų skaičius | 12 | 4 | Dėl COVID-19 pandemijos buvo skelbtas tik 1 iš turėjusių vykti 3 konkursų |
|  |  | **05.01.01.09.** | Jaunimo projektų įgyvendinimas | Jaunimo projektų skaičius | 2 | 2 |  |
|  |  |
|  |  | **05.01.01.10.** | Jaunimo veiksmo dienų organizavimas | Suorganizuotų renginių skaičius | 1 | 0 | Dėl COVID-19 pandemijos renginys neįvyko |
|  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  | **Jaunimo dalyvavimo sprendimų priėmime užtikrinamas** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius |
|  |  | **05.01.01.11.** | Molėtų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos stiprinimas | Molėtų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pasiūlymų (rekomendacijų), į kuriuos atsižvelgė savivaldybės taryba ir (ar) biudžetinės įstaigos, skaičius | 3 | 4 |  |
|  |  | **05.01.01.12.** | Jaunimo įtraukimas | Komisijų, komitetų, darbo grupių, į kurių veiklą įtraukti jaunimo atstovai (14–29 m.) jaunimui aktualiems klausimams nagrinėti, skaičius | 1 | 1 |  |
|  |  | **05.01.01.13.** | Lyderystės skatinimas | Mokymų jaunimo lyderiams skaičius | 3 | 3 |  |
|  |  |
|  |  | **05.01.01.14.** | Jaunimo politikos įgyvendinimo kokybės vertinimo tyrimas | Tyrimas | 0 | 0 |  |
|  |  |  | |  | | | |
|  |  | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| **02.** | **TIKSLAS. Sudaryti sąlygas visų socialinių grupių įtraukimui į sporto veiklą** | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti sporto paslaugų kokybę ir didinti prieinamumą** | | | | | | |
|  | **Sporto projektų finansavimo programų rengimas ir įgyvendinimas** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius |
| **05.02.01.01.** | Sporto finansavimas, vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo tvarkos aprašu | Finansuotų projektų skaičius | 15 | 12 | Gauta 12 paraiškų, visiems projektams skirtas finansavimas |
|  | |  | | | |
|  | **Molėtų r. interaktyvios sporto veiklos sistemos rodančios informaciją apie sporto objektus, kūno kultūros ir sporto organizacijas, sporto renginių kalendorių, sportuoti skirtų vietų elektroninį žemėlapį, sukūrimas** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius |
| **05.02.01.02.** | Molėtų r. internetinės sporto veiklos sistemos platforma | Parengta ir veikianti internetinė sporto veiklos platforma | 1 | 1 |  |
|  | |  | | | |
|  | **Molėtų r. teikiamų sporto paslaugų kokybės didinimas** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius |
| **05.02.01.03.** | Sporto paslaugų vartotojų ir paslaugų kokybės vertinimas | Atliktas sporto paslaugų vartotojų ir paslaugų kokybės vertinimo tyrimas | 1 | 1 |  |
| **05.02.01.04.** | Neįgaliųjų socialinė integracija per kūno kultūrą ir sportą | Finansuotų projektų skaičius | 1 | 1 |  |
|  |
|  |  |  | | | |  |
|  | | |  | | | | |  |
| **02.** | **UŽDAVINYS. Efektyvinti viešosios sporto infrastruktūros veiklą** | | | | | | |  |
|  | **Sporto bazių (pastatų) efektyvaus panaudojimo didinimas** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius |  |
| **05.02.02.01.** | Masinių-komercinių sporto renginių organizavimas | Masinių-komercinių sporto renginių skaičius | 4 | 4 |  |  |
|  |  |
|  | |  | | | |  |
|  | | |  | | | | |  |
|  | | | |  | | | | |  |
| **03.** | **TIKSLAS. Kurti saugų ir bendruomenišką kraštą.** | | | | | | | |  |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Skatinti ir ugdyti gyventojų bendruomeniškumą.** | | | | | | |  |
|  | **Nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimas** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius |  |
| **05.03.01.01.** | Nevyriausybinių organizacijų finansavimas, vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašu | Finansuotų projektų skaičius | 40 | 32 | Iš pateiktų 44 paraiškų, 12 paraiškų komisijos buvo atmestos |  |
| **05.03.01.02.** | Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo veiksmų plano įgyvendinimo priemonės "Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimas | Paremtų bendruomeninių organizacijų veiklų skaičius | 19 | 18 | Buvo pateikta 18 paraiškų, visos finansuotos |  |
| **05.03.01.03.** | Nevyriausybinių organizacijų idėjų mugės organizavimas | Suorganizuotų idėjų mugių skaičius | 1 | 0 | Dėl COVID-19 pandemijos renginys neįvyko |  |
|  | |  | | | |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  | | | | |  |
| **II STRATEGINIS PRIORITETAS. Ekonominės raidos skatinimas.** | | | | | | | | |  |
| **04.** | **TIKSLAS. Vystyti laisvalaikio ir kultūros paslaugų įvairovę regione** | | | | | | | |  |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti kultūros infrastruktūros plėtrą** | | | | | | |  |
|  | **Molėtų rajono viešųjų erdvių pritaikymas ir panaudojimas kultūros ir turizmo reikmėms** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius |  |
| **05.04.01.01.** | Molėtų skulptūrų parko išplėtimas | Pastatyta naujų skulptūrų | 0 | 1 |  |  |
| **05.04.01.02.** | Giedraičių mūšio įamžinimas - turistinio maršruto parengimas ir pažymėjimas | Įkurtas ir veikia parkas | 1 | 1 |  |  |
|  |
| **05.04.01.03.** | Kunigaikščių Giedraičių ekspozicijos įrengimas | Įrengta ekspozicija | 0 | 0 |  |  |
| **05.04.01.04.** | A. Truskausko medžioklės ir gamtos muziejaus ekspozicijos išplėtimas | Išplėsta ekspozicija | 0 | 0 |  |  |
| **05.04.01.05.** | Molėtų krašto muziejaus ekspozicijos įrengimas | Įrengta ekspozicija | 1 | 0 | Nebaigtas pastato remontas |  |
|  | |  | | | |  |
|  | **Amatų plėtros skatinimas** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius |  |
| **05.04.01.06.** | Molėtų krašto tradicinių amatų centro Mindūnuose išlaikymas | Veikia amatų centras | 1 | 1 |  |  |
|  |
| **05.04.01.07.** | Videniškių vienuolyno amatų centro išlaikymas | Veikia amatų centras | 1 | 1 |  |  |
|  |
| **05.04.01.08.** | Etnografinės sodybos ir dangaus šviesulių stebyklos amatų centro išlaikymas | Veikia amatų centras | 1 | 1 |  |  |
|  | |  | | | |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **02.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti kultūros paveldo saugojimą, tvarkymą ir populiarumą** | | | | | | |  |
|  |  | **Nekilnojamojo kultūros paveldo Vertinimo tarybos aktų rengimas ir teikimas Kultūros paveldo departamentui įrašymui į Kultūros vertybių registrą** | | | | | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |  |
|  | **05.04.02.01.** | Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų parengimo paslaugos | Parengta objektų kultūrinės vertės nustatymo dokumentacija, (vnt.) | 7 | 0 | Neįvykdyta dėl lėšų trūkumo |  |
|  |  |  |  | | | |  |
|  |  | **Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje esančių nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir architektūrinę, kultūrinę, sakralinę reikšmę turinčių pastatų tvarkymo ir pritaikymo visuomenės ir turizmo poreikiams finansavimas** | | | | | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |  |
|  | **05.04.02.02.** | Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje esančių nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir architektūrinę, kultūrinę, sakralinę reikšmę turinčių pastatų tvarkymo ir pritaikymo visuomenės ir turizmo poreikiams finansavimas, vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje esančių nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir architektūrinę, kultūrinę, sakralinę reikšmę turinčių pastatų tvarkymo ir pritaikymo visuomenės ir turizmo poreikiams projektų finansavimo tvarkos aprašu | Finansuotų projektų skaičius | 7 | 6 | Vienam objektui nebuvo neskirtas finansavimas |  |
|  |  | |  | | | |  |
|  |  |  | **Kultūros paveldo populiarinimas** | | | | |  |  |
|  |  | **05.04.02.03.** | Europos paveldo dienų organizavimas | Įgyvendintų projektų skaičius | 1 | 1 |  | Kultūros ir švietimo skyrius |  |
|  |  |  |
|  |  | **05.04.02.04.** | Žydų kultūros paveldo sklaida | Įgyvendintų projektų skaičius | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **03.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą** | | | | | | |  |
|  |  | **Kultūros renginių strategijos parengimas ir įgyvendinimas** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius |  |
|  | **05.04.03.01.** | Molėtų kultūros centro renginių organizavimas | Renginių lankytojų skaičiaus didėjimas % | 3 | 2 | Renginių ribojimas pandemijos metu (įtraukti ir virtualūs lankytojai) |  |
|  |  |  |
|  | **05.04.03.02.** | Molėtų krašto muziejaus renginių organizavimas | Renginių lankytojų skaičiaus didėjimas, (proc.) | 3,00 | 3,00 |  |  |
|  |  |  |
|  | **05.04.03.03.** | Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginių organizavimas | Renginių lankytojų skaičiaus didėjimas, (proc.) | 3,00 | 0,00 | Renginių ribojimas pandemijos metu |  |
|  |  |  |
|  | **05.04.03.04.** | Rajono K. Umbraso literatūrinės premijos organizavimas | Premijos konkurso dalyvių skaičius | 10 | 9 | Mažas dalyvių neaktyvumas pandemijos metu |  |
|  | **05.04.03.05.** | Rajono Dailės ir fotografijos premijos organizavimas | Premijos konkurso dalyvių skaičius | 40 | 40 |  |  |
|  | **05.04.03.06.** | Molėtų rajono kaimo kultūrinės veiklos modelio įgyvendinimas | Veikia seniūnijų kultūros tarybos | 11 | 11 |  |  |
|  | **05.04.03.07.** | Rajono kultūrinės veiklos strateginių krypčių ir kasmetinio kultūrinės veiklos plano parengimas ir įgyvendinimas | Nustatytos rajono kultūrinės veiklos strateginės kryptys ir parengtas kasmetinis kultūrinės veiklos planas | 1 | 1 |  |  |
|  |  | |  | | | |  |
|  |  | **Skatinimas išmaniai naudotis sukurtomis kultūros paslaugomis** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius |  |
|  | **05.04.03.08.** | Viešosios interneto prieigos vietų rajono bibliotekose atnaujinimas | Atnaujinta viešosios interneto prieigos vietų rajono bibliotekose, (proc.) | 100 | 70,00 | Lietuvos nacionalinės bibliotekos projektas pratęstas iki 2021 metų |  |
|  |  |  |
|  |  | |  | | | |  |
|  |  | **Kultūros paslaugų kokybės užtikrinimas** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius |  |
|  | **05.04.03.09.** | Molėtų kultūros centro paslaugų kokybės užtikrinimas | Paslaugų, kurias labai gerai ir gerai įvertino paslaugų gavėjai (viešosiose informavimo priemonėse), vertinimo dalis visose publikacijose apie kultūros centro teikiamas paslaugas, (proc.) | 90,00 | 95,00 |  |  |
|  |  |
|  | **05.04.03.10.** | Molėtų krašto muziejaus paslaugų kokybės užtikrinimas | Paslaugų, kurias labai gerai ir gerai įvertino paslaugų gavėjai (viešosiose informavimo priemonėse), vertinimo dalis visose publikacijose apie muziejaus teikiamas paslaugas, (proc.) | 90,00 | 90,00 |  |  |
|  | **05.04.03.11.** | Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugų kokybės užtikrinimas | Paslaugų, kurias labai gerai ir gerai įvertino paslaugų gavėjai (viešosiose informavimo priemonėse), vertinimo dalis visose publikacijose apie bibliotekos teikiamas paslaugas, (proc.) | 90,00 | 90,00 |  |  |
|  |  |
|  | **05.04.03.12.** | Kultūros paslaugų poreikio ir kokybės tyrimas | Atliktų tyrimų skaičius | 0 | 0 |  |  |
|  | **05.04.03.13.** | Viešųjų įstaigų kultūros paslaugų kokybės užtikrinimas | Paslaugų, kurias labai gerai ir gerai įvertino paslaugų gavėjai (viešosiose informavimo priemonėse), vertinimo dalis visose publikacijose apie viešųjų įstaigų teikiamas paslaugas, (proc.) | 90,00 | 90,00 |  |  |
|  |  |
|  | **05.04.03.14.** | Palaimintųjų įamžinimo plano rengimas | Parengtas planas, (proc.) | 100 | 0,00 | Plano rengimas perkeltas 2021 metams |  |
|  | **05.04.03.15.** | Ištisus metus veikiančio užimtumo pramogų ir paslaugų paketas | Parengtas paketas, (proc.) | 100 | 0,00 | Paketas nebus rengiamas |  |
|  | **05.04.03.16.** | Veiksmų plano dėl pramogų ir paslaugų aplink Molėtų miesto ežerus bei Kūno kultūros ir sporto centrą plėtros parengimas | Parengtas planas, (proc.) | 100 | 0,00 | Veiksmų planas nebus rengiamas |  |
|  | **05.04.03.17.** | Istorinės atminties puoselėjimo programos parengimas | Parengta programa, (proc.) | 100 | 0,00 | Programos rengimas perkeltas 2021 metams |  |
|  | **05.04.03.18.** | Seniūnijų kultūrinės veiklos finansavimas | Finansuotų seniūnijų projektų skaičius | 11 | 11 |  |  |
|  |  | |  | | | |  |
|  |  | **Tarptautinio ir Lietuvos tarpregioninio kultūrinio bendradarbiavimo skatinimas** | | |  |  |  |  |
|  | **05.04.03.19.** | Tarptautinio ir Lietuvos tarpregioninio kultūrinio mobilumo projektų įgyvendinimas skaičius | Projektų (ekspozicijos, parodos, koncertai) skaičius | 5 | 9 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Kūrybinių stovyklų organizavimas** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius |  |
|  | **05.04.03.20.** | Seminarų, plenerų, meno dirbtuvių organizavimas | Kūrybinių stovyklų skaičius | 6 | 4 | Dėl COVID-19 pandemijos įvyko ne visos planuotos stovyklos |  |
|  |  |  |
|  |  | |  | | | |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  | | | | |  |
| **05.** | **TIKSLAS. Kurti patrauklią investicinę aplinką** | | | | | | | |  |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Sukurti plėtros modelį skatinantį grįžti, įsikurti ir gyventi Molėtų rajone** | | | | | | |  |
|  | **Jaunimo pritraukimo į Molėtų rajoną skatinimas** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius |  |
| **05.05.01.01.** | Kompleksinės jaunimo pritraukimo į Molėtų r. programos parengimas ir įgyvendinimas | Programa pasinaudojusių asmenų skaičius | 7 | 10 |  |  |
|  |  |
|  | |  | | | |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  | | | | |  |
|  | | | |  | | | | |  |

**UGDYMO PROCESO UŽTIKRINIMO PROGRAMOS (NR. 6) ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos tikslas 01. Teikti besimokančios visuomenės poreikius atitinkančias švietimo paslaugas** | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Gyventojų pasitenkinimas Savivaldybės finansuojamų švietimo įstaigų teikiamomis paslaugomis indeksas | punktas | 8,40 | 0,00 | Dėl neskirto finansavimo ir karantino nebuvo atliktas tyrimas |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Įgijusių išsilavinimą pagal pradinio ugdymo programą, mokinių skaičiaus dalis nuo besimokiusių skaičiaus | proc. | 98,40 | 99,30 |  | |
| Įgijusių išsilavinimą pagal pagrindinio ugdymo programą, mokinių skaičiaus dalis nuo besimokiusių skaičiaus | proc. | 97,30 | 97,30 |  |
| Įgijusių išsilavinimą pagal vidurinio ugdymo programą, mokinių skaičiaus dalis nuo besimokiusių skaičiaus | proc. | 97,90 | 99,20 |  |
| Vaikų, dalyvaujančių neformaliojo ugdymo programose, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus | proc. | 75,10 | 77,20 |  |
| Suaugusiųjų, besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą, dalis nuo pateikusių prašymus skaičiaus | proc. | 100 | 0,00 | Nebuvo pateikta prašymų |
| Mokinių, dalyvaujančių vasaros poilsio stovyklose skaičius | skaičius | 400 | 353 | Nepasiekta dėl koronoviruso epidemijos |
| Ugdymo įstaigų vadovų, pedagogų ir specialistų, tobulinusių kvalifikaciją, dalis nuo bendro skaičiaus | proc. | 100 | 100 |  |
| Pedagoginę psichologinę pagalbą (psichologinį konsultavimą) gavusių vaikų dalis nuo turėjusių gauti pagalbą | proc. | 99,00 | 99,00 |  |
| Pedagoginę psichologinę pagalbą gavusių tėvų dalis nuo turėjusių gauti pagalbą | proc. | 98,00 | 98,00 |  |
| Mokytojų, gavusių Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų konsultacijas, dalis nuo turėjusių gauti pagalbą | proc. | 100 | 100 |  |
| Standartizuotas visų VBE įvertinimų vidurkis, lyginant su šalies vidurkiu | balai | 0,0 | 0,6 |  | |
| Pasiekusių bent pagrindinį PUPP pasiekimų lygį mokinių dalis | proc. | 46,00 |  | Dėl Covid-19 epidemijos nebuvo vykdomas | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** | |
| Suaugusiųjų grupių kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius | vnt. | 290 | 177 | Neįvykdyta dėl karantino | |
| Suaugusiųjų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo programose, skaičius | vnt. | 4715 | 3186 | Neįvykdyta dėl karantino | |
| **Programos tikslas 02. Sudaryti sąlygas visų socialinių grupių įtraukimui į sporto veiklą** | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** | |
| Gyventojų pasitenkinimo sporto paslaugomis Molėtų rajone indeksas | punktas | 7,75 | 7,75 |  | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Sporto renginių suaugusiesiems skaičius | vnt. | 8 | 8 |  | | | Savivaldybės biudžetinėse įstaigose sportuojančių moksleivių dalis nuo visų moksleivių | proc. | 12,00 | 16,70 |  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020–2022 M. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS | | | | | | | | |
| **UGDYMO PROCESO UŽTIKRINIMO PROGRAMOS (NR. 06)** | | | | | | | | |
| TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | **Produkto kriterijaus** | | | | Atsakingas priemonės koordinatorius |
| Pavadinimas | Planas | | |
| 2020 planas | 2020 faktas | Komentaras | Pavadinimas |
| **I STRATEGINIS PRIORITETAS. Besimokanti, atsakinga ir aktyvi bendruomenė** | | | | | | | |  |
| **06. Ugdymo proceso užtikrinimo programa** | | | | | | | |  |
| **01.** | **TIKSLAS. Teikti besimokančios visuomenės poreikius atitinkančias švietimo paslaugas** | | | | | | |  |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Formuoti efektyvų formalaus ir neformalaus ugdymo įstaigų tinklą** | | | | | |  |
|  |  | **Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo užtikrinimas, sumaniai derinant savivaldybės ir privačių ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūrimo iniciatyvas** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius, ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai, VšĮ universaliojo ugdymo centro "Kaimynystės namai" vadovas |
| **06.01.01.01.** | Ugdymo proceso užtikrinimas Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelyje - darželyje | Ugdomų vaikų skaičius | 203 | 204 |  |
|  |
|  |
| **06.01.01.02.** | Ugdymo proceso užtikrinimas Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelyje - darželyje | Ugdomų vaikų skaičius | 250 | 248 |  |
|  |
|  |
| **06.01.01.03.** | Ugdymo proceso užtikrinimas viešosiose įstaigose | VšĮ ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius | 1 | 1 |  |
| Ugdomų vaikų skaičius | 10 | 10 |  |
| **06.01.01.04.** | Pailginto darbo dienos grupę Molėtų miesto lopšelyje - darželyje | Veikianti pailginto darbo grupė, (vnt.) | 1 | 0 | Dėl karantino |
|  | |  | | | |
|  | **Vaiko gerovės užtikrinimas įgyvendinant minimalią ar vidutinę priežiūrą** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius, Molėtų švietimo pagalbos tarnybos direktorius |
| **06.01.01.05.** | Kvalifikuotos ir tinkamos specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas vaikams, tėvams (globėjams) bei mokytojams dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, pedagoginių, psichologinių problemų | Molėtų švietimo pagalbos tarnybos pedagoginė - psichologinės pagalbos specialistų aptarnaujamų asmenų skaičius tūkst. | 0,65 | 0,65 |  |
|  |
|  | |  | | | |  |
|  | **Bendrojo ugdymo kokybės, reglamentuotos LR švietimo įstatymo tiksluose, užtikrinimas** | | | | | Kultūros ir švitinimo skyrius, mokyklų direktoriai |  |
| **06.01.01.06.** | Ugdymo proceso užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose | Mokyklų skaičius | 9 | 9 |  |  |
|  |
|  |
| **06.01.01.07.** | Ugdymo proceso užtikrinimas suaugusiųjų klasėse | Mokinių skaičius | 15 | 0 | Nebuvo poreikio |  |
| **06.01.01.08.** | Brandos egzaminų sesijos administravimas | Organizuotų egzaminų skaičius | 11 | 11 |  |  |
| **06.01.01.09.** | Mokinių pavėžėjimo į mokyklas užtikrinimas | Mokinių, kuriems kompensuojamos pavėžėjimo išlaidos, skaičius | 805 | 689 | Mažesnis pavežamų skaičius |  |
| **06.01.01.10.** | Rajoninių, zoninių renginių mokiniams (olimpiadų, sporto varžybų, konkursų, parodų) organizavimas, rajono atstovų dalyvavimo zoniniuose ir respublikiniuose renginiuose užtikrinimas | Suorganizuotų renginių skaičius | 43 | 22 | Dėl karantino |  |
| **06.01.01.11.** | Ugdymo proceso užtikrinimas viešosiose įstaigose | Viešųjų įstaigų skaičius | 1 | 1 |  |  |
| **06.01.01.12.** | Mokyklų tinklo pertvarkos plano rengimas | Parengtas planas, (proc.) | 100 | 0,00 | Rengiamas 2021 m. |  |
| **06.01.01.13.** | Mokinių pavėžėjimo į mokyklas modelio sukūrimas | Parengtas modelis, (proc.) | 100 | 0,00 | Rengiamas 2021 m. |  |
| **06.01.01.14.** | Visos dienos mokyklos poreikio rajono mokyklose nustatymas | Atlikta apklausa, (vnt.) | 1 | 1 |  |  |
| **06.01.01.15.** | Gabių mokinių skatinimas | Paskatintų mokinių skaičius | 20 | 12 | Daugiau nesikreipė |  |
| **06.01.01.16** | Koordinuotai mokiniams teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų modelio diegimas Molėtų rajone | Švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų modelio sukūrimas, (vnt.) | 1 | 1 |  |  |
|  |
|  | |  | | | |  |
|  | **Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas** | | | | | Kultūros ir švitinimo skyrius, Molėtų menų mokyklos direktorius, Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro direktorius |  |
| **06.01.01.17.** | Neformaliojo vaikų ugdymo proceso užtikrinimas Molėtų menų mokykloje | Ugdomų vaikų skaičius | 285 | 285 |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **06.01.01.18.** | Neformaliojo vaikų ugdymo proceso užtikrinimas Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centre | Ugdomų vaikų skaičius | 204 | 259 |  |  |
|  |  |
|  |  |
| **06.01.01.19.** | Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo užtikrinimas | Vykdomų programų skaičius | 18 | 22 |  |  |
| **06.01.01.20.** | Mokinių vasaros stovyklų organizavimas | Stovyklose dalyvaujančių mokinių skaičius | 395 | 353 | Dėl karantino |  |
| **06.01.01.21.** | Verslumo ugdymo programos rajono mokykloms parengimas | Parengta verslumo ugdymo programa, (proc.) | 100 | 0,00 |  |  |
|  | |  | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| **02.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti mokymuisi visą gyvenimą reikalingas sąlygas** | | | | | |  |  |
|  | **Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo programos įgyvendinimas** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius, Molėtų švietimo pagalbos tarnybos direktorius |  |
| **06.01.02.01.** | Kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas, įvairių mokymų, profesinio bendradarbiavimo ir gerosios patirties sklaidos užtikrinimas | Kvalifikacijos programų skaičius | 130 | 47 | Nuo 2020 m. vykdomos tik ilgesnės apimties programos |  |
|  |  |
| **06.01.02.02.** | Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo programos įgyvendinimas | Dalyvių skaičius | 80 | 135 |  |  |
|  | |  | | | |  |
|  | **Trečiojo amžiaus universiteto veiklos skatinimas** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius, Molėtų švietimo pagalbos tarnybos direktorius |  |
| **06.01.02.03.** | Trečiojo amžiaus universiteto veiklos užtikrinimas | Renginių skaičius | 165 | 61 | Dėl karantino |  |
|  | |  | | | |  |
|  | |  | | | |  |  |
|  | | |  | | | |  |  |
| **02.** | **TIKSLAS. Sudaryti sąlygas visų socialinių grupių įtraukimui į sporto veiklą** | | | | | | | |  |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti sporto paslaugų kokybę ir didinti prieinamumą** | | | | | | |  |
|  | **Pagrindinių Molėtų r. vykstančių sporto renginių organizavimo užtikrinimas / koordinavimas** | | | | | Kultūros ir švietimo skyrius, Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro direktorius |  |
| **06.02.01.01.** | Sporto renginių suaugusiesiems organizavimas ir koordinavimas | Renginių skaičius | 8 | 8 |  |  |
|  | |  | | | |  |
|  | |  | | | |  |  |
|  | | |  | | | |  |  |
|  | | | |  | | | |  |  |

**SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMOS (NR. 7) ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos tikslas 01. Teikti kokybiškas ir visiems prieinamas sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas, mažinti socialinę atskirtį** | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Asmenų, besikreipiančių dėl socialinių paslaugų, poreikio tenkinimas | proc. | 90,00 | 100 |  | |
| Asmenų, besikreipiančių dėl socialinių išmokų, poreikio tenkinimas | proc. | 98,00 | 99,00 |  | |
| Skundų dėl socialinės paramos teikimo ir kokybės bei prieinamumo skaičius | skaičius | 2 | 0 |  | |
| Vaikų, globojamų šeimoje dalis nuo viso be tėvų globos likusių vaikų skaičiaus | proc. | 65,00 | 68,00 |  | |
| Socialinės rizikos asmenų, įgijusių socialinius įgūdžius dalis nuo viso paslaugas gavusių asmenų skaičiaus | proc. | 10,00 | 39,00 |  | |
| Asmenų, aprūpintų socialiniu būstu, nuo visų registruotų eilėje socialiniam būstui gauti, dalis | proc. | 10,00 | 4,00 | Administracija negauna pasiūlymų butams pirkti, paklausa didelė, pasiūla maža | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** | | Naujų bendrųjų socialinių paslaugų rūšių teikimas | skaičius | 1 | 1 |  | | Bendrąsias socialines paslaugas gaunančių gyventojų dalis, palyginti su prašymus pateikusiais asmenimis | skaičius | 95 | 100 |  | | Vidutinė laukimo eilėje nuo dienos socialinės globos asmens namuose paskyrimo iki jos gavimo dienos trukmė, dienų skaičius | skaičius | 5 | 5 |  | | Vidutinė laukimo eilėje nuo trumpalaikės socialinės globos paskyrimo *suaugusiems su negalia ar senyvo amžiaus asmenims* iki jos gavimo socialinės globos paslaugų įstaigoje trukmė, dienų skaičius | skaičius | 5 | 20 | Valstybinėse įstaigose ilgos eilės | | Vidutinė laukimo eilėje nuo ilgalaikės socialinės globos paskyrimo *suaugusiems su negalia ar senyvo amžiaus asmenims* iki jos gavimo socialinės globos paslaugų įstaigoje trukmė, dienų skaičius | skaičius | 38 | 60 | Valstybinėse įstaigose ilgos eilės | | Vidutinė laukimo eilėje nuo pagalbos į namus paslaugos paskyrimo asmenims iki jos gavimo trukmė, dienų skaičius | skaičius | 12 | 5 |  | | Savivaldybės socialinių paslaugų (išskyrus bendrąsias socialines paslaugas) gavėjų dalis nuo visų socialinių paslaugų gavėjų | proc. | 65,00 | 84,00 |  | | Vidutiniškai per mėnesį dėl socialinių išmokų aptarnautas gyventojų skaičius | vnt. | 1587 | 2360 |  | | Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra (nupirkta butų) | vnt. | 6 | 5 | Administracija negauna pasiūlymų butams pirkti, paklausa didelė, pasiūla maža | | Surinkta nuomos mokesčio už išnuomotas savivaldybės gyvenamąsias patalpas (proc. nuo priskaičiuoto nuomos mokesčio) | proc. | 96,00 | 97,50 |  | | Suremontuotų tuščių savivaldybės gyvenamųjų patalpų | skaičius | 21 | 25 |  | | Būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijomis pasinaudojusių asmenų ir šeimų | skaičius | 3 | 0 | Administracija negavo prašymų | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020–2022 M. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS | | | | | | | | |
| **SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMOS (NR. 07)** | | | | | | | | |
| TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | **Produkto kriterijaus** | | | | Atsakingas priemonės koordinatorius |
| Pavadinimas | Planas | | |
| 2020 planas | 2020 faktas | Komentaras | Pavadinimas |
| **I STRATEGINIS PRIORITETAS. Besimokanti, atsakinga ir aktyvi bendruomenė** | | | | | | | | |
| **07. Socialinės atskirties mažinimo programa** | | | | | | | | |
| **01.** | **TIKSLAS. Teikti kokybiškas ir visiems prieinamas sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas, mažinti socialinę atskirti** | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos tikslingumą ir administravimo kokybę** | | | | | | |
|  | **Socialinių paslaugų ir paramos plėtra, teikiant kompleksinę pagalbą šeimoms** | | | | | Socialinės paramos skyrius |
| **07.01.01.01.** | Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims teikimas, skiriant pašalpas ir kompensacijas | Vidutinis paramos gavėjų skaičius per mėnesį | 265 | 554 |  |
| **07.01.01.02.** | Socialinės paramos teikimas mirusiojo artimiesiems | Vidutiniškai per mėnesį išmokamų laidojimo pašalpų skaičius | 21 | 31 |  |
|  |
| **07.01.01.03.** | Mokinių nemokamo maitinimo ir aprūpinimo mokinio reikmenimis organizavimas | Nemokamą maitinimą ir aprūpinimą mokinio reikmenimis gavusių asmenų skaičius | 475 | 603 |  |
| **07.01.01.04.** | Išmokų vaikams skaičiavimas ir mokėjimas | Išmokų gavėjų skaičius per metus | 2800 | 2743 | Mažėjant vaikų skaičiui savivaldybėje mažėja ir išmokų gavėjų skaičius |
| **07.01.01.05.** | Šalpos išmokų ir tikslinių kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas | Išmokų gavėjų skaičius per metus | 500 | 603 |  |
| **07.01.01.06.** | Vienkartinės paramos teikimas | Paramos gavėjų skaičius per metus | 668 | 536 | Vienkartinė parama buvo teikiama pagal poreikį, laikantis teisės aktų nuostatų |
|  | |  | | | |
|  | **Socialinių paslaugų neįgaliems, pagyvenusiems ir senyvo amžiaus asmenims ir šeimoms prieinamumo didinimas ir plėtra** | | | | | Socialinės paramos skyrius |
| **07.01.01.07.** | Dienos, trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslaugų nesavarankiškiems ar dalinai savarankiškiems asmenims teikimas ir administravimas ne savivaldybės įstaigose (įskaitant šeimynas) | Paslaugas gavusių asmenų skaičius | 32 | 26 | Paslaugų poreikis tenkinamas pilnai |
| **07.01.01.08.** | Dienos, trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslaugų nesavarankiškiems ar dalinai savarankiškiems asmenims teikimas ir administravimas savivaldybės įstaigose | Paslaugas gavusių asmenų skaičius | 33 | 38 |  |
|  |
| **07.01.01.09.** | Dienos, trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas ir administravimas | Paslaugas gavusių asmenų skaičius | 88 | 92 |  |
| **07.01.01.10.** | Dienos, trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslaugų socialinės rizikos ir tėvų globos netekusiems vaikams teikimas ir administravimas | Paslaugas gavusių asmenų skaičius | 38 | 34 | Įstaigoje globojamų vaikų skaičius mažėja |
|  |
| **07.01.01.11.** | Pagalbos namuose paslaugų teikimas ir administravimas | Paslaugas gavusių asmenų skaičius | 142 | 143 |  |
| **07.01.01.12.** | Pagalba šeimoms atsidūrusioms krizinėje situacijoje | Paslaugas gavusių asmenų skaičius | 35 | 18 | Paslaugų poreikis buvo tenkinamas pilnai |
| **07.01.01.13.** | Pagyvenusių asmenų socialinės įtraukties didinimas (Latgalos ir Utenos pasienio regionuose) | Pagerintų paslaugų senjorams skaičius | 1 | 2 |  |
|  |
|  |
| **07.01.01.14.** | Kompleksinių paslaugų šeimai prieinamumo didinimas Molėtų rajono savivaldybėje | Paslaugas gavusių asmenų skaičius | 40 | 106 |  |  |
| **07.01.01.15.** | Nevyriausybinių organizacijų ir viešųjų įstaigų, veikiančių socialinės integracijos srityje, rėmimas | Organizacijų, gavusių paramą skaičius | 4 | 5 |  |  |
| **07.01.01.16.** | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų rėmimas | Finansuotų projektų skaičius | 4 | 3 | Pateiktos 3 paraiškos |  |
|  |
| **07.01.01.17.** | Vienišų arba neįgaliųjų sezoninio apgyvendinimo, nakvynės namų įsteigimas | Veikia nakvynės namai, (vnt.) | 0 | 0 |  |  |
| **07.01.01.18.** | Socialinių paslaugų 4 metų plėtros programa | Parengta programa, (proc.) | 100 | 100 |  |  |
| **07.01.01.19.** | Viešosios aplinkos pritaikymo neįgaliųjų poreikiams darbų planas | Parengtas planas, (proc.) | 100 | 0,00 | Ne SP skyriaus kompetencija. Perkelta į 2021 m. |  |
| **07.01.01.20.** | Nevyriausybinių organizacijų veikiančių, vyresnio amžiaus žmonių poreikių tenkinimo srityje, rėmimas | Paremta nevyriausybinių organizacijų, (vnt.) | 3 | 0 | Nėra parengti teisės aktai |  |
| **07.01.01.21.** | Vaikų dienos centrų plėtros plano rengimas | Parengtas planas, (proc.) | 100 | 50,00 | Atlikta apklausa mokyklose dėl VDC poreikio. Perkelta į 2021 m. |  |
|  | |  | | | |  |
|  | **Paslaugų socialinės rizikos asmenims gerinimas ir plėtra** | | | | | Socialinės paramos skyrius |  |
| **07.01.01.22.** | Socialinių paslaugų teikimas ir administravimas socialinės rizikos šeimoms | Socialinių darbuotojų darbui su rizikos šeimomis etatų skaičius | 10 | 11 |  |  |
|  |
| **07.01.01.23.** | Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų suteikimas nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims | Asmenų, pasinaudojusių paslauga skaičius | 15 | 101 |  |  |
|  | |  | | | |  |
|  | **Teisės aktų tobulinimo iniciavimas** | | | | | Socialinės paramos skyrius |  |
| **07.01.01.24.** | Vaikų globą apibrėžiančių teisės aktų tobulinimo iniciavimas | Inicijuotų teisės aktų tobulinimui skaičius | 0 | 1 |  |  |
|  |  |  | | | |  |
|  | **Kompleksinių socialinių paslaugų plėtra globėjų ir įtėvių šeimoms** | | | | | Socialinės paramos skyrius |  |
| **07.01.01.25.** | Globėjų ir įtėvių paieška ir rengimas | Parengtų globėjų ir įtėvių skaičius | 18 | 6 | Poreikis tenkintas pilnai |  |
| **07.01.01.26.** | Kompleksinė pagalba globėjams ir įtėviams | Pagalbą gavusių globėjų ir įtėvių skaičius | 28 | 29 |  |  |
|  | |  | | | |  |
|  | **Savivaldybės socialinio būsto fondo atnaujinimas ir plėtra** | | | | | Socialinės paramos skyrius |  |
| **07.01.01.27.** | Socialinio būsto fondo plėtra | Įsigyta naujų socialinių būstų | 6 | 5 | Administracija negauna pasiūlymų butams pirkti, paklausa didelė, pasiūla maža |  |
|  |  |
| **07.01.01.28.** | Savivaldybės socialinio būsto gyvenamųjų patalpų tinkamos būklės užtikrinimas | Suremontuotų gyvenamųjų patalpų skaičius | 21 | 25 |  |  |
| **07.01.01.29.** | Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimas | Kompensacija pasinaudojusių asmenų ar šeimų skaičius | 3 | 0 | Nebuvo poreikio |  |
|  | |  | | | |  |
|  | **Infrastruktūros prieinamumo asmenims su negalia tobulinimas** | | | | | Socialinės paramos skyrius |  |
| **07.01.01.30.** | Būsto ir aplinkos pritaikymas neįgaliesiems | Neįgaliesiems pritaikytų būstų skaičius | 10 | 7 | Sumažėjo skirtos valstybės biudžeto lėšos |  |
|  |  |
| **07.01.01.31.** | Neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis | Asmenų, aprūpintų techninės pagalbos priemonėmis skaičius | 275 | 118 | Poreikis tenkintas pilnai |  |
|  | |  | | | |  |
|  | **Socialinių paslaugų poreikio Molėtų r. tyrimai, informacijos apie socialines paslaugas ir šias paslaugas teikiančias įstaigas sklaida** | | | | | Socialinės paramos skyrius |  |
| **07.01.01.32.** | Socialinių paslaugų poreikio Molėtų r. tyrimai | Atliktų tyrimų skaičius | 1 | 0 | Perkelta į 2021 m. |  |
|  |
|  | |  | | | |  |
|  | **Socialinių darbuotojų kompetencijų ugdymas ir darbuotojų statuso visuomenėje gerinimas** | | | | | Socialinės paramos skyrius |  |
| **07.01.01.33.** | Socialinių darbuotojų kompetencijų ugdymas | Asmenų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo mokymuose, seminaruose, superviziojose skaičius | 28 | 28 |  |  |
|  |
|  | |  | | | |  |
|  | |  | | | | |  |
|  | | |  | | | | |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |

**SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 8) ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos tikslas 01. Teikti kokybiškas ir visiems prieinamas socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas** | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Gyventojų pasitenkinimo teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis indeksas | punktas | 7,4 | 0,00 | Nebuvo tirta | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2020 m. planas** | **2020 m. faktinis** | **Komentarai** | |
| Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas gavusių gyventojų dalis | proc. | 45,00 | 28,00 | Dėl pandemijos atšaukta daugelis renginių ir sutabdytos veiklos | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 08)** | | | | | | | | |
| TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | **Produkto kriterijaus** | | | | Atsakingas priemonės koordinatorius |
| Pavadinimas | Planas | | |
| 2020 planas | 2020 faktas | Komentaras | Pavadinimas |
| **I STRATEGINIS PRIORITETAS. Besimokanti, atsakinga ir aktyvi bendruomenė** | | | | | | | | |
| **08. Sveikatos apsaugos programa** | | | | | | | | |
| **01** | **PLĖTROS PLANO TIKSLAS. Kokybiškos ir prieinamos sveikatos priežiūros ir socialinės paslaugos** | | | | | | | |
|  | **01** | **UŽDAVINYS. Teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas** | | | | | | |
|  |  |  | **Efektyvių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir infrastruktūros plėtra** | | | | | Savivaldybės gydytoja |
|  |  | **08.01.01.01.** | Reabilitacinių paslaugų plėtra VšĮ Molėtų ligoninėje | Atliktų darbų procentas | 60,0 | 60,00 |  |
|  |  | **08.01.01.02.** | Ambulatorinių paslaugų plėtra VšĮ Molėtų ligoninėje | Įrengtas gydytojo oftalmologo kabinetas vnt. | 1 | 1 |  |
|  |  | **08.01.01.03.** | VšĮ Molėtų ligoninės pacientų aptarnavimo kokybės gerinimas | Įdiegta elektroninės registracijos sistema | 1 | 0 | Neskirta lėšų |
|  |  | Centralizuota pacientų priežiūros sistema | 1 | 1 |  |
|  |  | **08.01.01.04.** | VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro odontologo kabineto įrengimas | Įrengtas odontologo kabinetas vnt. | 1 | 0 | Neįvyko įrangos pirkimai |
|  |  |
|  |  | **08.01.01.05.** | Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | Gyventojų, turinčių galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis skaičius | 15617 | 15617 |  |
|  |  |
|  |  | Įkurtas DOTS kabinetas, (vnt.) | 1 | 1 |  |
|  |  | Įkurtas opioidų pakaitinio gydymo kabinetas, (vnt.) | 1 | 1 |  |
|  |  | **08.01.01.06.** | Nemokamos dantų protezavimo paslaugos užtikrinimas asmenims, kuriems priklauso gauti tokią paslaugą | Sudarytas dantų protezavimo paslaugų teikimo grafikas, (vnt.) | 1 | 0 | Pasikeitus teisės aktams ši priemonė nebuvo įgyvendinama |
|  |  |  | |  | | | |
|  |  |  | **Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir plėtra Molėtų rajone** | | | | | Savivaldybės gydytoja |
|  |  | **08.01.01.07.** | Plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose | Ugdymo įstaigose vykusių renginių skaičius, (vnt.) | 300 | 185 | Dėl pandemijos šalyje vaikai nelankė mokyklos |
|  |  | **08.01.01.08.** | Stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse | Renginių dalyvių skaičius, (vnt.) | 3 100 | 1 960 | Dėl šalyje paskelbto karantino nevyko renginiai |
|  |  | Visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita, (vnt.) | 1 | 1 |  |
|  |  | Vykdytų tyrimų dėl sveikos gyvensenos Molėtų rajone skaičius | 1 | 1 |  |
|  |  | Baigusių Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių sveikatos stiprinimo programą skaičius | 14 | 0 | Nesusirinko grupė |
|  |  | **08.01.01.09.** | Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimą | Renginių savižudybių prevencijos tema sk. | 3 | 0 | Dėl šalyje paskelbto karantino nevyko renginiai |
|  |  | Renginių dalyvių skaičius, (vnt.) | 100 | 0 |  |
|  |  | **08.01.01.10.** | Sveikos gyvensenos skatinimas Molėtų rajono savivaldybėje | Asmenų, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose skaičius | 1 100 | 1 100 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  | **08.01.01.11.** | Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas Molėtų rajone | Modelio įdiegimas, (vnt.) | 0 | 0 |  |
|  |  |  | **Visuomenės sveikatą stiprinančių programų (priemonių) įgyvendinimas** | | | | | Savivaldybės gydytoja |
|  |  | **08.01.01.11.** | Visuomenės sveikatos rėmimo programos įgyvendinimas | Finansuotų sveikatos priežiūros projektų skaičius | 3 | 8 |  |
|  |  | **08.01.01.12.** | Visuomenės sveikatos rėmimo spec. programos įgyvendinimas | Sveikatos priežiūros įstaigų finansuoti projektai, (proc.) | 40 | 40 |  |
|  |  | Triukšmo prevencijos priemonių skaičius | 1 | 1 |  |
|  |  | Savižudybių prevencijos įgyvendintų priemonių skaičius | 1 | 0 | Dėl šalyje paskelbto karantino neįvyko mokymai |
|  |  | Sveikatinimo projektų finansavimas, (proc.) | 40 | 60 |  |
|  |  | Užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įgyvendintos priemonės, (vnt.) | 1 | 1 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  | |  | | | |
|  |  |  | **Sveikatos specialistų pritraukimas** | | | | | Savivaldybės gydytoja |
|  |  | **08.01.01.13.** | Rezidentūros studijų finansavimas | Sudariusių darbo sutartis su VšĮ Molėtų PSPC gydytojų skaičius | 1 | 0 | Nebuvo poreikio |
|  |  |
|  |  |  | |  | | | |
|  |  |  | **Savanorystės idėjų sklaida visuomenėje ir savanorių pritraukimas į sveikatos priežiūros sistemą** | | | | | Savivaldybės gydytoja |
| **08.01.01.14.** | Savanoriavimo programos parengimas | Parengta savanoriavimo programa | 1 | 0 |  |
|  | |  | | | |
|  |  |  | **Viešai prieinamų automatinių išorinių defibriliatorių (AID) tinklo sukūrimas bei visuomenės pirmos pagalbos teikimo pagrindų mokymas** | | | | | Savivaldybės gydytoja |
| **08.01.01.15.** | Viešai prieinamų automatinių defibriliatorių įrengimas | Įrengtas defibriliatorius | 2 | 0 | Projektas bus pabaigtas 2021 m. |
|  | |  | | | |
|  |  |  | |  | | | | |
|  |  |  | |  | | | | |
|  | | | |  |  |  |  |  |