PATVIRTINTA

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 2d. sprendimu Nr. B1-3

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS**

**APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2022 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA**

1. Informacija apie Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | (1) Programos finansavimo šaltiniai | Surinkta lėšų, Eur |
| 1.1. | Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką | 30565 |
| 1.2. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias iškasenas, vandenį, statybinį gruntą ir angliavandenilius) | 13982 |
| 1.3. | Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija | 1779 |
| 1.4. | Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos | 0 |
| 1.5. | Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) | 46326 |
| 1.6. | Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 52163 |
| 1.7. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 49949 |
| 1.8. | Iš viso (1.6 + 1.7) | 102112 |
| 1.9. | Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8) | 148438 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | (2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos | Lėšos, Eur |
| 1.10. | 20 procentų Programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 9265 |
| 1.11. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 5061 |
| 1.12. | Iš viso (1.10 + 1.11) | 14326 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | (3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos | Lėšos, Eur |
| 1.13. | 80 procentų Programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 37061 |
| 1.14. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 10555 |
| 1.15. | Iš viso (1.13 + 1.14) | 47616 |

2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų, Eur |
| 2.1. | Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos: | |  |
| 2.1.1. | Repelentų pirkimas, želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbai bei aptvėrimo tvoromis, apsauginėmis juostomis darbai ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų pirkimas, individualių apsaugos priemonių medeliams pirkimas ir jų įrengimas. Laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas gerinančių želdinių pirkimas ir įveisimas. | Kompensuota dalis išlaidų už VĮ Valstybinių miškų urėdijos Anykščių regioninio padalinio įdiegtas medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones t. y. 2022 m. liepos–lapkričio mėn. Videniškių, Kuktiškių, Dubingių ir Utenos girininkijų miškų želdinių apsaugai nuo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos aptepant želdinius repelentais ir aptveriant tvoromis. Bendras priemonės įgyvendinimo plotas – 234,20 ha.  Kompensuota dalis išlaidų už VĮ Valstybinių miškų urėdijos Ukmergės regioninio padalinio įdiegtą medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinę priemonę t. y. 2022 m. rugsėjo– spalio mėn. Giedraičių girininkijos miškų želdinių apsaugai nuo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos aptepant želdinius repelentais. Bendras priemonės įgyvendinimo plotas – 22,60 ha.  Kompensuota dalis išlaidų už fizinio asmens įdiegtą medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinę priemonę, t. y. želdinių aptvėrimas tvora apsaugai nuo medžiojamųjų gyvūnų, aptvertas plotas- 2,5 ha. | 8435 |
| 2.1.2. | Bebraviečių ardymo darbai | - | 0 |
| 2.1.3 | Medžiojamųjų gyvūnų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių įsigijimas ir įrengimas (specialios tvoros, elektriniai piemenys ir pan.). | Molėtų rajono savivaldybės administracija šiai priemonei skirtomis lėšomis kompensavo dalį išlaidų pareiškėjams (fiziniams asmenims) už 2022 m. balandžio–lapkričio mėn. įdiegtas medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones - apsaugines tvoras ūkinių gyvūnų laikymui, siekiant apsaugoti ūkinius gyvūnus nuo vilkų daromos žalos. Bendras priemonės įgyvendinimo plotas – 9,50 ha. | 12559 |
| 2.2. | Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų parengimo priemonės | | 0 |
| 2.3. | Iš viso | | 20994 |

3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Programos pavadinimas | | Panaudota lėšų, Eur |
| 3.1. | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa | 9835 |

4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos:

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės: | |  |
| 4.1.1. | Savivaldybės teritorijoje esančių valstybės saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo darbai | Molėtų rajono savivaldybės administracija Asvejos regioninio parko direkcijai kompensavo dalį Dubingių piliavietės metalinio liepto įrengimo išlaidų. Priemonė įgyvendinta 2022-04-29. | 3000 |
| 4.1.2. | Sosnovskio barščių gausos reguliavimui ir naikinimui skirtos dokumentacijos parengimas | - | 0 |
| 4.2. | Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės | |  |
| 4.3. | Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonė: | |  |
| 4.3.1. | Atliekų surinkimo, transportavimo, perdirbimo, kitokio naudojimo ar šalinimo darbų finansavimas | Molėtų rajono savivaldybės administracija 2022 m. gegužės ir lapkričio mėn. organizavo bešeimininkių atliekų iš Molėtų miesto surinkimą ir šalinimą. Darbus vykdanti UAB „Molėtų švara“ į Utenos regiono nepavojingų atliekų sąvartyną išvežė 29,94 t bešeimininkių atliekų. | 4999 |
| 4.4. | Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės: | |  |
| 4.4.1. | Aplinkos oro, paviršinio vandens, maudyklų vandens, dirvožemio, elektromagnetinės akustinės taršos, erkių populiacijos monitoringas | Molėtų rajono savivaldybės administracija 2022 m.. įsigijo erkių populiacijos monitoringo ir naikinimo Molėtų miesto teritorijoje darbus. Darbus gegužės ir liepos mėn. atliko UAB „Utenos deratizacija“.  Molėtų rajono savivaldybės administracija 2022 m. gegužės mėn. įsigijo elektromagnetinės ir akustinės taršos, maudyklų vandens, paviršinio vandens, dirvožemio ir aplinkos oro monitoringo paslaugas. Matavimus atliko Vytauto Didžiojo universitetas. | 18960 |
| 4.4.2. | Vandens telkinių pakrančių valymas ir tvarkymas | Molėtų rajono savivaldybės administracija 2022 m. balandžio mėn. įsigijo Pastovio ir Pastovėlio ežerų pakrančių valymo darbus. Darbus atliko MB „Truksolita“. | 2980 |
| 4.5. | Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės: | |  |
| 4.5.1. | Knygų, plakatų, lankstinukų, bukletų, skrajučių ir spaudinių (laikraščiai ir žurnalai) aplinkosaugine tema spausdinimo (leidybos), įsigijimo, platinimo darbų finansavimas | Molėtų rajono savivaldybės administracija 2022 m. gruodžio mėn. užsakė ir apmokėjo 2023 metams aplinkosauginių leidinių („Lututė“,  „Žaliasis pasaulis“, „Žemėtvarka ir hidrotechnika“, „Žvejys ir žuvis“, „Baltijos miškai“) prenumeratą švietimo įstaigoms ir bibliotekoms.  Molėtų rajono savivaldybės administracija 2022 m. spalio mėn. iš D. Ažubalio fotografijos firmos nupirko 900 vnt. lipdukų, skirtų pažymėti maisto atliekų talpas. | 784 |
| 4.5.2. | Aplinkosaugos srityje dirbančių specialistų (valstybės, savivaldybių ir įmonių darbuotojų) mokymas ir (ar) kvalifikacijos kėlimas. | Molėtų rajono savivaldybės administracija 2022 m. rugsėjo mėn. apmokėjo aplinkosaugos specialisto dalyvavimą UAB „Ekokonsultacijos“ organizuotame Atliekų tvarkymo forume. | 333 |
| 4.6. | Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo, inventorizacijos priemonės: | | |
| 4.6.1. | Želdynų ir želdinių tvarkymo, kūrimo, veisimo darbai | Molėtų rajono savivaldybės administracija įsigijo savivaldybės aikštėje augančio ąžuolo priežiūros paslaugas. 2022-06-10 buvo atlikta: lajos priežiūra, redukcinis genėjimas, šakų ir medienos atliekų smulkinimas ir išvežimas, dirvožemio būklės gerinimo darbai (purenimas oriniu kastuvu, maitinimo šulinėlių įrengimas ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį, dirvos paviršius užklotas iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčiumi). Darbus atliko UAB „Arbovita ir KO“ | 1798 |
| 4.7. | Iš viso | | 32854 |

5. Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | | Programos priemonių grupės pavadinimas | Lėšų likutis, Eur |
| 5.1. | | Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2) | 81118 |
| 5.2. | | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3) | 4491 |
| 5.3. | | Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4) | 14762 |
| 5.4. | Iš viso | | 100371 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_