PATVIRTINTA

Molėtų rajono savivaldybės

tarybos 2017 m. rugsėjo d.

sprendimu Nr.B1-

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2017-2019 M. VEIKSMŲ PLANAS**

Veiksmų plano tikslas ir uždaviniai

Veiksmų plano tikslas – plėtoti darnią suaugusiųjų švietimo sistemą, derinant mokymąsi visą gyvenimą su visuomenės poreikiais.

Veiksmų plano uždaviniai:

1. Sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims įgyti bendrąsias kompetencijas bei formuoti jų teigiamas mokymosi visą gyvenimą nuostatas, plėtojant neformaliojo švietimo paslaugas.
2. Vykdyti informacinę sklaidą apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjus.
3. Sudaryti palankesnes finansines sąlygas suaugusiųjų dalyvavimui mokymosi visą gyvenimą veiklose.

Veiksmų plano įgyvendinimas

4. Veiksmų planas įgyvendinamas pagal numatytas priemones.

5. Veiksmų planą koordinuoja Molėtų švietimo centras, įgyvendina šios įstaigos:

Alantos technologijos ir verslo mokykla;

Molėtų švietimo centras;

Molėtų pedagoginė psichologinė tarnyba;

Molėtų viešoji biblioteka;

Molėtų krašto muziejus;

Molėtų kultūros centras;

Molėtų r. Joniškio mokykla daugiafunkcis centras;

Molėtų r. vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“;

Utenos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras;

Utenos teritorinė darbo birža, Molėtų skyrius;

VšĮ UDC „Kaimynystės namai“.

6. Veiksmų plano įgyvendinimo lentelė:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 uždavinys. Sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims įgyti bendrąsias kompetencijas bei formuoti jų teigiamas mokymosi visą gyvenimą nuostatas, plėtojant neformaliojo švietimo paslaugas.** | | | | |
| **Priemonės** | **Atsakingi vykdytojai** | **Vykdymo laikas** | **Laukiami rezultatai** | **Vertinimo kriterijai** |
| 1.1. Atlikti suaugusiųjų neformalaus švietimo poreikių tyrimą | Veiksmų plano 5 punktas | 2017–2019 m. | Patenkinti tam tikrų gyventojų grupių švietimo ir užimtumo poreikiai | Įgyvendintų prioritetinių sričių programų ir jų renginiuose dalyvavusių žmonių skaičius |
| 1.2. Įgyvendinti kokybiškas neformaliojo švietimo programas, skirtas Trečiojo amžiaus universiteto dalyviams | Molėtų švietimo centras | 2017–2019 m. | Patenkinti tam tikrų gyventojų grupių savišvietos ir užimtumo poreikiai | Įvykdytų renginių ir juose dalyvavusių žmonių skaičius |
| 1.3. Vykdyti andragogų kvalifikacijos tobulinimą | Molėtų švietimo centras | 2017–2019 m. | Patenkinti neformaliojo suaugusių švietimo teikėjų poreikiai | Įgyvendintų priemonių ir jose dalyvavusių žmonių skaičius |
|  | | | | |
| **2 uždavinys. Vykdyti informacinę sklaidą apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjus.** | | | | |
| 2.1. Sutelkti Molėtų rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinacinę grupę bei numatyti jos darbo tvarką | Molėtų švietimo centras | 2018 m. II ketvirtis | Koordinuota pagalba kuriant, plėtojant ir tobulinat neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemą Molėtų rajone | Pasitarimų ir svarstytų klausimų skaičius |
| 2.2. Organizuoti apskritus stalus-diskusijas su institucijomis, vykdančiomis neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi | Molėtų švietimo centras | 2018–2019 m. | Gerės bendradarbiavimas, vykdomų priemonių koordinavimas, bus sudarytos sąlygos efektyviai spręsti problemas | Susitikimų skaičius |
| 2.3. Organizuoti suaugusiųjų mokymosi savaitę | Veiksmų plano 5 punktas | 2017-2019 m.  lapkričio mėn. | Visuomenės informavimas, dėmesys suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi aktualijoms | Priemonių ir dalyvių skaičius |
| 2.4. Viešinti aktualią informaciją apie NSŠ ir TM savivaldybės, įstaigų interneto svetainėse, spaudoje | Veiksmų plano 5 punktas | Nuolat | Didinamas informacijos prieinamumas | Viešintos informacijos skaičius |
| **3 uždavinys. Sudaryti palankesnes finansines sąlygas suaugusiųjų dalyvavimui mokymosi visą gyvenimą veiklose** | | | | |
| 3.1. Organizuoti neformalaus suaugusiųjų švietimo programų finansavimo ir atrankos konkursą | Molėtų rajono savivaldybės  administracijos Kultūros ir švietimo skyrius | 2017 m.  IV ketvirtis  2018 -2019 m. II ketvirtis | Plėtojamos neformaliojo  suaugusiųjų švietimo paslaugos, didinamas jų prieinamumas | Įgyvendintų programų, dalyvių skaičius |

------------------------------------------------

|  |
| --- |
|  |
|  |